

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Батайск

О внесении изменений в постановление

Администрации города Батайска от

15.11.2013 № 574

В соответствии с решением Батайской городской Думы от 06.12.2017 № 223 «О бюджете города Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Коллегии Администрации города Батайска от 30.11.2018 № 112 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие транспортной системы» постановлением Администрации города Батайска от 08.10.2013 № 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 574 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» следующие изменения:

* 1. В приложении раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» в паспорте муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» изложить в редакции «общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 795 726,2 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 82 035,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 475 946,1 тыс. рублей;

местный бюджет - 237 744,8 тыс. рублей;

2014 год – 115 978,7 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 79 312,1 тыс. рублей;

местный бюджет - 36 666,6 тыс. рублей;

2015 год – 206 344,2 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 54 723,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 97 699,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 53 921,2 тыс. рублей;

2016 год – 77 280,5 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 51 848,6 рублей;

местный бюджет –25 431,9 тыс. рублей;

2017 год 93 702,5 тыс. рублей из них

областной бюджет – 41 288,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 52 414,5 тыс. рублей

2018 год– 165 187,1 тыс. рублей из них

федеральный бюджет – 27 311,4 тыс.рублей;

областной бюджет – 110 784,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 27 091,3 тыс. рублей.

2019 год– 49 571,6 тыс. рублей из них

областной бюджет – 32 290,0 тыс. рублей;

местный бюджет –17 281,6 тыс. рублей

2020 год– 87 661,6 тыс. рублей из них

областной бюджет – 62 723,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 24 937,7 тыс. рублей»

 1.2. В приложении раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Ремонт и содержание транспортной системы» изложить в редакции «общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 518 392,3 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 27 311,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 295 194,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 195 886,6 тыс.рублей;

2014 год – 67 560,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 45 744,8 тыс. рублей;

местный бюджет - 21 815,8 тыс. рублей;

2015 год – 75 580,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 31 285,7 тыс. рублей;

местный бюджет - 44 295,1 тыс. рублей;

2016 год – 46 061,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 29 287,7 тыс. рублей;

местный бюджет - 16 773,3 тыс. рублей;

2017 год – 89 608,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 41 288,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 48 320,6 тыс. рублей;

2018 год –102 348,1 тыс. рублей из них

федеральный бюджет – 27 311,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 52 574,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 22 462,5 тыс. рублей;

2019 год – 49 571,6 тыс. рублей из них

областной бюджет - 32 290,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 17 281,6 тыс. рублей;

2020 год– 87 661,6 тыс. рублей из них

областной бюджет – 62 723,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 24 937,7 тыс. рублей»

1.3. В приложении раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» изложить в редакции «общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 259 213,8 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 54 723,9 тыс. рублей;

областной бюджет- 180 751,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 23 738,1 тыс. рублей.

2014 год – 40 922,1 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 33 567,3 тыс. рублей;

местный бюджет - 7 354,8 тыс. рублей;

2015 год – 122 805,6 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 54 723,9 тыс. рублей;

областной бюджет - 66 413,4 тыс. рублей;

местный бюджет - 1 668,3 тыс. рублей;

2016 год – 30 208,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 22 560,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 7 648,0 тыс. рублей;

2017 год – 3 613,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 613,8 тыс. рублей;

2018 год– 61 663,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 58 210,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 453,2 тыс. рублей;

2019 год– 0 рублей;

2020 год– 0 рублей»

 1.4. В приложении раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» изложить в редакции «общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 18 120,1 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 18 120,1 тыс. рублей.

2014 год – 7 496,0 тыс. рублей, из них:

местный бюджет - 7 496,0 тыс. рублей;

2015 год – 7 957,8 тыс. рублей, из них:

местный бюджет - 7 957,8 тыс. рублей;

2016 год – 1 010,6 тыс. рублей, из них:

местный бюджет – 1 010,6 тыс. рублей;

2017 год – 480,1 тыс. рублей, из них:

местный бюджет – 480,1 тыс.рублей;

2018 год– 1 175,6 рублей, из них:

местный бюджет – 1 175,6 тыс.рублей;

2019 год– 0 рублей;

2020год – 0 рублей.

 2. В приложении таблицы № 5, № 6, № 7, № 8 муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» изложить согласно приложению № 1, 2, 3, 4.

3. Финансовому управлению города Батайска осуществить финансирование муниципальной программы в пределах ассигнований.предусмотренных на указанные цели.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Беликова Д.С.

Глава Администрации

города Батайска Г.В. Павлятенко

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства

города Батайска

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к проекту постановления |
| Администрации города Батайска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | От\_\_\_\_\_№\_\_\_ |
| Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы»  |
|  Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классицикации | [Расходы (тыс. руб.), годы](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9E%D0%9B%D0%AF%202018%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%202018%5C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%5C%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F.xls#RANGE!Par867) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР/\* | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа  | Развитие транспортной системы  | УЖКХ г. Батайска, Администрация г. Батайска | 910 902 | 0409 | 1700000/1700000000 | -  | 115978,7 | 206344,2 | 77280,5 | 93702,5 | 165187,1 | 49571,6 | 87661,6 |
| Подпрограмма | Ремонт и содержание транспортной системы | УЖКХ г. Батайска, Администрация г. Батайска | 910 902 | 0409 | 1710000/1710000000 | -  | 67560,6 | 75580,8 | 46061,0 | 89608,6 | 102348,1 | 49571,6 | 87661,6 |
| Основное мероприятие 1.1  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | УЖКХ г. Батайска, Администрация г. Батайска | 910 902 | 0409 | 17120021710053900/17100S3510/ | 240 | 32000,0 | 31285,7 | 29287,7 | 41288,0 | 30752,5 | 0,0 | - |
| 1712002/17100S3510 | 8050,1 | 4269,7 | 7502,8 | 12459,4 | 11519,7 | 40413,0 | 78503,0 |
| 1717109 | 341,4 | - | - | - | - | - | - |
| 17100S3900 | - | - | - | - |   |   |   |
| 1712001/1710020010 | 8775,2 | 36278,1 | 3568,2 | 35861,2 | 5453,1 | 9158,6 | 9158,6 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт автодорог | УЖКХ г. Батайска, Администрация г. Батайска | 910 | 0409 | 17100S3510/1710053900 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54622,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 |   | УЖКХ г. Батайска, Администрация г. Батайска | 910 | 0409 | 17100S3510 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27311,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 |   | УЖКХ г. Батайска, Администрация г. Батайска | 910 | 0409 | 1710053900 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27311,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | УЖКХ г. Батайска, Администрация г. Батайска | 910 | 0409 | 1717109 | 240 | 13403,4 |   | - | - | - | - | - |
| 1712001/1710020010 | 240 | 3702,6 | 3647,3 | 3647,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | УЖКХ г. Батайска | 910 | 0409 | 1712001/1710020010 | 240 | 1287,9 | 100,0 | 2055,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Подпрограмма | Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них | УЖКХ г. Батайска, Администрация г. Батайска | 910 902 | 0409 | 1720000/1720000000 | -  | 40922,1 | 122805,6 | 30208,9 | 3613,8 | 61663,4 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | УЖКХ г. Батайска, Администрация г. Батайска | 910 902 | 0409 | 1727109 | 410 | 9156,5 | - | - | - | - | - | - |
| 1724008/17200S3480 | - | 2846,3 | 1883,9 |   |   |   |   |
| 1724007/17200S3480 | - | - | 1628,8 | 3241,0 | 61663,4 |   |   |
| 1725420 | - | 54723,9 |   |   |   |   |   |
| 1727348/1720073480 | - | 62752,1 | 21745,9 |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 2.2 | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров. | УЖКХ г. Батайска, Администрация г. Батайска |  910 902 | 0409 | 1724006/17200S3470 | 410 | 97,5 | - | 64,4 | 150,0 | - | - | - |
| 1724005/17200S3470 | 286,1 | - | 140,7 | - | - | - | - |
| 1724004 | 4824,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1727347/1720073470 | 19991,0 | 815,0 | 815,0 | - | - | - | - |
| 1727109 | 4419,8 | - | - | - | - | - | - |
| 1724001/1720040010 | 2147,2 | 1668,3 | 3930,2 | 222,8 | - | - | - |
| Подпрограмма | Повышение безопасности дорожного движения на территории города | УЖКХ г. Батайска, Администрация г. Батайска | 910 902 | 0409 | 1720000/1720000000 | -  | 7496,0 | 7957,8 | 1010,6 | 480,1 | 1175,6 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города | УЖКХ г. Батайска | - | - | - | - | - | - | - | - | 493,7 | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Строительство светофорных объектов | УЖКХ г. Батайска, Администрация г. Батайска | 910 902 | 0409 | 1734001/1730040010 | 410 | 6453,0 | 7693,1 | 844,9 |   | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | ПСД светофорных объектов и экспертиза | УЖКХ г. Батайска, Администрация г. Батайска | 910 902 | 0409 | 1734001/1730040010 | 410 | 1043,0 | 264,7 | 165,7 | 480,1 | 681,9 | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Организация деятельности по предупреждению аварийности | УЖКХ г. Батайска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| \*/ЦСР действует с 01.01.2016 года |

Начальник общего отдела В.С. Мирошникова

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к проекту постановления |
| Администрации города Батайска |
|  |  |  |  |  |  |  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г. № \_\_\_ |
| Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов  |
| и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы  | всего  | 795726,2 | 115978,7 | 206344,2 | 77280,5 | 93702,5 | 165187,1 | 49571,6 | 87661,6 |
| областной бюджет  | 475946,1 | 79312,1 | 97699,1 | 51848,6 | 41288,0 | 110784,4 | 32290,0 | 62723,9 |
| федеральный бюджет | 82035,3 | - | 54723,9 | 0,0 | 0,0 | 27311,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 237744,8 | 36666,6 | 53921,2 | 25431,9 | 52414,5 | 27091,3 | 17281,6 | 24937,7 |
| Подпрограмма 1 | Ремонт и содержание транспортной системы | всего  | 518392,3 | 67560,6 | 75580,8 | 46061,0 | 89608,6 | 102348,1 | 49571,6 | 87661,6 |
| областной бюджет  | 295194,3 | 45744,8 | 31285,7 | 29287,7 | 41288,0 | 52574,2 | 32290,0 | 62723,9 |
| федеральный бюджет | 27311,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27311,4 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 195886,6 | 21815,8 | 44295,1 | 16773,3 | 48320,6 | 22462,5 | 17281,6 | 24937,7 |
| Подпрограмма 2 | Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них | всего  | 259213,8 | 40922,1 | 122805,6 | 30208,9 | 3613,8 | 61663,4 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 180751,8 | 33567,3 | 66413,4 | 22560,9 | 0,0 | 58210,2 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 54723,9 | 0,0 | 54723,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 23738,1 | 7354,8 | 1668,3 | 7648,0 | 3613,8 | 3453,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Повышение безопасности дорожного движения на территории города | всего  | 18120,1 | 7496,0 | 7957,8 | 1010,6 | 480,1 | 1175,6 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18120,1 | 7496,0 | 7957,8 | 1010,6 | 480,1 | 1175,6 | 0,0 | 0,0 |

Начальник общего отдела В.С. Мирошникова

|  |
| --- |
|  Приложение № 3  к постановлению |
|  Администрации города Батайска |
|  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Распределение и направления расходования средств муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» по содержанию, ремонту, строительству, реконструкции и капитальному ремонту городских автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, а так же внутридворовых территорий, проездов к дворовым территориям. |
| Наименование мероприятия | на 2014 год | на 2015 год | на 2016 год | на 2017 год |
| всего | в том числе: | всего |   | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | з счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
| Программа: "Развитие транспортной системы" |
| Всего по программе | 115978,7 | 79312,1 | 36666,6 | 206344,2 | 54723,9 | 97699,1 | 53921,2 | 77280,5 | 51848,6 | 25431,9 | 93702,5 | 41288 | 52414,5 |
| Подпрограмма 1 Ремонт и содержание транспортной системы |  |   |   |
| итого | 67560,6 | 45744,8 | 21815,8 | 75580,8 | 0 | 31285,7 | 44295,1 | 46061,0 | 29287,7 | 16773,3 | 89608,6 | 41288 | 48320,6 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог | 49166,7 | 32341,4 | 16825,3 | 66833,5 | - | 26285,7 | 40547,8 | 36790,5 | 29287,7 | 7502,8 | 86558,6 | 41288,0 | 45270,6 |
| в том числе работы по ремонту автодорог местного значения - дороги в мкр."Залесье". | - | - | - | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | 17106,0 | 13403,4 | 3702,6 | 3647,3 | - | - | 3647,3 | 3647,3 | - | 3647,3 | 2500,0 | - | 2500,0 |
| Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | 1287,9 | - | 1287,9 | 100,0 | - | - | 100,0 | 5623,2 | - | 5623,2 | 550,0 | - | 550,0 |
| Подпрограмма2 Строительство и реконструкция дорог,тротуаров и искусственных сооружений на них. |
| итого | 40922,1 | 33567,3 | 7354,8 | 122805,6 | 54723,9 | 66413,4 | 1668,3 | 30208,9 | 22560,9 | 7648,0 | 3613,8 | - | 3613,8 |
| Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги к детскому саду по ул. Воровского в г. Батайск | 845,4 | 559,3 | 286,1 | 559,3 | - | 559,3 | - | 699,7 | 559,0 | 140,7 | - | - | - |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство транспортной развязки по федеральной автомобильной дороге "Южный подъезд к г. Ростову-на-Дону" | 24000,0 | 19176,0 | 4824,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги к детскому саду по ул. М. Горького, 297-л | 353,2 | 255,7 | 97,5 | 255,7 | - | 255,7 | - | 320,4 | 256,0 | 64,4 |   |   |   |
| Строительство автомобильной дороги к детскому саду по ул. Воровского в г. Батайске | - | - | - | 2846,3 | - | 2846,3 | - | 12284,0 | 10400,1 | 1883,9 |   |   |   |
| Строительство автомобильной дороги к детскому саду по ул. М. Горького, 297-л | - | - | - | - | - | - | - | 12974,6 | 11345,8 | 1628,8 |   |   |   |
| Строительство, разработка псд автомобильных дорог | 15723,5 | 13576,3 | 2147,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |   | - |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Садовая г.Батайске | - | - | - | 62752,1 | - | 62752,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Куйбышева и ул. К. Цеткин в городе Батайске | - | - | - | 54723,9 | 54723,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие ПСД | - | - | - | 1668,3 | - | - | 1668,3 | 3930,2 | - | 3930,2 | 3613,8 | - | - |
| Подпрограмма 3 Повышение безопасности дорожного движения на территории города |  |  |   |
| Итого | 7496,0 | - | 7496,0 | 7957,8 | - | - | 7957,8 | 1010,6 | - | 1010,6 | 480,1 | - | 480,1 |
| Строительство светофорных объектов | 6453,0 | - | 6453,0 | 7693,1 | - | - | 7693,1 | 700,0 | - | 844,9 | 480,1 | - | - |
| ПСД светофорных объектов и экспертиза | 1043,0 | - | 1043,0 | 264,7 | - | - | 264,7 | 0,0 | - | 165,7 | 0,0 | - | - |
| **Итого по программе** | 115978,7 | 79312,1 | 36666,6 | 206344,2 | 54723,9 | 97699,1 | 53921,2 | 77280,5 | 51848,6 | 25431,9 | 93702,5 | 41288,0 | 52414,5 |
|  |
| Распределение и направления расходования средств муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» по содержанию, ремонту, строительству, реконструкции и капитальному ремонту городских автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, а так же внутридворовых территорий, проездов к дворовым территориям. |
| Наименование мероприятия | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
| Программа "Развтие транспортной системы" |
| Всего по программе | 165187,1 | 27311,4 | 110784,5 | 27091,2 | 49571,6 | 32290 | 17281,6 | 87661,6 | 62723,9 | 24937,7 |
| Подпрограмма 1 Ремонт и содержание транспортной системы |
| итого | 102348,1 | 27311,4 | 52574,3 | 22462,4 | 49571,6 | 32290,0 | 17281,6 | 87661,6 | 62723,9 | 24937,7 |
| содержание и ремонт автомобильных дорог (софинансирование) | 42272,2 | 0,0 | 30752,5 | 11519,7 | 40413,0 | 32290,0 | 8123,0 | 78503,0 | 62723,9 | 15779,1 |
| Ремонт автодорог: по ул. Энгельса от ул. Совхозная до ул. Северная в городе Батайске Ростовской области | 17832,4 | 8916,2 | 7124,0 | 1792,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ремонт автодороги по ул. Промышленная от ул. Энгельса до АЗС Батайской нефтебазы в городе Батайске Ростовской области | 21736,6 | 10868,3 | 8683,8 | 2184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт автодороги по ул. Производственная от ул.Коммунальной до ул. Промышленной в городе Батайске Ростовской области | 15053,8 | 7526,9 | 6014,0 | 1512,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| текущее содержание дорог, ямочный ремонт | 5453,1 | 0,0 | 0,0 | 5453,1 | 9158,6 | 0,0 | 9158,6 | 9158,6 | 0,0 | 9158,6 |
| Подпрограмма2 Строительство и реконструкция дорог,тротуаров и искусственных сооружений на них. |
| итого | 61663,4 | 0,0 | 58210,2 | 3453,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул Ставропольская (от ул. Грузинской до ул. Крымской) | 61663,4 | 0,0 | 58210,2 | 3453,2 |   |   |   |   |   |   |
| Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги к детскому саду по ул. Воровского в г. Батайск | 0,0 |   |   |   | 0,0 |   | - | 0,0 |   |   |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство транспортной развязки по федеральной автомобильной дороге "Южный подъезд к г. Ростову-на-Дону" | 0,0 |   |   |   | - | - | - | - | - | - |
| Строительство, разработка псд автомобильных дорог | 0,0 |   |   |   | - | - | - | - | - | - |
| Прочие ПСД | 0,0 |   | - | - |   | - |   | 0,0 | - |   |
| Подпрограмма 3 Повышение безопасности дорожного движения на территории города |
| Итого | 1175,6 | 0,0 | 0,0 | 1175,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство светофорных объектов | 0,0 |   | - |   |   | - |   |   | - |   |
| ПСД светофорных объектов и экспертиза | 1175,6 | 0,0 | 0,0 | 1175,6 | 0,0 | - |   | 0,0 | - |   |
| **Итого по программе** | 165187,1 | 27311,4 | 110784,5 | 27091,2 | 49571,6 | 32290,0 | 17281,6 | 87661,6 | 62723,9 | 24937,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник общего отдела |  |  |  |  | В.С. Мирошникова |  |

|  |
| --- |
|  Приложение № 4  к постановлению |
| Администрации города Батайска  |
|  |  |  |  |  |  |  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Перечень  |
| инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности города Батайска |
| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации государственной программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|   |
| 1 | УЖКХ г. Батайска, Администрация г.Батайска | Строительство автомобильной дороги к детскому саду по ул. М.Горького, 297-л | 61-1-1-3-0075-16 от 01.07.2016 | - | всего  | 8000,0 | 12974,6 | 1357,1 | - | - | - |
| областной бюджет  | 6392,0 | 11345,8 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1608,0 | 1628,8 | 1357,1 | - | - | - |
| 2 | УЖКХ г. Батайска, Администрация г.Батайска | Строительство автомобильной дороги к детскому саду по ул. Воровского в г. Батайске | 61-1-1-3-0074-16 от 01.07.2016 | -  | всего  | 5006,3 | 12284,0 | 1883,8 | - | - | - |
| областной бюджет  | 4000,0 | 10400,1 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1006,3 | 1883,9 | 1883,8 | - | - | - |
| 3 | УЖКХ г. Батайска, Администрация г.Батайска | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Садовая г.Батайске | - | - | всего  | 62752,1 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет  | 62752,1 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 4 | УЖКХ г. Батайска, Администрация г.Батайска | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Куйбышева и ул. К. Цеткин в городе Батайске  | -  | -  | всего  | 54723,9 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет  | 54723,9 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 5 | УЖКХ г. Батайска, Администрация г.Батайска | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ставропольская (от ул. Грузинской до ул. Крымской) в г. Батайске | 61-1-5-0231-15 |   | всего  | - | - | - | 61663,4 |   |   |
| областной бюджет  | - | - | - | 58210,2 | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | 3453,2 | - | - |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник общего отдела В.С. Мирошникова