

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

г. Батайск

**Об утверждении отчета**

**о реализации и оценке бюджетной эффективности**

**муниципальной программы города Батайска «Развитие**

**муниципального управления» за 2022 год**

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 22.03.2023 № 6 «Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2022 год», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2022 год разместить на официальном сайте Администрации города Батайска.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С.

Глава Администрации

города Батайска Р.П. Волошин

Постановление вносит

отдел экономики, инвестиционной

политики и стратегического развития

Администрации города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Пояснительная записка

к отчету о реализации и оценке бюджетной эффективности

муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 2021 год

Муниципальная программа города Батайска «Развитие муниципального управления» утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 377.

 Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

* развитие муниципального управления и муниципальной службы;
* развитие территориального общественного самоуправления;
* разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года

Запланированные мероприятия по вышеуказанным подпрограммам исполнены, достигнуты следующие показатели (индикаторы):

* доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет — 7,14 %, в 2021 году - 6,9 %. Рост показателя связан с достижением возраста сотрудников свыше 30 лет и увеличением стажа работы в муниципальной службе ;
* количество разработанных методических материалов для совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения - 10 ед., соответствует плановому показателю;
* доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва — 0%, плановый показатель 2022 года - 32%. В 2022 году отсутствовала потребность замещения вакантных должностей муниципальных служащих;
* доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования — 5,4 %, соответствует плановому показателю;
* доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе — 3,57 %, в связи с увольнением по собственному желанию 2 сотрудников.

Финансирование из бюджета города Батайска предусмотрено на реализацию следующих подпрограмм:

* подпрограмма № 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» на основное мероприятие 1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности» предусмотрено в размере 169,6 тыс. рублей. Проведено дополнительное профессиональное образование 3 муниципальных служащих: 1. Оказание услуг консультационного семинара по теме: «Новые изменения в трудовом законодательстве в 2022-2023 годах. Новые технологии в кадровой службе. Оплата труда: новые проблемы и решения в 2022 году. Новые правила работы в 2023 году. Кардинально новый порядок уплаты налогов и взносов с 01 января 2023 г. Обязательный единый налоговый платеж, единый налоговый счет организации в ИФНС в 2023 году. Объединение ПФР и ФСС в единый ФПСС в 2023 г. Страховые взносы: новые порядок и исчисления и уплаты с 01 января 2023 г. Новая отчетность в 2023 году» контракт № 11-08 от 05.12.2022 (1 сотрудник); 2. Курс повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе "Повышение квалификации главного бухгалтера организации бюджетной сферы (код В)" контракт №УМЦ22/50/482 от 04.10.2022 (1 сотрудник); 3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Школьная служба примирения, как фактор развития медиации» контракт №84 от 25.05.2022 (1 сотрудник).
* подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» на основное мероприятие 2.1 «Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» предусмотрено в размере 856,0 тыс. рублей, и на основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение Дня местного самоуправления - 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления»» предусмотрено в размере 30,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме по всем вышеуказанным мероприятиям, за исключением мероприятия по дополнительному профессиональному образованию — освоено на 56,2 %, в связи с отсутствием необходимости.

Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 год,предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| 2022 г. план | 2022 г. факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» |
| 1 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет  | процентов | 6,9 | 52 | 7,14 | В связи с достижением возраста сотрудников свыше 30 лет и увеличением стажа работы в муниципальной службе  |
| 2 | Количество разработанных методических материалов для совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения | единицы | 10 | 10 | 10 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |
| 1.1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процентов | 0 | 32 | 0 | В 2022 году не было потребности |
| 1.2 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процентов | 6,9 | 3 | 5,4 | - |
| 1.3 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процентов | 10,3 | 2,5 | 3,57 | В связи с увольнением по собственному желанию 2 сотрудников |
| Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» |
| 2.1. | Количество мероприятий с участием органов ТОС по предупреждению чрезвычайных ситуаций, антитеррористической и противопожарной направленности | единицы | 15 | 15 | 15 | - |
| 2.2. | Количество мероприятий с участием органов ТОС по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности | единицы | 15 | 15 | 15 | - |
| Подпрограмма 3 «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года» |
| 3.1. | Количество мероприятий с участием членов рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | единицы | - | - | - | - |
| 3.2. | Количество мероприятий с участием научно-исследовательских институтов по разработке Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | единицы | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы города Батайска

 «Развитие муниципального управления» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация города Батайска,отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | На постоянной основе совершенствуется уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности. | Администрация города Батайска,КУИ города Батайска,УЖКХ города Батайска,ОЗАГС города Батайска,Управление культуры города Батайска,Управление образования города Батайска,УСЗН города Батайска,Финансовое управление города Батайска,УАиГ города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Проведено дополнительное профессиональное образование 3 муниципальных служащих,муниципальные контракты:1. № 11-08 от 05.12.2022 (1 сотрудник - Вдовина Е.С.) 2. № УМЦ22/50/482 от 04.10.2022 (1 сотрудник – Проник Е.А.)3. № 84 от 25.05.2022 (1 сотрудник – Крючкова Е.В.). | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация города Батайска,отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в городе Батайске проводится на постоянной основе, что в свою очередь формирует высококвалифицированный кадровый состав муниципальной службы.Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, усовершенствование системы оплаты труда разработано в соответствии с действующим законодательством. | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Организационный отдел Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения | С целью выплаты материального поощрения разработано постановление Администрации города Батайска «Об утверждении Положения о материальном поощрении органов территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» от 30.01.2018 № 117 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | Организационный отдел Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» на территории муниципального образования «Город Батайск». Постановление Администрации города Батайска «Об утверждении Порядка проведения муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» на территории муниципального образования «Город Батайск» от 10.12.2018 № 460.В 1-ом полугодии проведен 1-ый муниципальный этап областного конкурса. Победитель:Комиссарова С.И. –председатель территориального общественного самоуправления № 3. | - |
| 2.3 | Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Организационный отдел Администрации города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022  | Повышение института органов территориального общественного самоуправления города Батайска | Праздничные мероприятия и поздравления с юбилейными датами сотрудников территориального общественного самоуправления муниципального образования проводятся на постоянной основе. | - |
| Подпрограмма 3 «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года» |
| 3.1. | Разработка концепции Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка концепции плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | Администрация города Батайска,отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | 31.12.2030 | - | - | Повышение качества и стандартов жизни в городе, реализация проектов, соответствующих стратегическим приоритетам города, улучшение инновационного, инвестиционного климата и привлекательности города, улучшение условий для развития малого бизнеса, увеличение темпов жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры, развитие транспортной сети | Мероприятие реализовано.Решение Батайской городской Думы от 05.12.2018 № 38 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Батайской городской Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года» | - |
| 3.2. | Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | Администрация города Батайска,отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | 31.12.2030 | - | - | Повышение качества и стандартов жизни в городе, реализация проектов, соответствующих стратегическим приоритетам города, улучшение инновационного, инвестиционного климата и привлекательности города, улучшение условий для развития малого бизнеса, увеличение темпов жилищного строительства, развитие инженерной инфраструктуры, развитие транспортной сети | Мероприятие реализовано.План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года утвержден постановлением Администрации города Батайска от 28.12.2018 № 646 «Об Утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года». | - |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| Муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма«Развитие муниципального управления» | всего | 1 209,60 | 1 209,60 | 878,05 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 209,60 | 1 209,60 | 878,05 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | всего | 169,6 | 169,6 | 45,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 169,6 | 169,6 | 45,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности. | всего | 169,6 | 169,6 | 45,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 169,6 | 169,6 | 45,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2«Развитие территориального общественного самоуправления» | всего | 1 040,0 | 1 040,0 | 833,05 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 040,0 | 1 040,0 | 833,05 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | всего | 1010,0 | 1010,0 | 803,05 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1010,0 | 1010,0 | 803,05 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | всего | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3«Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1Разработка концепции Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка концепции плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2022 г.,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограмм, муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1. Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |
| Основное мероприятие 1.1Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих  | 169,6 | 45,0 | 124,6 | - |
| Основное мероприятие 1.3.Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | - | - | - | - |
| 2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления» |
| Основное мероприятие 2.1.Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | 1 010,0 | 803,05 | 206,96 | - |
| Основное мероприятие 2.2Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | 30,0 | 30,0 | - | - |
| Основное мероприятие 2.3Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | 1 209,6 | 878,05 | 331,55 | - |

Информация

 о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск»

при реализации основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2022 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограмм, (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | Объем фактических расходов |
| За счет средств областного бюджета | За счет средств консолидированного бюджет  |
| областной бюджет | Консолидированный бюджет  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1. Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |
| Основное мероприятие 1.1Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - |
| 2. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления» |
| Основное мероприятие 2.1.Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | - | - | - | - | - | - |
| 3. Подпрограмма «Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года» |
| Основное мероприятие 3.1Разработка концепции Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка концепции плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2Разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года; разработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |

 \* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Информация

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Батайск»

в отчетном году муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.2021 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2022 |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертво-вания | целевые взносы физичес-ких и (или) юриди-ческих лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начи-слени-ями | капи-тальные вложе-ния | матери-альные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по бюджетным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по автономным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\* Остаток средств на начало отчетного года.

\*\* Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий  |
|  «Развитие муниципального управления» | 8 | 8 | x |
| ВСЕГО: | 8 | 8 | x |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова