Отчет о реализации муниципальной программы города Батайска

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 год

Приложение 1

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в городе Батайске | % | Х | 32,7 | - | В целях экономии и рационального использования бюджетных средств, принято решение данные расходы не производить |
| 2 | Показатель 1.1 количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | чел. | Х | 1 | 1 |  |
| 3 | Показатель 1.2 доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | % | Х | 40,7 | - | В целях экономии и рационального использования бюджетных средств, принято решение данные расходы не производить |
| Подпрограмма 2. «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 2 доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | % | Х | Не более 5 | - | В целях экономии и рационального использования бюджетных средств, принято решение данные расходы не производить |
| 5 | Показатель 2.1 доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов: |  | Х |  |  |  |
|  | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска |  | Х | 62 | 15 |  |
|  | Управление образования города Батайска |  | Х | 98,3 | 80 |  |
|  | Управление культуры города Батайска |  | Х | 60 | 27 |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 3 число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | человек / 100 тыс. населения | Х | 174,0 | 165,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка казачества» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 4 доля членов казачьего общества, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества | % | Х | 30 | 29 |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска										В.С. Мирошникова

### Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Администрация города Батайска | 01.07.2015 | 30.09.2015 | - |  | Запланировано проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | В целях экономии и рационального использования бюджетных средств, принято решение данные расходы не производить | - |
| 1.2 | Проведение городского конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» среди всех образовательных учреждений города | Управление образования города Батайска | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Запланировано проведение городского конкурса социальной рекламы «Чистые руки» среди всех образовательных учреждений города | выполнено |  |
| 1.3 | Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы | Администрация города Батайска | 01.04.2015 | 30.06.2015 | Х | Х | Запланировано издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы | В целях экономии и рационального использования бюджетных средств, принято решение данные расходы не производить |  |
| 1.4 | Модернизация компьютерной техники для организации предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» в электронном виде, в том числе | Администрация города Батайска | 01.04.2015 | 30.06.2015 | 01.10.2015 | 31.12.2015 | Модернизация компьютерной техники | В целях экономии и рационального использования бюджетных средств, принято решение данные расходы не производить | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Управление образования города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Финансирование расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования города Батайска | 01.10.2014 | 31.12.2014 | - | - | Произведен стройконтроль ограждения МБОУ СОШ № 5 | выполнено |  |
| 2.2 | Информационное противодействие терроризму и экстремизму в городе Батайске | Администрация города Батайска, отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | Управление образования города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. | Проведены: Круглый стол с привлечением лидеров ученического самоуправления со старшеклассниками; Городской конкурс СМИ; Акция «Мы вместе»; Праздники национальных кухонь; Родительские собрания «Предупредить - значит, спасти»; Факультативные занятия по антитеррору и профилактике экстремизма и др. |  |
| 2.2.3 | Организация подготовки и распространение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения террористических угроз и экстремистских проявлений | Администрация города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | подготовка и распространение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения террористических угроз и экстремистских проявлений | Изготовлены и распространены закладки с информацией о действиях в случае возникновения террористических угроз и экстремистских проявлений | - |
| 2.2.4 | Организация проведения профилактических мероприятий в молодежной среде по вопросам антитеррористической и экстремисткой направленности | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Организация проведения профилактических мероприятий | В рамках данного мероприятия были приобретены кепки «Молодежь города против террора». Проводились акции, фестивали, конкурсы, информационно-профилактические встречи и др. мероприятия | - |
| 2.2.5 | Мероприятия по развитию национальных культур и противодействия терроризму | Управление образования города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Запланировано проведение мероприятий по развитию национальных культур и противодействия терроризму | Проводились акции, фестивали, конкурсы, информационно-профилактические встречи и др. мероприятия. Посещение учащимися в ГКДЦ праздников белорусской, прибалтийской, корейской культур |  |
| 2.3 | Мониторинг и оценка миграционной ситуации в городе: анализ состояния межнациональных отношений | Администрация города Батайска | Ежеквартально |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Анализ межнациональный |  |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение семинаров и других мероприятий по вопросам миграции с участием представителей правоохранительных органов и миграционной службы | Администрация города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | По отдельному плану | Вопросы миграции с участием представителей правоохранительных органов и миграционной службы были рассмотрены в рамках совещаний правоохранительной направленности |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организационно-управленческие меры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Проведение информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы в учреждениях начального профессионального образования. | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | Проведение информационно-пропагандистской работы | В 15-ти образовательных учреждениях города Батайска были организованы и проведены малые информационно-профилактические встречи. |  |
| 3.1.2 | Проведение обучающих семинаров для педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей, занимающихся профилактической деятельность | Управление образования города Батайска | 01.04.2015 | 30.06.2015 | 01.04.2015 | 30.06.2015 | По отдельному плану | В рамках методического объединения педагогов-психологов и социальных педагогов проводились семинары в соответствии с планом работы |  |
| 3.1.3 | Участие в областном конкурсе среди муниципальных образований Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | Ежегодное участие | Приняли участие в ежегодном конкурсе среди муниципальных образований Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде. Результат: впервые муниципальное образование «Город Батайск» заняли почетное III место. |  |
| 3.2 | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска, отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1 | Проведение городской спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан. | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.07.2015 | 30.09.2015 | 01.07.2015 | 30.09.2015 | Мероприятия по отдельному плану | В августе стартовала спартакиада дворовых команд под девизом «Спортивный двор – спортивный микрорайон». Это ежегодные мероприятия стали уже традиционными и с каждым годом увеличивают число участников. В 2015 приняло участие более 1500 человек. | - |
| 3.2.2 | Участие в фестивалях в поддержку здорового образа жизни | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска, отдел по физической культуре и спорту Администрация города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | По отдельному плану | Активно принимали участие в фестивалях, направленных на поддержку здорового образа жизни, приняли участие 2000 человек. |  |
| 3.2.4 | Проведение молодежной акции «Ростовская область-территория здоровья | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.04.2015 | 30.06.2015 | 01.04.2015 | 30.06.2015 | По отдельному плану | 27 июня в городе была организована и проведена молодежная акция «Ростовская область - территория здоровья!». В рамках организации мероприятий было оплачено световое оборудование для проведения праздника. | - |
| 3.2.5 | Проведение городской акции «Спорт против наркотиков» | Отдел по физической культуре и спорту Администрации города Батайска | 01.04.2015 | 30.06.2015 | 01.04.2015 | 30.06.2015 | По отдельному плану | В рамках Акции были проведены соревнования по велоспорту, по гиревому спорту, по мини-футболу приняло участие 1000 детей и подростков. | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка казачества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация деятельности муниципальной казачьей дружины, направленной на охрану общественного порядка | Администрация города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Ежедневные дежурства казачьей дружины | Весь период осуществлялись дежурства по охране общественного порядка в различных частях города |  |
| 4.2 | Проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», историческим казачьим праздникам, развитие военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи | Управление образования города Батайска | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | По отдельному плану | Мероприятия выполнялись с ограничением в финансировании |  |
| 4.3 | Подготовка и размещение информации о деятельности городского казачьего общества «Батайское» в городских СМИ. | ГКО «Батайское» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | По отдельному плану | Периодически печатались в СМИ информационные материалы о деятельности казачьего общества. |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска									В.С. Мирошникова

### Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (кассовые расходы) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 6917,5 | 5951,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4806,7 | 4359,6 |
|  |  | местный бюджет | 2110,8 | 1591,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Профилактика коррупционной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления» | всего | 183,3 | 40,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 183,3 | 40,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.1 | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | всего | 60,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 60,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.2 | Проведение городского конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» среди всех образовательных учреждений города | всего | 8,3 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 8,3 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.3 | Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы | всего | 40,0 | 40,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.4 | Модернизация компьютерной техники для организации предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» в электронном виде, в том числе | всего | 75,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 75,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности» | всего | 58,0 | 37,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 58,0 | 37,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.1 | Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | всего | 8,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.1.3 | Финансирование расходов на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | всего | 8,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 8,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.2 | Информационное противодействие терроризму и экстремизму в городе Батайске | всего | 50,0 | 37,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.2.3 | Организация подготовки и распространение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения террористических угроз и экстремистских проявлений | всего | 10,0 | 7,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 7,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.2.4 | Организация проведения профилактических мероприятий в молодежной среде по вопросам антитеррористической и экстремисткой направленности | всего | 40,0 | 30,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 90,0 | 74,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 90,0 | 74,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 3.2 | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | всего | 90,0 | 74,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 90,0 | 74,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 3.2.1 | Проведение городской спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан. | всего | 25,0 | 24,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 24,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 3.2.4 | Проведение молодежной акции «Ростовская область-территория здоровья | всего | 40,0 | 25,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 25,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 3.2.5 | Проведение городской акции «Спорт против наркотиков» | всего | 25,0 | 24,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 24,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Развитие и поддержка казачества» | всего | 6586,2 | 5799,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 4806,7 | 4359,6 |
|  |  | местный бюджет | 1779,5 | 1439,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 4.1 | Организация деятельности муниципальной казачьей дружины, направленной на охрану общественного порядка | всего | 6576,2 | 5799,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 4806,7 | 4359,6 |
|  |  | местный бюджет | 1769,5 | 1439,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 4.2 | Проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», историческим казачьим праздникам, развитие военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи | всего | 10,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Начальник общего отдела

### Администрации города Батайска							В.С. Мирошникова

Приложение 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат (кассовые расходы) | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 2 «профилактика антитеррористической и экстремистской деятельности» |  |  |  |  |
| Организация подготовки и распространение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения террористических угроз и экстремистских проявлений | 10,0 | 7,4 | 2,6 | 2,6 |
| Организация проведения профилактических мероприятий в молодежной среде по вопросам антитеррористической и экстремисткой направленности | 40,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |
| Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | 90,0 | 74,8 | 15,2 |  |
| ВСЕГО: | 140,0 | 112,2 | 27,8 | 12,6 |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска									В.С. Мирошникова

### Приложение 5

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году

Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |
| Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | +15,0 | В связи с изменением бюджетных ассигнований | Справка-уведомление № 01/190 от 22.07.2015 года |
| Подпрограмма 4 «Развитие казачества» |  |  |  |
| Организация деятельности муниципальной казачьей дружины, направленной на охрану общественного порядка | +3605,0 | В связи с изменением бюджетных ассигнований | Уведомление Департамента по казачеству № 65 от 25.06.2015 года, справка-уведомление № 01/123 от 26.05.2015 года |
| ВСЕГО: | 3620,0 |  |  |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска									В.С. Мирошникова