|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к отчету о реализации Муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» за 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации не в полном объеме |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1."Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2."Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Управление образования, руководители ДОУ | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Организация образовательной деятельности в соответствии с основными образовательными программами ДОУ | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составляет 31 386,87 руб., осуществлена организация образовательной деятельности в соответствии с основными образовательными программами ДОУ |  |
|  | Оснащение МБ ДОУ № 17 | Дудникова И.Н., зам. начальника УО, Максименко М.Н., начальник ФЭС, заведующий МБ ДОУ № 17 Трунова О.М. | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Закупка кухонного оборудования и инвентаря, мебели, компьютерного, телекоммуникационного и интерактивного оборудования, медицинского, спортивного, учебного, музыкального оборудования и музыкальных инструментов, прочих машин и оборудования, спортивного, мягкого, производственного и хозяйственного инвентаря, учебно-развивающих и демонстрационных пособий, приборов, средств обучения и воспитания, инструментов, бытовой техники, оргтехники, игр и игрушек, сейфа, зеркал, ширм, жалюзи | Мероприятие выполнено |  |
|  | Финансирование субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Управление образования, руководители ОУ | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования составляет 37785,39 руб., осуществляется организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов |  |
|  | Расходы на заработную плату ПДО общеобразовательных учреждений | Управление образования, руководители ОУ | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление выплат в полном объеме | Выплаты произведены |  |
|  | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педработникам | Управление образования, руководители ОУ | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление выплат в полном объеме | Выплаты произведены |  |
|  | Осуществление выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях | Дудникова И.Н., зам. начальника УО | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление выплат в полном объеме | Выплаты произведены |  |
|  | Питание детей из бюджетных средств | Акиньшина Ю.В., зам. начальника УО, Дудникова И.Н., зам. начальника УО | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся | Мероприятие выполнено |  |
|  | Питание детей из приносящей доход деятельности |  | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
|  | Текущий ремонт кровли МБ ДОУ № 121 за счет резервного фонда Администрации г. Батайска | Башкатова Н.И., ведущий инженер ФЭС, заведующий МБ ДОУ № 121 Черевко С.Г. | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | Работы выполнены |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных дошкольных организаций в части расчетно-нормативных и расчетных затрат | Дудникова И.Н., зам. начальника УО, Максименко М.Н., начальник ФЭС | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | Мероприятие выполнено |  |
|  | Платные дополнительные услуги сверх муниципального задания, в т.ч. образовательные оказываемые муниципальными дошкольными организациями | Максименко М.Н., начальник ФЭС, Дудникова И.Н., зам. начальника УО | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Развитие ОУ, увеличение заработной платы работников ОУ | ОУ оказывают дополнительные услуги |  |
|  | Платные дополнительные услуги сверх муниципального задания, в т.ч. образовательные оказываемые муниципальными общеобразовательными организациями | Руководители ОУ | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Развитие ОУ, увеличение заработной платы работников ОУ | ОУ оказывают дополнительные услуги |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных общеобразовательных организаций в части расчетно-нормативных и расчетных затрат | Сердюк Е.А., зам. начальника УО, Максименко М.Н., начальник ФЭС | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | Мероприятие выполнено |  |
|  | Оснащение МБОУ СОШ № 5 | Бруева Т.А., зам. начальника УО, Максименко М.Н., начальник ФЭС, Шуптиева Е.А., директор МБОУ СОШ № 5 | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | Мероприятие выполнено |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных организаций дополнительного образования в части расчетно-нормативных и расчетных затрат | Сердюк Е.А., зам. начальника УО, Максименко М.Н., начальник ФЭС | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составляет 33 827,99 руб. |  |
|  | Оснащение МБОУ СОШ № 9 | Бруева Т.А., зам. начальника УО, Максименко М.Н., начальник ФЭС, Галицкая Т.А., директор МБОУ СОШ № 9 | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | Мероприятие выполнено |  |
|  | Финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | Управление образования, руководители ОУ | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление финансирования в полном объеме | Мероприятие выполнено |  |
|  | Прочие расходы (налоги, госпошлины) | Максименко М.Н., начальник ФЭС | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление выплат в полном объеме | Мероприятие выполнено |  |
|  | Освоение средств резервного фонда ПРО | Управление образования, руководители ОУ | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Освоение средств в полном объеме | Мероприятие выполнено |  |
|  | Монтаж системы охранного телевидения МБОУ СОШ №9 | Бруева Т.А., зам. начальника УО, Максименко М.Н., начальник ФЭС, Галицкая Т.А., директор МБОУ СОШ № 9 | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Освоение средств в полном объеме | Мероприятие выполнено |  |
|  | Содержание автобуса МБОУ СОШ № 9 (транспортный налог) | Директор МБОУ СОШ №9 Т.А. Галицкая | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление финансирования в полном объеме | Мероприятие не выполнено | Переплата по налогу |
| 1.3. | Основное мерориятие 1.3. "Организация и проведение мероприятий с обучающимися" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение военно-полевых сборов с юношами 10 классов | Чепурненко С.В., главный специалист УО | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение качества подготовки юношей к службе в ВС | Мероприятие проведено |  |
|  | Организация и проведение олимпиад, различных конкурсов, конференций, соревнований и городских мероприятий муниципального уровня, а также других мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Сердюк Е.А., зам. начальника УО | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Развитие талантливых и одаренных детей | Олимпиады проведены |  |
|  | Организация и проведение праздника «Звездная страна» | Сердюк Е.А., зам. начальника УО | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержка талантливых и одаренных детей | Мероприятие проведено |  |
|  | Организация и проведение праздника «Выпускной бал» | Сердюк Е.А., зам. начальника УО | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление финансирования в полном объеме | Мероприятие проведено |  |
|  | Приобретение материальных запасов для Поста №1 | Чепурненко С.В., главный специалист УО | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление финансирования в полном объеме | Мероприятие проведено |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования города Батайска" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания общежитием педагогических работников | Максименко М.Н., начальник ФЭС | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, поддержка молодых специалистов | Мероприятие выполнено |  |
|  | Проведение августовской конференции | Бруева Т.А., зам. начальника УО, руководители ОУ | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | Мероприятие выполнено |  |
|  | Выплата премий победителю и лауреатам городского конкурса «Воспитатель года» | Дудникова И.Н., заместитель начальника УО, Максименко М.Н., начальник ФЭС | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | Мероприятие не выполнено | Мероприятие не проводилось |
|  | Прочие расходы (налоги, госпошлины) в части данного мероприятия | Максименко М.Н., начальник ФЭС | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление выплат в полном объеме | Мероприятие выполнено |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. "Развитие и совершенствование образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ " |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. "Разработка проектно-сметной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных образовательных организаций " |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительный контроль, авторский надзор строительства детского сада | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Освоение средств в полном объеме | Мероприятие выполнено |  |
|  | Строительный контроль, авторский надзор строительства школы в мкр. Северный | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Освоение средств в полном объеме | Мероприятие выполнено |  |
|  | Разработка ПСД МБОУ "Гимназия № 7" | Дубонос Е.А., директор МБОУ "Гимназия № 7", Башкатова Н.И., ведущий инженер ФЭС | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Освоение средств в полном объеме | Мероприятие выполнено |  |
|  | Разработка ПСД на строительство школы на 1340 мест ул. Ставропольская, 50 | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Строительство современных зданий образовательных организаций | Мероприятие выполнено |  |
|  | Основное мерориятие 1.7. " Строительство, капитальный ремонт и реконструкция муниципальных образовательных организаций" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.7.1. Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия № 7" | Дубонос Е.А., директор МБОУ "Гимназия № 7", Башкатова Н.И., ведущий инженер ФЭС | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | Капитальный ремонт не выполнен | Контракт расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, за нарушение сроков начала работ. |
|  | Контрольное событие 1.7.2. Строительство детского сада на 220 мест по адресу: Ростовская область, г. Батайск, район Северный массив, 17 | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | Строительство завершено, детский сад введен в эксплуатауцию |  |
|  | Контрольное событие 1.7.3. Строительтство школы на 600 мест в мкр. Северный | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Строительство современных зданий образовательных организаций | Строительство школы ведется, на данном этапе работы выполнены |  |
|  | Расходы на строительство детского сада на 220 мест по адресу: Ростовская область, г. Батайск, район Северный массив, 17 | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | Строительство завершено, детский сад введен в эксплуатауцию |  |
|  | Технологическое присоединение строящейся школы на 600 мест в мкр. Северный | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Строительство современных зданий образовательных организаций | Технологическое присоединение осуществлено |  |
|  | Технологическое присоединение строящейся детского сада на 220 мест в мкр. Северный | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Строительство современных зданий образовательных организаций | Технологическое присоединение осуществлено |  |
|  | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление выплат в полном объеме | Мероприятие выполнено |  |
|  | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | Кузьменко В.Н., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление выплат в полном объеме | Мероприятие выполнено |  |
|  | Основное мерориятие 1.8. " Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организацияхй" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.9. "Обеспечение деятельности Управления образования города Батайска, включая Финансово-экономическую службу " |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности Управления образования города Батайска, включая Финансово-экономическую службу | Акиньшина Ю.В., зам. начальника УО | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение эффективности образовательной системы города | Мероприятие выполнено |  |
|  | Прочие расходы (налоги, госпошлины) в части данного мероприятия | Максименко М.Н., начальник ФЭС | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление выплат в полном объеме | Мероприятие выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 1.10. "Реализация проекта "Здоровьесбережение в сфере образования" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение бесплатными горячими обедами детей из малообеспеченных семей и из семей, находящихся в социально опасном положении, детей с ОВЗ | Чепурненко С.В., главный специалист УО | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Охват детей горячим питанием 100% | Выполнено |  |
|  | Выплата компенсации на питание детей с ОВЗ, обучающихся на дому | Чепурненко С.В., главный специалист УО, руководители ОУ | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение детей продуктовыми наборами | Выплата компенсации произведена |  |
|  | Реализация проекта "Всеобуч по плаванию" | Чепурненко С.В., главный специалист УО, Кожарина О.Н., директор МБУ ДО ДЮСШ-2 | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие начальных навыков плавания | Мероприятие проведено |  |
|  | Основное мероприятий 1.11 Осуществление транспортной доступности общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятий 1.12 Расходы на мероприятия по формированию документов по вновь образованным земельным участкам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятий 1.13 Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования | Чепурненко С.В., главный специалист УО, руководители ОУ | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования, противопожарной безопасности в образовательных организациях | Мероприятие выполнено |  |
|  | Основное мероприятий 1.14 Реализация регионального проекта "Цифровая среда". Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятий 1.15 Реализация мероприятий по проведению независимой оценки качества условий образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.16 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство здания МБОУ СОШ № 9 по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Ленина, 95 | Галицкая Т.А., директор МБОУ СОШ № 9, Башкатова Н.И., ведущий инженер ФЭС | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение эстетического вида здания школы | Мероприятие выполнено |  |
|  | Основное мероприятий 1.17 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов | Чепурненко С.В., главный специалист УО, руководители ОУ | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Мероприятие выполнено |  |
|  | Основное мероприятий 1.19 Благоустройство территории, прилегающей к МБ ДОУ № 22 по адресу: г.Батайск ул. Воровского, 1а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство МБ ДОУ № 22 | Деркач К.А., заведующий МБ ДОУ СОШ № 22, Башкатова Н.И., ведущий инженер ФЭС | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение эстетического вида прилегающей территории детского сада | Мероприятие выполнено |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие службы практической психологии» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг по оказанию комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-социальной помощи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. " Обеспечение деятельности городской психолого-медико-педагогической комиссии " |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | Сердюк Е.А., зам. начальника УО, Максименко М.Н., начальник ФЭС, Вильчинская И.М., ведущий специалист УО | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Освоение средств в полном объеме | Мероприятие выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. " Обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений в рамках подпрограммы "Развитие службы практической психологии" " |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования | Чепурненко С.В., главный специалист УО, руководители ОУ | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение уровня противопожарной безопасности в образовательных организациях | Мероприятие выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в организациях, оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала организаций города Батайска, оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, включая поощрение лучших педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования деятельности отдела опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение организации и проведения мероприятий по пропаганде форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и повышения статуса приемных родителей " |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение функционирования деятельности отдела опеки и попечительства | Доценко Е.А., начальник отдела опеки и попечительства | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение эффективности деятельности отдела опеки и попечительства | Мероприятие выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. "Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Доценко Е.А., начальник отдела опеки и попечительства | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | Мероприятие выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение результативности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных организация посредством внедрения программ, имеющих антинаркотическую направленность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании среди несовершеннолетних, формированию здорового образа жизни среди обучающихся образовательных организация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей занимающихся профилактической деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.5. Участие в реализации Программы информационно-пропагандистского и предупредительно-профилактического противодействия экстремизму в школьной, студенческой и молодежной среде. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий по профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей; совершенствование профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.7. Организация и проведение мероприятий по созданию комфортных условий в период летней оздоровительной кампании в том числе организация трудоустройства в летний период детей «группы риска», несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.8. Организация работы педагогов-психологов Центра «Перекресток», Центра «Выбор» с воспитанниками Батайского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, детьми «группы риска» и несовершеннолетними из семей, находящихся в социально-опасном положении, несовершеннолетними, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в том числе через консультирование родителей (законных представителей) по вопросам безнадзорности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.9. Организация и проведение мероприятий с обучающимися образовательных организация, включая просветительскую работу через средства массой информации в том числе подготовка и выпуск информационных материалов (печатная продукция и социальная реклама) по профилактике негативных явлений в молодежной среде и распространение их в учебных заведениях, в местах массового отдыха молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.10. Организация и проведение мероприятий с обучающимися образовательных учреждений по обеспечению информационной безопасности детей, организация защиты детей от противоправного контента в образовательной среде, внедрение программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |