Приложение № 3 к отчету о реализации Муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2021 ГОД

| № п/п | Индикатор (показатель) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснования отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 22,3 | 22,3 | 22,6 | 74% родителей данной возрастной категории не планируют отдавать своих детей в дошкольные организации раньше 2-х летнего возраста |
| 1.2. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | процентов | 99,91 | 99,91 | 99,91 |  |
| 1.4. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | процентов | 82 | 81,7 | 81,7 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) |
| 1.5. | Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону | процентов | 43 | 17 | 17 | Уменьшение показателя связано с тем, что ученики были лишены возможности принимать участие в организованных муниципалитетом пробных экзаменах и были не в состоянии оценить свои реальные знания для прохождения государственной итоговой аттестации. |
| Подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 70 | 75 | 80 |  |
| 2.2. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области | процентов | 106,9 | 100 | 105,0 | Перевыполнение показателя связано с начислением заработной платы педагогическим работникам за оказание платных услуг из средств, полученных от иной приносящей доход деятельности |
| 2.3. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области | процентов | 113,9 | 100 | 110,2 | Перевыполнение показателя связано с начислением заработной платы педагогическим работникам за оказание платных услуг из средств, полученных от иной приносящей доход деятельности |
| 2.4. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области | процентов | 102,0 | 100 | 100,0 |  |
| 2.5. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | 0 | 0 | 1,53 | Увеличение показателя обусловлено, что в период пандемии не проводились тренировочные экзамены, выпускники не имели понимания о качестве своей подготовки. |
| 2.6. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 15,4 | 7,6 | 7,6 | Снижение доли МБОУ СОШ за счет выполнения капитального ремонта МБОУ СОШ №9 |
| 2.7. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 5,4 | 5,4 | 5,4 | Показатель сохраняется за счет того, что в связи со сложной экономической ситуаций были отозваны выделенные из областного бюджета средства на капитальный ремонт МБ ДОУ № 18 и данное учреждение, как учреждение, требующее капитального ремонта, автоматически перенеслось на 2022 год. И на данный момент требуют и ждут капитального ремонта два дошкольных учреждения (МБ ДОУ № 10 и МБ ДОУ № 18). Оба ДОУ имеют ПСД на этот вид работ и положительное заключение экспертизы. |
| 2.8. | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии |  | 92 | 92 | 92 |  |
| 2.9. | Обеспеченность школьников сбалансированным горячим питанием | процентов | 96 | 96 | 96 |  |
| 2.10. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций обеспеченных 2-х разовым горячим питанием в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций. Увеличение охвата детей двухразовым питанием | процентов | 40 | 40 | 40 |  |
| 2.11. | Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 компьютер | единиц | 19 | 7 | 9 |  |
| 2.12. | Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | процентов | 25 | 25 | 21 | Снижение показателя связано с отсутствием выпускников ВУЗов и СУЗов желающих идти в образовательные организации ввиду низкой оплаты труда. |
| 2.13. | Доля педагогических работников образовательных учреждений, в возрасте до 30 лет | процентов | 25 | 25 | 23 | Снижение показателя связано с отсутствием притока молодых специалистов |
| 2.14. | Доля педагогических работников системы общего образования, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | процентов | 36 | 34 | 36 | Увеличение показателя обусловлено возможностью повышения квалификации в онлайн формате. |
| 2.15. | Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных доврачебной диагностикой | процентов | 52 | 52 | 52 | Организация работы АРМИС на базе 7 общеобразовательных организаций |
| 2.16. | Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения. | процентов | 56,3 | 64,5 | 55,1 | Отрицательная динамика показателя обусловлена ростом контингента (5,55%) при незначительном увеличении используемых площадей (капитальный ремонт МБОУ СОШ №9). |
| 2.17 | Доля муниципальных образовательных организаций, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году | процентов | 98 | 0 | 0 | Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 2021 году не проводилась |
| 2.18 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме | процентов | 0 | 0 | 15.4 | Увеличение показателя обусловлено исполнением дорожной карты министерства общего и профессионального образования РО |
| 2.19. | Количество образовательных организаций, в которых осуществлен ремонт, установка, монтаж ограждения территорий | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.20. | Удельный вес числа организаций, имеющих модернизированные АПС, в общем числе образовательных организаций | процентов | 50 | 50 | 50 |  |
| Подпрограмма «Развитие службы практической психологии» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля обучающихся, воспитанников, охваченных комплексной помощью в образовательном процессе от их общего числа | процентов | 75 | 75 | 85 | Увеличение показателя вызвано укомплектованием педагогического состава специалистами данной направленности |
| 3.2. | Доля образовательных учреждений, имеющих в штате педагога-психолога | процентов | 94 | 94 | 94 |  |
| 3.3. | Доля педагогов-психологов с высшей и первой квалификационной категорией в муниципальных образовательных организациях |  | 50 | 50 | 68,7 | Увеличение показателя вызвано увеличением количества педагогов, прошедших повышение квалификации |
| 3.4. | Доля образовательных учреждений, имеющих в наличии оборудованные кабинеты педагога-психолога | процентов | 100 | 75 | 100 | Обустройство кабинетов при подготовке к новому учебному году. |
| 3.5. | Доля специалистов Службы, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | процентов | 35 | 35 | 55 | Увеличение показателя вызвано увеличением количества педагогов, прошедших повышение квалификации |
| 3.6. | Доля общеобразовательных учреждений, ведущих психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.7. | Доля семей с приёмными детьми, находящихся на сопровождении от общего числа семей нуждающихся в сопровождении | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан | процентов | 29 | 20 | 44 | Увеличение количества семей готовых взять ребёнка на воспитание |
| 4.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан |  | 0,25 | 1.06 | 0 | Отсутствие возвратов детей в государственные учреждения из замещающих семей. |
| 4.3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | процентов | 97 | 77 | 100 | Увеличение количества семей готовых взять ребёнка на воспитание |
| 4.4. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно включенных в список на обеспечение жильем, в общей численности граждан указанной категории, имеющих право на получение жилья | процентов | 52,7 | 100 | 97,2 | Достижение 14-летнего возраста детей-сирот в ноябре 2021 (1 человека), получение паспорта в декабре 2021.Оформление пакета документов перешло на 1 кв.2022 |
| Подпрограмма «Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальная защита детства» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля обучающихся, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | процентов | 97 | 97 | 97 |  |
| 5.2. | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | процентов | 99 | 99 | 99 |  |
| 5.3. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, совершивших правонарушения, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 7 | 7 | 7 |  |