АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2011 г. 		 №   702		г. Батайск

О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Батайской городской Думы «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск» от 27.08.2009 года №358, постановлением Администрации города Батайска от 12.02.2010 года №352 «Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск», учитывая заключение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Подготовить проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358.

- Уполномочить комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» (Ф.Ф.Ковтунов) разработать проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск».

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», согласно приложению №1.

- Утвердить порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», согласно приложению №2.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном издании.

И.о. главы Администрации города Батайска                                  А.В. Шустов

Приложение №1 к постановлению Администрации

города Батайска

от 16.05.2011 г. № 702

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск»

| № | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I этап - «Разработка» |  |  |
| 1 | Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки | 10 дней | Комиссия по землепользованию и застройке |
|  | II этап - «Проверка» |  |  |
| 1 | Направление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки из комиссии в УАиГ города Батайска | 3 дня | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 2 | Проверка представленного проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки на соответствие требованиям п.9 ст.31 ГрК РФ | 5 дней | УАиГ города Батайска |
| 3 | Направление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Мэру города Батайска или в случае обнаружения несоответствия требованиям и документам, указанным в п.9 ст. 31 ГрК РФ, в комиссию на доработку | 5 дней | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 4 | Доработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки (в случае необходимости) | 10 дней | Комиссия по землепользованию и застройке |
|  | III этап - «Обсуждение» |  |  |
| 1 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Мэр города Батайска |
| 2 | Опубликование материалов по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Проведение публичных слушаний | Не менее 2-х и не более 4-х месяцев | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 3 | Внесение изменений в проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки (п. 15 ст. 31 ГрК РФ) | 10 дней | Комиссия по землепользованию и застройке |
|  | IV этап - «Утверждение» |  |  |
| 1 | Представление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Мэру города для принятия решения о направлении проекта в Батайскую городскую Думу или об отклонении проекта и о направлении на доработку с указанием даты его повторного представления | Непосредственно после завершения п.3 этапа III | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 2 | Принятие решения Мэром города о направлении проекта в Батайскую городскую Думу или об отклонении проекта и о направлении на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта | Мэр города Батайска |
| 4 | Доработка и проверка проекта (в случае необходимости) | В зависимости от объема корректировки | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 5 | Направление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки в Батайскую городскую Думу для принятия решения об утверждении или направлении Мэру города на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Мэр города Батайска |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска

Л.Ю.Фастова

Приложение №2

к постановлению Администрации

города Батайска
от 16.05.2011 г. № 702

Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки

- С момента опубликовании сообщения о решении главой Администрации города Батайска о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Батайска (далее - проект о внесении изменений в правила), в течение срока проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск» (далее - Комиссия) предложения по подготовке проекта о внесении изменений в правила (далее - Предложения).

- Предложения могут быть направлены по электронной почте по Интернет -aдpecy: ts1107@batavsk.donpac.ru. http://www.bataysk-info.ru либо по почте для передачи Предложений непосредственно в Комиссию ( с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск») по адресу: г.Батайск, ул. Ворошилова, 189.

- Предложения в проект о внесении изменений в правила должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты подготовки Предложений.

- Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных так и на магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

- Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила, не рассматриваются.

- Комиссия не даёт ответы на поступившие Предложения.

Начальник общего отдела Администрации города Батайска

Л.Ю.Фастова