

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.05.2019 г. № 820 г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за 2018 год

В соответствии решением Коллегии Администрации города Батайска от 19.03.2019 № 25 «О рассмотрении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за 2018год», постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», и руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за 2018 год, согласно приложению.
2. Разместить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за 2018 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска Вилкова А.Н.

И.о. главы Администрации

города Батайска А.Н. Вилков

Постановление вносит

отдел информационно-коммуникационных технологий

Администрации города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации города Батайска

от 17.05.2019 г. № 820

Отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за 2018 год.

 Муниципальная программа города Батайска «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации города Батайска от 15.11.2013 № 571 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» (далее – Муниципальная программа).

 Ответственный исполнитель Муниципальной программы Администрация города Батайска (отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска). Соисполнители Муниципальной программы: Финансовое управление города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; Управление культуры города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Управление образования города Батайска; Комитет по управлению имуществом города Батайска; Управление социальной защиты населения города Батайска; Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска; Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска; Пресс-секретарь Администрации города Батайска.

 Программа состоит из трех подпрограмм:

 - «Развитие информационных технологий»;

 - «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска»;

 - «Развитие средств массовой информации».

 Цели Муниципальной программы:

 - развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Батайска;

 - повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов;

 - повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске; своевременное и достоверное информирование населения о деятельности Администрации города Батайска.

 На реализацию Муниципальной программы в 2018 году было выделено 32881,1 тыс. руб. из них федеральный бюджет 0,0; областной бюджет 3257,9 тыс. руб.; бюджет города Батайска 28123,2 тыс. руб.; внебюджетные источники 1500,0 тыс. руб.

 Таким образом, в 2018 году удалось достичь следующих результатов:

 - совершенствование информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

 - повышение уровня информированности населения о деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска;

 - повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, повышение готовности и мотивации работников структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности;

 - защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг;

 - развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития города Батайска;

 - обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

 - модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий;

 - повышение доступности информации о культурном достоянии для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности;

 - повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно аналитических систем;

 - обеспечение гарантированного уровня информационной открытости структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем;

 - расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска;

 - соблюдение налогового законодательства;

 расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска;

 - расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска;

 - привлечение общественного интереса к деятельности Администрации города Батайска и укрепление атмосферы доверия к ним граждан;

 - улучшение координации и взаимодействия граждан, Администрации города Батайска и средств массовой информации по вопросам местного значения;

 - соблюдение законодательства регулирующего вопросы опубликования нормативных правовых актов;

 - привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации города Батайска.

Таблица 1

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы города Батайска «Информационное общество»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единицаизмерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа города Батайска «Информационное общество» |
| 1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска | процентов | 51,0 | 87,0 | 52,0 | отсутствие бюджетных ассигнований на создание информационных систем  |
| 2. | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными | процентов | 98,9 | 99,1 | 99,1 | - |
| 3. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | процентов | 100,0 | 95,0 | 100,0 | Открытие дополнительных окон в МФЦ |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |
| 1.1. | Доля рабочих мест в структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | процентов | 55,0 | 60,0 | 18,0 | Отсутствие финансирования на приобретение (обслуживание) аппаратных и программных средств отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска  |
| 1.2. | Количество юридических лиц и должностных лиц структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | штук | 25 | 30 |  32 | Внедрение электронного документооборота |
| 1.3. | Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию | штук | 0 | 1 |  0 | отсутствие бюджетных ассигнований |
| 1.4. | Доля архивов, в которых используются информационные системы учета (описи) и ведения каталогов в электронном виде | процентов | 50,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.5. | Доля оцифрованных архивных документов архивов | процентов | 100,0 | 0,16 | 100,0 | доля оцифрованного научно-справочного аппарата |
| 1.6. | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия со структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска | процентов | 36,0 | 38,0 |  38,0 | - |
| Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска» |
| 2.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города БатайскаКоличество государственных и муниципальных услуг предоставляемых на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | процентовштук | 100,0260 | 100,0300 | 100,0260 | -Перегруженность офисов МФЦ, увеличение времени ожидания заявителей  |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей реализацию социально-значимых проектов | процентов | - | - | 100 | - |
| 2.3. | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий  | штук | - | - | 82 | - |
| 2.4. | Реализация принципа экстерриториальности | штук | - | - | 55 | 55 муниципальных образований Ростовской области |
| Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» |
| 3.1. | Количество экземпляров печатных средств массовой информации (газет) | штук | 10150 | 10990 | 10150 | Уменьшение печати бесплатных экземпляров на рекламу газеты «Вперёд» |
| 3.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный» | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 3.3. | Доля населения города Батайска, информированного о деятельности Администрации города Батайска | процентов | 50 | 50 | 50 | - |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

 муниципальной программы города Батайска «Информационное общество»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |
| 1.1. | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска;Финансовое управление города Батайска;Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;Управление культуры города Батайска;Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска;Управление образования города Батайска;Комитет по управлению имуществом города Батайска;Управление социальной защиты населения города Батайска;Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска;Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | наличие на территории города Батайска современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;повышение уровня информированности населения о деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска;повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, повышение готовности и мотивации работников структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | совершенствование информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;повышение уровня информированности населения о деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска;повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, повышение готовности и мотивации работников структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | - |
| 1.2 | Защита информации | Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска;Финансовое управление города Батайска;Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;Управление культуры города Батайска;Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска;Управление образования города Батайска;Комитет по управлению имуществом города Батайска;Управление социальной защиты населения города Батайска;Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска;Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Батайска, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | - |
| 1.3. | Развитие систем электронного правительства | Отделинформации и коммуникаций Администрации города Батайска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития города Батайска; обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития города Батайска; обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | - |
| 1.4. | Использование информационно-телекоммуникаци­онных технологий в образовании | Управление образования города Батайска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий | модернизация образовательного процесса за счет внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий | - |
| 1.5. | Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения | Отделинформации и коммуникаций Администрации города Батайска Управление культуры города Батайска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение доступности информации о культурном достоянии для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно- коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности | повышение доступности информации о культурном достоянии для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно- коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности |  |
| 1.6. | Создание, развитие и сопровождение информационных систем | отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно аналитических систем;обеспечение гарантированного уровня информационной открытости структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем  | повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно аналитических систем;обеспечение гарантированного уровня информационной открытости структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска; повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем  | - |
| 1.7. | Мероприятия, от­ражающие специ­фику развития ин­формационного общества и элек­тронного прави­тельства в городе Батайске | отделинформации и коммуникаций Администрации города Батайска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | развитие муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационного единства за счет формирования единой информационной инфраструктуры; вовлечение граждан и, в том числе, молодежи в процесс совершенствования муниципальных информационных технологий | развитие муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационного единства за счет формирования единой информационной инфраструктуры; вовлечение граждан и, в том числе, молодежи в процесс совершенствования муниципальных информационных технологий | - |
| 2. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска» |
| 2.1. | Обеспечение и развитие деятель­ности Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | соблюдение налогового законодательства  | соблюдение налогового законодательства  | - |
| 2.3. | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий  | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
| 2.4. | Реализация принципа экстерриториальности | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие средств массовой информации» |
| 3.1. | Увеличение количества экземпляров печатных средств массовой информации (газет) | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | привлечение общественного интереса к деятельности Администрации города Батайска и укрепление атмосферы доверия к ним гражданулучшение координации и взаимодействия граждан, Администрации города Батайска и средств массовой информации по вопросам местного значения | привлечение общественного интереса к деятельности Администрации города Батайска и укрепление атмосферы доверия к ним гражданулучшение координации и взаимодействия граждан, Администрации города Батайска и средств массовой информации по вопросам местного значения | - |
| 3.2. | Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетени Администрации города Батайска «Батайск официальный» в соответствии с законодательством | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | соблюдение законодательства регулирующего вопросы опубликования нормативных правовых актов | соблюдение законодательства регулирующего вопросы опубликования нормативных правовых актов | - |
| 3.3. | Увеличение в средствах массовой информа­ции коли­чества ма­териалов о деятельно­сти Адми­нистрации города Ба­тайска | Пресс-сек­ретарь Ад­министра­ции города Батайска | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации города Батайска | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации города Батайска |  |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа | Информационное общество | Всего | 32881,1 | 30377,9 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | 3257,9 | 3256,0  |
| Местный бюджет | 28123,2 | 26063,5 |
| Внебюджетные источники | 1500,0 | 1058,4 |
| Подпрограмма | Развитие информационных технологий | Всего | 2730,1 | 2577,2 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | - | - |
| Местный бюджет | 2730,1 | 2577,2 |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Всего | 2730,1 | 2577,2 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | - | - |
| Местный бюджет | 2730,1 | 2577,2 |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Защита информации | Всего | Выделение средств не предусмотрено  |
| Федеральный бюджет |
| Областной бюджет |
| Местный бюджет |
| Внебюджетные источники |
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие систем электронного правительства | Всего | Выделение средств не предусмотрено |
| Федеральный бюджет |
| Областной бюджет |
| Местный бюджет |
| Внебюджетные источники |
| Основное мероприятие 1.4 | Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании (оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | Всего | Выделение средств не предусмотрено |
| Федеральный бюджет |
| Областной бюджет |
| Местный бюджет |
| Внебюджетные источники |
| Основное мероприятие 1.5 | Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения | Всего | Выделение средств не предусмотрено |
| Федеральный бюджет |
| Областной бюджет |
| Местный бюджет |
| Внебюджетные источники |
| Основное мероприятие 1.6 | Создание, развитие и сопровождение информационных систем | Всего | Выделение средств не предусмотрено |
| Федеральный бюджет |
| Областной бюджет |
| Местный бюджет |
| Внебюджетные источники |
| Основное мероприятие 1.7 | Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в городе Батайске | Всего | Выделение средств не предусмотрено |
| Федеральный бюджет |
| Областной бюджет |
| Местный бюджет |
| Внебюджетные источники |
| Программа | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | Всего | 25017,4 | 22710,8 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | 3257,9 | 3256,0 |
|  |  | Местный бюджет | 20759,5 | 18896,4 |
| Внебюджетные источники | 1000,0 | 558,4 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | Всего | 21649,7 | 19351,1 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | 27,1 | 27,1 |
| Местный бюджет | 20622,6 | 18765,7 |
| Внебюджетные источники | 1000,0 | 558,4 |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | Всего | 110,4 | 104,8 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | - | - |
| Местный бюджет | 110,4 | 104,8 |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий | Всего | 3125,7 | 3125,7 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | 3125,7 | 3125,7 |
| Местный бюджет | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Реализация принципа экстерриториальности | Всего | 131,6 | 129,1 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | 105,1 | 103,2 |
| Местный бюджет | 26,5 | 25,9 |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | Развитие средств массовой информации | Всего | 5133,6 | 5089,9 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | - | - |
| Местный бюджет | 4633,6 | 4589,9 |
| Внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных информационных материалов Администрации города Батайска | Всего | 564,1 | 562,8 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | - | - |
| Местный бюджет | 564,1 | 562,8 |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска | Всего | 2034,5 | 1992,1 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | - | - |
| Местный бюджет | 2034,5 | 1992,1 |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Развитие печатных средств массовой информации | Всего | 2535,0 | 2535,0 |
| Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | - | - |
| Местный бюджет | 2035,0 | 2035,0 |
| Внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 |

Таблица 4

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в 2018 году

муниципальная программа города Батайска «Информационное общество»

 (наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. рублей) | Фактически сложившийся результат (тыс. рублей) | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - | - | - | - | - |

Таблица 5

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в 2018 году

муниципальная программа города Батайска «Информационное общество»

(наименование программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание(№ нормативного правового акта,№ справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
| - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

Таблица 6

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году

муниципальная программа города Батайска «Информационное общество»

(наименование программы)
Субсидия на предоставление услуг по принципу экстерриториальности

(наименование направления субсидии)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования Ростовской области(по инвестиционным расходам -в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
|  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Город Батайск»Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 79,9 | 20,1 | 103,2 | 98,2 | 25,9 | 97,9 |
| ВСЕГО: | 79,9 | 20,1 | 103,2 | 98,2 | 25,9 | 97,9 |

Таблица 7

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году
муниципальная программа города Батайска «Информационное общество»
(наименование программы)
Субсидия на обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска

(наименование направления субсидии)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Ростовской области(по инвестиционным расходам -в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
|  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Город Батайск»Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 79,9 | 20,1 | 27,1 | 100,0 | 6,8 | 98,8 |
| ВСЕГО: | 79,9 | 20,1 | 27,1 | 100,0 | 6,8 | 98,8 |

 \* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица 8

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

 доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в 2018 году
муниципальная программа города Батайска «Информационное общество»

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.2018\* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2019\*\* |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертво-вания | целевые взносы физичес-ких и (или) юриди-ческих лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начи-слени-ями | капи-тальные вложе-ния | матери-альные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| МБУ «МФЦ»города Батайска | 0,0 | 558,4 | 462,5 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 0 | 558,4 | 7,8 | 0,0 | 245,7 | 312,7 | 0,0 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 | 558,4 | 462,5 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 0 | 558,4 | 7,8 | 0,0 | 245,7 | 312,7 | 0,0 |

\* Остаток средств на начало отчетного года.

\*\* Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Таблица 9

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы в 2018 году

муниципальная программа города Батайска «Информационное общество»

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2018\* | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины коррек-тировок | Фактическое исполнение(тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2019\*\* |
| объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг(тыс. рублей) |
| Исполнение муниципальной функции по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 0,0 | 76000 | 22325,8 | - | 23917,6 | Увеличение штатной численности | 76010 | 22052,6 | 0,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 22325,8 |  | 23917,6 |  |  | 22052,6 |  |

\* Остаток средств на начало отчетного года.

\*\* Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Начальник общего отдела

Администрация города Батайск В.С. Мирошникова