ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Экономическое развитие» за 1 полугодие 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ Ф.И.О) <1> | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрация городаБатайска | В январе - июне 2023 года на постоянной основе продолжены мероприятия по информированию субъектов МСП о программах поддер-жки, оказываемых автономной неком-мерческой организа-цией микрофинансо-вая компания «Ростовское Региональное Агентство Поддержки Предпринимателей», региональным «Гарантийным фондом», АО «Корпорацией МСП». Мероприятие осуще-ствляется посредством размещения необхо-димой информации на официальном сайте Администрации города Батайска в разделе «Бизнес» (https://www.xn----7sbabb9bafefpyi3bm2b9a2gra.xn--p1ai/business/) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества |  Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска,отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | За период январь - июнь 2023 года местные товаропроизводители были проинформиро-ваны о выставочно - ярмарочных мероприя-тиях, проводимых на территории Ростовск-ой области и и РФ. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3Организация информирования о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и их консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Консультационная поддержка МСП организована в различных форматах: консультации в рабочем формате, публикации в СМИ, сети Интернет, организация работы телефона «горячей линии» (В течение января - июня 2023 году консультации оказаны 28 СМСП и самозанятым гражданам. Сведения о консультационной и методической помощи субъектам МСП размещены на платформе ФНС России в Едином реестре получателей поддержки (<https://rmsp-pp.nalog.ru/lk-support-list.html>).Актуальная для бизнеса информация размещалась на официальном сайте Администрации города Батайска в разделе «Бизнес» (<https://www.xn----7sbabb9bafefpyi3bm2b9a2gra.xn--p1ai/business/>), городской газете «Вперед». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Образовательные мероприятия при содействии Министерства экономического развития Ростовской области, РРАПП, Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», региональных структур поддержки бизнеса проводились на постоянной основе с целью разъя-снительной и консультационной поддержки предпри-нимательства в условиях внешнего санкционного давле-ния. Проведены партнерские вебинары (маркировка упакованной воды, пива); видеосеминары по господдержке для МСП; форумы «Бизнес: налоги, право, ответственно-сть»; «Новое время - новые мы»; «Информационные технологии на потребительском рынке»; Губернаторский конкурс «Бизнес Дона»; приняли участие в сборе идей для Агентства стратегических инициатив РФ «Сильные идеи для нового времени».На постоянной основе работает телефон «горячей линии», проводятся консультации для СМСП, самозанятых, др.Через интернет-ресурс и СМИ регулярно осуществляется информирование о деятельности регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», институте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области и других региональных объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства. Тематические публикации о престиже профессии - «предприниматель» регулярно размещаются в городской газете «Вперед». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.Предоставление муниципальных преференций сельскохозяйственным товаропроизводителям Ростовской области для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на территории города Батайска. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | На постоянной основе осуществляется информирование о предоставлении муниципальных преференций сельскохозяйственным товаропроизводителям Ростовской области для размещения НТО без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на территории города Батайска. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется |
| 2 | **Подпрограмма «Защита прав потребителей»** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговлиАдминистрации города Батайска | В городе Батайске в соответствии с контрактом между Говейным А.А. и Департаментом потребительского рынка Ростовской области работает Общественная приемная по защите прав потребителей. Информация о ее деятельности опубликована на официальном сайте Администрации города Батайска в разделе «Защита прав потребителей». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговлиАдминистрации города Батайска | В период январь-июнь 2023 года потребителям было оказано 158 консультаций, в т.ч. торговля – 136, жилищно-коммунальные услуги –2. Составлена 21 претензия для потребителей и 1 исковое заявление. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Средства освоены в полном объеме. |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1Разработка и издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | На сайте www.zppdon.ru материалы размещаются на постоянной основе.В соответствии с контрактом от 06.04.202 № 03-05 финансовые средства по мероприятию освоены в полном объеме. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговлиАдминистрации города Батайска | В соответствии с контрактом от 01.02.2023 № 01-02 финансовые средства по мероприятию освоены в полном объеме.Кроме того, в СМИ, посредством видео/аудио/интернет, размещено 18 тематических публикаций. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Средства освоены в полном объеме. |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговлиАдминистрации города Батайска | Ко Всемирному дню защиты прав потребителей (с 03.03.2023 по 19.03.2023) во всех общеобразовательных учреждениях в старших классах проведены тематические классные часы и открытые уроки. Количество участников -11,0 тыс. чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Основное мероприятие 2.3.1Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города в т.ч. по вопросам тарифного регулирования | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговлиАдминистрации города БатайскаЗа период январь-июнь 2023 года проведено 6 веб-семинаров с участием 64 хозяйствующих субъектов. | За период январь-июнь 2023 года проведено 6 веб-семинаров с участием 64 хозяйствующих субъектов. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | Основное мероприятие 2.3.2Обеспечение информирования и участия хозяйствующих субъектов города Батайска в ежегодной региональной Конференции по вопросу защиты прав потребителе | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговлиАдминистрациигорода Батайска | Информирование о тематических мероприятиях, проводимых в Ростовской области по защите прав потребителей, осуществляется на постоянной основе. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется |
| 3 | **Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск»** |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска | Администрация города Батайска, Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска,Структурные подразделения Администрации города Батайска (управление по архитектуре градостроительству, комитет по управлению имуществом) | Заседания рабочей группы по разработке перечня инвестиционных проектов и Совета по инвестициям муниципального образования «Город Батайск» проводятся ежеквартально.В 2023 в перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Батайска включены следующие проекты:1.Проект «Современ-ный кластер химических произво-дств» ООО «СТАНКО-ГРУПП РУС». Общий объем инвестиций составит 300 млн. руб. В настоящее время проект находится на стадии разработки проектно-сметной документации.2.Проект «Строитель-ство многоквартирных домов по ул. Полови-нко в городе Батайске» ООО СЗ «Твой Дом». Распоряжением Губернатора РО от 07.07.2022 № 182 «О признании масшта-бного инвестицион-ного проекта соответствующим критерию, установле-нному Областным законом от 25.02.2015 № 312-ЗС, и о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Твой Дом» земельных участков в аренду без проведения торгов» проект признан масштабным. На основании утвержденного ППМ на первом этапе заключены 24 договора аренды земельных участков. 15.03.2023 договора прошли регистрацию в Росреестре. На втором этапе планируется заключить еще 12 договоров аренды земельных участков. В настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации, проведению госэкспертизы проекта. Общий объем инвестиций составит 2004,3 млн.руб.3.Продолжает реализа-цию инвестиционного проекта ООО «ТиМ» по строительству завода по произво-дству сухих строительных смесей. Общий объем инвестиций составит 125 млн. руб. В насто-ящее время освоено порядка 71 млн. руб. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие в процессе реализации. |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта. | Администрация города Батайска, Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска,Структурные подразделения Администрации города Батайска (управление по архитектуре градостроительству, комитет по управлению имуществом) | Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта проводится постоянно | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3Осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. | Администрация города Батайска, Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска,Структурные подразделения Администрации города Батайска. |  | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | **40,0** | **40,0** | **40,0** |  |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программыОтдел экономики, инвестиционной политики и стратегическо-го развития города Батайска | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  |  | соисполнитель 2Администрация города Батайска,Структурные подразделения Администрации города Батайска (управление по архитектуре градостроительству, комитет по управлению имуществом) | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |