## TDSheet
Приложение № 1.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю:
Директор филиала ОАО «Донэнерго» Батайские межрайонные электрические сети
______________________ Пивень Г.Г.
02 марта 2015 года
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования по ОАО "Донэнерго"
2015 г.
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | [5 empty] | Год начала строительства | Год оконча- ния строите льства | Полная стои- мость строи тель ства | Остаточная стоимость строитель ства | План капвло жений текущего года | План финанси рования текущего года | Ввод мощностей, соответственно | [6 empty] | Объемы финансирования
План года
|  | С/П * | ВЛ-6/ 10 кВ | КЛ-6/ 10 кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ | Тр-ры, шт | Тр-ры, МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн.руб. б/НДС | млн. рублей | Всего ЛЭП | ВЛ-6/ 10 кВ | КЛ-6/ 10 кВ | ВЛ-0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ | Тр-ры, шт | Тр-ры, МВА | млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО по ОАО "Донэнерго" |  | 11.62 | 2.245 | 1.77 |  | 4 | 1.53 |  |  | 70.759 | 69.894 | 59.232 | 69.894 | 15.635 | 11.62 | 2.245 | 1.77 |  | 4 | 1.53 | 69.894
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 1.145 | 1.77 |  | 4 | 1.53 |  |  | 13.809 | 13.409 | 11.363 | 13.409 | 2.915 |  | 1.145 | 1.77 |  | 4 | 1.53 | 13.409
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 1.145 | 1.77 |  | 4 | 1.53 |  |  | 13.673 | 13.273 | 11.248 | 13.273 | 2.915 |  | 1.145 | 1.77 |  | 4 | 1.53 | 13.273
| Реконструкция и создание измерительных комплексов ТП | [9 empty] | 0.136 | 0.136 | 0.115 | 0.136 | [7 empty] | 0.136
| Новое строительство |  | 11.62 | 1.1 | [6 empty] | 56.95 | 56.485 | 47.869 | 56.485 | 12.72 | 11.62 | 1.1 |  |  |  |  | 56.485
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 11.62 | 1.1 | [6 empty] | 56.95 | 56.485 | 47.869 | 56.485 | 12.72 | 11.62 | 1.1 |  |  |  |  | 56.485
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 1.145 | 1.77 |  | 4 | 1.53 |  |  | 13.809 | 13.409 | 11.363 | 13.409 | 2.915 |  | 1.145 | 1.77 |  | 4 | 1.53 | 13.409
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 1.145 | 1.77 |  | 4 | 1.53 |  |  | 13.673 | 13.273 | 11.248 | 13.273 | 2.915 |  | 1.145 | 1.77 |  | 4 | 1.53 | 13.273
| БМЭС |  |  | 1.145 | 1.77 |  | 4 | 1.53 |  |  | 13.673 | 13.273 | 11.248 | 13.273 | 2.915 |  | 1.145 | 1.77 |  | 4 | 1.53 | 13.273
| Азовский район | [9 empty] | 0.125 | 0.125 | 0.106 | 0.125 | [7 empty] | 0.125
1.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7Ф-16 опора № 178/11 с установкой коммутационного аппарата для электроснабжения жилых домов по адресам: Азовский район, п. Койсуг, ул. Р. Рождественского, 33/13; ул. В. Каверина, 3; ул. В. Астафьева, 1; ул. С. Маршака, 3. | C/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.125 | 0.125 | 0.106 | 0.125 | [7 empty] | 0.125
| Багаевский район |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.25 |  |  | 2.345 | 2.345 | 1.988 | 2.345 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0.25 | 2.345
1.2 | Замена трансформатора в КТП-310 для электроснабжения частного домовладения по адресу: ст. Багаевская, ул. Донская, 24 | C/П |  |  |  |  | 1 | 0.25 | 2015 | 2015 | 0.295 | 0.295 | 0.25 | 0.295 | [5 empty] | 1 | 0.25 | 0.295
1.3 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ Л-1 КТП-320 от опоры № 1 до опоры № 8/3 с переводом напряжения на 0,4 кВ для электроснабжения торгового павильона по адресу: ст. Багаевская, ул. Кооперативная, 25-б. | C/П |  |  | 0.39 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.79 | 0.79 | 0.67 | 0.79 | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  |  | 0.79
1.4 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ Л-2 КТП-336 от опоры № 14 до опоры № 14/15 с переводом напряжения на 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по адресу: ст. Багаевская, ул. Нади Чайкиной, 37. | C/П |  |  | 0.14 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.295 | 0.295 | 0.25 | 0.295 | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.295
1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-302 до опоры № 10/4 для электроснабжения хозблока по адресу: ст. Багаевская, ул. Лермонтова, 81-б | C/П |  |  | 0.47 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.965 | 0.965 | 0.818 | 0.965 | 0.47 |  |  | 0.47 |  |  |  | 0.965
| г.Батайск |  |  | 1.145 | 0.77 |  | 3 | 1.28 |  |  | 11.203 | 10.803 | 9.154 | 10.803 | 1.915 |  | 1.145 | 0.77 |  | 3 | 1.28 | 10.803
1.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-808 ПС 110/10 кВ «БОС» опора № 18 с установкой коммутационного аппарата и реконструкция КТП-143 РУ-6 кВ с установкой ячейки КСО для электроснабжения комплекса водопроводных сооружений по адресу: г. Батайск, ул. Промышленная, 2. | C/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | [7 empty] | 0.33
1.7 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ Л-16 РП-7 от опоры № 7 до опоры № 12 с переводом напряжения на 0,4 кВ для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Батайск, ул. Балашова, 82 | C/П |  |  | 0.18 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.366 | 0.366 | 0.31 | 0.366 | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.366
1.8 | Реконструкция ВЛ-0,23 кВ Л-6 ТП-114 от опоры № 1/1 до опоры № 1/6 с переводом напряжения на 0,4 кВ для электроснабжения гаража по адресу:г. Батайск, ул. Гайдаш, 170/338 | C/П |  |  | 0.2 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.36 | 0.36 | 0.305 | 0.36 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.36
1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-4 от опоры № 1 до опоры № 5/1 для электроснабжения магазина по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 1 А | C/П |  |  | 0.12 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.26
1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 от РУ-0,4 кВ до ВРУ МБУ «МФЦ» по адресу: г. Батайск, ул. Луначарского, 177, литер А. | C/П |  |  | 0.22 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0.496 | 0.496 | 0.42 | 0.496 | 0.22 |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.496
1.11 | Реконструкция КЛ-6кВ Л-1Ф10 от РП-1 до РП-9 для электроснабжения ЖК «Встреча» по адресу: г.Батайск, ул.Крупской,1; ул.Крупской,1-а; пл.Железнодорожников,8 | С |  | 0.425 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 2.426 | 2.261 | 1.916 | 2.261 | 0.425 |  | 0.425 |  |  |  |  | 2.261
1.12 | Реконструкция КТП-6 с заменой шкафа для электроснабжения 3-х этажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Батайск, ул. Половинко, 9 | C/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 1.015 | 1.015 | 0.86 | 1.015 | [7 empty] | 1.015
1.13 | Реконструкция Л-2Ф6 со строительством КЛ-6 кВ от ТП-49 до ТП-89 и реконструкция Л-2Ф22 со строительством КЛ-6 кВ от ТП-38 до ТП-89 для электроснабжения МКД по адресу: г. Батайск, ул. Луначарского, 177-а/ул. Ушинского, 3-а. | С |  | 0.72 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 3.596 | 3.361 | 2.848 | 3.361 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |  | 3.361
1.14 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-110 до опоры № 14 с заменой трансформатора в КТП-110 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Батайск, ул. Станиславского, 124/ул. Рыбная, 88-а | C/П |  |  | 0.05 |  | 1 | 0.4 | 2015 | 2015 | 0.519 | 0.519 | 0.44 | 0.519 | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 1 | 0.4 | 0.519
1.15 | Реконструкция ТП-106 РУ-6 кВ с заменой линейной ячейки и реконструкция ТП-49 РУ-6 кВ для электроснабжения МКД по адресу: г. Батайск, ул. Орджоникидзе, 1/107 | C/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 1.083 | 1.083 | 0.918 | 1.083 | [7 empty] | 1.083
1.16 | Реконструкция ТП-142 с заменой трансформатора для электроснабжения частного домовладения по адресу: г. Батайск, ул. Кавказская, 74 А | C/П |  |  |  |  | 1 | 0.25 | 2015 | 2015 | 0.295 | 0.295 | 0.25 | 0.295 | [5 empty] | 1 | 0.25 | 0.295
1.17 | Реконструкция ТП-21 с заменой трансформатора для электроснабжения оздоровительного комплекса по адресу: г. Батайск, ул. Ленина, 2-д | C/П |  |  |  |  | 1 | 0.63 | 2015 | 2015 | 0.457 | 0.457 | 0.387 | 0.457 | [5 empty] | 1 | 0.63 | 0.457
| Реконструкция и создание измерительных комплексов ТП | [9 empty] | 0.136 | 0.136 | 0.115 | 0.136 | [7 empty] | 0.136
| БМЭС | [9 empty] | 0.136 | 0.136 | 0.115 | 0.136 | [7 empty] | 0.136
| г.Батайск | [9 empty] | 0.136 | 0.136 | 0.115 | 0.136 | [7 empty] | 0.136
1.1 | Реконструкция ТП-173, ТП-140, ТП-24, ТП-12 с установкой приборов учета для вновь строящихся линий наружного освещения в г.Батайске | C/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.105 | 0.105 | 0.089 | 0.105 | [7 empty] | 0.105
1.2 | Реконструкция ТП-201 с установкой прибора учета для МКД по адресу: г. Батайск, ул. Авиационная, 27 | C/П | [6 empty] | 2015 | 2015 | 0.031 | 0.031 | 0.026 | 0.031 | [7 empty] | 0.031
| Новое строительство |  | 11.62 | 1.1 | [6 empty] | 56.95 | 56.485 | 47.869 | 56.485 | 12.72 | 11.62 | 1.1 |  |  |  |  | 56.485
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 11.62 | 1.1 | [6 empty] | 56.95 | 56.485 | 47.869 | 56.485 | 12.72 | 11.62 | 1.1 |  |  |  |  | 56.485
| БМЭС |  | 11.62 | 1.1 | [6 empty] | 56.95 | 56.485 | 47.869 | 56.485 | 12.72 | 11.62 | 1.1 |  |  |  |  | 56.485
| г.Батайск |  | 11.62 | 1.1 | [6 empty] | 56.95 | 56.485 | 47.869 | 56.485 | 12.72 | 11.62 | 1.1 |  |  |  |  | 56.485
2.1 | Строительство КВЛ-6кВ от БТ-3 до ТП-56 г.Батайск | С | 11.62 | 1.1 |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 56.95 | 56.485 | 47.869 | 56.485 | 12.72 | 11.62 | 1.1 |  |  |  |  | 56.485
|  | Главный инженер | [10 empty] | И.Н. Стрельченко