

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.08.2025 № 223

г. Батайск

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**города Батайска от** **27.11.2018 № 383 «Об утверждении**

**муниципальной программы города Батайска**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска»**

В соответствии с решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Администрации города Батайска от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 383 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению города Батайска осуществить финансирование муниципальной программы в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.

4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Шевцова Д.А.

Глава города Батайска В.Е. Кукин

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального

хозяйства

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 21.08.2025 № 223

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БАТАЙСКА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска»

Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» (далее также - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Батайска.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг и износом объектов муниципальной собственности.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Основой преобразований в жилищном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основанная на принципах сокращения степени участия государства и муниципальных образований в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере.

К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:

- дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

- использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, отсутствие в крупных городах развитой системы ливневой канализации, низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов канализационными системами;

- недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что:

вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан России;

- жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников;

- коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса.

Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, в том числе региональном, уровне переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации программы не менее чем на 10% от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники программы не могут оказать непосредственного влияния.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

города Батайска в сфере реализации муниципальной

программы

Основной целью программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в городе Батайске.

Целями подпрограммы являются:

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-повышение эффективности использования капитальных вложений;

-недопущение ЧС при содержании жилищного фонда;

-повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

-обеспечение бесперебойной работы лифтов в многоквартирных домах;

-создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Батайска;

-повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация подпрограммы может осуществляться в таких формах, как:

-обеспечение проведения ремонта многоквартирных домов;

-предоставление финансовой поддержки управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам для

-недопущения ЧС при содержании жилищного фонда;

-обеспечение выполняемых работ проектно-сметной документацией;

-ремонт и содержание муниципальных квартир и муниципального имущества.

-развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

-реализовать механизм финансирования работ по ремонту многоквартирных домов;

- повысить уровень безопасности граждан при пользовании лифтами;

-обеспечить развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами;

-создать условия для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами;

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями и показателями

государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=480247&dst=100019) Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень муниципального образования).

Кроме того, основные направления государственной программы реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

«Стратегией социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года» в редакции Решения Батайской городской думы от 29.06.2023 № 275.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения

в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи государственного управления:

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса;

повышение эксплуатационной надежности и увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры города Батайска;

улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории города Батайска;

повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории города Батайска;

повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Батайска.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и технологическое присоединение объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения;

организации и проведению конкурсов в сфере управления многоквартирными домами;

ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципальных образований города;

созданию условий для увеличения количества многоквартирных домов, в которых реализованы мероприятий, направленные на улучшение их технического состояния.

II. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы города Батайска | Шевцов Дмитрий Александрович, заместитель главы города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Батайска | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска, (Белоусов Виталий Владимирович) |
| Период реализации муниципальной программы города Батайска | Этап I: 2019 - 2024 годы;  Этап II: 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы города Батайска | Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Батайска, в том числе путем увеличения доли населения города Батайска, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 2 272 411,0тыс. рублей, из них:  I этап –1 579 039,6 тыс. рублей;  II этап –693 371,4 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития / государственными программами | комфортная и безопасная среда для жизни/  государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 650; |

2. Показатели муниципальной программы города Батайска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. | Площадь муниципальных квартир, находящихся в собственности города Батайска | убывающая | Тыс. кв.м. | 17,6 | 2023 | 18,2 | 18,0 | 17,8 | 17,0\* | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 650; | УЖКХ г. Батайска | устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | возрастающий | ведомственный | 88,22 | 2023 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 650; | УЖКХ г. Батайска | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году;  строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами | возрастающий | ведомственный | 88,22 | 2024 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 650; | УЖКХ г. Батайска | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | убывающая | процентов | 17,50 | 2024 | 17,45 | 17,40 | 17,35 | 17,20 | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 650; | УЖКХ г. Батайска | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Количество аварий в сфере ЖКХ | убывающая | единиц | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 650; | УЖКХ г. Батайска | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; | информационная система отсутствует |

3. Структура муниципальной программы города Батайска

| №  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие Жилищного хозяйства в городе Батайске» | | | | | |
| Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска  Срок реализации: 2025 -2030 год | | | | | |
| 1.1 | Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска | | обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска Ростовской области | Площадь муниципальных квартир, находящихся в собственности города Батайска | |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска» | | | | | |
| Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | |
| 2.1. | Созданы условия по строительству, ремонту, реконструкции объектов электрических сетей | реконструкция и строительство линий электропередач;  приведение в нормативное и высокоэффективное состояние линий электропередач; | | | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами |
| 2.2. | Созданы условия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства | увеличение количества реализованных мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и технологическое присоединение объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения | | | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск»» | | | | | |
| Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | |
| 3.1. | Созданы условия для содержания и текущего ремонта объектов, муниципального имущества | Обеспечение надёжности жилого фонда, обеспечение комфортного проживания населения | | | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами |
| 3.2 | Произведена оплата налогов за муниципальную собственность | обеспечение высокого качества услуг и комфортных условий для уплаты налогов | | | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами |
| 3.3. | Созданы условия для обеспечения функций органа муниципальной власти | обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | | | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Батайска;  Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами |
| 3.4. | Созданы условия для повышения уровня доступности  жилищно-коммунальных услуг для населения города Батайска | обеспечение реализации мероприятий, направленных на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципального образования «Город Батайск» | | | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Батайска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник  финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Батайска» (всего), в том числе: | 352 581,4 | 97 694,5 | 98 954,2 | 549 230,1 |
| местный бюджет (всего), из них: | 352 581,4 | 97 694,5 | 98 954,2 | 549 230,1 |
| Межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | - | - | - | - |
| Областного бюджета | 266 890,5 | 27 898,5 | 27 898,5 | 322 687,5 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске», в том числе: | 6 105,8 | 3 233,4 | 3 233,4 | 12 572,6 |
| местный бюджет (всего), из них: | 6 105,8 | 3 233,4 | 3 233,4 | 12 572,6 |
| Межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | - | - | - | - |
| Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Областного бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска», в том числе: | 8 004,8 | - | - | 8 004,8 |
| местный бюджет (всего), из них: | 8 004,8 | - | - | 8 004,8 |
| Межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | - | - | - | - |
| Федерального бюджета |  |  |  |  |
| Областного бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск», в том числе: | 338 470,8 | 94 461,1 | 95 720,8 | 528 652,7 |
| местный бюджет (всего), из них: | 338 470,8 | 94 461,1 | 95 720,8 | 528 652,7 |
| Межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | - | - | - | - |
| Областного бюджета | 266 890,5 | 27 898,5 | 27 898,5 | 322 687,5 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |

I. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска» | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Площадь муниципальных квартир, находящихся в собственности города Батайска | убывающий | Тыс. кв.м. | 17,6 | 2023 | 18,2 | 18,0 | 17,8 | 17,0\* | УЖКХ г. Батайска | Информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска» | оказание услуг (выполнение работ) | финансовое обеспечение реализации мероприятия | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение мероприятий на капитальный ремонт Крыши многоквартирного дома по ул. Ворошилова, 11 в г. Батайске | оказание услуг (выполнение работ) | финансовое обеспечение реализации мероприятия | условных единиц | - | 2023 | 1 | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске» (всего), в том числе: | Х | 6 105,8 | 3 233,4 | 3 233,4 | 12 572,6 |
| местный бюджет (всего) | Х | 6 105,8 | 3 233,4 | 3 233,4 | 12 572,6 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности города Батайска» (всего), в том числе: | Х | 3 233,4 | 3 233,4 | 3 233,4 | 9 700,2 |
| местный бюджет | 0501 07 04 01 26310 240 | 3 233,4 | 3 233,4 | 3 233,4 | 9 700,2 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение мероприятий на капитальный ремонт Крыши многоквартирного дома по ул. Ворошилова, 11 в г. Батайске |  | 2 872,4 | - | - | 2872,4 |
| Местный бюджет | 0501 0740160030 810 | 2872,4 | - | - | 2872,4 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска / муниципального органа исполнительной власти города Батайска/ муниципального учреждения города Батайска, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся  в собственности города Батайска» | Х | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящиеся в собственности города Батайска | 15.01.2025  15.01.2026  15.01.2027 | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Соглашения | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Предоставлены платежные документы и реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых помещений, находящиеся в собственности города Батайска | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  22 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | реестры | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Оплачены предоставленные платежные документы и реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых помещений, находящиеся в собственности города Батайска | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  22 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту», направленной на обеспечение мероприятий на капитальный ремонт Крыши многоквартирного дома по ул. Ворошилова, 11 в г. Батайске | Х | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.2. Заключено соглашение на выполнение работ, оказание услуг | 30.06.2025 | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2.  Сведения о выполненных работ, оказанных услуг | 30.11.2025 | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3.  Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 20.12.2025 | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Батайска уровнем коммунального обслуживания» | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Созданы условия по строительству, ремонту, реконструкции объектов электрических сетей» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами | возрастающий | единиц | ведомственный | 88,22 | 2023 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | УЖКХ г. Батайска | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Созданы условия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города | возрастающий | единиц | ведомственный | 88,22 | 2023 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | УЖКХ г. Батайска | информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Созданы условия по строительству, ремонту, реконструкции объектов электрических сетей» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электро-сетевого хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» | оказание услуг (выполнение работ) | Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача «Созданы условия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства» | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов сетей водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» | оказание услуг (выполнение работ) | доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска», в том числе: |  | 8 044,8 | 0,0 | 0,0 | 8 004,8 |
| местный бюджет (всего), из них: | Х | 8 004,8 | 0,0 | 0,0 | 8 004,8 |
|  | межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электро-сетевого хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0502 07 4 02 40010 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов сетей водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» | Х | 8 004,8 | 0,0 | 0,0 | 8 004,8 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0502 07 4 02 40020 410 | 8 004,8 | 0,0 | 0,0 | 8 004,8 |
|  | межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска / муниципального органа исполнительной власти города Батайска/ муниципального учреждения города Батайска, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия по строительству, ремонту, реконструкции объектов электрических сетей» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов электро-сетевого хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» | 2025-2030 | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 1 февраля  2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 1 апреля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3.  Сведения о выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  22 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4.  Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  30 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Созданы условия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципальных объектов сетей водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» | 2025-2030 | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 1 февраля  2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 1 апреля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3.  Сведения о выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  22 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4.  Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  30 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.)) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск»»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск» | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Созданы условия для содержания и текущего ремонта объектов, муниципального имущества» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами | возрастающий | единиц | ведомственный | 88,22 | 2023 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Площадь муниципальных квартир, находящихся в собственности города Батайска, в которых был произведен ремонт | убывающий | МП | Кв. м. | 17,6 | 2023 | 16,6 | 16,0 | 15,5 | 14,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Произведена оплата налогов за муниципальную собственность» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами | возрастающий | единиц | ведомственный | 88,22 | 2023 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | информационная система отсутствует |
| 1. Задача «Созданы условия для обеспечения функций органа муниципальной власти» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами | возрастающий | единиц | ведомственный | 88,22 | 2023 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | информационная система отсутствует |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Батайска» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля населения города Батайска, обеспеченного качественными коммунальными услугами | возрастающий | единиц | ведомственный | 88,22 | 2023 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | информационная система отсутствует |
| 4.2. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | убывающая | процентов | ведомственный | 17,50 | 2024 | 17,45 | 17,40 | 17,35 | 17,20 | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | информационная система отсутствует |
| 4.3. | Количество аварий в сфере ЖКХ | убывающая | единиц | ведомственный | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ | Базовое значение | | | Значение результата по годам реализации | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1. Задача «Созданы условия для содержания и текущего ремонта объектов, муниципального имущества» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для содержания объектов, муниципального имущества» | оказание услуг (выполнение работ) | реализованы мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности населения города уровнем благоустройства города Батайска | условных единиц (штук) | 2 | 2023 | 2 | | 2 | 2 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для ремонта объектов, муниципального имущества» | оказание услуг (выполнение работ) | реализованы мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности населения города качеством жизни | Кв.м. | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для проведения инвентаризации бесхозяйного имущества» | оказание услуг (выполнение работ) | реализованы мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности населения города качеством жизни | условных единиц (штук) | 1 | 2023 | 1 | | 1 | 1 |
| 2. Задача «Произведена оплата налогов за муниципальную собственность» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Произведена оплата имущественных налогов» |  | Реализация мероприятий по финансовому обеспечению расходов | условных единиц (штук) | 1 | 2023 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 |
| 3. Задача «Созданы условия для обеспечения функций органа муниципальной власти» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска» | приобретение товаров, работ и услуг | Реализация мероприятий по финансовому обеспечению расходов | условная единица | 1 | 2023 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 |
| 4. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Батайска» | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат)  «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги путем возмещения предприятиям части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме с выше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области» | оказание услуг (выполнение работ) | реализованы мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города | условных единиц (штук) | 3,0 | 2023 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «город Батайск»» | Х | 338 470,8 | 94 461,1 | 95 720,8 | 528 652,7 |
| местный бюджет (всего), из них: | Х | 338 470,8 | 94 461,1 | 95 720,8 | 528 652,7 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 266 890,5 | 27 890,5 | 27 890,5 | 322 687,5 |
| федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | Х | 266 890,5 | 27 890,5 | 27 890,5 | 322 687,5 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для содержания объектов, муниципального имущества», в том числе: | Х | 12 463,6 | 6 796,8 | 6 856,8 | 26 117,2 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0501 07 4 03 26330 240  0502 07 4 03 26330 240  0503 07 4 03 26330 240 | 2 507,3  7321,4  2634,9 | 2161,9  2000,0  2634,9 | 2221,9  2000,0  2634,9 | 6 891,1  11 321,4  7 904,7 |
|  | межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для ремонта объектов, муниципального имущества», в том числе: | Х | 2 370,0 | - | - | 2 370,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0503 07 4 03 26340 240 | 2 370,0 | - | - | 2 370,0 |
|  | межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Созданы условия для проведения инвентаризации бесхозяйного имущества» |  | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0412 07 4 03 26320 240 | 1 000,0 | - | - | 1 000,0 |
|  | межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие (результат)  «Произведена оплата имущественных налогов» | Х | 13 244,5 | 13 244,5 | 13 244,5 | 39 733,5 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0501 07 4 03 99990 850  0502 07 4 03 99990 850  0503 07 4 03 99990 850  0505 07 4 03 99990 850 | 5,1  624,7  12612,7  2,0 | 5,1  624,7  12612,7  2,0 | 5,1  624,7  12612,7  2,0 | 15,3  1 874,1  37 838,1  6,0 |
|  | межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска» | Х | 39 806,3 | 39 806,3 | 39 806,3 | 119 418,9 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0505 07 4 03 00110 120  0505 07 4 03 00190 240 | 37 151,5  2 654,8 | 37 151,5  2 654,8 | 37 151,5  2 654,8 | 111 454,5  7 964,4 |
|  | межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги путем возмещения предприятиям части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме с выше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области» | Х | 269 586,4 | 34 613,5 | 35 813,2 | 340 013,1 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0502 07 4 03 S3660 810  0502 07 4 03 ST100 810 | 367,4  269 219,0 | 184,1  34 429,4 | 190,5  35 622,7 | 742,0  339 271,1 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | Х | 266 890,5 | 27 898,5 | 27 898,5 | 322 687,5 |
| федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0502 07 4 03 S3660 810  0502 07 4 03 ST100 810 | 363,7  266 526,8 | 148,4  27 750,1 | 148,4  27 750,1 | 660,5  322 027,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска / муниципального органа исполнительной власти города Батайска/ муниципального учреждения города Батайска, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для содержания и текущего ремонта объектов, муниципального имущества» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для содержания объектов, муниципального имущества» | Х | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 1 февраля  2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 1 апреля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3.  Сведения о выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  22 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4.  Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  30 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для ремонта объектов, муниципального имущества» | Х | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 1 февраля  2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 1 апреля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.1.3.  Сведения о выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  22 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.1.4.  Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  30 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для проведения инвентаризации бесхозяйного имущества» | Х |  |  |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок | 1 февраля  2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | План-график закупок товаров, работ, услуг | информационная система отсутствует |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 1 апреля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | информационная система отсутствует |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.  Сведения о выполненных работ, оказанных услуг | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  22 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.3.4 | Контрольная точка 1.1.4.  Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  30 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 2. Задача «Произведена оплата налогов за муниципальную собственность» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Произведена оплата имущественных налогов» | Х | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Платежные поручения | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Перечисление исчисленных налогов | 28 февраля  2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Перечисление авансовых платежей | 29 апреля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  29 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  28 октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 3. Задача «Созданы условия для обеспечения функций органа муниципальной власти» | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска» | X | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | информация УЖКХ г. Батайска | информационная система отсутствует |
| 4. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Батайска» | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат)  «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги путем возмещения предприятиям части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме с выше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области» | Х | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Х | Х |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Подготовлены Постановления Администрации города Батайска | 1 февраля  2025 г.;  2026 г.;  2027 г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Постановления Администрации города Батайска | информационная система отсутствует |
| 4.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены Договоры о предоставлении субсидий на компенсацию части платы за отопление и горячее водоснабжение (тепловая энергия) в связи с необходимостью ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2024 году за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета | 1 апреля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | договоры | информационная система отсутствует |
| 4.1.3. | Контрольная точка 1.1.3.  Приняты сведения об объемах оказанных услуг населению | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  22 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Счета и сведения об объемах оказанных услуг населению | информационная система отсутствует |
| 4.1.4. | Контрольная точка 1.1.4.  Произведена оплата субсидий | 1 июля  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  1октября  2025 г.;  2026 г.;  2027г.  30 декабря  2025 г.;  2026 г.;  2027г. | УЖКХ г. Батайска (начальник Белоусов В.В.) | Платежные поручения | информационная система отсутствует |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова