

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.08.2025 № 252

г. Батайск

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города Батайска**

**от 27.11.2018 № 374 «Об утверждении**

**муниципальной программы города Батайска**

**«Развитие образования»**

 В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 18.06.2024 № 1718 "Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска", постановлением Администрации города Батайска от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», решением Батайской городской Думы от 26.06.2025 № 77 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 374 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Развитие образования», изложить приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам.

|  |
| --- |
| Глава города Батайска В.Е. Кукин |

Постановление вносит

Управление образования

города Батайск

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 25.08.2025 № 252

Муниципальная программа города Батайска

«Развитие образования»

I. Стратегические инициативы

Муниципальной программы города Батайска

«Развитие образования»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной

программы города Батайска «Развитие образования»

Образование – важнейший социальный институт, обеспечивающий всем гражданам равные условия для получения качественного образования, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Муниципальная образовательная система города Батайска (59 учреждений) включает в себя образовательные организации как общего (14 школ и 37 детских садов), так и дополнительного образования (6 организаций), кроме того на территории муниципального образования действуют прочие образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (1 центр). Предоставление муниципальных образовательных услуг осуществляется в муниципальных образовательных организациях на основе принципов общедоступности, бесплатности и качества.

В 2023-2024 учебном году услуги дошкольного образования в разных формах получают 7358 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, причем в муниципальных детских садах – 7052 воспитанников, что составляет 98,0% от общего числа детей данного возраста, проживающих на территории города Батайска (данный показатель удерживается в течение последних 4-х лет).

Что касается обеспеченности местами старших дошкольников, то этот показатель составляет 100 %.

Удовлетворенность качеством дошкольного образования – 100 %

В 2023-2024 учебном году численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, стоящих в очереди на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях – 1340 человека.

Структура «очереди» в дошкольные учреждения неоднородна и постоянно изменяется:

- 1287 детей в возрасте от 0 до 1,5 лет – это «отдаленный» спрос и места детям понадобятся через год-полтора;

- 358 ребенка в возрасте от 1,5 года до 3 лет – активная очередь;

- детей от 3 до 7 лет в очереди нет - нулевой показатель был достигнут на основании Указа Президента РФ еще в 2015 году и систематически удерживается по настоящее время.

В 2023-2024 учебном году в общеобразовательных организациях обучалось 18297 учеников в 597 классах-комплектах, в дневных общеобразовательных школах.

Рост контингента составил по сравнению с 2022-2023 учебным годом 5,2%. Количество первоклассников – 2113 человек (2022-2023 год - 2119). Средняя наполняемость классов – 30,65.

10 дневных общеобразовательных школ реализуют образовательные программы предпрофильной подготовки и профильного обучения. Средняя наполняемость на четвёртом уровне получения образования в муниципальных общеобразовательных организациях –– 23,65. Число 9-х классов – 56, 1714 обучающихся, 11-х классов – 18, 393 обучающийся. Среди 13 общеобразовательных школ осуществляется сетевое взаимодействие. 214 батайчан находились на семейном обучении. (В прошлом году было зарегистрировано 143 человек)

Обеспеченность учебной литературой - 100 %. Бесплатным горячим питанием в виде горячих завтраков или обедов в 2023/2024 учебном году было охвачено 8345 обучающихся начальных классов по ежедневному стоимостному нормативу 64 рубля 30 копеек на ребенка в день по результатам аукционных торгов, проведенных в ноябре-декабре 2023 года на 1 полугодие 2024 года. Бесплатное горячее питание обучающимся, осваивающим программы начального общего образования, предоставляется за счет средств федерального бюджета. Во 2-м полугодии 2024 года планируется бесплатно питать обучающихся начальных классов на 70 рублей в день;

Для разностороннего развития подрастающего поколения действует сеть учреждений дополнительного образования. Ключевая роль в работе учреждений дополнительного образования отводится увеличению охвата детей услугами дополнительного образования, обеспечению занятости детей и подростков в свободное время. Дополнительное образование реализуют 6 муниципальных бюджетных учреждений различной направленности: Дом детского творчества, 2 Детско-юношеские спортивные школы, Центр детского (юношеского) технического творчества, Центр детский эколого-биологический, Центр инновационных технологий.

В 2023-2024 учебном году в данных учреждениях дополнительного образования детей Управления образования обучались 11189 детей (в 2022-2023 учебном году – 10747, в 2021-2022 учебном году - 9997, в 2020-2021 учебном году - 9798, в 2019-2020 учебном году - 9 406) из них по муниципальному заданию бесплатно занимались 9438 детей (в 2023 году -8833 обучающихся), платно – 1751 обучающийся против 1914 обучающихся в 2023 году. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования, составляет 51 % получающих услуги дополнительного образования. Удельный вес детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности – 82%. Охват детей технической и естественно-научными направленностями составил 25%. По направлениям работы наибольшее количество детей охвачено спортом в УДО (МБУ ДО «Спортивная школа», МБУ ДО СШ №2, «ЦИТ») - 4332. В художественно-эстетической направленности охвачено 1286 обучающихся (работают ДДТ, «ЦИТ», «ЦДЭБ», ЦДТТ), в социально-гуманитарной направленности, включающей военно-патриотическую работу, школы раннего развития и другие виды, охвачено 2602 учащихся, научно-техническим творчеством охвачено 1465 обучающихся (ЦДТТ, ДДТ, «ЦИТ»), в естественно-научной направленности, включающей эколого-биологическое направление, занимаются 1355 обучающийся («ЦДЭБ», ДДТ, «ЦИТ», ЦДТТ ), туристско-краеведческом направлении всего 149 обучающихся ( «ЦДЭБ», ДДТ).

Комплексную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь реализует Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Выбор». Центр осуществлял психолого-медико-педагогическое обследование детей, психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. За 2023-2024 учебный год в МБУ Центр «Выбор» за индивидуальной помощью обратилось самостоятельно или было направлено различными организациями (образовательными и медицинскими организациями, следственными органами, органами ПДН ОМВД, отделом опеки и попечительства) - **1103 человека**

Особое внимание уделяется обеспечению равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Дети с ограниченными возможностями развиваются гораздо активнее, если они обучаются с детьми с нормой развития. В целях обеспечения доступности общего образования для детей с ограниченными возможностями и инвалидами в городе реализован комплекс мер, включающий в себя как техническое оснащение и архитектурную доступность образовательных организаций, так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.

Услуги дошкольного образования в 2023 - 2024 учебном году получили 45 ребенка-инвалида дошкольного возраста, что на 12 человек больше чем в прошлом году. Из них 26 дошкольника посещают группы компенсирующей направленности (МБДОУ № 3,22,28), а 28 дошкольников посещают инклюзивные группы, когда в одном помещении находятся дети с особенностями в развитии и дети такого же возраста с нормой.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях успешно работают 92 группы для детей с особенностями в развитии и детей-инвалидов, в том числе 2 группы для слабовидящих воспитанников (МБДОУ № 11), 3 группы для детей-инвалидов и детей со сложными дефектами в развитии (МБ ДОУ №№ 22, 28, 29). В группах наряду с воспитателями работают высокопрофессиональные специалисты. Учреждения оснащены необходимыми современными коррекционными и реабилитационными пособиями и материалами, в них оборудованы сенсорные комнаты, кабинеты учителей-логопедов, дефектологов, педагогов-психологов.

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях города Батайска составляло 409 человек, из них детей-инвалидов – 237 человек. Дети, имеющие только статус «ребенок-инвалид» – 90 человек.

Обучение 146 детей, которые по состоянию здоровья не могли посещать общеобразовательные организации, было организовано образовательными организациями на дому.

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, в количестве 387 человек обучались в форме инклюзивного обучения.

В рамках проекта «Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся с расстройством аутистического спектра» на базе средней общеобразовательной школы № 2 города Батайска с 2021 года реализуется образовательная модель «Ресурсный класс», которая предполагает инклюзивное образование, индивидуальное и групповое обучение детей с расстройствами аутистического спектра или другими ментальными нарушениями.

В МБОУ лицее №3 также продолжается работа коррекционных классов для детей со сложными дефектами в развитии.

Обучение и воспитание детей с ОВЗ и с инвалидностью в образовательных организациях обеспечивается работой педагогического коллектива – учителей и специалистов сопровождения – педагогов-психологов, учителей-дефектологов (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога), учителей-логопедов, тьюторов, ассистентов, медицинских работников. В штат специалистов образовательных учреждений, реализующих АООП, входят:

* 35 педагога-психолога дошкольных учреждений, 16 педагогов-психологов общеобразовательных организаций,
* 13 социальных педагогов общеобразовательных организаций,
* 98 учителя-логопеда дошкольных учреждений, 11 учителей-логопедов общеобразовательных организаций,
* 3 учителя-дефектолога ДОУ, 3 – в общеобразовательных организациях.

Все педагоги образовательных организаций, в том числе реализующие адаптированные программы, имеют высшее профессиональное образование.

С целью максимальной реализации запросов и ожиданий потребителей образовательных услуг в 100 % образовательных учреждений работают органы государственно-общественного управления, обладающие комплексом управленческих полномочий.

Действует система по защите прав несовершеннолетних. Функции по выявлению детей, нуждающихся в социальной поддержке, учету и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возложены на отдел опеки и попечительства Управления образования. Функционирует Опекунский совет, рассматривающий вопросы защиты прав и интересов несовершеннолетних.

Активно работает институт школьных уполномоченных по правам ребенка.

В 2024 завершен капитальный ремонт в МБОУ Гимназии№7, продолжается строительство школы на 1340 мест в микрорайоне Авиагородок. Проектируются школы на 1340 мест в Западном Батайске на месте МБОУ СОШ №6, строительство которой запланировано на январь 2025 года, возведение мобильного (модульного) сборно-разборного здания на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4, и школа на 600 мест в мкр. Прибрежный. В МБ ДОУ № 10, 18, 149 производится капитальный ремонт.

Вместе с тем предстоит решить ряд проблем по следующим направлениям:

Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и бесплатного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,

Обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Совершенствование инфраструктуры образовательных организаций, развитие современных механизмов и технологий общего образования.

Перевод общеобразовательных учреждений на односменный режим работы.

Обеспечение всех детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного образования.

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей.

Выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей, развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи.

Создание условий для профессионального роста педагогических работников образовательных организаций.

Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, социальная защита детства. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Развитие форм государственно-общественного управления в системе образования и социального партнёрства, системы независимой оценки качества образования.

Существующие проблемы наиболее целесообразно решать программно-целевым методом, так как он позволяет учесть внешние условия (экономические, демографические, социокультурные), потребности рынка образовательных услуг, общества, личности, определить цели управления, факторы формирования (количество обучающихся и др.), что в результате позволит сформировать эффективную образовательную систему.

Муниципальная программа города Батайска является документом, определяющим стратегию, основные направления, приоритетные задачи развития образования города Батайска на 2019-2030 годы и механизмы их реализации в соответствии со стратегией социально-экономического развития Ростовской области и города Батайска.

2. Описание приоритетов и целей в сфере

реализации муниципальной программы, сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями и показателями

государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» (далее также - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере образования города Батайска.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и с учетом положений иных документов стратегического планирования определены приоритеты муниципальной программы:

- Развитие общего и дополнительного образования

- Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

С учетом положений стратегических документов определена следующая цель муниципальной программы:

обеспечение высокого качества образования в городе Батайске к 2030 году до 81,66 процентов, в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения цели «обеспечение высокого качества образования в городе Батайске в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» поставлены следующие задачи муниципального управления:

• Удовлетворение потребности населения в получении общедоступного и бесплатного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, развитие современных механизмов и технологий общего образования.

• Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей

• Выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей, развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи.

• Создание условий для профессионального роста педагогических работников образовательных организаций.

• Строительство зданий с использованием новых типовых проектов, модернизация существующей инфраструктуры организаций (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданиям).

• Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, создание безопасных условий и здоровьесберегающей среды в муниципальных образовательных организациях. Развитие службы практической психологии

• Создание условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

II. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БАТАЙСКА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Куратор муниципальной программы | -- | заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам |
| 12. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | -- | Управление образования города Батайска (Вильчинская Ирина Михайловна, Врио начальника Управления образования) |
| 13. | Срок реализации муниципальной программы | -- | этап I: 2019 - 2024 годы;этап II: 2025 - 2030 годы |
| 14. | Цель муниципальной программы | -- | обеспечение высокого качества образования в городе Батайске к 2030 году до 81,66 процента в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 15. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | -- | 43 922 244,3 тыс. рублей:этап I – 17 802 017,3 тыс. рублей;этап II – 26 120 227,0 тыс. рублей |  |
| 16. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | -- | национальные цели:улучшение доступности и качества государственных и муниципальных услуг;государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; государственная программа Ростовской области «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы города Батайска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя  | Значения показателей  | Документ  | Ответственный за достижение показателя  | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *Цель муниципальной (комплексной) программы Обеспечение высокого качества образования в городе Батайске к 2030 году до 81,66 процентов в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»* |
| 1.1. | Уровень образования | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства РОот 17.10.2018 № 646 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования» | Управление образования города Батайска | - | - |
| 1.2 | Уровень развития системы воспитания и дополнительного образования детей | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ | Управление образования города Батайска | - | - |
| 1.3 | Доля выявленных одаренных детей, участвующих в различных мероприятиях и конкурсах | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ | Управление образования города Батайска | - | - |
| 1.4 | Уровень удовлетворенности условиями для профессионального роста педагогических работников образовательных организаций | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ | Управление образования города Батайска | - | - |
| 1.5 | Доля образовательных организаций, зданиям которых не требуется модернизация существующей инфраструктуры  | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ | Управление образования города Батайска | - | - |
| 1.6 | Уровень удовлетворенности по вопросам сохранения и укрепление здоровья обучающихся, создание безопасных условий и здоровьесберегающей среды в муниципальных образовательных организациях.  | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ | Управление образования города Батайска | - | - |
| 1.7 | Уровень удовлетворенности по вопросу развития службы практической психологии | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ | Управление образования города Батайска | - | - |
| 1.8 | Уровень удовлетворенности по вопросу создания условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей | возрастающий | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ | Управление образования города Батайска | - | - |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальные проекты |
| 1.1. | Муниципальный проект «Современные образовательные организации» по региональному проекту «Современные образовательные организации» |
|  | Ответственный за реализацию: *Управление образования города Батайска* | Срок реализации:1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. |  |
| 1.1.1. | Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции, газификации и приобретения объектов недвижимости, а также приобретения модульных зданий;Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта | - расходы на капитальный ремонт образовательных организаций;- расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных организаций;- строительство (реконструкция) образовательных организаций; | уровень образования |
| 1.2. | Муниципальный проект «Все лучшее детям», региональный проект «Всё лучшее детям» по национальному проекту «Молодёжь и дети» |
|  | Ответственный за реализацию: *Управление образования города Батайска* | Срок реализации:1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. |  |
| 1.2.1. | Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности | - общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов;- обеспечение адресного строительства школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ;- модернизация школьных систем образования, предусматривающая капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | уровень образования |
| 1.3. | Муниципальный проект «Педагоги и наставники» Региональный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети» |
|  | Ответственный за реализацию: *Управление образования города Батайска* | Срок реализации:1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. |  |
| 1.3.1. | Снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях | - обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;- в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;- обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций;- обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | уровень образования |
| 2. |  **Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования»** |
|  | Ответственный за реализацию: *Управление образования города Батайска* | Срок реализации:1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. |
| 2.1 | Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений города Батайска | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций | уровень образования |
| 2.2 | Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска | Обеспечение расходами по оплате труда работников Управления образования города Батайска | уровень образования |
| 2.3 | Обеспечена деятельность Управления образования города Батайска | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | уровень образования |
| 2.4 | Обеспечены расходы на оплату труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | уровень образования |
| 2.5 | Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | уровень образования |
| 2.6 | Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях | уровень образования |
| 2.7 | Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях | уровень образования |
| 2.8 | Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | уровень образования |
| 2.9 | Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений города Батайска | Успешное функционирование муниципальных прочих образовательных организаций | уровень образования |
| 2.10 | Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | уровень образования |
| 2.11 | Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий  | Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях | уровень образования |
| 2.12 | Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска | Обеспечение уплаты налогов, сборов и иных платежей | уровень образования |
| 2.13 | Обеспечены расходы на мероприятия по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования | Создание безопасных и благоприятных условий нахождения в учреждениях города Батайска | уровень образования |
| 2.14 | Обеспечены расходы на организацию и проведение мероприятий и конкурсов для обучающихся | Создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах и других подобных мероприятиях | уровень образования |
| 2.15 | Обеспечены расходы на организацию и проведение мероприятий и конкурсов для педагогов | Создание условий для увеличения количества педагогов, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, акциях и других подобных мероприятиях | уровень образования |
| 2.16 | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Увеличение процента охвата учащихся образовательных учреждений дополнительным образованием | уровень образования |
| 2.17 | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (некоммерческие организации) | Увеличение процента охвата учащихся образовательных учреждений дополнительным образованием | уровень образования |
| 2.18 | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (юридические лица (кроме некоммерческих организаций), индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг) | Увеличение процента охвата учащихся образовательных учреждений дополнительным образованием | уровень образования |
| 2.19 | Обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | Обеспечение100-процентной выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | уровень образования |
| 2.20 | Обеспечена государственная гарантия реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, общего образования, во всех муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях, а также обеспечение функционирования организаций дополнительного образования детей | уровень образования |
| 2.21 | Обеспечены расходы на капитальный ремонт образовательных организаций | Сокращение количества зданий и сооружений, нуждающихся в капитальном ремонте | уровень образования |
| 2.22 | Обеспечены расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных организаций | Создание дополнительных мест и современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях;сокращение количества ветхих зданий и сооружений | уровень образования |
| 2.23 | Обеспечены расходы на реализацию инициативных проектов | Реализация инициативных проектов | уровень образования |
| 2.24 | Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | Обучение плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | уровень образования |
| 2.25 | Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции | Приведение в нормативное техническое состояние оснащенности зданий образовательных организаций | уровень образования |
| 2.26 | Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях | уровень образования |
| 2.27 | Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование из семей участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях | уровень образования |
| 2.28 | Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания, обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях и детей | уровень образования |
| 2.29 | Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектом муниципальной собственности | Приведение в нормативное техническое состояние зданий образовательных организаций | уровень образования |
| 2.30 | Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время  | Реализация организации отдыха детей в каникулярное время | уровень образования |
| 2.31 | Обеспечены расходы на финансирования наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города  | Реализация организации отдыха детей в каникулярное время | уровень образования |
| 2.32 | Обеспечены расходы в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест | Создание дополнительных мест и современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях;сокращение количества ветхих зданий и сооружений | уровень образования |
| 2.33 | Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос и технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности | Создание дополнительных мест и современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях;сокращение количества ветхих зданий и сооружений | уровень образования |
| 2.34 | Обеспечены расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг) | Обеспечение100-процентной выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | уровень образования |
| 2.35 | Обеспечены расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений (технологическое присоединение к электрическим сетям) | Создание дополнительных мест и современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях;сокращение количества ветхих зданий и сооружений | уровень образования |
| 2.36 | Обеспечены расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений  | Создание дополнительных мест и современных условий обучения в муниципальных образовательных организациях; | уровень образования |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей»** |
|  | Ответственный за реализацию: *Управление образования города Батайска* | Срок реализации:1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. |
| 3.1 | Обеспечены расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея» | Создание условий для увеличения количества замещающих семей, принимающих участие в конкурсе | уровень удовлетворенности по вопросу создания условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей |
| 3.2 | Обеспечены расходы по оплате труда работников опеки и попечительства | Обеспечение расходами по оплате труда работников опеки и попечительства | уровень удовлетворенности по вопросу создания условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей |
| 3.3 | Обеспечена деятельность опеки и попечительства | Обеспечение деятельности опеки и попечительства | уровень удовлетворенности по вопросу создания условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей |
| 3.4 | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)  | Повышение эффективности деятельности отдела опеки и попечительства | уровень удовлетворенности по вопросу создания условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей |
| 3.5 | Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Ростовской области | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | уровень удовлетворенности по вопросу создания условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей |

4. Параметры

финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
|
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» (всего), в том числе: | 4 890 144,9  | 4 222 525,3  | 4 251 889,2  | 13 364 559,4  |
|
| Бюджетные источники: | 4 537 355,8  | 3 869 736,2  | 3 899 100,1  | 12 306 192,1  |
| федерального бюджета | 459 731,7  | 886 764,1  | 816 657,5  | 2 163 153,3  |
| областного бюджета | 3 092 540,1  | 2 228 649,6  | 2 330 742,0  | 7 651 931,7  |
| Местный бюджет | 985 084,0  | 754 322,5  | 751 700,6  | 2 491 107,1  |
| Внебюджетные источники | 352 789,1  | 352 789,1  | 352 789,1  | 1 058 367,3  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Современные образовательные организации» по региональному проекту «Современные образовательные организации», в том числе: | 986 486,7  | 0,0  | 0,0  | 986 486,7  |
| Бюджетные источники: | 986 486,7  | 0,0  | 0,0  | 986 486,7  |
| федерального бюджета | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | 938 135,0  | 0,0  | 0,0  | 938 135,0  |
| Местный бюджет | 48 351,7  | 0,0  | 0,0  | 48 351,7  |
| Внебюджетные источники | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.2 | Муниципальный проект «Все лучшее детям», региональный проект «Всё лучшее детям» по национальному проекту «Молодёжь и дети», в том числе: | 326 250,6  | 782 933,5  | 719 368,7  | 1 828 552,8  |
| Бюджетные источники: | 326 250,6  | 782 933,5  | 719 368,7  | 1 828 552,8  |
| федерального бюджета | 311 968,0  | 746 462,9  | 679 034,6  | 1 737 465,5  |
| областного бюджета | 13 610,6  | 35 451,2  | 39 290,1  | 88 351,9  |
| Местный бюджет | 672,0  | 1 019,4  | 1 044,0  | 2 735,4  |
| Внебюджетные источники | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.3 | Муниципальный проект «Педагоги и наставники» Региональный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети», в том числе: | 60 413,7  | 60 994,5  | 61 364,2  | 182 772,4  |
| Бюджетные источники: | 60 413,7  | 60 994,5  | 61 364,2  | 182 772,4  |
| федерального бюджета | 60 266,3  | 60 844,9  | 61 135,7  | 182 246,9  |
| областного бюджета | 147,4  | 149,6  | 228,5  | 525,5  |
| Местный бюджет | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Внебюджетные источники | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования» (всего), в том числе: | 3 468 833,2  | 3 328 488,3  | 3 419 032,8  | 10 216 354,3  |
| Бюджетные источники: | 3 116 044,1  | 2 975 699,2  | 3 066 243,7  | 9 157 987,0  |
| федерального бюджета | 87 497,4  | 79 456,3  | 76 487,2  | 243 440,9  |
| областного бюджета | 2 092 506,4  | 2 142 959,8  | 2 239 119,9  | 6 474 586,1  |
| Местный бюджет | 936 040,3  | 753 283,1  | 750 636,6  | 2 439 960,0  |
| Внебюджетные источники | 352 789,1  | 352 789,1  | 352 789,1  | 1 058 367,3  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе: | 48 160,7  | 50 109,0  | 52 123,5  | 150 393,2  |
| Бюджетные источники: | 48 160,7  | 50 109,0  | 52 123,5  | 150 393,2  |
| федерального бюджета | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | 48 140,7  | 50 089,0  | 52 103,5  | 150 333,2  |
| Местный бюджет | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 60,0  |
| Внебюджетные источники | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

II. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ

ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственные за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования» | - | Управление образования города Батайска, Вильчинская И.М. – Врио начальника управления образования города Батайска |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой города Батайска | - | муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений города Батайска» |
| 1 | Соблюдение сроков предоставления услуги | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| 2 | Повышение уровня удовлетворенности получателей услуги | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска» |
| 3 | Обеспеченность деятельности Управления образования города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность Управления образования города Батайска» |
| 4 | Обеспеченность деятельности Управления образования города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оплату труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» |
| 5 | Обеспеченность деятельности Управления образования города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» |
| 6 | Обеспеченность деятельности Управления образования города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска» |
| 7 | Количество несовершеннолетних, охваченных получением услуги муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| 8 | Степень удовлетворенности родителей услугами, предоставляемыми ДОУ | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска» |
| 9 | Количество несовершеннолетних, охваченных получением услуги муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| 10 | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| 11 | Полнота реализации основной общеобразовательной программы | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| 12 | Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска» |
| 13 | Количество несовершеннолетних, охваченных получением услуги муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| 14 | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность прочих муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Батайска» |
| 15 | Количество несовершеннолетних, охваченных получением услугипрочих муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска» |
| 16 | Количество несовершеннолетних, охваченных получением услуги дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 11 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» |
| 17 | Количество образовательных организаций, получивших субсидии на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 12 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска» |
| 18 | Количество образовательных организаций, получивших субсидии на уплату налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 13 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на мероприятия по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования» |
| 19 | Удельный вес числа организаций, имеющих военизированную охрану, модернизированную пожарную систему | возрастающий | МП | процентов | 80,0 | 2024 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 95,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 14 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для обучающихся» |
| 20 | Количество организованных мероприятий | возрастающий | МП | единиц | 1722 | 2023 | 163 | 165 | 167 | 170 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 15 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов» |
| 21 | Количество организованных мероприятий | возрастающий | МП | единиц | 1722 | 2023 | 20 | 22 | 23 | 25 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 16 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |
| 22 | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 17 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (некоммерческие организации)» |
| 23 | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 18 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (кроме некоммерческих организаций)» |
| 24 | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (юридические лица (кроме некоммерческих организаций), индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг) | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 19 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд))» |
| 25 | Обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 20 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)» |
| 26 | Обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 21 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена государственная гарантия реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |
| 27 | Процент освоения обучающимися основного общеобразовательного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| 27 | Полнота реализации основных общеобразовательных программ | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| 28 | Уровень соответствия учебного плана учреждений требованиям федерального базисного учебного плана | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| 29 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 22 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на реализацию инициативных проектов» |
| 30 | Доля организаций, участвующих в реализации инициативных проектов | возрастающий | МП | процентов | 80,0 | 2024 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 23 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» |
| 31 | Количество муниципальных учреждений, в которых организован подвоз обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся | возрастание | МП | единиц | 14 | 2023 | 14 | 14 | 14 | 14 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 24 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции» |
| 32 | Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных по завершении капитального ремонта и реконструкции | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 25 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» |
| 33 | Количество образовательных организаций, обеспечивших бесплатным горячим питанием детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях(нарастающим итогом) | возрастание | МП | единиц | 13 | 2024 | 13 | 13 | 13 | 13 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 26 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» |
| 34 | Количество образовательных организаций, обеспечивших бесплатным горячим питанием детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях(нарастающим итогом) | возрастание | МП | единиц | 13 | 2024 | 13 | 13 | 13 | 13 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 27 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» |
| 35 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций обеспеченных горячим питанием | возрастающий | МП | процентов | 80,0 | 2024 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 95,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 28 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время» |
| 36 | Реализованы мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (приобретение путевок) | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 29 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4» |
| 37 | Количество муниципальных учреждений, в которых приобретены и установлены модульные здания для муниципальных образовательных организаций, нарастающим итогом | возрастание | МП | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 30 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска» |
| 38 | Реализованы мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (приобретение путевок) | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 31 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности» |
| 39 | Реализованы мероприятия по проведению строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 32 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности» |
| 40 | Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции, газификациии приобретения объектов недвижимости, а также приобретения модульных зданий | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
| Задача 33 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг)» |
| 41 | Удельный вес числа организаций, имеющих военизированную охрану, модернизированную пожарную систему | возрастающий | МП | процентов | 80,0 | 2024 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 95,0 | Управление образования города Батайска |  |
|  | Задача 34 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы в рамках приобретения и установки модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений (технологическое присоединение к электрическим сетям)» |
|  | Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции, газификациии приобретения объектов недвижимости, а также технологическое присоединение к электрическим сетям модульных зданий | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |
|  | Задача 35 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений» |
|  | Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных по завершении установки модульных зданий | возрастающий | МП | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения(по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
|  Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений города Батайска» |
| 1.1 | «Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений города Батайска» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | условных единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска» |
| 1.2 | «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение финансирования расходов на выплаты персоналу | условных единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность Управления образования города Батайска» |
| 1.3 | «Обеспечена деятельность Управления образования города Батайска» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение финансирования содержания Управления образования города Батайска | условных единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оплату труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» |
| 1.4 | «Обеспечены расходы на оплату труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение финансирования расходов на выплаты персоналу | условных единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» |
| 1.5 | «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение финансирования содержания Управления образования города Батайска | условных единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска» |
| 1.6 | «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | условных единиц | 37 | 2024 | 37 | 37 | 37 |
| Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска» |
| 1.7 |  «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | условных единиц | 14 | 2024 | 14 | 14 | 14 |
| Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска» |
| 1.8 | «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | условных единиц | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность прочих муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Батайска» |
| 1.9 | «Обеспечена деятельность прочих муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Батайска» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | условных единиц | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска» |
| 1.10 |  «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | условных единиц | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 11 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» |
| 1.11 |  «Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | условных единиц | 14 | 2024 | 14 | 14 | 14 |
| Задача 12 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска» |
| 1.12 | «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска» | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение содержания и функционирования | условных единиц | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 |
| Задача 13 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на мероприятия по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования» |
| 1.13 | «Обеспечены расходы на мероприятия по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования Субсидии бюджетным учреждениям)» | Приобретение товаров, работ и услуг | Созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в образовательных организациях | условных единиц | 59 | 2024 | 59 | 59 | 59 |
| Задача 14 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для обучающихся)» |
| 1.14 | «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для обучающихся)» | осуществление текущей деятельности | выплата премий обучающимся | единиц | 431 | 2024 | 686 | 686 | 686 |
| Задача 15 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов)» |
| 1.15 | «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов)» | осуществление текущей деятельности | выплата премий  педагогическим работникам | единиц | 431 | 2024 | 686 | 686 | 686 |
| Задача 16 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |
| 1.16 | «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования города Батайска | единиц | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 17 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (некоммерческие организации)» |
| 1.17 | «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (некоммерческие организации)» | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования города Батайска | единиц | - | 2024 | - | - | - |
| Задача 18 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (юридические лица (кроме некоммерческих организаций), индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг)» |
| 1.18 | «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (юридические лица (кроме некоммерческих организаций)» | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования города Батайска | единиц | - | 2024 | - | - | - |
| Задача 19 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд))» |
| 1.19 | «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд))» | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования города Батайска | единиц | - | 2024 | - | - | - |
| Задача 20 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)» |
| 1.20 | «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)» | оказание услуг (выполнение работ) | созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в 100 процентов муниципальных организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 21 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена государственная гарантия реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |
| 1.21 | «Обеспечена государственная гарантия реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | оказание услуг (выполнение работ) | созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в 100 процентов муниципальных организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 22 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на реализацию инициативных проектов» |  |
| 1.22 | «Обеспечены расходы на реализацию инициативных проектов» | приобретение товаров, работ и услуг | улучшено оснащение, благоустроено учреждение и его территория | единиц | 4 | 2023 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 23 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» |
| 1.23 | «Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» | оказание услуг(выполнение работ) | обеспечены расходы на организацию подвоза и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 24 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции» |
| 1.24 | «Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции» | приобретение товаров, работ и услуг | оснащение объектов образования после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции | единиц | 1 | 2024 | 2 | - | - |
| Задача 25 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» |
| 1.25 | «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» | оказание услуг(выполнение работ) | обеспечен стопроцентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 26 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» |
| 1.26 | «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» | оказание услуг(выполнение работ) | обеспечен стопроцентный охват бесплатным горячим питанием детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции в муниципальных образовательных организациях | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 27 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» |
| 1.27 | «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | оказание услуг(выполнение работ) | обеспечен стопроцентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 28 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время» |
| 1.28 | «Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время» | оказание услуг(выполнение работ) | реализованы мероприятияпо проведению оздоровительной кампании детей, находящихсяв трудной жизненной ситуации (приобретение путевок) | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 29 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4» |
| 1.29 | «Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4» | Приобретение товаров, работ и услуг | созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции, газификациии приобретения объектов недвижимости, а также приобретения модульных зданий | единиц | - | 2024 | - | - | - |
| Задача 30 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска» |
| 1.30 | «Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска» | Приобретение товаров, работ и услуг | реализованы мероприятияпо проведению оздоровительной кампании детей, находящихсяв трудной жизненной ситуации (приобретение путевок) | единиц | 1 | 2025 | - | - | - |
| Задача 31 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности» |
| 1.31 | «Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности» | Приобретение товаров, работ и услуг | реализованы мероприятия по проведению строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов | условных единиц | 1 | 2025 | - | - | - |
| Задача 32 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности» |
| 1.32 | «Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос и технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности» | Приобретение товаров, работ и услуг | созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции, газификациии приобретения объектов недвижимости, а также приобретения модульных зданий | условных единиц | 1 | 2025 | - | - | - |
| Задача 33 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг)» |
| 1.33 | «Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг)» | Приобретение товаров, работ и услуг | Созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в образовательных организациях | единиц | 59 | 2024 | 59 | 59 | 59 |
| Задача 34 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений (технологическое присоединение к электрическим сетям)» |
| 1.34 | «Обеспечены расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений (технологическое присоединение к электрическим сетям)» | Технологическое присоединение к электрическим сетям | созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции, газификации и приобретения объектов недвижимости, а также приобретения модульных зданий | единиц | 1 | 2025 | - | - | - |
| Задача 35 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений » |
| 1.35 | «Обеспечены расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений » | Приобретение товаров, работ и услуг | оснащение модульных зданий объектов образования  | единиц | 1 | 2025 | - | - | - |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования» (всего), в том числе: | 02 4 01 | 3 468 833,2  | 3 328 488,3  | 3 419 032,8  | 10 216 354,3  |
| Бюджетные источники: | Х | 3 116 044,1  | 2 975 699,2  | 3 066 243,7  | 9 157 987,0  |
| федерального бюджета | Х | 87 497,4  | 79 456,3  | 76 487,2  | 243 440,9  |
| областного бюджета | Х | 2 092 506,4  | 2 142 959,8  | 2 239 119,9  | 6 474 586,1  |
| Местный бюджет | Х | 936 040,3  | 753 283,1  | 750 636,6  | 2 439 960,0  |
| Внебюджетные источники | Х | 352 789,1  | 352 789,1  | 352 789,1  | 1 058 367,3  |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.1«Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений Батайска» | 907 0505 02 4 01 00590 610 | 6 487,0  | 5 333,0  | 5 333,0  | 17 153,0  |
| Бюджетные источники: | Х | 5 609,0  | 4 455,0  | 4 455,0  | 14 519,0  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 5 609,0  | 4 455,0  | 4 455,0  | 14 519,0  |
| Внебюджетные источники | Х | 878,0  | 878,0  | 878,0  | 2 634,0  |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска» | 907 0709 02 4 01 00110 120 | 16 495,1  | 16 495,1  | 16 495,1  | 49 485,3  |
| Бюджетные источники: | Х | 16 495,1  | 16 495,1  | 16 495,1  | 49 485,3  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 16 495,1  | 16 495,1  | 16 495,1  | 49 485,3  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 4 | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечена деятельность Управления образования города Батайска» | 907 0709 02 4 01 00190 240 | 3 985,3  | 4 085,3  | 4 085,3  | 12 155,9  |
| Бюджетные источники: | Х | 3 985,3  | 4 085,3  | 4 085,3  | 12 155,9  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 3 985,3  | 4 085,3  | 4 085,3  | 12 155,9  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 5 | Мероприятие (результат) 1.4 «Обеспечены расходы на оплату труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» | 907 0709 02 4 01 22010 120 | 26 667,1  | 26 667,1  | 26 667,1  | 80 001,3  |
| Бюджетные источники: | Х | 26 667,1  | 26 667,1  | 26 667,1  | 80 001,3  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 26 667,1  | 26 667,1  | 26 667,1  | 80 001,3  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 6 | Мероприятие (результат) 1.5 «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» | 907 0709 02 4 01 22010 240 | 404,2  | 484,2  | 484,2  | 1 372,6  |
| Бюджетные источники: | Х | 404,2  | 484,2  | 484,2  | 1 372,6  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет |   | 404,2  | 484,2  | 484,2  | 1 372,6  |
| Внебюджетные источники |   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 7 | Мероприятие (результат) 1.6 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска» | 907 0701 02 4 01 00590 610 | 573 534,1  | 515 656,0  | 515 656,0  | 1 604 846,1  |
| Бюджетные источники: | Х | 319 843,1  | 261 965,0  | 261 965,0  | 843 773,1  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 319 843,1  | 261 965,0  | 261 965,0  | 843 773,1  |
| Внебюджетные источники | Х | 253 691,0  | 253 691,0  | 253 691,0  | 761 073,0  |
| 8 | Мероприятие (результат) 1.7 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска» | 907 0702 02 4 01 00590 610 | 198 682,6  | 183 184,9  | 183 115,2  | 564 982,7  |
| Бюджетные источники: | Х | 126 245,6  | 110 747,9  | 110 678,2  | 347 671,7  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 126 245,6  | 110 747,9  | 110 678,2  | 347 671,7  |
| Внебюджетные источники | Х | 72 437,0  | 72 437,0  | 72 437,0  | 217 311,0  |
| 9 | Мероприятие (результат) 1.8 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска» | 907 0703 02 4 01 00590 610 | 145 079,4  | 126 292,7  | 126 292,7  | 397 664,8  |
| Бюджетные источники: | Х | 120 073,4  | 101 286,7  | 101 286,7  | 322 646,8  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 120 073,4  | 101 286,7  | 101 286,7  | 322 646,8  |
| Внебюджетные источники | Х | 25 006,0  | 25 006,0  | 25 006,0  | 75 018,0  |
| 10 | Мероприятие (результат) 1.9 «Обеспечена деятельность прочих муниципальных бюджетных образовательных учрежденийгорода Батайска» | 907 0709 02 4 01 00590 610 | 25 880,9  | 20 706,3  | 20 706,3  | 67 293,5  |
| Бюджетные источники: | Х | 25 103,8  | 19 929,2  | 19 929,2  | 64 962,2  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 25 103,8  | 19 929,2  | 19 929,2  | 64 962,2  |
| Внебюджетные источники | Х | 777,1  | 777,1  | 777,1  | 2 331,3  |
| 11 | Мероприятие (результат) 1.10 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска» | 907 1103 02 4 01 00590 610 | 34 597,8  | 34 597,8  | 34 597,8  | 103 793,4  |
| Бюджетные источники: | Х | 34 597,8  | 34 597,8  | 34 597,8  | 103 793,4  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 34 597,8  | 34 597,8  | 34 597,8  | 103 793,4  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 12 | Мероприятие (результат) 1.11«Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» | 907 0701 02 4 01 00700 610 | 24 057,3  | 20 623,3  | 20 693,0  | 65 373,6  |
| 907 0702 02 4 01 00700 610 |
| 907 0703 02 4 01 00700 610  |
| Бюджетные источники: | Х | 24 057,3  | 20 623,3  | 20 693,0  | 65 373,6  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 24 057,3  | 20 623,3  | 20 693,0  | 65 373,6  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 13 | Мероприятие (результат) 1.12 «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска» | 912 0701 02 4 01 99990 850 | 2 952,2  | 2 657,7  | 2 657,6  | 8 267,5  |
| 912 0702 02 4 01 99990 850 |
| Бюджетные источники: | Х | 2 952,2  | 2 657,7  | 2 657,6  | 8 267,5  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 2 952,2  | 2 657,7  | 2 657,6  | 8 267,5  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 14 | Мероприятие (результат) 1.12 «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска» | 907 0709 02 4 01 99990 850 | 11,5  | 11,5  | 11,5  | 34,5  |
|
|
| Бюджетные источники: | Х | 11,5  | 11,5  | 11,5  | 34,5  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 11,5  | 11,5  | 11,5  | 34,5  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 14 | Мероприятие (результат) 1.13 «Обеспечены расходы на мероприятия по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования» | 907 0505 02 4 01 22020 610 | 105 136,4  | 84 288,5  | 84 288,5  | 273 713,4  |
| 907 0701 02 4 01 22020 610 |
| 907 0702 02 4 01 22020 610 |
| 907 0703 02 4 01 22020 610 |
| 907 0709 02 4 01 22020 610 |
|   |
| Бюджетные источники: | Х | 105 136,4  | 84 288,5  | 84 288,5  | 273 713,4  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 105 136,4  | 84 288,5  | 84 288,5  | 273 713,4  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 15 | Мероприятие (результат) 1.14 «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для обучающихся» | 907 0702 02 4 01 22030 610 | 338,8  | 338,8  | 338,8  | 1 016,4  |
| 907 0703 02 4 01 22030 610  |
| Бюджетные источники: | Х | 338,8  | 338,8  | 338,8  | 1 016,4  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 338,8  | 338,8  | 338,8  | 1 016,4  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 16 | Мероприятие (результат) 1.15 «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов» | 907 0709 02 4 01 22040 610 | 400,0  | 400,0  | 400,0  | 1 200,0  |
| Бюджетные источники: | Х | 400,0  | 400,0  | 400,0  | 1 200,0  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 400,0  | 400,0  | 400,0  | 1 200,0  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 17 | Мероприятие (результат) 1.16 «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»  | 907 0703 02 4 01 22050 610 | 47 445,9  | 46 649,6  | 46 649,6  | 140 745,1  |
| Бюджетные источники: | Х | 47 445,9  | 46 649,6  | 46 649,6  | 140 745,1  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 47 445,9  | 46 649,6  | 46 649,6  | 140 745,1  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 18 | Мероприятие (результат) 1.17 «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (некоммерческие организации)»  | 907 0703 02 4 01 22050 630 | 59,0  | 59,0  | 59,0  | 177,0  |
| Бюджетные источники: | Х | 59,0  | 59,0  | 59,0  | 177,0  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 59,0  | 59,0  | 59,0  | 177,0  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 19 | Мероприятие (результат) 1.18 «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (кроме некоммерческих организаций)»  | 907 0703 02 4 01 22050 810 | 59,0  | 59,0  | 59,0  | 177,0  |
| Бюджетные источники: | Х | 59,0  | 59,0  | 59,0  | 177,0  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 59,0  | 59,0  | 59,0  | 177,0  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 20 | Мероприятие (результат) 1.19 «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд))»  | 907 1004 02 4 01 72180 240 | 1 617,1  | 1 626,3  | 1 602,0  | 4 845,4  |
| Бюджетные источники: | Х | 1 617,1  | 1 626,3  | 1 602,0  | 4 845,4  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 1 617,1  | 1 626,3  | 1 602,0  | 4 845,4  |
| Местный бюджет | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 21 | Мероприятие (результат) 1.20 «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)»  | 907 1004 02 4 01 72180 320 | 79 239,4  | 79 689,4  | 78 497,4  | 237 426,2  |
| Бюджетные источники: | Х | 79 239,4  | 79 689,4  | 78 497,4  | 237 426,2  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 79 239,4  | 79 689,4  | 78 497,4  | 237 426,2  |
| Местный бюджет | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 22 | Мероприятие (результат) 1.21«Обеспечена государственная гарантия реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» | 907 0701 02 4 01 72460 610 | 1 926 856,9  | 2 025 938,8  | 2 123 869,6  | 6 076 665,3  |
| 907 0702 02 4 01 72460 610 |
| 907 0703 02 4 01 72460 610 |
| Бюджетные источники: | Х | 1 926 856,9  | 2 025 938,8  | 2 123 869,6  | 6 076 665,3  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 1 926 856,9  | 2 025 938,8  | 2 123 869,6  | 6 076 665,3  |
| Местный бюджет | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 23 | Мероприятие (результат) 1.22 «Обеспечены расходы на реализацию инициативных проектов» | 907 0701 02 4 01 S4640 610 | 11 289,4  | 0,0  | 0,0  | 11 289,4  |
| 907 0702 02 4 01 S4640 610 |
| 907 0703 02 4 01 S4640 610 |
| Бюджетные источники: | Х | 11 289,4  | 0,0  | 0,0  | 11 289,4  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 9 059,8  | 0,0  | 0,0  | 9 059,8  |
| Местный бюджет | Х | 2 229,6  | 0,0  | 0,0  | 2 229,6  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 24 | Мероприятие (результат) 1.23 «Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» | 907 0702 02 4 01 S4780 610 | 1 469,4  | 1 469,4  | 1 469,5  | 4 408,3  |
| Бюджетные источники: | Х | 1 469,4  | 1 469,4  | 1 469,5  | 4 408,3  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 1 184,3  | 1 184,3  | 1 144,7  | 3 513,3  |
| Местный бюджет | Х | 285,1  | 285,1  | 324,8  | 895,0  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 25 | Мероприятие (результат) 1.24 «Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции» | 907 0701 02 4 01 S4840 610 | 39 126,7  | 0,0  | 0,0  | 39 126,7  |
| Бюджетные источники: | Х | 39 126,7  | 0,0  | 0,0  | 39 126,7  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 37 248,6  | 0,0  | 0,0  | 37 248,6  |
| Местный бюджет | Х | 1 878,1  | 0,0  | 0,0  | 1 878,1  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 26 | Мероприятие (результат) 1.25 «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» | 907 0702 02 4 01 S5250 610 | 10 727,5  | 11 156,5  | 11 601,7  | 33 485,7  |
| Бюджетные источники: | Х | 10 727,5  | 11 156,5  | 11 601,7  | 33 485,7  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 8 646,4  | 8 992,1  | 9 037,7  | 26 676,2  |
| Местный бюджет | Х | 2 081,1  | 2 164,4  | 2 564,0  | 6 809,5  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 27 | Мероприятие (результат) 1.26 «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» | 907 0702 02 4 01 S5260 610 | 2 276,7  | 0,0  | 0,0  | 2 276,7  |
| Бюджетные источники: | Х | 2 276,7  | 0,0  | 0,0  | 2 276,7  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 1 835,0  | 0,0  | 0,0  | 1 835,0  |
| Местный бюджет | Х | 441,7  | 0,0  | 0,0  | 441,7  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 28 | Мероприятие (результат) 1.27 «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | 907 0702 02 4 01 L3040 | 105 418,6  | 95 731,6  | 92 154,4  | 293 304,6  |
| Бюджетные источники: | Х | 105 418,6  | 95 731,6  | 92 154,4  | 293 304,6  |
| федерального бюджета | Х | 87 497,4  | 79 456,3  | 76 487,2  | 243 440,9  |
| областного бюджета | Х | 17 921,2  | 16 275,3  | 15 667,2  | 49 863,7  |
| Местный бюджет | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 29 | Мероприятие (результат) 1.28 «Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время» | 907 0709 02 4 01 S3130 320 | 11 039,4  | 11 480,9  | 11 940,1  | 34 460,4  |
| Бюджетные источники: | Х | 11 039,4  | 11 480,9  | 11 940,1  | 34 460,4  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 8 897,7  | 9 253,6  | 9 301,3  | 27 452,6  |
| Местный бюджет | Х | 2 141,7  | 2 227,3  | 2 638,8  | 7 007,8  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 30 | Мероприятие (результат) 1.29 «Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4» | 907 0702 02 4 01 22070 610 | 2 788,8  | 0,0  | 0,0  | 2 788,8  |
| Бюджетные источники: | Х | 2 788,8  | 0,0  | 0,0  | 2 788,8  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 2 788,8  | 0,0  | 0,0  | 2 788,8  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 31 | Мероприятие (результат) 1.30 «Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска» | 907 0709 02 4 01 22080 320 | 2 207,9  | 0,0  | 0,0  | 2 207,9  |
| Бюджетные источники: | Х | 2 207,9  | 0,0  | 0,0  | 2 207,9  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 2 207,9  | 0,0  | 0,0  | 2 207,9  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 31 | Мероприятие (результат) 1.30 «Обеспечены расходы организацию подвоза обучающихся МБОУ СОШ №6 к месту организации образовательного процесса в МБОУ СОШ № 2, по адресу:г. Батайск, ул. 50 лет Октября, 71 и ГБПОУ Ростовская область "Батайский техникум информационных технологий и радиоэлектроники, по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 50 » | 907 0702 02 4 01 22090 610 | 23 067,7  | 0,0  | 0,0  | 2 207,9  |
| Бюджетные источники: | Х | 23 067,7  | 0,0  | 0,0  | 2 207,9  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 23 067,7  | 0,0  | 0,0  | 2 207,9  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 32 | Мероприятие (результат) 1.31 «Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности» | 912 0702 02 4 01 40010 410 | 4 145,3  | 9 937,3  | 9 095,3  | 23 177,9  |
| Бюджетные источники: | Х | 4 145,3  | 9 937,3  | 9 095,3  | 23 177,9  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 4 145,3  | 9 937,3  | 9 095,3  | 23 177,9  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 33 | Мероприятие (результат) 1.32 «Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности» | 912 0702 02 4 01 40020 410 | 12 628,3  | 2 655,2  | 0,0  | 15 283,5  |
| Бюджетные источники: | Х | 12 628,3  | 2 655,2  | 0,0  | 15 283,5  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 12 628,3  | 2 655,2  | 0,0  | 15 283,5  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 34 | Мероприятие (результат) 1.33 «Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг)» | 907 0709 02 4 01 22020 240 | 213,1  | 213,1  | 213,1  | 639,3  |
| Бюджетные источники: | Х | 213,1  | 213,1  | 213,1  | 639,3  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет |   | 213,1  | 213,1  | 213,1  | 639,3  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 35 | Мероприятие (результат) 1.34 «Обеспечены расходы в рамках приобретения и установки модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений (технологическое присоединение к электрическим сетям)» | 907 0702 02 4 01 S4680 610 | 18 812,1  | 0,0  | 0,0  | 18 812,1  |
| Бюджетные источники: | Х | 18 812,1  | 0,0  | 0,0  | 18 812,1  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 18 812,1  | 0,0  | 0,0  | 18 812,1  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 36 | Мероприятие (результат) 1.35 «Обеспечены расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений» | 907 0702 02 4 01 S4870 610 | 3 635,3  | 0,0  | 0,0  | 3 635,3  |
| Бюджетные источники: | Х | 3 635,3  | 0,0  | 0,0  | 3 635,3  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет | Х | 3 635,3  | 0,0  | 0,0  | 3 635,3  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|  Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений города Батайска» |
|  | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение деятельности прочим муниципальным учреждениям» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам, Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.202515.07.202515.10.202515.04.202615.07.202615.10.202615.04.202715.07.202715.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.202528.11.202628.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг прочим муниципальным учреждениям в сфере ЖКХ» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме»  | 31.01.202531.01.202631.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска» |
| 2.1  | Мероприятие(результат) «Произведены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.202509.05.202528.09.202517.12.202515.01.202609.05.202628.09.202617.12.202615.01.202709.05.202728.09.202717.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4. «Оплата произведена» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность Управления образования города Батайска» |
| 3.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение деятельности Управления образования города Батайска» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 3.1.1 | Контрольная точка 3.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 3.1.2 | Контрольная точка 3.1.2. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.202509.05.202528.09.202517.12.202515.01.202609.05.202628.09.202617.12.202615.01.202709.05.202728.09.202717.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 3.1.4 | Контрольная точка 3.1.4. «Оплата произведена» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оплату труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» |
| 4.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы по оплате труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 4.1.1 | Контрольная точка 4.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 4.1.2 | Контрольная точка 4.1.2. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.202509.05.202528.09.202517.12.202515.01.202609.05.202628.09.202617.12.202615.01.202709.05.202728.09.202717.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 4.1.3 | Контрольная точка 4.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 4.1.4 | Контрольная точка 4.1.4. «Оплата произведена» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» |
| 5.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение деятельности структурных подразделений Управления образования города Батайска» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 5.1.1 | Контрольная точка 5.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.202515.07.202515.10.202515.04.202615.07.202615.10.202615.04.202715.07.202715.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 5.1.2 | Контрольная точка 5.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.202528.11.202628.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 5.1.3 | Контрольная точка 5.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 5.1.4 | Контрольная точка 5.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме»  | 31.01.202531.01.202631.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска» |
| 6.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 6.1.1 | Контрольная точка 6.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.202515.07.202515.10.202515.04.202615.07.202615.10.202615.04.202715.07.202715.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 6.1.2 | Контрольная точка 6.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.202528.11.202628.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 6.1.3 | Контрольная точка 6.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 6.1.4 | Контрольная точка 6.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме»  | 31.01.202531.01.202631.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска» |
| 7.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 7.1.1 | Контрольная точка 7.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.202515.07.202515.10.202515.04.202615.07.202615.10.202615.04.202715.07.202715.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 7.1.2 | Контрольная точка 7.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.202528.11.202628.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 7.1.3 | Контрольная точка 7.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 7.1.4 | Контрольная точка 7.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме»  | 31.01.202531.01.202631.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска» |
| 8.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 8.1.1 | Контрольная точка 8.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.202515.07.202515.10.202515.04.202615.07.202615.10.202615.04.202715.07.202715.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 8.1.2 | Контрольная точка 8.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.202528.11.202628.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 8.1.3 | Контрольная точка 8.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 8.1.4 | Контрольная точка 8.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме»  | 31.01.202531.01.202631.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность прочих муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Батайска» |
| 9.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания прочими муниципальными бюджетными учреждениями» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 9.1.1 | Контрольная точка 9.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.202515.07.202515.10.202515.04.202615.07.202615.10.202615.04.202715.07.202715.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 9.1.2 | Контрольная точка 9.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.202528.11.202628.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 9.1.3 | Контрольная точка 9.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 9.1.4 | Контрольная точка 9.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме»  | 31.01.202531.01.202631.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска» |
| 10.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 10.1.1 | Контрольная точка 10.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.202515.07.202515.10.202515.04.202615.07.202615.10.202615.04.202715.07.202715.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 10.1.2 | Контрольная точка 10.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.202528.11.202628.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 10.1.3 | Контрольная точка 10.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 10.1.4 | Контрольная точка 10.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме»  | 31.01.202531.01.202631.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 11 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» |
| 11.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 11.1.1 | Контрольная точка 11.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 11.1.2 | Контрольная точка 11.1.2. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.202509.05.202528.09.202517.12.202515.01.202609.05.202628.09.202617.12.202615.01.202709.05.202728.09.202717.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 11.1.3 | Контрольная точка 11.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 11.1.4 | Контрольная точка 11.1.4. «Оплата произведена» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 12 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска» |
| 12.1 | Мероприятие(результат) «Произведены расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 12.1.1 | Контрольная точка 12.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги» | 15.03.202515.06.202515.09.202515.03.202615.06.202615.09.202615.03.202715.06.202715.09.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 12.1.2 | Контрольная точка 12.1.2. «Проведение процедур» | 30.03.202530.06.202530.09.202530.03.202630.06.202630.09.202630.03.202730.06.202730.09.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 12.1.3 | Контрольная точка 12.1.3. «Услуги выполнены, акты подписаны» | 30.05.202530.08.202530.11.202530.05.202630.08.202630.11.202630.05.202730.08.202730.11.2027 | Управление образования города Батайска  | Подписание актов | информационная система отсутствует |
| 12.1.4 | Контрольная точка 12.1.4. «Оплата произведена» | 09.06.202509.09.202509.12.202509.06.202609.09.202609.12.202609.06.202709.09.202709.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 13 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на мероприятия по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования» |
| 13.1 | Мероприятие(результат) «Проведены антитеррористические и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 13.1.1 | Контрольная точка 13.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги» | 15.03.202515.06.202515.09.202515.03.202615.06.202615.09.202615.03.202715.06.202715.09.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 13.1.2 | Контрольная точка 13.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 30.03.202530.06.202530.09.202530.03.202630.06.202630.09.202630.03.202730.06.202730.09.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 13.1.3 | Контрольная точка 13.1.3. «Услуги выполнены (товар поставлен), акты подписаны» | 30.05.202530.08.202530.11.202530.05.202630.08.202630.11.202630.05.202730.08.202730.11.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов | информационная система отсутствует |
| 13.1.4 | Контрольная точка 13.1.4. «Оплата произведена» | 09.06.202509.09.202509.12.202509.06.202609.09.202609.12.202609.06.202709.09.202709.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 14 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для обучающихся» |
| 14.1 | Мероприятие(результат) «Проведены конкурсы профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для учащихся)» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 14.1.1 | Контрольная точка 14.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 09 .01.202505.05.202522.09.202501.12.202509 .01.202605.05.202622.09.202601.12.202609 .01.202705.05.202722.09.202701.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 14.1.2 | Контрольная точка 14.1.2. «Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий муниципальными учреждениями» | 15.01.202509.05.202528.09.202517.12.202515.01.202609.05.202628.09.202617.12.202615.01.202709.05.202728.09.202717.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 14.1.3 | Контрольная точка 14.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 14.1.4 | Контрольная точка 14.1.4. «Оплата произведена» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 15 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов» |
| 15.1 | Мероприятие(результат) «Проведены конкурсы профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов)» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 15.1.1 | Контрольная точка 15.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 09 .01.202505.05.202522.09.202501.12.202509 .01.202605.05.202622.09.202601.12.202609 .01.202705.05.202722.09.202701.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 15.1.2 | Контрольная точка 15.1.2. «Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий муниципальными учреждениями» | 15.01.202509.05.202528.09.202517.12.202515.01.202609.05.202628.09.202617.12.202615.01.202709.05.202728.09.202717.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 15.1.3 | Контрольная точка 15.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 15.1.4 | Контрольная точка 15.1.4. «Оплата произведена» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 16 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |
| 16.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в рамках социального заказа» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 16.1.1 | Контрольная точка 16.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.202515.07.202515.10.202515.04.202615.07.202615.10.202615.04.202715.07.202715.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 16.1.2 | Контрольная точка 16.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.202528.11.202628.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 16.1.3 | Контрольная точка 16.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 16.1.4 | Контрольная точка 16.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме»  | 31.01.202531.01.202631.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 17 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (некоммерческие организации)» |
| 17.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в рамках социального заказа» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 17.1.1 | Контрольная точка 17.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.202515.07.202515.10.202515.04.202615.07.202615.10.202615.04.202715.07.202715.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 17.1.2 | Контрольная точка 17.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.202528.11.202628.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 17.1.3 | Контрольная точка 17.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 17.1.4 | Контрольная точка 17.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме»  | 31.01.202531.01.202631.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 18 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (юридические лица (кроме некоммерческих организаций)» |
| 18.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в рамках социального заказа» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 18.1.1 | Контрольная точка 18.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15.04.202515.07.202515.10.202515.04.202615.07.202615.10.202615.04.202715.07.202715.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 18.1.2 | Контрольная точка 18.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 28.11.202528.11.202628.11.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 18.1.3 | Контрольная точка 18.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| 18.1.4 | Контрольная точка 18.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме»  | 31.01.202531.01.202631.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | Bus.gov |
| Задача 19 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд))» |
| 19.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 19.1.1 | Контрольная точка 19.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.202515.01.202615.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| 19.1.2 | Контрольная точка 19.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.202515.03.202615.03.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| 19.1.3 | Контрольная точка 19.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны» | 30.09.202530.09.202630.09.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| 19.1.4 | Контрольная точка 19.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.202509.10.202609.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| Задача 20 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)» |
| 20.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 20.1.1 | Контрольная точка 20.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.202515.01.202615.01.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| 20.1.2 | Контрольная точка 20.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.202515.03.202615.03.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| 20.1.3 | Контрольная точка 20.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны» | 30.09.202530.09.202630.09.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| 20.1.4 | Контрольная точка 20.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.202509.10.202609.10.2027 | Управление образования города Батайска | Справка Управления образования города Батайска | информационная система отсутствует |
| Задача 21 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена государственная гарантия реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» |
| 21.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 21.1.1 | Контрольная точка 21.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.202515.01.202615.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 21.1.2 | Контрольная точка 21.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.202515.03.202615.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 21.1.3 | Контрольная точка 21.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны» | 30.09.202530.09.202630.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ (КС-2, КС-3 и т.д.) | информационная система отсутствует |
| 21.1.4 | Контрольная точка 21.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.202509.10.202609.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 22 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на реализацию инициативных проектов» |
| 22.1 | Мероприятие(результат) «Реализованы инициативные проекты» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 22.1.1 | Контрольная точка 22.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.202515.01.202615.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 22.1.2 | Контрольная точка 22.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.202515.03.202615.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 22.1.3 | Контрольная точка 22.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.202530.09.202630.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг  | информационная система отсутствует |
| 22.1.4 | Контрольная точка 22.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.202509.10.202609.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 23 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» |
| 23.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на организацию подвоза и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 23.1.1 | Контрольная точка 23.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.202515.01.202615.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 23.1.2 | Контрольная точка 23.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.202515.03.202615.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 23.1.3 | Контрольная точка 23.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.202530.09.202630.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг  | информационная система отсутствует |
| 23.1.4 | Контрольная точка 23.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.202509.10.202609.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 24 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции» |
| 24.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 24.1.1 | Контрольная точка 24.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.202515.01.202615.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 24.1.2 | Контрольная точка 24.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.202515.03.202615.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 24.1.3 | Контрольная точка 24.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.202530.09.202630.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг  | информационная система отсутствует |
| 24.1.4 | Контрольная точка 24.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.202509.10.202609.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 25 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» |
| 25.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 25.1.1 | Контрольная точка 25.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.202515.01.202615.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 25.1.2 | Контрольная точка 25.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.202515.03.202615.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 25.1.3 | Контрольная точка 25.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.202530.09.202630.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг  | информационная система отсутствует |
| 25.1.4 | Контрольная точка 25.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.202509.10.202609.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 26 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» |
| 26.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 26.1.1 | Контрольная точка 26.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.202515.01.202615.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 26.1.2 | Контрольная точка 26.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.202515.03.202615.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 26.1.3 | Контрольная точка 26.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.202530.09.202630.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг  | информационная система отсутствует |
| 26.1.4 | Контрольная точка 26.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.202509.10.202609.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 27 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» |
| 27.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 27.1.1 | Контрольная точка 27.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.202515.01.202615.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 27.1.2 | Контрольная точка 27.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.202515.03.202615.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 27.1.3 | Контрольная точка 27.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.202530.09.202630.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг  | информационная система отсутствует |
| 27.1.4 | Контрольная точка 27.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.202509.10.202609.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 28 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время» |
| 28.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 28.1.1 | Контрольная точка 28.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.202515.01.202615.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 28.1.2 | Контрольная точка 28.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.202515.03.202615.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 28.1.3 | Контрольная точка 28.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.202530.09.202630.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг  | информационная система отсутствует |
| 28.1.4 | Контрольная точка 28.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.202509.10.202609.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 29 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4» |
| 29.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 29.1.1 | Контрольная точка 29.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.202515.01.202615.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 29.1.2 | Контрольная точка 29.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.202515.03.202615.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 29.1.3 | Контрольная точка 29.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны» | 30.09.202530.09.202630.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ (КС-2, КС-3 и т.д.) | информационная система отсутствует |
| 29.1.4 | Контрольная точка 29.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.202509.10.202609.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 30 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска» |
| 30.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 30.1.1 | Контрольная точка 30.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.202515.01.202615.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 30.1.2 | Контрольная точка 30.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.202515.03.202615.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 30.1.3 | Контрольная точка 30.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.09.202530.09.202630.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ, оказанных услуг  | информационная система отсутствует |
| 30.1.4 | Контрольная точка 30.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.202509.10.202609.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 31 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности» |
| 31.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 31.1.1 | Контрольная точка 31.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.202515.01.202615.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 31.1.2 | Контрольная точка 31.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.202515.03.202615.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 31.1.3 | Контрольная точка 31.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны» | 30.09.202530.09.202630.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ (КС-2, КС-3 и т.д.) | информационная система отсутствует |
| 31.1.4 | Контрольная точка 31.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.202509.10.202609.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 32 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности» |
| 32.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 32.1.1 | Контрольная точка 32.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.202515.01.202615.01.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 32.1.2 | Контрольная точка 32.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.202515.03.202615.03.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 32.1.3 | Контрольная точка 32.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны» | 30.09.202530.09.202630.09.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов выполненных работ (КС-2, КС-3 и т.д.) | информационная система отсутствует |
| 32.1.4 | Контрольная точка 32.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.202509.10.202609.10.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 33 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг)» |
| 33.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг)» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 33.1.1 | Контрольная точка 33.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги» | 15.03.202515.06.202515.09.202515.03.202615.06.202615.09.202615.03.202715.06.202715.09.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 33.1.2 | Контрольная точка 33.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 30.03.202530.06.202530.09.202530.03.202630.06.202630.09.202630.03.202730.06.202730.09.2027 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 33.1.3 | Контрольная точка 33.1.3. «Услуги выполнены (товар поставлен), акты подписаны» | 30.05.202530.08.202530.11.202530.05.202630.08.202630.11.202630.05.202730.08.202730.11.2027 | Управление образования города Батайска | Подписание актов | информационная система отсутствует |
| 33.1.4 | Контрольная точка 33.1.4. «Оплата произведена» | 09.06.202509.09.202509.12.202509.06.202609.09.202609.12.202609.06.202709.09.202709.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Задача 34 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы в рамках приобретения и установки модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений (технологическое присоединение к электрическим сетям)» |
| 34.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы в рамках приобретения и установки модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений (технологическое присоединение к электрическим сетям)» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 34.1.1 | Контрольная точка 33.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги» | 15.07.2025 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 34.1.2 | Контрольная точка 33.1.2. «Проведение закупочной процедуры» | 31.07.2025 | Управление образования города Батайска | Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 34.1.3 | Контрольная точка 33.1.3. «Услуги выполнены (работы оказаны), акты подписаны» | 30.09.2025 | Управление образования города Батайска | Подписание актов | информационная система отсутствует |
| 34.1.4 | Контрольная точка 33.1.4. «Оплата произведена» | 31.12.2025 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
|  | Задача 35 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений» |
| 35.1 | Мероприятие(результат) «Обеспечены расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска | Х | Х |
| 35.1.1 | Контрольная точка 33.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги» | 15.07.2025 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 35.1.2 | Контрольная точка 33.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.08.2025 | Управление образования города Батайска | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 35.1.3 | Контрольная точка 33.1.3. «Услуги выполнены (товар поставлен), акты подписаны» | 31.08.2025 | Управление образования города Батайска | Подписание актов | информационная система отсутствует |
| 35.1.4 | Контрольная точка 33.1.4. «Оплата произведена» | 31.12.2025 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

III. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | - | Управление образования города Батайска, Вильчинская И.М. – Врио начальника управления образования города БатайскаОтдел опеки и попечительства – Доценко Е.А. |
|  |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой города Батайска | - | муниципальная программа города Батайска«Развитие образования» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея» |
| 1.1. | Увеличение числа участников конкурса | МП | возрастающий | процент | ведомственный | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников опеки и попечительства» |
| 2.1 | Уровень обеспечения деятельности опеки и попечительства  | МП | возрастающий | процент | ведомственный | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность опеки и попечительства» |
| 3.1 | Уровень обеспечения деятельности опеки и попечительства  | МП | возрастающий | процент | ведомственный | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)» |
| 4.1 | Уровень удовлетворенности от предоставления социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) | МП | возрастающий | процент | ведомственный | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования города Батайска | - |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях» |
| 5.1 | Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МП | убывающий | процент | ведомственный | 0,01 | 2024 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Управление образования города Батайска | ‒ |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея» |
| 1.1. | «Обеспечены расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея» | оказание услуг (выполнение работ) | произведены выплаты на проведение конкурса замещающих семей | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников опеки и попечительства» |
| 2.1 | «Обеспечены расходы по оплате труда работников опеки и попечительства» | осуществление текущей деятельности | обеспечено финансирования расходов на выплаты работникам опеки и попечительства | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность опеки и попечительства» |
| 3.1 | «Обеспечена деятельность опеки и попечительства» | осуществление текущей деятельности | обеспечено финансирования содержания опеки и попечительства | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)» |
| 4.1 | «Обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)» | оказание услуг (выполнение работ) | предоставлены меры социальной поддержки 100 процентов граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях» |
| 5.1 | «Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях» | осуществление текущей деятельности | предоставлены меры социальной поддержки 100 процентов обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе: | Х | 48 160,7  | 50 109,0  | 52 123,5  | 150 393,2  |
| Бюджетные источники: | Х | 48 160,7  | 50 109,0  | 52 123,5  | 150 393,2  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 48 140,7  | 50 089,0  | 52 103,5  | 150 333,2  |
| Местный бюджет |  Х | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 60,0  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечены расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея» | 907 0709 02 4 02 22060 240 | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 60,0  |
| Бюджетные источники: | Х | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 60,0  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0 |
| областного бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0 |
| Местный бюджет | Х | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 60,0  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0 |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены расходы по оплате труда работников опеки и попечительства» | 907 0709 02 4 02 72040 120 | 7 398,2  | 7 721,6  | 8 030,5  | 23 150,3  |
| Бюджетные источники: | Х | 7 398,2  | 7 721,6  | 8 030,5  | 23 150,3  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 7 398,2  | 7 721,6  | 8 030,5  | 23 150,3  |
| Местный бюджет | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 4 | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечена деятельность опеки и попечительства» | 907 0709 02 4 02 72040 240 | 342,5  | 342,5  | 349,1  | 1 047,3  |
| Бюджетные источники: | Х | 342,5  | 342,5  | 349,1  | 1 047,3  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 342,5  | 342,5  | 349,1  | 1047,3 |
| Местный бюджет | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0 |
| 5 | Мероприятие (результат) 1.4 «Обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)» | 907 1004 02 4 02 72220 320 | 270,0  | 270,0  | 300,0  | 840,0  |
| Бюджетные источники: | Х | 270,0  | 270,0  | 300,0  | 840,0  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 270,0  | 270,0  | 300,0  | 840,0  |
| Местный бюджет | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 6 | Мероприятие (результат) 1.5 «Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях» | 907 1004 02 4 02 72420 320 | 40 130,0  | 41 754,9  | 43 423,9  | 125 308,8  |
| Бюджетные источники: | Х | 40 130,0  | 41 754,9  | 43 423,9  | 125 308,8  |
| федерального бюджета | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| областного бюджета | Х | 40 130,0  | 41 754,9  | 43 423,9  | 125 308,8  |
| Местный бюджет |  Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

5. План реализации комплекса

процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|  Задача комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 1.1. | Обеспечены расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея» | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска, Отдел опеки и попечительства | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен анализ осуществления текущей деятельности» | Не устанавливается | Управление образования города Батайска | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Произведено сопровождение проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея» | 31.01.202506.05.202521.06.202531.01.202606.05.202621.06.202631.01.202706.05.202721.06.2027 | Управление образования города Батайска | Служебная записка о проделанной работе | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Анализ обязательств, их содержания и актуальность» | 31.01.202531.01.202631.01.2027 | Управление образования города Батайска | Служебная записка о наличии или отсутствии отклонений | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. «Услуга оказана, работы выполнены» | 30.03.202530.10.202530.03.202630.10.202630.03.202730.10.2027 | Управление образования города Батайска | Служебная записка о результатах мониторинга | Х |
| 2.1. | Обеспечены расходы по оплате труда работников опеки и попечительства | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска, Отдел опеки и попечительства | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 «Произведено финансирование в полном объеме» | Не устанавливается |  | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.202509.05.202528.09.202517.12.202515.01.202609.05.202628.09.202617.12.202615.01.202709.05.202728.09.202717.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 2.1.5 | Контрольная точка 2.1.5. «Оплата произведена» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 3.1. | Обеспечена деятельность опеки и попечительства | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска, Отдел опеки и попечительства | - | - |
| 3.1.1 | Контрольная точка 3.1.1 «Произведено в полном объеме» | Не устанавливается |  | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 3.1.2 | Контрольная точка 3.1.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3.1.3. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.202509.05.202528.09.202517.12.202515.01.202609.05.202628.09.202617.12.202615.01.202709.05.202728.09.202717.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 3.1.4 | Контрольная точка 3.1.4.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 3.1.5. | Контрольная точка 3.1.5. «Оплата произведена» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 4.1. | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска, Отдел опеки и попечительства | - | - |
| 4.1.1 | Контрольная точка 4.1.1 «Предоставлены меры социальной поддержки 100 процентов граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)» | Не устанавливается |  | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 4.1.2 | Контрольная точка 4.1.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 4.1.3 | Контрольная точка 4.1.3. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.202509.05.202528.09.202517.12.202515.01.202609.05.202628.09.202617.12.202615.01.202709.05.202728.09.202717.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 4.1.4 | Контрольная точка 4.1.4.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 4.1.5 | Контрольная точка 4.1.5. «Оплата произведена» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 5.1 | Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях | Х | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам,Управление образования города Батайска, Отдел опеки и попечительства | - | - |
| 5.1.1 | *Контрольная точка 5.1.1*Предоставлены меры социальной поддержки 100 процентов обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Не устанавливается |  | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 5.1.2 | Контрольная точка 5.1.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 5.1.3 | Контрольная точка 5.1.3. «Осуществлен мониторинг расходования денежных средств» | 15.01.202509.05.202528.09.202517.12.202515.01.202609.05.202628.09.202617.12.202615.01.202709.05.202728.09.202717.12.2027 | Управление образования города Батайска | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 5.1.4 | Контрольная точка 5.1.4.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 5.1.5 | Контрольная точка 5.1.5. «Оплата произведена» | 30.12.202530.12.202630.12.2027 | Управление образования города Батайска | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова