

**КОЛЛЕГИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**Ростовской области**

##### РЕШЕНИЕ

11.08.2023 г. № 24\_\_ город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за полугодие 2023 года

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию и.о. начальника Управления социальной защиты населения города Батайска Чернуха С.В.,

**Коллегия Администрации города решила:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» по итогам за полугодие 2023 года, согласно приложению.

2. Управлению социальной защиты населения города Батайска продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Глава Администрации города Батайска Р.П. Волошин

Решение вносит

Управление социальной защиты населения города Батайска

Приложение

к решению Коллегии

Администрации города Батайска

от \_\_11.08.2023 г. № \_\_\_24\_\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Доступная среда» за отчетный период полугодие 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1.  Адаптация приоритетных объектов социально, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Управление культуры г. Батайска, МБУЗ ЦГБ г. Батайска, Управление образования г. Батайска, Управление ЖКХ г. Батайска | | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | | Х | | Х | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие муниципальной программы | | Управление культуры г. Батайска, МБУЗ ЦГБ г. Батайска, Управление образования г. Батайска, Управление ЖКХ г. Батайска | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | | Х | | Декабрь 2023 года | | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | | Х | Х | | Х | | Х | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы –  УСЗН г. Батайска | Х | | Х | | Х | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |
|  |

И.о. начальника УСЗН г. Батайска С.В. Чернуха