[image: image1.png]


 

КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА

Ростовской области

РЕШЕНИЕ

 24.10.2025 год                                            № 20                                                     город Батайск

Об утверждении отчёта о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 9 месяцев 2024 год 


Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию главного специалиста Администрации города Батайска Желябиной А.Е.,

Коллегия Администрации города решила:

1. Утвердить отчёт о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 9 месяцев 2024 год согласно приложению к настоящему решению коллегии.

2. Главному специалисту Администрации города Батайска Желябиной А.Е. подготовить проект постановления Администрации города Батайска об утверждении отчёта о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 9 месяцев 2024 год.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам.

Председатель Коллегии, 
Глава города Батайска


                                                                В.Е. Кукин

Решение вносит

Главный специалист 

Администрации города Батайска

                                                                                                                                                         Приложение

к решению коллегии 

№ 20 от 24.10.2025
 Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения», 

а также контрольных событий муниципальной программы за 9 месяцев 2024 год 

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель


	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и средств местного бюджета»

	1.1
	Основное мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	"Оказание скорой медицинской помощи»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.2
	«Оказание  амбулаторно-поликлинической помощи»;
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.3
	«Оказание стационарной медицинской помощи»;
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске области
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.4
	« Оказание стационарзамещающей помощи»;
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.5
	«Оказание стоматологической помощи»;
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.6
	«Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией);
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1
	Контрольное событие программы
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

	2.1
	Основное мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	 «Формирование здорового образа жизни. (Центр здоровья)"
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.2
	«Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
	 ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.3
	 «Мероприятия по борьбе с туберкулезом»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.4
	«Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.5
	 «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.6
	«Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.7
	 «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.8
	 «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.9
	 «Профилактика внутрибольничных инфекций»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.10
	«Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.11
	«Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.12
	«Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.13
	«Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))»


	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.14
	«Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1
	Контрольное событие программы
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи»

	3.1
	Основное мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	«Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными  продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.1.2
	«Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными  продуктами лечебного питания"
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.1
	Контрольные события программы
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»

	4.1
	Основное мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	«Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»;
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1.2
	«Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1.3
	«Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1.4
	«Профилактика абортов, отказов от новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной беременности»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1.5
	«Организация просветительской работы с образовательными организациями по вопросам пропаганды вакциноуправляемых инфекций»


	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1.6
	Проведение медицинских осмотров несовершенолетних
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1.7
	«Ведение реестров «детей раннего возраста, нуждающихся в оказании ранней помощи» и «федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными заболеваниями)
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1
	Контрольные события программы
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	X

	5.1
	Основное мероприятие
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5.1.1
	"Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5.1
	Контрольные события программы
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи»

	6.1
	Основное мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	«Оказание паллиативной помощи населению»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6.1
	Контрольные события программы
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения»

	7.1
	Основное мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	"Повышение квалификации  и переподготовка медицинских работников"
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1.2
	«Повышение престижа медицинских специальностей»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1.3
	«Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам»;
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1.4
	«Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1.5
	«Выплата стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1.6
	«Оплата труда водителей, осуществляющих транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1.7
	 «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1.8
	«Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19»


	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1.9
	«Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ,
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1.10
	«Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции»


	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1.11
	«Осуществление выплат стимулирующего характера  за дополнительную нагрузку медицинским работникам, учавствующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты"


	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1.12
	«Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1.13
	«Оплата труда медицинским работникам, оказывающим консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а так же с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)» –выполнено телемедицинских консультаций 102


	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1.14
	«Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников»- предоставление консультатвной медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.


	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7.1
	Контрольные события программы
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях»
	

	8.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.1
	Основное мероприятие «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8.1
	Контрольные события программы
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Подпрограмма 9 «Информатизация здравоохранения»
	

	9.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.1
	Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	9.1
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения»
	

	10.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.1
	«Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.2
	 «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.3
	«Приобретение оборудования» 
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.4
	«Обеспечение жителей города гемодиализной помощью»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.5
	«Капитальный ремонт объектов МБУЗ ЦГБ»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.6
	«Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документации» 
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.7
	«Приобретение автомобилей» 
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.8
	«Строительство терапевтического корпуса»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.9
	«Создание в поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечение комфортности пребывания пациентов»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.10.
	«Мероприятия по охране объектов здравоохранения»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.11
	«Обеспечение пожарной безопасности»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.12
	«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.13
	«Приобретение оборудования, медицинских изделий, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.14
	 «Услуги по защите конфиденциальной информации»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.15
	«Проведение строительного контроля»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.6
	«Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря»
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1.17
	«Приобретение модульного здания"
	ГБУ РО "ЦГБ" в г. Батайске
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	10.1
	Контрольные события программы
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	11.1
	«Мероприятия по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места  получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»
	Администрация города Батайска,  ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске

	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	транспортировка пациентов страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места  получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно в 100% запланированных показателях 
	исполнение плана по транспортировке пациентов страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места  получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно на 81,5%
	снижение количества заявок по транспортировке пациентов 

	12.1
	Мероприятия по выплатам поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
	Администрация города Батайска,  ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске

	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	выплата поощрений студентам и ординаторам

 ФГ БОУ  ВС  «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 100 % поданных заявлениях
	выплата поощрений студентам и ординаторам

 ФГ БОУ  ВС  «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 89 % поданных заявлениях
	Не все из заявленных студентов и ординаторов подали заявку на получение выплат 


Последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм не зарегистрировано.

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за  9 месяцев  2024 год

	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы,

основного мероприятия 


	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы 

(кассовые расходы) (тыс. рублей) 

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения» 
	всего                 
	6825,8
	6825,8
	3656,8

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	6825,8
	6825,8
	3656,8

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1. «Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями, участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках средств местного бюджета»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1. «Оказание скорой медицинской помощи»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2. «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.3. «Оказание стационарной медицинской помощи»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.4. «Оказание стационарзамещающей помощи»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.5. «Оказание стоматологической помощи»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.6. «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией)»


	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.1. «Формирование здорового образа жизни»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0


	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники


	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по борьбе с туберкулезом»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.4. «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.5. «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.6. «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.7. «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.8. «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.9. «Профилактика внутрибольничных инфекций»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.10. «Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0


	Основное мероприятие 2.11. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0


	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.12. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.13. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.14. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 3. «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 3.2. «Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.1. «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.2. «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.3. «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.4. «Профилактика абортов, отказов от новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной беременности»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.5. «Организация просветительской работы с образовательными организациями по вопросам пропаганды вакциноуправляемых инфекций»


	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.6. «Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних»


	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 4.7. «Ведение реестров «детей раннего возраста, нуждающихся в оказании ранней помощи» и «федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями
»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации»


	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 5.1. «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 6.1. «Оказание паллиативной помощи населению»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.1. «Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.2. «Повышение престижа медицинских специальностей»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.3. «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам»


	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.4. «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.5. «Выплата стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.6. «Оплата труда водителей, осуществляющих транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.7. «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.8. «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.9. «Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе компенсация ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.10. «Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.11. «Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.12. «Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.13. «Оплата труда медицинским работникам, оказывающим консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.14. «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 8. «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 8.1. «Контроль качества медицинской помощи»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 9. «Информатизация здравоохранения»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 9.1. «Информатизация здравоохранения»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 10. «Управление развитием муниципального здравоохранения»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.1. «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.2. «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	 Основное мероприятие 10.3. «Приобретение оборудования»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.4. «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.5. «Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники


	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.6. «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций, проверка достоверности определения сметной стоимости»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.7. «Приобретение автомобилей»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.8. «Строительство терапевтического корпуса»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.9. «Создание в поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечение комфортности пребывания пациентов»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.10. «Обеспечение антитеррористической защищенности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.11. «Обеспечение пожарной безопасности»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники


	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.12. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.13. «Приобретение оборудования, мягкого инвентаря, медицинских изделий, строительных материалов, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.14 «Услуги по защите конфиденциальной информации»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.15 «Проведение строительного контроля»
	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.16 «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря»


	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 10.17 «Приобретение модульного здания»


	всего                 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0


	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 11.1 «Мероприятия по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места  получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»

	всего                 
	6128,8
	6128,8
	3030,8

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	6128,8
	6128,8
	3030,8

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0


	Основное мероприятие 12.1 «Мероприятия по выплатам поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации»


	всего                 
	697,0
	697,0
	626,0

	
	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	697,0
	697,0
	626,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0


 Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ 

п/п
	Номер и наименование
	Единица

измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	

	
	
	
	2024г.
	

	
	
	
	план
	
	факт
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения»

	1
	Ожидаемая продолжи​тельность жизни при рож​дении
	лет
	0,0
	         0,0
	

	2
	Смертность от всех причин
	промилле
	0,0
	         0,0
	

	3
	Материнская смертность
	случаев на 100 тыс. 
ро​дившихся  живыми
	0,0
	         0,0
	

	4
	Младенческая смертность
	промилле
	0,0
	         0,0
	

	5
	Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	0,0

	2.1
	Охват профилактиче​скими медицинскими осмотрами детей 
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	2.2
	Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, нахо​дящихся в трудной жизненной ситуации 
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	2.3
	Охват диспансеризацией подростков 
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	2.4
	Заболеваемость туберку​лезом
	на 100 тыс. населения
	0,0
	         0,0
	

	2.5
	Доля населения города, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию 
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	2.6
	Смертность от болезней системы кровообращения 
	на 100 тыс. населения
	0,0
	         0,0
	

	2.7
	Смертность от дорожно-транспортных происше​ствий 
	на 100 тыс. населения
	0,0
	         0,0
	

	2.8
	Смертность от новообра​зований (в том числе от злокачественных)
	на 100 тыс. населения
	0,0
	         0,0
	

	2.9
	Удовлетворение потреб​ности отдельных катего​рий граждан в необходи​мых лекарственных пре​паратах и медицинских изделиях, а также специализирован​ных продукта лечебного питания для детей-инва​лидов 
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	2.10
	Удовлетворение спроса на лекарственные препа​раты, предназначенные для лечения больных зло​качественными новообра​зованиями лимфоидной, кроветворной и родствен​ных им тканей, гемофи​лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян​ным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей 
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	Подпрограмма  Выполнение функций в соответствии с  муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета

	3.1
	Количество посещений на одного жителя
	на одного жителя
	0,0
	         0,0
	

	3.2
	Заболеваемость населения
	на 1000 населения
	0,0
	         0,0
	

	3.3
	Обеспеченность койками
	на 10 000 населения
	0,0
	         0,0
	

	3.4
	Работа койки
	Койко/дни
	0,0
	         0,0
	

	3.5
	Средняя длительность лечения больного в стационаре
	дни
	0,0
	         0,0
	

	3.6
	Доля выездов бригад ско​рой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	Подпрограмма  Охрана здоровья матери и ребенка

	4.1
	Доля беременных жен​щин, прошедших прена​тальную (дородовую) диа​гностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр бере​менности 
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	4.2
	Охват неонатальным скринингом 
	процентов 
	0,0
	         0,0
	

	4.3
	Охват аудиологическим  скринингом 
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	4.4
	Смертность детей 

0 - 17 лет 
	случаев на  10 000 насе​ления соот​ветствую​щего воз​раста
	0,0
	         0,0
	

	4.5
	Число абортов 
	на 1000 женщин фертильного возраста
	0,0
	         0,0
	

	Подпрограмма Развитие медицинской реабилитации

	5.1
	Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью 
	процентов
	-
	-
	

	Подпрограмма  Оказание паллиативной помощи

	6.1
	Обеспеченность койками для оказания паллиатив​ной помощи взрослым 
	коек на 

100 тыс. взрос​лого населе​ния
	0
	0
	

	6.2
	Обеспеченность койками для оказания паллиатив​ной помощи детям 
	коек на 

100 тыс. взрос​лого населе​ния
	0
	0
	

	Подпрограмма Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения

	7.1
	Количество специалистов, подготовлен​ных по про​граммам послевузовского медицинского и фарма​цевтического образования в государственных обра​зовательных учреждениях высшего профессиональ​ного образования в год
	человек
	0,0
	         0,0
	

	7.2
	Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
	человек
	0,0
	         0,0
	

	7.3
	Средняя заработная плата врачей и работников ме​дицинских организаций, имеющих высшее меди​цинское (фармацевтиче​ское) или иное высшее образование, предостав​ляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицин​ских услуг), от средней заработной 
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	7.4
	Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) пер​сонала (персонала, обес​печивающего условия для предоставления медицин​ских услуг) от средней заработной платы
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	7.5
	Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего усло​вия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе 
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	7.6
	Доля аккредитованных специалистов
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	Подпрограмма Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях(Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»)

	8.1
	Доля фактически выпол​ненных проверок к об​щему количеству прове​рок, внесенных в утвер​жденный годовой план 
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	Подпрограмма «Управление развитием отрасли» «Информатизация здравоохранения»

	9.1
	Среднее количество меди​цинских работников на одно автоматизирован​ное рабочее место
	человек
	0,0
	         0,0
	

	10.1
	Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.
	процентов
	0,0
	         0,0
	

	11.1
	Мероприятия по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места  получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно
	процентов
	100%
	75,0%
	снижение количества заявок по транспортировке пациентов 

	12.1
	Мероприятия по выплатам поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
	процентов
	100%
	89%
	Не все из заявленных студентов и ординаторов подали заявку на получение выплат 


-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии 

его исполнения в полном объёме  за  9 месяцев  2024 году

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Ожидаемый результат
	Фактически сложившийся результат (кассовый расход)
	Сумма экономии (тыс. рублей)

	
	
	
	
	всего
	в том числе в результате проведения закупок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа города Батайска «Развитие здравоохранения»
	6825,8
	3656,8
	3169,0
	3169,0

	1
	Подпрограмма 1. «Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи муниципальными учреждениями, участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках средств местного бюджета»
	Х
	Х
	Х
	

	1.1
	Основное мероприятие 1.1. «Оказание скорой медицинской помощи»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2
	Основное мероприятие 1.2. «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3
	Основное мероприятие 1.3. «Оказание стационарной медицинской помощи»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.4
	Основное мероприятие 1.4. «Оказание стационарзамещающей помощи»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.5
	Основное мероприятие 1.5. «Оказание стоматологической помощи»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.6
	Основное мероприятие 1.6. «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией)»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.1
	Основное мероприятие 2.1. «Формирование здорового образа жизни»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.2
	Основное мероприятие 2.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.3
	Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по борьбе с туберкулезом»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.4
	Основное мероприятие 2.4. «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.5
	Основное мероприятие 2.5. «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.6
	Основное мероприятие 2.6. «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.7
	Основное мероприятие 2.7. «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.8
	Основное мероприятие 2.8. «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.9
	Основное мероприятие 2.9. «Профилактика внутрибольничных инфекций»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.10
	Основное мероприятие 2.10. «Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.11
	Основное мероприятие 2.11. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.12
	Основное мероприятие 2.12. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.13
	Основное мероприятие 2.13. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.14
	Основное мероприятие 2.14. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3
	Подпрограмма 3. «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.1
	Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.2
	Основное мероприятие 3.2. «Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4
	Подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и ребенка»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.1
	Основное мероприятие 4.1. «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.2
	Основное мероприятие 4.2. «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.3
	Основное мероприятие 4.3. «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.4
	Основное мероприятие 4.4. «Профилактика абортов, отказов от новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной беременности»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.5
	Основное мероприятие 4.5. «Организация просветительской работы с образовательными организациями по вопросам пропаганды вакциноуправляемых инфекций»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.6
	Основное мероприятие 4.6. «Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4.7
	Основное мероприятие 4.7. «Ведение реестров «детей раннего возраста, нуждающихся в оказании ранней помощи» и «федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	5
	Подпрограмма 5. «Развитие медицинской реабилитации»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	5.1
	Основное мероприятие 5.1. «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	6
	Подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	6.1
	Основное мероприятие 6.1. «Оказание паллиативной помощи населению»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7
	Подпрограмма 7. «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.1
	Основное мероприятие 7.1. «Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.2
	Основное мероприятие 7.2. «Повышение престижа медицинских специальностей»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.3
	Основное мероприятие 7.3. «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.4
	Основное мероприятие 7.4. «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.5
	Основное мероприятие 7.5. «Выплата стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.6
	Основное мероприятие 7.6. «Оплата труда водителей, осуществляющих транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.7
	Основное мероприятие 7.7. «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.8
	Основное мероприятие 7.8. «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.9
	Основное мероприятие 7.9. «Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе компенсация ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.10
	Основное мероприятие 7.10. «Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.11
	Основное мероприятие 7.11. «Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.12
	Основное мероприятие 7.12. «Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.13
	Основное мероприятие 7.13. «Оплата труда медицинским работникам, оказывающим консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7.14
	Основное мероприятие 7.14. «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	8
	Подпрограмма 8. «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	8.1
	Основное мероприятие 8.1. «Контроль качества медицинской помощи»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	9
	Подпрограмма 9. «Информатизация здравоохранения»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	9.1
	Основное мероприятие 9.1. «Информатизация здравоохранения»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10
	Подпрограмма 10. «Управление развитием муниципального здравоохранения»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.1
	Основное мероприятие 10.1. «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.2
	Основное мероприятие 10.2. «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.3
	Основное мероприятие 10.3. «Приобретение оборудования»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.4
	Основное мероприятие 10.4. «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.5
	Основное мероприятие 10.5. «Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.6
	Основное мероприятие 10.6. «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций, проверка достоверности определения сметной стоимости»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.7
	Основное мероприятие 10.7. «Приобретение автомобилей»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.8
	Основное мероприятие 10.8. «Строительство терапевтического корпуса»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.9
	Основное мероприятие 10.9. «Создание в поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечение комфортности пребывания пациентов»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.10
	Основное мероприятие 10.10. «Обеспечение антитеррористической защищенности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.11
	Основное мероприятие 10.11. «Обеспечение пожарной безопасности»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.12
	Основное мероприятие 10.12. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.13
	Основное мероприятие 10.13. «Приобретение оборудования, мягкого инвентаря, медицинских изделий, строительных материалов, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.14
	Основное мероприятие 10.14. «Услуги по защите конфиденциальной информации»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.15
	Основное мероприятие 10.15. «Проведение строительного контроля»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.16
	Основное мероприятие 10.16. «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	10.17
	Основное мероприятие 10.17. «Приобретение модульного здания»
	0,0
	0,0
	0,0
	

	11.1
	Основное мероприятие 11.1 «Мероприятия по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места  получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»
	6128,8
	3030,8
	3098,0
	

	12.1
	Основное мероприятие 12.1 «Мероприятия по выплатам поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации»
	697,0
	626,0
	71,00
	


Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск» при 

реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»  за  9 месяцев  2024 году


	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы

(по инвестиционным расходам -

в разрезе объектов)
	Установленный объем софинансирования расходов* (%)
	Объем фактических расходов 



	
	
	областной 

бюджет
	консолидированный 

бюджет
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств консолидированного бюджета

	
	
	
	
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	



* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица 7

Информация 
об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, 
безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме 
муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»  за  9 месяцев  2024 года

	Наименование муниципальной
программы 
	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году
	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме
	Степень реализации основных мероприятий 

	 «Развитие здравоохранения»
	1
	1
	исполнены в полном объеме

	ВСЕГО:
	1
	1
	исполнены в полном объеме


Таблица 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» 

 за  9 месяцев 2024 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

(должность/ ФИО)
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы местного, областного и федерального бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой
	Предусмотрено сводной бюджетной росписью
	Факт на отчетную дату (финансирование)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1

Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями, участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках средств местного бюджета
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 1.1
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 1.1.1 «Оказание скорой медицинской помощи»
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 1.1.2 «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 1.1.3 «Оказание стационарной медицинской помощи»
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 1.1.4 «Оказание стационарзамещающей помощи»
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 1.1.5 «Оказание стоматологической помощи»
	Главный врач МБУЗ "СП" 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 1.1.6 «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией)»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольные событие муниципальной программы 1.1 

Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной   медицинской помощи в г.Батайске
	Главный врач Пивненко Н.М.

Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 2.1
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 2.1.1 «Формирование здорового образа жизни»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 2.1.2 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 2.1.3 «Мероприятия по борьбе с туберкулезом»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 2.1.4 «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека»


	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 2.1.5 «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению. Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 2.1.6 «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению. Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 2.1.7 «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 2.1.8 «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 2.1.9 «Профилактика внутрибольничных инфекций»
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г.

Главный эпидемиолог Хатунцева Г.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 2.1.10 «Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»
	Главный врач Зайцев П.П..

Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.

Главный эпидемиолог Хатунцева Г.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 2.1.11 «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 2.1.12 «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций))»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 2.1.13. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием)
	Главный врач Зайцев П.П..

Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 2.1.14. «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций)
	Главный врач Зайцев П.П.

Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1

Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной   медицинской помощи в Ростовской области
	Главный врач Зайцев П.П.

Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Зленко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 3.1
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 3.1.1 «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 3.1.2 «Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1

Обеспеченность льготных категорий граждан, проживающих на территории города, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания

	Главный врач Пивненко Н.М.

Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
	Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 4.1
	Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 4.1.1 «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»
	Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 4.1.2 «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии»
	Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 4.1.3 «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду»
	Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 4.1.4 «Профилактика абортов, отказов от новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной беременности»
	Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 4.1.5 «Организация просветительской работы с образовательными организациями по вопросам пропаганды вакциноуправляемых инфекций»
	Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 4.1.6 «Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних»
	Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 4.1.7 «Ведение реестров «детей раннего возраста, нуждающихся в оказании ранней помощи» и «федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями»
	Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1

Развитие специализированной медицинской помощи детям
	Главный врач Зайцев П.П.

Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению. Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 5.1
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 5.1.1 «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие муниципальной программы 5.1.

Предоставление реабилитационной помощи
	Главный врач Зайцев П.П.

Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи»
	Заместитель главного врача по медицинской части  Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 6.1
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 6.1 «Оказание паллиативной помощи населению»
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие муниципальной программы 6.1

Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
	Главный врач Зайцев П.П.

Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения»
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина  Т.И.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 7.1
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина  Т.И.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 7.1.1 «Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников»
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению. Железняк Н.Л.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина  Т.И.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 7.1.2 «Повышение престижа медицинских специальностей»
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению. Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина  Т.И.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 7.1.3 «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам»
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина  Т.И.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 7.1.4 «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ»
	Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина  Т.И.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 7.1.5 «Выплата стипендий студентам и ординаторам ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России»
	Начальник отдела кадров Шинкина  Т.И. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 7.1.6 «Оплата труда водителей, осуществляющих транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»
	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 7.1.7 «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»
	Главный врач Зайцев П.П.

Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 7.1.8 «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19»
	Главный врач Зайцев П.П.

Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 7.1.9 «Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе компенсация ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели»
	Главный врач Зайцев П.П.

Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Зленко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 7.1.10 «Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции»
	Главный врач Зайцев П.П.

Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 7.1.11 «Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты»
	Главный врач Зайцев П.П.

Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 7.1.12. «Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию»
	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. Главный бухгалтер Лаврентьева М.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 7.1.13. «Оплата труда медицинским работникам, оказывающим консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)»
	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 7.1.14. «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников»
	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. Главный бухгалтер Лаврентьева М.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие муниципальной программы 7.1

Социальная поддержка отдельных категорий работников здравоохранения
	Главный врач Зайцев П.П.

Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях»
	Начальник отдела экспертизы                 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 8.1
	Начальник отдела экспертизы                 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 8.1.1 «Контроль качества медицинской помощи»
	Начальник отдела экспертизы                 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие муниципальной программы 8.1

Осуществление ведомственного контроля качества
	Главный врач Зайцев П.П.

Начальник отдела экспертизы                 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 9 «Информатизация здравоохранения»
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 9.1.1 «Информатизация здравоохранения»
	Начальник отдела автоматизированных систем управления Трубицына В.В. 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие муниципальной программы 9.1

Информатизация здравоохранения
	Главный врач Зайцев П.П. Начальник отдела автоматизированных систем управления Трубицына В.В.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения»
	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 
	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.1 «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.»
	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А., главный бухгалтер Лаврентьева М.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.2 «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»
	Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.3 «Приобретение оборудования»
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.4 «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью»
	Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.5 «Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ»
	Заместитель главного врача по АХЧ Дончик Н.В. Зам.гл.врача по ГО, мобилизационной работе и охране труда Калинин М.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.6 «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций»
	Заместитель главного врача по АХЧ Дончик Н.В. Зам.гл.врача по ГО, мобилизационной работе и охране труда Калинин М.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.7 «Приобретение автомобилей»
	Заместитель главного врача по АХЧ Дончик Н.В.  
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.8 «Строительство терапевтического корпуса»
	Заместитель главного врача по АХЧ Дончик Н.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.9 «Создание в поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечение комфортности пребывания пациентов»
	Заместитель главного врача по АХЧ Дончик Н.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.10. «Обеспечение антитеррористической защищенности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
	Заместитель главного врача по АХЧ, Зам.гл.врача по ГО, мобилизационной работе и охране труда Калинин М.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.11 «Обеспечение пожарной безопасности»
	Зам.гл.врача по ГО, мобилизационной работе и охране труда Калинин М.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.12 «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений»
	Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.13 «Приобретение оборудования, медицинских изделий, строительных материалов, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области»
	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.14 «Услуги по защите конфиденциальной информации»
	Начальник отдела автоматизированных систем управления Трубицына В.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.15 «Проведение строительного контроля»
	Заместитель главного врача по АХЧ Дончик Н.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.16. «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря»


	Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 10.1.17 «Приобретение модульного здания»
	Заместитель главного врача по АХЧ Дончик Н.В. Зам.гл.врача по ГО, мобилизационной работе и охране труда Калинин М.Н.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие муниципальной программы 10.1.


	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Мероприятие 11.1 «Мероприятия по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места  получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»
	Администрация города Батайска,  ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске

	Транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места  получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно
	01.01.2024
	31.12.2024
	6128,8
	6128,8
	3030,8
	3098,0

	
	Мероприятие 12.1 «Мероприятия по выплатам поощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации»
	Администрация города Батайска,  ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске

	выплата оощрений студентам и ординаторам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации»
	01.01.2024
	31.12.2024
	697.0
	697.0
	626.0
	71.00

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	01.01.2024
	31.12.2024
	6825,8
	6825,8
	3656,8
	3169,0 


