

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

г. Батайск

**Об утверждении отчета о реализации и оценке**

**бюджетной эффективности муниципальной программы**

**города Батайска «Защита населения и территории**

**от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной**

**безопасности и безопасности людей на водных**

**объектах» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018  
№ 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска». В соответствии с решением коллегии Администрации города Батайска Ростовской области от 29.02.2024 № 13 «Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложениям.

2. Начальнику МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» Арсеньеву С.Н. продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» с учетом внесенных изменений и в пределах, выделенных из бюджета города средств.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации  города Батайска | Р.П. Волошин |

Постановление вносит

МБУ «Управление гражданской

защиты города Батайска»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

города Батайска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие | МБУ «Защита» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |
| 1.1.2 | Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |
| 1.1.3 | Приобретение и установка аншлагов, знаков-указателей направления движения к пожарным водоемам, расположенным на территории Муниципального образования «Город Батайск» | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 24094,1 | 24094,1 |  |
| 2.1.1 | Финансовое обеспечение МБУ «Защита | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 23959,1 | 23959,1 |  |
| Оплата налогов | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11,0 | 11,0 |  |
| 2.1.2 | Оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения необходимым инвентарем | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |
| 2.1.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |
| 2.1.4 | Приобретение оборудования для оповещения населения (Сирена С-40), а также проведения монтажных и пусконаладочных работ данного оборудования | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 124,0 | 124,0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о чрезвычайных ситуациях (МСИОН) | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |
| 3.1.1 | Проектно – изыскательные работы, разработка технического проекта муниципальной системы оповещения и информирования населения | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |
| 3.1.2 | Создание мобильных комплексов информирования и оповещения населения (МКИОН) | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Обеспечение безопасности на воде | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |
| 4.1.1 | Организация комплексных проверок обеспечения безопасности и санитарного состояния мест массового отдыха граждан на водоемах города, профилактика среди населения, в том числе учащихся образовательных учреждений и их родителей по соблюдению правил безопасности на воде | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |
| 4.1.2 | Оснащение мест массового пребывания людей наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |
| 4.1.3 | Изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено» | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |
| 4.1.4 | Эффективное использование профилактического потенциала общественных организаций, средств массовой информации для предупреждения гибели людей на водных объектах | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |  |
| 4.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 485,0 | 485,0 |  |
| 5.1.1 | обеспечение муниципальной системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112:  - обеспечение  услугами связи  -обучение персонала системы 112  -обеспечение материальными запасами | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 485,0 | 485,0 |  |
| 5.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Развитие АПК «Безопасный город» | | | | | | | |
| 6.1. | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3980,0 | 3980,0 |  |
| 6.1.1 | предоставление визуальной информации технического мониторинга, видеопотоков, ее хранение, экспорт видеоматериалов | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3980,0 | 3980,0 |  |
| 6.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В. С. Мирошникова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

города Батайска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 29559,1 | 29559,1 | 29505,4 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 28559,1 | 28559,1 | 28559,1 |
| внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | 946,3 |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3 Приобретение и установка аншлагов, знаков-указателей направления движения к пожарным водоемам, расположенным на территории Муниципального образования «Город Батайск» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 25094,1 | 25094,1 | 25040,4 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 24094,1 | 24094,1 | 24094,1 |
| внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | 946,3 |
| Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение МБУ «Защита | всего | 24959,1 | 24959,1 | 24905,4 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 23959,1 | 23959,1 | 23959,1 |
| внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | 946,3 |
| Оплата налогов | всего | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 Оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения необходимым инвентарем | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 Приобретение электростанции бензиновой, блока автоматики для бензиновых станций, домкрата подкатного с вращающейся ручкой, мойки высокого давления, компрессора для оснащения единой дежурно-диспетчерской службы и аварийно-спасательного формирования | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.5 Оснащение средствами индивидуальной защиты аварийно-спасательное формирование, участвующего в мероприятиях по профилактике и ликвидации очагов инфекционного заболевания | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.7 Приобретение оборудования для оповещения населения (Сирена С-40), а также проведение монтажных и пусконаладочных работ данного оборудования | всего | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о чрезвычайных ситуациях. (МСИОН) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1 Проектно – изыскательные работы, разработка технического проекта муниципальной системы оповещения и информирования населения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 Создание мобильных комплексов информирования и оповещения населения (МКИОН) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 Обеспечение безопасности на воде | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 Организация комплексных проверок обеспечения безопасности и санитарного состояния мест массового отдыха граждан на водоемах города, профилактика среди населения, в том числе учащихся образовательных учреждений и их родителей по соблюдению правил безопасности на воде | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2 Оснащение мест массового пребывания людей наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.3 Изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.4 Эффективное использование профилактического потенциала общественных организаций, средств массовой информации для предупреждения гибели людей на водных объектах | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего | 485,0 | 485,0 | 485,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 485,0 | 485,0 | 485,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1 Обеспечение муниципальной системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112:  -обеспечение услугами связи  -обучение персонала системы 112  -обеспечение материальными запасами | всего | 485,0 | 485,0 | 485,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 485,0 | 485,0 | 485,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 Развитие АПК «Безопасный город» | всего | 3980,0 | 3980,0 | 3980,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 3980,0 | 3980,0 | 3980,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6.1 Предоставление визуальной информации технического мониторинга, видеопотоков, ее хранение, экспорт видеоматериалов | всего | 3980,0 | 3980,0 | 3980,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 3980,0 | 3980,0 | 3980,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

П

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В. С. Мирошникова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

города Батайска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица  измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1 | Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 81 | 500 | 85 | Хорошая профилактическая работа с населением, информирование населения |
| 2 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 92 | 270 | 125 | Хорошая профилактическая работа с населением |
| 3 | Количество обученных специалистов городского звена областной подсистемы РСЧС | человек | 4 | 375 | 6 | Количество обученных уменьшилось в связи с отсутствием курсов ГО и возможностью обучаться дистанционно |
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
| 1.1 | Количество выездов на пожары | единиц | 53 | 50 | 55 | Хорошая профилактическая работа с населением |
| 1.2 | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 3 | 20 | 10 | Хорошая профилактическая работа с населением |
| Подпрограмма 2 | | | | | | |
| 2.1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 28 | 450 | 30 | Хорошая профилактическая работа с населением, информирование населения |
| 2.2 | Количество спасенных людей, которым оказана экстремальная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 89 | 250 | 115 | Уменьшение времени реагирования на ЧС и происшествия |
| 2.3 | Количество статей в СМИ по профилактическим мероприятиям | единиц | 27 | 12 | 23 | В связи с постановлением № 1063 от 21.05.2021 |
| 2.4. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 60 | 60 | 60 |  |
| Подпрограмма 3 | | | | | | |
| 3.1 | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | Тысяч человек | 110,2 | 100 | 100 | В связи с введением на территории города Батайска «Радио Батайск» |
| 3.2 | Количество принятых и обработанных звонков (сообщений) от населения | единиц | 155330 | 75000 | 152385 | В связи с тем что на службу ЕДДС - 112 переведены звонки «03 |
| Подпрограмма 4. | | | | | | |
| 4.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 395 | 45 | 395 | В связи с указаниями по увеличению количества профилактических рейдов ДПЧС РО, ГУ МЧС России по РО, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РО |
| 4.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах (удаленных из опасных мест) | Человек | 0 | 5 | 3 | В связи с увеличением профилактических мероприятий |
| 4.3. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 51 | 45 | 55 | В связи с проведением дополнительных занятий в структурных подразделениях |
| Подпрограмма 5. | | | | | | |
| 5.1. | Повышение уровня оперативности реагирования экстренных оперативных служб | процент | 90 | 90 | 90 |  |
| 5.2. | Количество обученных специалистов системы - 112 | человек | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 6. | | | | | | |
| 6.1. | Доля населения, находящегося на территории города Батайска, охваченного АПК «БГ» | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.2. | Количество единиц персонала АПК «БГ», обученных на базе ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» | человек | 1 | 1 | 1 |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В. С. Мирошникова

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

города Батайска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и мероприятий ведомственных целевых программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения

в полном объеме за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 28454,8 | 28559,1 | +104,3 |  |
| Подпрограмма 3 «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о ЧС. (МСИОН)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности на воде» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 5«Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие АПК «Безопасный город»» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В. С. Мирошникова

Приложение № 5

к постановлению

Администрации

города Батайска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» по муниципальной программе города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2023г | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.2024г |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | матери-альные запасы | прочие расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» | 20,0 | 985,0 |  |  |  | 985,0 |  | 946,3 | 7,5 |  | 628,6 | 310,2 | 58,7 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 20,0 | 985,0 |  |  |  | 985,0 |  | 946,3 | 7,5 |  | 628,6 | 310,2 | 58,7 |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В. С. Мирошникова

Приложение № 6

к постановлению

Администрации

города Батайска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 500 | 85 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 270 | 125 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 375 | 6 | Х |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В. С. Мирошникова

Приложение № 7

к постановлению

Администрации

города Батайска

от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой<2> | | факт на отчетную дату <1> | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | МБУ «Защита» | | Снижены риски возникновения пожаров и их возможные последствия. Проведены выездные рейды по пожарной безопасности – 1142 выездов. | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | - |
| 1.1.2. | Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику | МБУ «Защита» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | - |
| 1.1.3. | Приобретение и установка аншлагов, знаков-указателей направления движения к пожарным водоемам, расположенным на территории Муниципального образования «Город Батайск» | МБУ «Защита» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма 2 | Всего | |  | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 24094,1 | | 24094,1 | |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  | |  | | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | |  | |  |
| 2.1.1 | Финансовое обеспечение МБУ «Защита» | МБУ «Защита» | | Повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений. Спасателями Аварийно-спасательного формирования г. Батайска было произведено 298 выезда.  Заключено 28 договоров на сумму: 1203,5 тыс. руб. (коммунальные расходы, ГСМ, услуги связи, работы и услуги по содержанию имущества, приобретение формы) | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 23959,1 | | 23959,1 | |  |
| Оплата налогов | МБУ «Защита» | |  | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11,0 | | 11,0 | | . |
| 2.1.2. | Оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения необходимым инвентарем | МБУ «Защита» | | Повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | -. |
| 2.1.3. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | МБУ «Защита» | | Повысить готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | - |
| 2.1.4. | Приобретение оборудования для оповещения населения (Сирена С-40), а также проведения монтажных и пусконаладочных работ данного оборудования | МБУ «Защита» | | Приобретена Сирена С-40 и установлена на МБОУ Лицей № 3 города Батайска | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 124,0 | | 124,0 | | 1 договор на 124,0 тыс. руб. |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | |  | | X | 31.12.2023 | X | | X | | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения  города Батайска о чрезвычайных ситуациях» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие |  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| 3.1.1 | Проектно-изыскательные работы, разработка технического проекта муниципальной системы оповещения и информирования населения | МБУ «Защита» | | Для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в городе приобретено новое оборудование Сирена С-40 (1 шт.). | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | - |
| 3.1.2 | Создание мобильных комплексов информирования и оповещения населения (МКИОН) | МБУ «Защита» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие |  | |  | |  |  | 0,0 | | 0,0 | |  |
| 4.1.1 | Организация комплексных проверок обеспечения безопасности и санитарного состояния мест массового отдыха граждан на водоемах города, профилактика среди населения, в том числе учащихся образовательных учреждений и их родителей по соблюдению правил безопасности на воде | МБУ «Защита» | | Снижены риски возникновения несчастных случаев на воде.  Спасателями АСФ г. Батайска были проведены профилактические рейды по водным объектам – 628 выезд. | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | - |
| 4.1.2 | Оснащение мест массового пребывания людей наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде» | МБУ «Защита» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | - |
| 4.1.3 | Изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено»» | МБУ «Защита» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | - |
| 4.1.4 | Эффективное использование профилактического потенциала общественных организаций, средств массовой информации для предупреждения гибели людей на водных объектах» | МБУ «Защита» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | - |
| 5 | Подпрограмма 5 «Развитие системы обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие |  | |  | |  |  | 485,0 | | 485,0 | |  |
| 5.1.1 | Обеспечение муниципальной системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112:  -обеспечение услугами связи  -обучение персонала системы 112  -обеспечение материальными запасами | МБУ «Защита» | | Принято звонков от населения – 152385 шт.  Заключено 2 договора на сумму 485,0 тыс. руб. (обслуживание системы 112 и техническая поддержка системы 112) | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 485,0 | | 485,00 | |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Развитие АПК «Безопасный город» | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Основное мероприятие | |  | |  |  |  | 3980,0 | 3980,0 | |  | |
| 6.1.1 | Предоставление визуальной информации технического мониторинга, видеопотоков, ее хранение, экспорт видеоматериалов | | МБУ «Защита» | | Повышение уровня оперативности реагирования экстренных оперативных служб.  Контроль за ситуацией в городе. Был выявлен 3 пожар и 15 преступлен-ий в городе, 12 преступлен-ий раскрыто.  Заключен 1 договор на сумму  3980,0 тыс.руб. (услуга видеопотока, «Безопасный город»). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3980,0 | 3980,0 | |  | |
|  |  |  | |  | | Итого |  | 28559,1 | | 28559,1 | | X |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В. С. Мирошникова