

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

г. Батайск

**Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» за 2022 год**

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска   
от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке   
и реализации муниципальных программ города Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 22.03.2023 № 16   
«Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» за 2022 год», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» за 2022 год разместить   
на официальном сайте Администрации города Батайска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы Администрации города Батайска по внутренней политике Ермилову Т.Г.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы Администрации  города Батайска | Т.Г. Ермилова |

Постановление вносит

организационный отдел

Администрации города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

Отчет

о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 год,  предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| 2022 г. план | 2022 г. факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | | | |
| 1 | Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории города Батайска и оказывающих социальные услуги населению | единиц | 85 | 85 | 85 | - |
| 2 | число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором города Батайска | единиц | 14 | 16 | 16 | - |
| 3 | число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и консультационную, методическую, организационную поддержку в реализации (социально) значимых инициатив, проектов на территории города Батайска | единиц | 50 | 50 | 50 | - |
| 4 | число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта; | единиц | 4 | 4 | 0 | несёт заявительный характер, в 2022 году заявлений не поступало |
| 5 | число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией города Батайска; | единиц | 3 | 3 | 0 | оказание имущественной поддержки планируется в 2023 году |
| 6 | число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | единиц | 12 | 14 | 14 | - |
| 7 | число публикации в СМИ, позиционирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 24 | 28 | 47 | - |
| 8 | объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества | единиц | 12 | 14 | 14 | - |
| 10 | число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами города Батайска | единиц | 72 | 74 | 75 | - |
| 11 | создание центра местной активности на территории города Батайска | единиц | 1 | 1 | 0 | создание центра планируется в 2023 году |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 2022 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  основного  мероприятия, мероприятия  муниципальной программы | Контрольное событие  программы | | Результаты  реализации (краткое  описание) | | Фактический срок реализации | | Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.  Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Подпрограмма «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики города Батайска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 Разработка и принятие нормативно-правовых актов города Батайска, обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих> | - | создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения роли СО НКО в реализации социально – экономической политики города Батайска | | Работа ведется на основании Постановления Администрации города Батайска от 26.11.2019 № 2105 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» В 2022 году нормативно-правовые акты не создавались. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Создание и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций. | - | создание «реестрапоставщиков социальных услуг»; информационная и консультационная, финансовая, имущественная поддержка данных СО НКО; позиционирование деятельности не коммерческого сектора на территории города | | Реестры социально ориентированных некоммерческих организаций ведутся и обновляются на постоянной основе. | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.3 Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории города Батайска | - | позицианирование деятельности некоммерческого сектора города; привлечение добровольцев; развитие благотворительной деятельности | | За 2022 год проведено 14 консультаций . Добровольцы участвовали в общегородских мероприятиях социальной направленности, в формировании и выдаче гуманитарной помощи | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Задача 2. Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.4 Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории города Батайска | - | реализация проектов; участия некоммерческого сектора в мероприятиях и конкурсах различного уровня, в том числе на привлечение финансирования и позиционирования своей деятельности; повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО, развитие кадрового потенциала | | Актуальная информация размещена на официальном сайте Администрации города Батайска и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведены консультативные совещания по финансовой поддержке НКО (Президентские гранты, Губернаторские инициативы) | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.5 Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями города; | - | реализация социально значимыхпроектов на территории города; | | Носит заявитильный характер, в 2022 году обращений не пступало | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.6 Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией города Батайска | - | эффективное оказание социальных сервисов населению | | Предоставлено помещение СО НКО «От сердца к сердцу» в МАО ЦСО города Батайска | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.7 Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации города Батайска | - | реализация социально значимых проектов на территории города; привлечение ресурсов добровольчества и благотворительности; развитие некоммерческого сектора города | | Размещение информации, касающейся деятельности СО НКО на официальном сайте Администрации города Батайска, организация проведения веб-семинаров, предоставление помещения для проведения круглого стола | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
| 3. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.8 Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определение категории граждан, нуждающихся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услуг, определение услуг, оказываемых государственными и муниципальными которые можно передать на аутсорсинг СО НКО | - | эффективное оказание социальных сервисов населению, характеризующихся высоким качеством и низкими издержками, в том числе из-за привлечения добровольцев к деятельности СО НКО; развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями города | | на территории города Батайска СО НКО оказывающих данный вид услуг отсутствовали в 2022 году | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.9 Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества | - | признание значимости некоммерческих организаций как субъектов развития социальной сферы; вовлечение СО НКО в решение вопросов местного значения | | Информационные кампании о проводимый и планируемых мероприятиях проводятся еженедельно в сети интернет, в группах Отдела по делам молодежи Администрации города Батайска и Волонтерского центра города Батайска. | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.10 Разработка методических материалов по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг | - | создание «реестра поставщиков социальных услуг»; развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческим и организациями города | |  | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Задача 4. Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.11 Позиционирование деятельности некоммерческого сектора города Батайска через СМИ и сеть интернет | - | обеспечение прозрачности в деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие благотворительности и добровольчества; привлечение СО НКО дополнительных ресурсов в реализации ставной деятельности | | Размещение информации на постоянной основе на официальном сайте администрации города Батайска и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.12  Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов | - | Изготовление информационно методической продукции (буклет информационный) муниципальный контракт №11-04 от 23.11.2022 | | муниципальный контракт №11-04 от 23.11.2022 изготовлены информационные буклеты в количестве 2000 | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | - |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.13 Проведения Администрацией города Батайска обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | - | проведение Администрацией города Батайска обучения руководителей и специалистов СО НКО | | Приняли участие в онлайн-семинарах, информация размещалась на официальном сайте Администрации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
| . | Основное мероприятие 1.14 Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации города Батайска, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения | - | повышение эффективности и профессионализма деятельности специалистов Администрации города Батайска с некоммерческим сектором; новые методы и формы поддержки СО НКО; развитиее партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | | Запланировано на 2023 год | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.15 Участие руководителей и специалистов СО НКО в мероприятиях по обмену опытом, форумах, конференциях, семинарах, конкурсах областного, регионального и федерального значения | - | повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО; позиционирование деятельности некоммерческого сектора города Батайска; новые методы, формы ресурсы; развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | | Проведены онлайн-конференции по обмену опытом, информация размещена на официальном сайте Администрации города Батайска и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
| Задача 6. Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора города Батайска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.16 Участие некоммерческого сектора города в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов | - | привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора; реализация социально значимых инициатив и социальных проектов некоммерческим сектором города; позиционирование деятельности СО НКО города | | Участие НКО в Президентских грантах в 2022 году заявок на конкурс не поступало. Запланировано на 2023 год. | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
| 2. | Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества города Батайска» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Создание условий для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1 Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей города Батайска, в том числе реализация проектов через краундфандинговую систему и путем выстраивания партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | - | успешная реализация инициатив граждан, социальных проектов жителями города Батайска; реализация проектов через краундфандинг; улучшение качества жизни местных сообществ; благоустройство населенных пунктов города; снижение социального напряжения среди населения; развитие ТОС; развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | | В ежегодном областном конкурсе»Лучший ТОС» в 2022 году одержал победу ТОС № 11. По результатам конкурса реализована инициатива граждан: благоустроена территория, СО НКО приняли участие в гуманитарной миссии в ДНР. | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
| Задача. 2 Стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения города Батайска, повышение уровня вовлеченности населения города Батайска в создание общественных благ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.2 Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение городских конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. | - | повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения города Батайска; повышение уровня вовлеченности населения города Батайска в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами города | | Ежегодно 5 декабря в городе Батайске проводится фестиваль «Лучший доброволец Батайска» в рамках регионального фестиваля «Доброфест» с участием Губернатора РО Голубева В.И. в онлайн режиме. В рамках муниципального этапа фестиваля «Лучший доброволец года» проходит награждение лучших волонтеров г. Батайска по итогам отчетного года. Участники фестиваля: молодые люди от 14 лет и старше. | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 2.3 Участие граждан города Батайска в мероприятиях городского, областного, регионального,федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | - | повышение гражданской активности населения города Батайска; вовлеченность населения города Батайска в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности | | Участники Международной премии #МЫВМЕСТЕ стали батайчане : Середа К.О. и Рагулин В.В. Рагулин В.В. стал победителем региональной премии #МЫВМЕСТЕ и финалистом Федерального этапа премии #МЫВМЕСТЕ. Батайчане приняли участие в гуманитарной миссии в ДНР 9 мая 2022 года. | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |

<1> Информация по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в мероприятии.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, мероприятие –М.

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Поддержка социально  ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Наращивание потенциала  Социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска» | всего | 15,0 | 15,00 | 15,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| местный бюджет | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка и принятие нормативно-правовых актов города Батайска, обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории города Батайска | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории города Батайска | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями города; | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией города Батайска | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации города Батайска | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определение категории граждан, нуждающихся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услуг, определение услуг, оказываемых государственными и муниципальными которые можно передать на аутсорсинг СО НКО | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка методических материалов по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиционирование деятельности некоммерческого сектора города Батайска через СМИ и сеть интернет | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведения Администрацией города Батайска обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора, с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации города Батайска, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионального и федерального значения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участие руководителей и специалистов СО НКО в мероприятиях по обмену опытом, форумах, конференциях, семинарах, конкурсах областного, регионального и федерального значения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участие некоммерческого сектора города в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества города Батайска» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей города Батайска, в том числе реализация проектов через краундфандинговую систему и путем выстраивания партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение городских конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участие граждан города Батайска в мероприятиях городского, областного, регионального, федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме муниципальной программы города Батайска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» за 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» | 2 | 2 | x |
| ВСЕГО: | 2 | 2 | x |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова