Ошибка! Источник ссылки не найден.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2016                                      № 854                                              г. Батайск

| О ходе реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Постановление Администрации города Батайска от 08.10.2013 года

№ 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», решением коллегии Администрации города Батайска от 25 марта 2016 № 46 «О ходе реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной  программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе реализации и оценки бюджетной эффективности

муниципальной  программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год согласно приложениям.

- Начальнику МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска»

С.Н.Арсеньеву продолжить работу по реализации целевой программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» с учетом внесенных изменений и в пределах, выделенных из бюджета города средств.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования его в

официальном печатном издании Администрации города Батайска.

- Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя главы

Администрации города Батайска Деркач Е.Д.

Мэр города Батайска                                    			                              В.В. Путилин

Приложение №1

к постановлению Администрации

города Батайска

от 25.04.2016 г.  № 854

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 610 | 505 | 575 |  |
| 2 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 165 | 170 | 248 |  |
| 3 | Количество обученных специалистов городского звена областной подсистемы РСЧС | человек | 375 | 450 | 462 |  |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1 | Количество выездов на пожары | единиц | 35 | 65 | 30 |  |
| 1.2 | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 10 | 90 | 95 |  |
| Подпрограмма 2 |
| 2.1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 575 | 450 | 545 |  |
| 2.2 | Количество спасенных людей, которым оказана экстремальная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 155 | 250 | 153 |  |
| 2.3 | Количество статей в СМИ по профилактическим мероприятиям | единиц | 81 | 12 | 56 |  |
| 2.4. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 60 | 60 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 |
| 3.1 | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | Тысяч человек | 96,4 | 96,4 | 108,0 |  |
| 3.2 | Количество принятых и обработанных звонков (сообщений) от населения | единиц | 14300 | 7000 | 44135 |  |
| Подпрограмма 4. |
| 4.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 25 | 40 | 42 |  |
| 4.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | Человек (удаленных из опасных мест) | 10 | 5 | 1 |  |
| 4.3. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 46 | 40 | 28 |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска															      В.С. Мирошникова

Приложение №2

к постановлению Администрации

города Батайска

от 25.04.2016 г.  № 854

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 Пожарная безопасность |
| 1.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обустройство подъездов с твердым покрытием к искусственным водоисточникам для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 1.1.2 | Оснощение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 1.1.3 | Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 1.1.4 | Организация обучения по программе пожарно-технического минимума, проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара работников учреждения | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 60 | 63 |  |
| 1.1.5 | Выявление мест и демонтаж незаконно установленных и мешающих проезду пожарных автомобилей шлагбаумов, турникетов, железобетонных плит | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций |
| 2.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансовое обеспечение МБУ «Защита | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 16494,3 | 16494,3 |  |
|  | Оплата налогов | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 104,9 | 104,9 |  |
| 2.1.2 | Оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения необходимым инвентарем | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 2.1.3 | Получение лицензии на образовательную деятельность по вопросам ГО, ЧС и пожарной безопасности | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 2.1.4 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении ЧС, через средства массовой информации | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 2.1.5 | Приобретение средств защиты органов дыхания для сотрудников Администрации города | МБУ «Защита», Администрация города | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 2.1.6 | Строительство здания для размещения аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 2.1.7 | Создание на базе аварийно-спасательного формирования «Группы обеспечения действий» и оснащение её специальной инженерной техникой | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1900,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 3 Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о ЧС. (МСИОН) |
| 3.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 3.1.1 | Денежное содержание диспетчеров 112 | ЕДДС МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 3.1.2 | Проектно – изыскательные работы, разработка технического проекта муниципальной системы оповещения и информирования населения | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 3.1.3 | Создание ситуационного центра (проектирование, закупка оборудования, установка, монтажные, пусконаладочные | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 3.1.4 | Строительство пунктов уличного информирования и оповещения населения (ПУОН) | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 3.1.5 | Строительство пунктов информирования и оповещения населения в зданиях массовым пребыванием людей | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 3.1.6 | Создание мобильных комплексов информирования и оповещения населения (МКИОН) | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 3.1.7 | Организация опытной эксплуатации оборудования, устранение технических и проектных недостатков, ввод в эксплуатацию и эксплуатация МСИОН | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Х |  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение безопасности на воде |
| 4.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 4.1.1 | Организация комплексных проверок обеспечения безопасности и санитарного состояния мест массового отдыха граждан на водоемах города, профилактика среди населения, в том числе учащихся образовательных учреждений и их родителей по соблюдению правил безопасности на воде | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 4.1.2 | Оснащение мест массового пребывания людей наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 4.1.3 | Изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено» | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 4.1.4 | Эффективное использование профилактического потенциала общественных организаций, средств массовой информации для предупреждения гибели людей на водных объектах | МБУ «Защита» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  |
| 4.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | Х | 31.12.2015 | Х | 31.12.2015 | Х | Х |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска														         	       В.С. Мирошникова

Приложение №3

к постановлению Администрации

города Батайска

от 25.04.2016 г.  № 854

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за  2015 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего | 19499,2 | 17580,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 18499,2 | 16599,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 1000,0 | 981,6 |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обустройство подъездов с твердым покрытием к искусственным водоисточникам для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Оснощение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. 4 | Организация обучения по программе пожарно-технического минимума, проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара работников учреждения | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. 5 | Выявление мест и демонтаж незаконно установленных и мешающих проезду пожарных автомобилей шлагбаумов, турникетов, железобетонных плит | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 19499,2 | 17580,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 18499,2 | 16599,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 1000,0 | 981,6 |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение МБУ «Защита | всего | 17494,3 | 17475,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 16494,3 | 16494,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 1000,0 | 981,6 |
|  | Оплата налогов | всего | 104,9 | 104,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 104,9 | 104,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения необходимым инвентарем | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Получение лицензии на образовательную деятельность по вопросам ГО, ЧС и пожарной безопасности | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении ЧС, через средства массовой информации | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.5 | Приобретение средств защиты органов дыхания для сотрудников Администрации города Приобретение средств защиты органов дыхания для сотрудников Администрации города Приобретение средств защиты органов дыхания для сотрудников Администрации города | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.6 | Строительство здания для размещения аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.7 | Создание на базе аварийно-спасательного формирования «Группы обеспечения действий» и оснащение её специальной инженерной техникой | всего | 1900,0 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1900,0 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о ЧС. (МСИОН) | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1 | Денежное содержание диспетчеров 112 | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 | Проектно – изыскательные работы, разработка технического проекта муниципальной системы оповещения и информирования населения Проектно – изыскательные работы, разработка технического проекта муниципальной системы оповещения и информирования населения Проектно – изыскательные работы, разработка технического проекта муниципальной системы оповещения и информирования населения | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3 | Создание ситуационного центра (проектирование, закупка оборудования, установка, монтажные, пусконаладочные | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.4 | Строительство пунктов уличного информирования и оповещения населения (ПУОН) | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.5 | Строительство пунктов информирования и оповещения населения в зданиях массовым пребыванием людей | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.6 | Создание мобильных комплексов информирования и оповещения населения (МКИОН) | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.7 | Организация опытной эксплуатации оборудования, устранение технических и проектных недостатков, ввод в эксплуатацию и эксплуатация МСИОН | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 | Организация комплексных проверок обеспечения безопасности и санитарного состояния мест массового отдыха граждан на водоемах города, профилактика среди населения, в том числе учащихся образовательных учреждений и их родителей по соблюдению правил безопасности на воде | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2 | Оснащение мест массового пребывания людей наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.3 | Изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено» | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.4 | Эффективное использование профилактического потенциала общественных организаций, средств массовой информации для предупреждения гибели людей на водных объектах | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска								  В.С. Мирошникова

Приложение №4

к постановлению Администрации

города Батайска

от 25.04.2016 г.  № 854

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме за 2015 год.

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 18499,2 | 16599,2 | 1900,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о ЧС. (МСИОН)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности на воде» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска														         	       В.С. Мирошникова

Приложение №5

к постановлению Администрации

города Батайска

от 25.04.2016 г.  № 854

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2015 год.

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Финансовое обеспечение МБУ «Защита | +80,0 | Приведение в соответствие бюджетных ассигнований | Справка-уведомление № 4 от 15.10.2015 |
| Оплата налогов | -134,5 | Приведение в соответствие бюджетных ассигнований | Справка-уведомление № 5 от 16.12.2015 |
| Финансовое обеспечение МБУ «Защита | +1900,0 | Расходы на поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | Справка-уведомление № 6 от 21.12.2015 |
| Финансовое обеспечение МБУ «Защита | +70,5 | Приведение в соответствие бюджетных ассигнований | Справка-уведомление № 8 от 22.12.2015 |
| Финансовое обеспечение МБУ «Защита | - 16,0 | Приведение в соответствие бюджетных ассигнований | Справка-уведомление № 9 от 23.12.2015 |
| ВСЕГО: | +1900,0 |  |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска														         	       В.С. Мирошникова

Приложение №6

к постановлению Администрации

города Батайска

от 25.04.2016 г.  № 854

### Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

### доход деятельности МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» по муниципальной программе города Батайска
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

### за 2015 год.

| Наимено-вание муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.2015г | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертво-вания | целевые взносы физичес-ких и (или) юриди-ческих лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы |  | оплата труда с начи-слени-ями | капи-тальные вложе-ния | матери-альные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» | 52,5 | 937,0 |  |  |  | 937,0 |  | 981,6 |  |  | 454,2 | 527,4 | 7,9 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 52,5 | 937,0 |  |  |  | 937,0 |  | 981,6 |  |  | 454,2 | 527,4 | 7,9 |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска														         	       В.С. Мирошникова

Приложение №7

к постановлению Администрации

города Батайска

от 25.04.2016 г.  № 854

### Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

### в рамках реализации муниципальной программы города Батайска

### «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

### За 2015 год.

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2015 | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины коррек- тировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Услуги аварийно – спасательного формирования | 52,5 | 505 | 600,0 | 505 | 620,0 |  | 575 | 589,0 | 7,9 |
| Услуги отдела подготовки |  | 450 | 400,0 | 450 | 317,0 |  | 462 | 392,6 |  |
| ВСЕГО: | 52,5 |  | 1000,0 |  | 937,0 |  |  | 981,6 | 7,9 |

*   Остаток средств на начало отчетного года.

### ** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска														         	       В.С. Мирошникова