АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2018                                         № 643                                                         г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Батайска «Безопасный город» за 2017 год

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска от 25.04.2018 г. №54 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Батайска «Безопасный город» за 2017 год», постановлениями Администрации города Батайска от 08.10.2013 г. №198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности программ города Батайска», от 01.10.2013 №119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Батайска «Безопасный город», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 15.11.2013 г. №567 за 2017 год, согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Безопасный город» за 2017 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Батайска Деркач Е.Д.

Мэр города Батайска                                                                                                В.В. Путилин

Проект вносит:

Начальник организационного отдела

Администрации города Батайска						    С.А. Лёвочкина

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы

Администрации города Батайска				          		     Е.Д. Деркач

Заместитель главы Администрации

города Батайска по бюджету и финансам -

начальник Финансового управления города Батайска			     Т.А. Гагацев

И.о. начальника управления образования

города Батайска							          	     О.В. Могилевская

Главный врач МБУЗ «ЦГБ» города Батайска				     Н.М. Пивненко

Начальник юридического отдела

Администрации города Батайска						     А.Б. Вишняков

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска						     В.С. Мирошникова

Приложение №1

к постановлению

Администрации города Батайска

от 28.04.2018 г. № 643

Сведения о достижении значений индикаторов

муниципальной программы города Батайска «Безопасный город»

за 2017 год

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель 1 Увеличение количества камер видеонаблюдения | ед. | Х | 32 | 32 |  |
| 2 | Показатель 2 Снижение уровня преступности на улицах города | шт. | 1331 (на улицах 436) | 1554 | 1554 (на улицах 568) |  |
| 3 | Показатель 3 Увеличение раскрываемости преступлений с помощью системы видеонаблюдения. | % | Х | - | - |  |

Начальник общего отдела          												               В.С. Мирошникова

Приложение №2

к постановлению

Администрации города Батайска

от 28.04.2018 г. № 643

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Безопасный город»

за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Безопасность учреждений здравоохранения» |
| 1.1.1 | Охрана объектов и контроль за общественным порядком в зданиях, помещениях и на территории МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.20167 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | Х | Охрана объектов и контроль за общественным порядком в зданиях, помещениях и на территории «ЦГБ» города Батайска | В течение года все объекты охранялись ЧОП | Х |
| 1.1.2 | Обеспечение работы круглосуточного поста охраны МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | Х | Работа круглосуточного поста охраны МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | В течение года обеспечена работа поста охраны круглосуточно | Х |
| 1.2.1 | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и систем оповещения людей в случае пожара МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | Х | Поддержание средств АПС, системы оповещения в рабочем состоянии в целях обеспечения пожарной безопасности, своевременного оповещения персонала и больных при возникновении пожара | Мероприятие исполнителем фактически выполнено в полном объеме | Оплата заказчиком произведена частично, в связи с недостаточным финансированием |
| 1.2.2 | Монтаж и пусконаладочные работы пожарной сигнализации при сведении радиосигналов на центральный пункт и передачи радиосигналов при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пожарную часть ПЧ-25. Монтаж заземления электрооборудования. Разработка проектно-сметной документации на установку насосов. | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | Х | В случае необходимости произведение монтажа и пусконаладочных работы пожарной сигнализации при сведении радиосигналов на центральный пункт и передачи радиосигналов при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пожарную часть ПЧ-25. | Все необходимы работы произведены по мере необходимости | Х |
| 1.2.3 | Приобретение средств измерений, электрооборудования для монтажа противопожарной сигнализации при сведении радиосигналов на центральный пульт и рукавов пожарных. Приобретение гражданских противогазов, огнетушителей. | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | Х | Приобретение первичных средств пожаротушения, изделий для оповещения и аккумуляторных батарей | Приобретены первичные средства пожаротушения: щит закрытый, ящик для песка, огнетушитель; изделия для оповещения и аккумуляторные батареи | Оплата заказчикам не произведена в связи с отсутствием финансирования |
| 1.2.4 | Обучение работников учреждения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. | МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | Х | Обучение 11 работников учреждения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума | Обучено 11 человек | Оплата заказчикам не произведена в связи с отсутствием финансирования |
| Подпрограмма 2 «Безопасность учреждений образования» |
| 2.1. | Мероприятия по охране объектов образования | Управление образования города Батайска | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | Х | Охрана объектов образования | В течение года постоянно обслуживались системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации (КТС), организован пропускной режим | Х |
| 2.1.1 | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание кнопок тревожной сигнализации в образовательных учреждениях города Батайска | Управление образования города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | Х | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание кнопок тревожной сигнализации | Со всеми образовательными учреждениями заключены договора на обслуживание КТС | Х |
| 2.1.2 | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание СКУД | Управление образования города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | Х | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание СКУД | Все образовательные учреждения оборудованы СКУД | Х |
| 2.1.3 | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и обслуживание систем видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | Управление образования города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | Х | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и обслуживание систем видеонаблюдения | В течение года на 14 объектах Управления образования города Батайска установлено видеонаблюдение | Х |
| 2.2 | Меры по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях образования | Управление образования города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | Х | обеспечение противопожарной безопасности | Весь период проводилось обслуживание АПС, с выводом сигнала «01» на ПЧ-25 | Х |
| 2.2.1 | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание автоматической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях города Батайска | Управление образования города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | Х | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание автоматической пожарной сигнализации | Со всеми образовательными учреждениями заключены договора на обслуживание АПС | Х |
| 2.2.2 | Противопожарные мероприятия - выведение на пульт «01» АПС в образовательных учреждениях города Батайска | Управление образования города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | Х | Проведение противопожарных мероприятий - выведение на пульт «01» АПС | На весь период со всеми образовательными учреждениями заключены договора на противопожарные мероприятия | Х |
| 2.2.3 | Выполнение противопожарных мероприятий: приобретение и перезарядка огнетушителей, обработка чердачных помещений в образовательных учреждениях города Батайска | Управление образования города Батайска | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнение противопожарных мероприятий | В течение года все противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме | Х |
| 2.2.4 | Противопожарные меры: приобретение, проверка и ремонт противопожарного оборудования, приобретение знаков пожарной безопасности | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | Х | Противопожарные меры | В течение года все противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме | Х |

Начальник общего отдела          												                     В.С. Мирошникова

Приложение №3

к постановлению

Администрации города Батайска

от 28.04.2018 г. № 643

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Безопасный город»

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) кассовый расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Безопасный город | всего | 3 398,5 | 1 122,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3 398,5 | 1 122,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Безопасность учреждений здравоохранения | всего | 300,8 | 128,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 300,8 | 128,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.1.1. | Охрана объектов и контроль за общественным порядком в зданиях, помещениях МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.1.2 | Обеспечение работы круглосуточного поста охраны МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.2.1 | Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и систем оповещения людей в случае пожара МБУЗ «ЦГБ» города Батайска | всего | 208,0 | 128,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 208,0 | 128,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.2.2 | Монтаж и пусконаладочные работы пожарной сигнализации при сведении радиосигналов на центральный пункт и передачи радиосигналов при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пожарную часть ПЧ-25. Монтаж заземления электрооборудования. Разработка проектно-сметной документации на установку насосов. | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.2.3 | Приобретение средств измерений, электрооборудования для монтажа противопожарной сигнализации при сведении радиосигналов на центральный пульт и рукавов пожарных | всего | 81,8 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 81,8 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.2.4 | Обучение работников учреждения по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума | всего | 11,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 11,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Безопасность учреждений образования | всего | 3097,7 | 994,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3097,7 | 994,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.1.1 | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание кнопок тревожной сигнализации в образовательных учреждениях города Батайска | всего | 541,9 | 107,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 541,9 | 107,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.1.2 | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание СКУД | всего | 1192,1 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1192,1 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.1.3 | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и обслуживание систем видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях | всего | 156,5 | 156,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 156,5 | 156,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.2.1 | Приобретение оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание автоматической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях города Батайска | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.2.2 | Противопожарные мероприятия - выведение на пульт «01» АПС в образовательных учреждениях города Батайска | всего | 1152,3 | 675,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1152,3 | 675,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.2.3 | Выполнение противопожарных мероприятий: приобретение и перезарядка огнетушителей, обработка чердачных помещений в образовательных учреждениях города Батайска | всего | 54,9 | 54,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 54,9 | 54,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 2.2.4 | Противопожарные меры: приобретение, проверка и ремонт противопожарного оборудования, приобретение знаков пожарной безопасности | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Начальник общего отдела 					                                В.С. Мирошникова

Приложение №4

к постановлению

Администрации города Батайска

от 28.04.2018 г. № 643

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа города Батайска «Безопасный город»

за 2017 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат (кассовые расходы) | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Меры по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях здравоохранения | 300,8 | 128,0 | 172,8 | 0,3 |
| ВСЕГО: | 300,8 | 128,0 | 172,8* | 0,3 |

*- фактически за 2017 год оказано услуг, выполнено работ и поставлено товара на сумму 300,5 тыс. рублей.

Начальник общего отдела          												                      В.С. Мирошникова

Приложение №5

к постановлению

Администрации города Батайска

от 28.04.2018 г. № 643

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в 2017 году

Муниципальная программа города Батайска «Безопасный город»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Мероприятия по охране объектов здравоохранения | +1340,8 | В соответствии с планируемыми изменениями бюджетных ассигнований в 2016 г. | Постановление Администрации города Батайска №235 от 21.02.2017 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Безопасный город» №338 от 14.01.2016 г., справки от 24.02.2016 г., №2693 от 23.06.2016 г., №3438 от 26.07.2016 г., №4092 от 08.09.2016 г., №7447 от 11.11.2016 г., №7890 от 16.11.2016 г. |
| Меры по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях здравоохранения | +16,0 | В связи с приведением в соответствие бюджетных ассигнований | Уведомление об изменении сводной бюджетной росписи №801 от 30.11.2017 г. |
| Мероприятия по охране объектов образования | +995,0 | В связи с планируемыми изменениями бюджетных ассигнований в 2017 г. | Постановление Администрации города Батайска № 235 от 21.02.2017 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Безопасный город» №338 от 14.01.2016, уведомления ФУ №319 от 15.05.17 г., №456 от 18.07.17 г., №477 от 31.07.17 г., №486 от 01.08.17 г., №601 от 29.09.17 г. |
| Меры по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях образования | +187,2 | В связи с планируемыми изменениями бюджетных ассигнований в 2017 г. | Постановление Администрации города Батайска № 235 от 21.02.2017 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Безопасный город» №338 от 14.01.2016, уведомления ФУ №182 от 22.02.17 г., №236 от 13.03.17 г., №383/1 от 19.06.17 г., №450 от 18.07.17 г., №456 от 18.07.17 г., №576 от 21.09.17 г., №601 от 29.09.17 г., №671 от 27.10.17 г. |
| ВСЕГО: | +2539,0 |  |  |

Начальник общего отдела          												                        В.С. Мирошникова