АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2021 № 910

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки

бюджетной эффективности муниципальной

программы города Батайска «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018
№ 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», в соответствии с решением Батайской городской Думы от 23.12.2020 № 93 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 18.12.2019 № 30 «О бюджете города Батайска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.11.2020 № 85), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год согласно приложениям.

2.	Разместить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекомуникационной сети Интернет.

3.	Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Батайска Волошина Р.П.

| Глава Администрации города Батайска | Г.В. Павлятенко |
| --- | --- |

Постановление вносит

МБУ «Управление гражданской

защиты города Батайска»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.04.2021 № 910

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность |
| 1.1. | Основное мероприятие | МБУ «Защита» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 1.1.2 | Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 1.1.3 | Приобретение и установка аншлагов, знаков-указателей направления движения к пожарным водоемам, расположенным на территории Муниципального образования «Город Батайск» | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций |
| 2.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 21091,3 | 21091,2 |  |
| 2.1.1 | Финансовое обеспечение МБУ «Защита | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20789,3 | 20789,3 |  |
|  | Оплата налогов | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12,2 | 12,2 |  |
| 2.1.2 | Оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения необходимым инвентарем | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 2.1.3 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 2.1.4 | Строительство здания для размещения аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 2.1.5 | Приобретение электростанции бензиновой, блока автоматики для бензиновых станций, домкрата подкатного с вращающейся ручкой, мойки высокого давления, компрессора для оснащения единой дежурно-диспетчерской службы и аварийно-спасательного формирования | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 147,6 | 147,5 |  |
| 2.1.6 | Оснащение средствами индивидуальной защиты аварийно-спасательное формирование, участвующего в мероприятиях по профилактике и ликвидации очагов инфекционного заболевания | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 142,2 | 142,2 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о чрезвычайных ситуациях (МСИОН) |
| 3.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 3.1.1 | Проектно – изыскательные работы, разработка технического проекта муниципальной системы оповещения и информирования населения | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 3.1.2 | Создание ситуационного центра (проектирование, закупка оборудования, установка, монтажные, пусконаладочные работы | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 3.1.3 | Строительство пунктов уличного информирования и оповещения населения (ПУОН) | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 3.1.4 | Строительство пунктов информирования и оповещения населения в зданиях массовым пребыванием людей (ПИОН) | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 3.1.5 | Создание мобильных комплексов информирования и оповещения населения (МКИОН) | МБУ «Защита», организация выигравшая конкурс | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Обеспечение безопасности на воде |
| 4.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 4.1.1 | Организация комплексных проверок обеспечения безопасности и санитарного состояния мест массового отдыха граждан на водоемах города, профилактика среди населения, в том числе учащихся образовательных учреждений и их родителей по соблюдению правил безопасности на воде | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 4.1.2 | Оснащение мест массового пребывания людей наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 4.1.3 | Изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено» | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 4.1.4 | Эффективное использование профилактического потенциала общественных организаций, средств массовой информации для предупреждения гибели людей на водных объектах | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 4.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
| 5.1 | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 756,0 | 756,0 |  |
| 5.1.1 | обеспечение муниципальной системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112: - обеспечение услугами связи -обучение персонала системы 112 -обеспечение материальными запасами | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 756,0 | 756,0 |  |
| 5.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |  |
| 6 | Подпрограмма 6 «Создание и развитие АПК «Безопасный город» |
| 6.1. | Основное мероприятие | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3418,0 | 3418,0 |  |
| 6.1.1 | предоставление визуальной информации технического мониторинга, видеопотоков, ее хранение, экспорт видеоматериалов | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3418,0 | 3418,0 |  |
| 6.1 | Контрольное событие программы | МБУ «Защита» | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска												В.С. Мирошникова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.04.2021 № 910

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2020 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 26524,1 | 26524,1 | 26508,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 25265,3 | 25265,3 | 25265,2 |
|  | внебюджетные источники | 1258,8 | 1258,8 | 1243,7 |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3 Приобретение и установка аншлагов, знаков-указателей направления движения к пожарным водоемам, расположенным на территории Муниципального образования «Город Батайск» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | всего | 22350,1 | 22350,1 | 22334,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 21091,3 | 21091,3 | 21091,2 |
|  | внебюджетные источники | 1258,8 | 1258,8 | 1243,7 |
| Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение МБУ «Защита | всего | 21617,9 | 21617,9 | 21537,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 20789,3 | 20789,3 | 20789,3 |
|  | внебюджетные источники | 1258,8 | 1258,8 | 1243,7 |
| Оплата налогов | всего | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 Оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения необходимым инвентарем | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 Строительство здания для размещения аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.5 Приобретение электростанции бензиновой, блока автоматики для бензиновых станций, домкрата подкатного с вращающейся ручкой, мойки высокого давления, компрессора для оснащения единой дежурно-диспетчерской службы и аварийно-спасательного формирования | всего | 147,6 | 147,6 | 147,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 147,6 | 147,6 | 147,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.6 Оснащение средствами индивидуальной защиты аварийно-спасательное формирование, участвующего в мероприятиях по профилактике и ликвидации очагов инфекционного заболевания | всего | 142,2 | 142,2 | 142,2 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 142,2 | 142,2 | 142,2 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о чрезвычайных ситуациях. (МСИОН) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1 Проектно – изыскательные работы, разработка технического проекта муниципальной системы оповещения и информирования населения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 Создание ситуационного центра (проектирование, закупка оборудования, установка, монтажные, пусконаладочные работы) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3 Строительство пунктов уличного информирования и оповещения населения (ПУОН) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.4 Строительство пунктов информирования и оповещения населения в зданиях массовым пребыванием людей (ПИОН) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.5 Создание мобильных комплексов информирования и оповещения населения (МКИОН) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 Обеспечение безопасности на воде | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 Организация комплексных проверок обеспечения безопасности и санитарного состояния мест массового отдыха граждан на водоемах города, профилактика среди населения, в том числе учащихся образовательных учреждений и их родителей по соблюдению правил безопасности на воде | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2 Оснащение мест массового пребывания людей наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.3 Изготовление (приобретение) информационных знаков «Место для купания», «Купание запрещено» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.4 Эффективное использование профилактического потенциала общественных организаций, средств массовой информации для предупреждения гибели людей на водных объектах | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего | 756,0 | 756,0 | 756,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 756,0 | 756,0 | 756,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1 Обеспечение муниципальной системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112: -обеспечение услугами связи -обучение персонала системы 112 -обеспечение материальными запасами | всего | 756,0 | 756,0 | 756,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 756,0 | 756,0 | 756,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 6 Создание и развитие АПК «Безопасный город» | всего | 3418,0 | 3418,0 | 3418,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 3418,0 | 3418,0 | 3418,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6.1 Предоставление визуальной информации технического мониторинга, видеопотоков, ее хранение, экспорт видеоматериалов | всего | 3418,0 | 3418,0 | 3418,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 3418,0 | 3418,0 | 3418,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска				             В.С. Мирошникова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.04.2021 № 910

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 547 | 542 | 448 | Хорошая профилактическая работа с населением, информирование населения |
| 2 | Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 140 | 280 | 35 | Хорошая профилактическая работа с населением |
| 3 | Количество обученных специалистов городского звена областной подсистемы РСЧС | человек | 118 | 569 | 49 | Количество обученных уменьшилось в связи с отсутствием курсов ГО и возможностью обучаться дистанционно |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1 | Количество выездов на пожары | единиц | 75 | 62 | 62 |  |
| 1.2 | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 5 | 80 | 5 | Хорошая профилактическая работа с населением |
| Подпрограмма 2 |
| 2.1 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 472 | 480 | 386 | Хорошая профилактическая работа с населением, информирование населения |
| 2.2 | Количество спасенных людей, которым оказана экстремальная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 135 | 200 | 30 | Уменьшение времени реагирования на ЧС и происшествия |
| 2.3 | Количество статей в СМИ по профилактическим мероприятиям | единиц | 15 | 7 | 7 |  |
| 2.4. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 20 | 2100 | В связи с пандемией Covid-19 |
| Подпрограмма 3 |
| 3.1 | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | Тысяч человек | 106 | 96,4 | 106 | В связи с введением на территории города Батайска «Радио Батайск» |
| 3.2 | Количество принятых и обработанных звонков (сообщений) от населения | единиц | 85000 | 65000 | 138000 | В связи с тем что на службу ЕДДС - 112 переведены звонки «03» скорой помощи и пандемией Covid-19 |
| Подпрограмма 4. |
| 4.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 365 | 30 | 455 | В связи с указаниями по увеличению количества профилактических рейдов ДПЧС РО, ГУ МЧС России по РО, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РО |
| 4.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах (удаленных из опасных мест) | Человек | 0 | 5 | 0 | В связи с увеличением профилактических мероприятий |
| 4.3. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 24 | 31 | 31 |  |
| Подпрограмма 5. |
| 5.1. | Повышение уровня оперативности реагирования экстренных оперативных служб | процент | 90 | 88 | 95 |  |
| 5.2. | Количество обученных специалистов системы - 112 | человек | 4 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 6. |
| 6.1. | Доля населения, находящегося на территории города Батайска, охваченного АПК «БГ» | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.2. | Количество единиц персонала АПК «БГ», обученных на базе ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» | человек | 4 | 5 | 5 |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска												В.С. Мирошникова

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.04.2021 № 910

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и мероприятий ведомственных целевых программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения

в полном объеме за 2020 год.

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы города Батайска «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 20884,9 | 21091,3 | -206,4 |  |
| Подпрограмма 3 «Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения города Батайска о ЧС. (МСИОН)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности на воде» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 5«Создание системы обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 780,0 | 756,0 | 24,0 |  |
| Подпрограмма 6 «Создание системы по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций» | 3153,0 | 3418,0 | - 265,0 |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска												В.С. Мирошникова

Приложение № 5

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.04.2021 № 910

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» по муниципальной программе города Батайска

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2020 год.

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2020г | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2021г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | матери-альные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» | 39,6 | 1258,8 |  |  |  | 1258,7 |  | 1243,7 | 0,0 |  | 670,0 | 573,7 | 54,6 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 39,6 | 1258,8 |  |  |  | 1258,7 |  | 1243,7 | 0,0 |  | 670,0 | 573,7 | 54,6 |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска												В.С. Мирошникова

Приложение № 6

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.04.2021 № 910

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 542 | 448 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 280 | 35 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 569 | 49 | Х |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска										                       В.С. Мирошникова