**АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ПО ПРОЦЕДУРАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС – ДО 150 КВТ)**

 *(Памятка для инвестора)\**

| **№ п/п** | **Шаг алгоритма (Процедура)** | **Срок фактический** | **Срок целевой** | **Кол-во****док-ов** | **Входящие документы** | **Результирующие документы** | **Нормативный правовой акт** | **Категории инвестиционных проектов** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача инвестором заявки на технологическое присоединение | 3рабочих дня | 2рабочих дня | 6 | 1. Заявка на технологическое присоединение;2. План расположения энергопринимающих устройств;3. Перечень и мощность устройств для присоединения к противоаварийной автоматике;4. Копия документов, подтверждающих право собственности (или иного законного основания) на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) или земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя; копия разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; копия сервитута или публичного сервитута, которые предусматривают возможность использования земельного участка для целей размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах сервитута);5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы по заявке, копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель или гражданин;6. Согласие на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом розничного рынка | Уведомление о недостающих документах / отказе в принятии заявки в работу по причине наличия иной ближайшей сетевой организации. В случае отсутствия уведомления от сетевой организации в течение 3 рабочих дней - заявка принята в работу. | [Пункты 8, 9, 10, 12](http://internet.garant.ru/document/redirect/187740/4012).1 и [15](http://internet.garant.ru/document/redirect/187740/4015), Правил технологического присоединения, утвержденных [постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/187740/0) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее - Правила ТП) | Малый и средний бизнес - до 150 кВт | В целях определения надлежащей сетевой организации, в которую подлежит направлению заявка, заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства. |
| 2. | Выдача и подписание договора технологического присоединения и договора энергоснабжения | 10 рабочих дней | 9рабочих дней | - | От инвестора не требуется предоставление документов | 1. Технические условия;2. Условия типового договора технологического присоединения;3. Счет на оплату;4. Инструкция содержащая последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности;5. Проект договора энергоснабжения | [Пункт](http://internet.garant.ru/document/redirect/187740/4009) [105](http://internet.garant.ru/document/redirect/187740/4105) Правил ТП | Малый и средний бизнес - до 150 кВт | Соблюдение фактических сроков обеспечивается организацией взаимодействия в электронном виде с использованием сайта сетевой организации и налаживанием информационного обмена между сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками. Пересмотр целевых сроков для субъектов малого и среднего бизнеса возможен при условии сокращения сроков утверждения платы органами исполнительной власти до 10 рабочих дней. Повышению удобства подачи заявки будет способствовать реализация следующих мероприятий:1. Обеспечено автоматическое предоставление сетевой организации информации, подлежащей указанию инвестором в заявке, из государственных информационных систем;2. Интеграция информационных систем сетевых организаций с инфраструктурой Единой системы идентификации и аутентификации. |
| 3. | Выполнение строительных работ и окончательное подключение | от 30 рабочих дней до1 года | от 30 рабочих дней до1 года | - | От инвестора не требуется предоставление документов | 1. Акт об осуществлении технологического присоединения;2. Акт о выполнении технических условий;3. Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии | [Подпункт "г" пункта 7](http://internet.garant.ru/document/redirect/187740/4074), [подпункт "б" пункта 16](http://internet.garant.ru/document/redirect/187740/40162), пункты 18.1, 109 - 110 Правил ТП | Малый и средний бизнес - до 150 кВт | Соблюдению нормативных сроков реализации подключения способствует исполнение следующих мероприятий: 1. На сайте сетевых организаций обеспечено наличие информации по центрам питания с указанием объема свободной для технологического присоединения мощности ([подпункт "г" пункта 19](http://internet.garant.ru/document/redirect/186671/11904) Стандартов раскрытия информации, утвержденных [постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/186671/0) Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии").2. Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации для целей реализации инвестиционных проектов предоставляются земельные участки, не требующие значительного объема сетевого строительства, с проработкой территориального планирования.Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий:1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки.2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам:а) Федеральной государственной информационной системе "Единый государственный реестр недвижимости" Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) с возможностью бесплатного получения выписок об объектах недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости;б) Информационной системе, содержащей сведения о заключенных договорах аренды земельных участков (краткосрочных и долгосрочных), сведения об имущественно-правовом статусе земельных участков;в) Информационной системе, содержащей сведения отдела геолого-геодезической службы и отдела подземных сооружений.3. Обеспечена возможность осуществления сверки сетей с владельцами инженерных коммуникаций в рамках "одного окна".4. Сокращение сроков получения актуальных материалов топосъемки.5. Уменьшение срока проведения торгово-закупочных процедур.6. Обеспечение органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации возможности сетевых организаций осуществлять оформление исходно-разрешительной и согласование проектной документации в режиме "одного окна" в течение 10 рабочих дней.7. Исключение обязанности сетевой организации по проведению мероприятий по лесоразведению после выполнения строительно-монтажных работ, а также выполнения мероприятий по агротехническому уходу в течение 8 лет.8. Введение уведомительного порядка оформления ордера (разрешения) на производство земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов.9. Обеспечение в полном объёме компенсации экономически обоснованных расходов сетевой организации, не включаемых в плату за технологическое присоединение.10. Сокращен срок получения необходимых разрешений Ростехнадзора.11. С 01.07.2022 по 31.12.2022 размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт с инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины указанных расходов.Предлагается с 01.07.2022 по 31.12.2022 оставшиеся 50% инвестиционных расходов субсидировать сетевой организации за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации. |

 \*Положения Алгоритма носят рекомендательный характер