Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от__________  №_____

Порядок и сроки

составления проекта бюджета города Батайска на  2027 год

и на плановый период 2028 и 2029 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и предоставление в Финансовое управление города Батайска реестра расходных обязательств на 2025 - 2029 годы | согласно срокам, установленным Министерством финансов Ростовской области | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 2. | Формирование реестра расходных обязательств города Батайска на 2025 – 2029 годы | согласно срокам, установленным Министерством финансов Ростовской области | Финансовое управление города Батайска |
| 3. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета города системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития области на 2027- 2029 годы | 2 квартал 2026 года | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города |
| 4. | Представление в отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города отдельных сведений и показателей, необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития города Батайска на 2027-2029 годы | 2 квартал 2026 года | Заместители главы Администрации города по курируемым направлениям, главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 5. | Разработка и представление в министерство экономического развития области прогноза социально-экономического развития города Батайска на 2027-2029 годы в соответствии с методическими рекомендациями и формами | 2 квартал 2026 года | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города |
| 6. | Разработка и представление сведений и расчетов для формирования лимитов на 2027- 2029 годы: - в отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития – по топливно-энергетическим ресурсам - заместителю главы администрации города по ЖКХ – по водоснабжению и водоотведению | согласно срокам, установленным органами исполнительной власти Ростовской области | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 7. | Формирование и представление лимитов муниципальных бюджетных учреждений на 2027 - 2029 годы: - по топливно-энергетическим ресурсам в министерство промышленности и энергетики Ростовской области - по водоснабжению и водоотведению в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | согласно срокам, установленным органами исполнительной власти Ростовской области | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 8. | Вынесение на Коллегию Администрации города Батайска отчетов о реализации муниципальных программ за отчетный год с указанием причин их невыполнения в полном объеме | Согласно срокам, установленным Администрацией города Батайска | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 9. | Согласование с отраслевыми министерствами и ведомствами Ростовской области и предоставление в Финансовое управление города Батайска перечня объектов строительства и капитального ремонта за счет средств из областного бюджета в 2027- 2029 годах | до 13.07.2026 | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 10. | Представление в Финансовое управление города Батайска согласованных отраслевыми министерствами и ведомствами бюджетных заявок на участие в федеральных и областных целевых программах и мероприятиях, подлежащих финансированию в 2027 - 2029 годах по всем направлениям расходования средств и источникам их финансирования (в разрезе объектов и мероприятий) | до 13.07.2026 | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 11. | Разработка и представление в Финансовое управление города Батайска обоснований и расчетов, необходимых для формирования бюджета города на 2027- 2029 годы, в соответствии с Методикой, утвержденной Финансовым управлением города Батайска уточнение данных | до 13.08.2026 до 29.09.2026 | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 12. | Разработка и представление в Финансовое управление города Батайска проектов (предложений по продолжению финансирования) по действующим и разрабатываемым муниципальным программам и мероприятиям (поручение на разработку, обоснование необходимости разработки, социально-экономическая значимость, степень готовности) на 2027 – 2029 годы | до 13.08.2026 | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 13. | Разработка и представление в Финансовое управление города Батайска предложений по оптимизации действующей бюджетной сети, структуры и штатной численности | до 13.08.2026 | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 14. | Подготовка и предоставление в Финансовое управление города Батайска предложений о предоставлении льгот отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета в 2027 - 2029 годах (расчет объемов планируемых расходов, обоснование необходимости, социально-экономическая значимость) | до 13.08.2026 | Заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам, Управление социальной защиты населения города Батайска |
| 15. | Проведение оценки налоговых расходов города Батайска | до 01.08.2026 | Финансовое управление города Батайска |
| 16. | Подготовка проекта постановления Администрации города Батайска «Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Батайск» на 2026-2028 годы» | до 01.08.2026 | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
| 17. | Разработка и предоставление в Финансовое управление города Батайска прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Батайска по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2027-2029 годы | до 15.08.2026 | Главные администраторы доходов бюджета города Батайска |
| 18. | Согласование изменений, вносимых в действующие штатные расписания и вступающих в силу в 2027 году, с курирующим заместителем главы Администрации города, заместителем главы Администрации по бюджету и финансам – начальником Финансового управления и отделом экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города | до 01.09.2026 | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 19. | Подготовка и предоставление на утверждение в Батайскую городскую Думу проектов решений о внесении изменений в решения о местных налогах и сборах, вступающих в силу с 2027 года (при наличии таковых) | до 15.10.2026 | Финансовое управление города Батайска, Комитет по управлению имуществом города Батайска |
| 20. | Формирование и представление главе Администрации города Батайска параметров бюджета города Батайска на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, подготовленных на основе прогноза поступления доходов, предельных показателей расходов бюджета города Батайска | до 17.10.2026 | Финансовое управление города Батайска |
| 21. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета города предельных показателей расходов бюджета города Батайска на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | не позднее 21.10.2026 | Финансовое управление города Батайска |
| 22. | Формирование документов для составления проекта бюджета города на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов по формам, установленным Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Батайска, утвержденной приказом Финансового управления города Батайска | до 26.10.2026 | Главные распорядители средств бюджета города Батайска |
| 23. | Разработка основных направлений бюджетной, налоговой политики на очередной период | до 01.11.2026 | Финансовое управление города Батайска |
| 24. | Направление в министерство финансов Ростовской области основных параметров проекта бюджета города Батайска на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Город Батайск» | до 01.11.2026 | Финансовое управление города Батайска |
| 25. | Разработка и представление на утверждение в Батайскую городскую Думу программы приватизации (продажи) муниципального имущества в 2027 -2029 годах | до 15.11.2026 | Комитет по управлению имуществом города Батайска |
| 26. | Подготовка и внесение в Батайскую городскую Думу проекта решения «О бюджете города Батайска на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | не позднее 15.11.2026 | Заместитель главы Администрации города по бюджету и финансам – начальник Финансового управления города Батайска |
| 27. | Подготовка проекта постановления Администрации города Батайска «Об утверждении Инвестиционной программы города Батайска на 2027 год» | декабрь 2026 года | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска |
| 28. | Участие в рассмотрении на депутатских комиссиях и утверждение Батайской городской Думой проекта решения «О бюджете города Батайска на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | ноябрь – декабрь 2026 года | Заместители главы Администрации города, главные распорядители средств бюджета города |
| 29. | Участие в подготовке и проведении публичных слушаний по проекту решения Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | ноябрь- декабрь 2026 года | Заместитель главы Администрации города по бюджету и финансам – начальник Финансового управления города Батайска, главные распорядители средств бюджета города |

И.о. начальника общего отдела

Администрации города Батайска                                                       В.А. Плеханова