Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от ______ № ____

ОТЧЕТ

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 03.12.2020 № 463 за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях содействия успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышения роли молодежи в жизни Ростовской области, а также создания системы мотивационных условий для вовлечения 
потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Ростовской области, включая улучшение социально-экономического положения молодежи, в рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 03.12.2020 № 463   (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

В 2025 году проведены наиболее масштабные и значимые мероприятия:

- работа мультимедийной выставки «Ростовская область. Моя история», выставку посетили более 1000 человек;

- акция «Дон Помнит», в акции приняли участие более 500 человек;

- конкурс агитбригад «ПРО.Молодежь», в конкурсе приняли участие 8 команд образовательных учреждений города Батайска;

- муниципальный форум «Православная осень», в форуме приняли участие более 200 человек;

- фестиваль открытой общегородской игры КВН среди образовательных учреждений города Батайска, в фестивале приняли участие 7 команд;

- торжественное мероприятие посвященное празднованию Дня добровольца (волонтера), в рамках мероприятия награждены 50 лучших добровольцев (волонтеров) города Батайска.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов

муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) её структурных элементов.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 7 мероприятий и 35 контрольных точек.

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив».

### Мероприятие (результат)  «Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив» выполнено.

Мероприятие (результат) «Обеспечено содействие развитию интеллектуального и научно – технического потенциала молодежи» выполнено.

В результате проведенных мероприятий увеличена численность талантливых молодых людей, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Администрации города Батайска, а также увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностям собственного развития.

Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде».

Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска» выполнено.

В рамках реализации мероприятий по данному направлению проведены такие мероприятия, как: Всероссийская акция «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Триколорный забег», «Триколорная лента», «Дон помнит».

Мероприятие (результат) «Организовано проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности» выполнено.

В рамках проведенных мероприятий у молодежи формируются чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности».

Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности».

Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив» выполнено.

Мероприятие (результат) «Реализован региональный проект «Социальная активность (Ростовская область)». Создан муниципальный центр развития добровольчества (волонтерства)» выполнено.

В результате проведенных мероприятий обеспечено повышение общественно – полезной добровольческой (волонтерской) занятости населения.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики».

Мероприятие (результат) «Создан многофункциональный молодежный центр (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)» выполнено.

В результате работы молодежного центра обеспечено увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории муниципальных образований в Ростовской области.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2025 году отсутствуют.

Отделом по делам молодежи Администрации города Батайска осуществляется постоянный мониторинг и промежуточная оценка реализации молодежной политики на территории города Батайска.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 755,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 272,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 482,9 тыс. рублей.

Использование расходов муниципальной программы составило 747,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 264,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 482,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 8,3 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 8,3 тыс. рублей (остаток средств образовался в связи с отсутствием фактической потребности в заключении контракта на приобретение наградной и сувенирной продукции).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами 2025 году были предусмотрены 16 показателей, все они были достигнуты.

Показатель  «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику» – плановое значение – 16,0 процентов, фактическое значение – 16,0 процентов.

Показатель «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи» – плановое значение – 34,0 процента, фактическое значение – 34,0 процента.

Показатель «Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение» – плановое значение 20,5 процентов, фактическое значение – 20,5 процентов.

Показатель «Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики» – плановое значение - 57,0 процентов, фактическое значение – 57,0 процентов.

Показатель «Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» - плановое значение - 60 человек, фактическое значение – 60 человек.

Показатель «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления» – плановое значение - 30,0 процентов, фактическое значение – 30,0 процентов.

Показатель «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» – плановое значение - 6,7 процента, фактическое значение – 6,7 процента.

Показатель «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей» – плановое значение – 3,3 тыс. человек, фактическое значение – 3,3 тыс .человек.

Показатель «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории(в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики» – плановое значение – 82,0 процента, фактическое значение – 82,0 процента.

Показатель «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления» – плановое значение – 3,3 тыс. человек, фактическое значение – 3,3 тыс. человек

Показатель «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет,вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» – плановое значение – 9,0 тыс. человек, фактическое значение – 9,0 тыс. человек.

Показатель «Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалог» – плановое значение – 6,7 тыс. человек, фактическое значение – 6,7 тыс. человек.

Показатель «Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14-22 года), профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные» – плановое значение – 3,3 тыс. человек, фактическое значение – 3,3 тыс. человек.

Показатель «Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы МП по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде» – плановое значение – 6,7 тыс. человек, фактическое значение – 6,7 тыс. человек.

Показатель «Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» – плановое значение – 11,3 процента, фактическое значение – 11,3 процента.

Показатель «Количество функционирующих муниципальных многофункциональных молодежных центров (центров молодежной политики – патриотических, молодежных инициатив, добровольческих)», плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 03.12.2020 № 463, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы  города Батайска

«Молодежная политика и социальная активность»,за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата)/наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Причины нереали-зации/ реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | единиц | 7 | 7 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключены контракты на оказание транспортных услуг |  | 01.04.2025 | 01.04.2025 |  | Х | Х | заключены контракты на оказание транспортных услуг к местам проведения региональных форумов «Молодая волна», «Ростов», «Прорыв» | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Поданы заявки на участие во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и муниципальных молодежных мероприятиях, в том числе выставках, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи |  | 01.05.2025 | 01.05.2025 |  | Х | Х | подано 86 заявок на участие в региональных форумах «Молодая волна», «Ростов», «Прорыв» | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Сформированы итоговые списки делегаций |  | 01.08.2025 | 01.08.2025 |  | Х | Х | сформированы списки делегаций и направлены в КМП РО | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Делегации направлены |  | 01.10.2025 | 01.10.2025 |  | Х | Х | делегации направлены | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.1.5. Заключение контракта по оказанию услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации и проведения муниципального молодежного форума |  | 01.04.2025 | 01.04.2025 |  | Х | Х | заключен муниципальный контракт по поставку наградной и сувенирной атрибутики | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.1.6. Осуществлена приемка товара |  | 27.06.2025 | 27.06.2025 |  | Х | Х | товар получен в срок. Акт от 07.05.2025 № 171414 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. Утверждено положение о проведении мероприятия |  | 01.08.2025 | 01.08.2025 |  | Х | Х | положение утверждено постановлением Администрации от 20.05.2025 № 715 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. Проведен муниципальный молодежный форум |  | 30.10.2025 | 16.10.2025 |  | Х | Х | молодежный форум проведен в срок, в котором приняли участие более 200 человек | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено содействие развитию интеллектуального и научно – технического потенциала молодежи» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | единиц | 2 | 2 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1 Заключен контракт по оказанию услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации и проведения муниципального молодежного форума |  | 01.04.2025 | 01.04.2025 |  | Х | Х | заключен муниципальный контракт по поставку наградной и сувенирной атрибутики. Муниципальный контракт № 04-06 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Осуществлена приемка товара |  | 27.06.2025 | 27.06.2025 |  | Х | Х | товар получен в срок. Акт от 07.05.2025 № 171414 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Утверждено положение о проведении мероприятия |  | 01.08.2025 | 01.08.2025 |  | Х | Х | положение утверждено постановлением Администрации города Батайска от 20.05.2025 № 715 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Организован и проведен муниципальный конкурс «ПРО.Молодёжь» |  | 30.11.2025 | 25.09.2025 |  | Х | Х | муниципальный конкурс «ПРО.Молодёжь» проведен, в конкурсе приняли участие 8 команд | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| - Комплекс процессных мероприятий « «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде». , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена реализация мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | процентов | 50,0 | 50,0 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключены контракты на оказание транспортных услуг |  | 01.04.2025 | 08.04.2025 |  | Х | Х | бюджетные средства перераспределены с транспортных услуг перераспределены на закупку Георгиевских лент и лент Триколор Заключен контракт от 08.04.2025 № 04-01 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Поданы заявки на участие во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и муниципальных молодежных мероприятиях |  | 01.05.2025 | 01.05.2025 |  | Х | Х | подана заявка на участие в региональном этапе «Зарница 2.0.». Команда МБОУ СОШ № 9 заняла 4 место. | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Сформированы итоговые списки делегаций |  | 01.08.2025 | 01.08.2025 |  | Х | Х | списки направлены в КМП РО. Делегации направлены | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Обеспечено участие делегации муниципального образования во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и мунипальных молодежных мероприятиях |  | 01.10.2025 | 01.10.2025 |  | Х | Х | участие делегации в молодежных мероприятиях принято | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Заключены контракты на приобретение георгиевских лент и лент «Триколор» |  | 01.04.2025 | 01.04.2025 |  | Х | Х | заключен муниципальный контракт на поставку Георгиевских лент и лент «Триколор» (8 000 шт.). Муниципальный контракт № 04-01 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Организована и проведена молодежная патриотическая акция «Георгиевская ленточка» |  | 09.05.2025 | 09.05.2025 |  | Х | Х | с 01.05.2025 по 09.05.2025 проведена акция «Георгиевская ленточка» | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. Организована и проведена молодежная патриотическая акция «Триколор» |  | 22.08.2025 | 22.08.2025 |  | Х | Х | 22.08.2025 проведена акция «Триколор» | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Организовано проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | единиц | 2 | 2 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Заключен контракт по оказанию услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации и проведения муниципального молодежного форума |  | 01.04.2025 | 16.04.2025 |  | Х | Х | заключен муниципальный контракт от 16.04.2025 № 04-06 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Осуществлена приемка товара |  | 27.05.2025 | 30.04.2025 |  | Х | Х | осуществлена приемка товара | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Утверждено положение о проведении мероприятия |  | 01.06.2025 | 01.06.2025 |  | Х | Х | положение утверждено постановлением Администрации города Батайска от 20.05.2025 № 715 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Мероприятие проведено |  | 30.07.2025 | 30.07.2025 |  | Х | Х | проведен муниципальный конкурс «ПРО.Молодёжь», в конкурсе приняли участие 8 команд | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| - Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую(волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | единиц | 7 | 7 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключены контракты на оказание транспортных услуг |  | 01.04.2025 | – |  | Х | Х | – | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | необходимости в заключении муниципального контракта не возникло |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Поданы заявки на участие во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и муниципальных молодежных мероприятиях |  | 01.05.2025 | 01.05.2025 |  | Х | Х | проведены мероприятия: Акция «Сети для Наших», Акция «80 добрых дел к Победе», Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», Всероссийская акция «Вам, Любимые!» | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Сформированы итоговые списки делегаций |  | 01.08.2025 | 01.08.2025 |  | Х | Х | делегации направлены | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Обеспечено участие делегаций муниципального образования в международных, всероссийских,межрегиональных (окружных), региональных, муниципальных мероприятиях по направлению «добровольчество (волонтерство)» |  | 01.10.2025 | 01.10.2025 |  | Х | Х | обеспечено участие делегаций | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Реализован региональный проект «Социальная активность (Ростовская область)». Создан муниципальный центр развития добровольчества (волонтерства)» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | единиц | 2 | 2 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1. Заключен контракт по оказанию услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации и проведения муниципального молодежного форума |  | 01.04.2025 | 01.04.2025 |  | Х | Х | заключен муниципальный контракт № 04-06 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Осуществлена приемка товара |  | 27.06.2025 | 27.06.2025 |  | Х | Х | товар получен в срок. Акт от 07.05.2025 № 171414 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Утверждено положение о проведении мероприятия |  | 01.10.2025 | 01.10.2025 |  | Х | Х | положение утверждено | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца |  | 05.12.2025 | 05.12.2025 |  | Х | Х | мероприятие проведено | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Создан многофункциональный молодежный центр (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | единиц | 1 | 1 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайск | – |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на приобретение основных средств |  | 01.04.2025 | 01.04.2025 |  | Х | Х | муниципальный контракт № 06-03. Приобретены стеллажи, офисное кресло | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Осуществлена приемка товара |  | 01.06.2025 | 01.06.2025 |  | Х | Х | товар получен в срок. Акт № б/н от 03.07.2025 | Грибова Мария Игоревна,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Подготовлен отчет о реализации мероприятий на базе ММЦ за 1 полугодие |  | 01.07.2025 | 01.07.2025 |  | Х | Х | отчет отправлен в КМП РО от 27.06.2025 № 51.05/1365 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Подготовлен отчет о реализации мероприятий на базе ММЦ за 2 полугодие |  | 01.12.2025 | 01.12.2025 |  | Х | Х | отчет отправлен в КМП РО | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | – |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 03.12.2020 № 463,

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2025 год

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. рублей)1 | Процент освоения бюджетных средств, процент | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив» Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфрастуктуры молодежной политики» | всего | 755,4 | 755,4 | 747,1 | 98,9 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 272,5 | 272,5 | 264,2 | 97,0 | - |
|  | местный бюджет | 482,9 | 482,9 | 482,9 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | всего | 302,8 | 302,8 | 302,8 | 100 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 100 | - |
|  | местный бюджет | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 100 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | всего | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 100 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 100 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | всего | 194,7 | 194,7 | 186,4 | 95,7 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 100,0 | - |
|  | местный бюджет | 44,6 | 44,6 | 36,2 | 81,3 | - |
|  | внебюджетны источники | - | - | - | - | - |
|  | всего | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 100 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | 143,1 | 143,1 | 143,1 | 100 | - |
|  | местный бюджет | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 03.12.2020 № 463,

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значение показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка ээффективности | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику» | процентов | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 1 | – |
| 1.2. | Показатель 2 . «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи» | процентов | 60,6 | 34,0 | 34,0 | 1 | – |
| 1.3. | Показатель 3. «Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение» | процентов | 20,0 | 20,5 | 20,5 | 1 |  |
| 1.4. | Показатель 4 Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики | процентов | - | 57,0 | 57,0 | 1 | – |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. «Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» | человек | 55 | 60 | 60 | 1 | – |
| 2.2. | Показатель 1.2. «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления» | процент | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 1 |  |
| 2.3. | Показатель 1.3. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» | процент | 10,0 | 6,7 | 6,7 | 1 |  |
| 2.4. | Показатель 1.4. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей» | тыс. человек | - | 3,3 | 3,3 | 1 |  |
| 2.5. | Показатель 1.5. «Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики» | процент | 80,5 | 82,0 | 82,0 | 1 |  |
| 2.6. | Показатель 1.6. «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления» | тыс.человек | - | 3,3 | 3,3 | 1 |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1.1. «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет,вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» | тыс.человек | - | 9,0 | 9,0 | 1 | – |
| 3.2. | Показатель 1.2. «Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» | тыс.человек | - | 6,7 | 6,7 | 1 |  |
| 3.3. | Показатель 1.3. «Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14-22 года), профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные» | тыс.человек | - | 3,3 | 3,3 | 1 |  |
| 3.4. | Показатель 1.4. «Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы МП по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде» | тыс.человек | - | 6,7 | 6,7 | 1 |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1.1. «Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» | процентов | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 1 |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель 1.1. «Количество функционирующих муниципальных многофункциональных молодежных центров (центров молодежной политики – патриотических, молодежных инициатив, добровольческих)» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| Начальник общего отдела Администрации города Батайска |  | В.С. Мирошникова |
| --- | --- | --- |