Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов),

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Структурный элемент муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат). Оформлена техническая документация на объекты недвижимости | 20.12.2025 | 20.12.2025 | процент | 100 | 100 | Носуля О.М. – начальник отдела имущественных отношений Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 2. | Мероприятие (результат). Проведена оценка объектов муниципального имущества | 20.12.2025 | 20.12.2025 | единица | 4 | 12 | Носуля О.М. – начальник отдела имущественных отношений Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 3. | # Контрольная точка. Закупка включена в план-график. | 01.04.2025 | 29.03.2025 | Х | Х | опубликован план закупок в Единой информационной системе | Чубенко А.И. - начальник отдела бухгалтерии и муниципальных закупок – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 4. | # Контрольная точка. Заключен муниципальный контракт. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.10.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | в Единой информационной системе присвоен идентификационному коду закупки | Чубенко А.И. - начальник отдела бухгалтерии и муниципальных закупок – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 5. | # Контрольная точка. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | подписаны акты выполненных работ | Чубенко А.И. - начальник отдела бухгалтерии и муниципальных закупок – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 6. | # Контрольная точка. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | осуществлена оплата товаров, работ, услуг в рамках муниципальных контрактов | Чубенко А.И. - начальник отдела бухгалтерии и муниципальных закупок – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 7. | Мероприятие (результат). Обеспечен учет муниципального имущества в программном комплексе | 20.12.2025 | 20.12.2025 | процент | 100 | 100 | Чубенко А.И. - начальник отдела бухгалтерии и муниципальных закупок – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 8. | # Контрольная точка. Закупка включена в план-график. | 01.04.2025 | 29.03.2025 | Х | Х | опубликован план закупок в Единой информационной системе | Чубенко А.И. - начальник отдела бухгалтерии и муниципальных закупок – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 9. | # Контрольная точка. Заключен муниципальный контракт. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.10.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | в Единой информационной системе присвоен идентификационному коду закупки | Чубенко А.И. - начальник отдела бухгалтерии и муниципальных закупок – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 10. | # Контрольная точка. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | подписаны акты выполненных работ | Чубенко А.И. - начальник отдела бухгалтерии и муниципальных закупок – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 11. | # Контрольная точка. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | осуществлена оплата товаров, работ, услуг в рамках муниципальных контрактов | Чубенко А.И. - начальник отдела бухгалтерии и муниципальных закупок – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 12. | Мероприятие (результат). Осуществлено предоставление земельных участков для строительства | 20.12.2025 | 20.12.2025 | гектар | 5,7 | 5,7 | Орлова Т.Г. – начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 13. | Мероприятие (результат). Увеличена площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом | 20.12.2025 | 20.12.2025 | процент | 99,5 | 100 | Орлова Т.Г. – начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 14. | Мероприятие (результат). Проведены кадастровые работы по установлению границ и образованию новых земельных участков | 20.12.2025 | 20.12.2025 | единица | 11 | 13 | Орлова Т.Г. – начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 15. | Контрольная точка. Закупка включена в план-график. | 01.04.2025 | 29.03.2025 | Х | Х | опубликован план закупок в Единой информационной системе | Чубенко А.И. - начальник отдела бухгалтерии и муниципальных закупок – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 16. | Контрольная точка. Заключен муниципальный контракт. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.10.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | в Единой информационной системе присвоен идентификационному коду закупки | Чубенко А.И. - начальник отдела бухгалтерии и муниципальных закупок – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 17. | Контрольная точка. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | подписаны акты выполненных работ | Чубенко А.И. - начальник отдела бухгалтерии и муниципальных закупок – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| 18. | Контрольная точка. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | осуществлена оплата товаров, работ, услуг в рамках муниципальных контрактов | Чубенко А.И. - начальник отдела бухгалтерии и муниципальных закупок – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Батайска | - |
| Структурный элемент муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Мероприятие (результат). Обеспечена деятельность Комитета по управлению имуществом города Батайска | 25.12.2025 | 25.12.2025 | процент | 100 | 98,5 | Чубенко А.И. - начальник отдела бухгалтерии и муниципальных закупок – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Батайска | Экономия по заключенным договорам, выплатам |

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) <1> | Процент освоения бюджетных средств, % <3> (5)/(4)*100 | Примечание <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью» | Всего | 34 036,3 | 34 036,3 | 33 524,0 | 98,5 | 512,3 |
|  | местный бюджет | 34 036,3 | 34 036,3 | 33 524,0 | 98,5 | 512,3 |
| Структурный элемент 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Всего | 1 939,8 | 1 939,8 | 1 905,8 | 98,2 | 34,0 |
|  | местный бюджет | 1 939,8 | 1 939,8 | 1 905,8 | 98,2 | 34,0 |
| Структурный элемент 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 32 096,5 | 32 096,5 | 31 618,2 | 98,5 | 478,3 |
|  | местный бюджет | 32 096,5 | 32 096,5 | 31 618,2 | 98,5 | 478,3 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

- при наличии внебюджетных источников, процент исполнения рассчитывается как (5)/(3)*100.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей Муниципальной программы, структурного элемента Муниципальной программы |  |  | Оценка эффективности <2> | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью» |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1. Показатели Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Показатель 1.1. «Количество бесхозяйных объектов, выявленных для оформления и обращения в муниципальную собственность» | единица | 26 | 15 | 56 | высокая степень эффективности | - |
| 1.2. | Показатель 1.2. «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа» | процент | 101,1 | 101,3 | 101,3 | высокая степень эффективности | - |
| 1.3. | Показатель 1.3. «Исполнение плана по доходам» | процент | 109,2 | 100 | 97,2 | степень эффективности выше среднего | несвоевременная оплата арендаторами арендной платы за пользование земельными участки |
| Показатели структурных элементов Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.1. | Показатель 1.1. «Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального образования «Город Батайск» | процент | 100 | 100 | 100 | высокая степень эффективности | - |
| 2.2. | Показатель 1.2. «Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества, в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Батайск»» | процент | 93 | 99,9 | 99,9 | высокая степень эффективности | - |
| 2.3. | Показатель 1.3. «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тысяч человек населения» | процент | 5,6 | 5,7 | 5,7 | высокая степень эффективности | - |
| Показатели структурных элементов Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3.1. | Показатель 1.1. «Исполненные расходные обязательства» | процент | 99,7 | 99,7 | 98,5 | степень эффективности выше среднего | Экономия по заключенным договорам, выплатам |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                               В.С. Мирошникова