АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2026 № 392

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценке

эффективности муниципальной программы

города Батайска «Доступная среда» за 2025 год

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска           от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации            и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 19.07.2025 № 2125          «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», в соответствии                              с постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358      «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска         от 25.02.2026 № 18 «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2025 год», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2025 год согласно приложению.

2. Разместить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 2025 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления возложить

на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Мурзину О.В.

Глава города Батайска                                                                           В.Е. Кукин

Постановление вносит

Управление социальной защиты

населения города Батайска

|  |  | Приложение к постановлению Администрации города Батайска от__________№_____ о |
| --- | --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы 
города Батайска «Доступная среда» за 2025 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

1. В целях создания условий для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Батайска до 100% к 2030 году. 2. Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения их техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации до 100% к 2030 году в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации города Батайска                    от 27.11.2018 № 358 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы                 в 2025 году достигнуты следующие результаты:

созданы условия для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов                                  и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Батайска;

преодолена социальная разобщенность в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступности для инвалидов.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов

муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий в рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», предусмотрена реализация основного мероприятия- 1.1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»                        в отчетный период не осуществлялась, в связи с тем, что адаптационные мероприятия в сферах образования, культуры и социальной защиты населения были проведены в период с 2013 по 2017 годы, тем самым обеспечив доступность своих зданий для инвалидов и других маломобильных групп населения (контрольная точка 1.1.1).

Проведен мониторинг о потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов                    и других маломобильных групп населения (контрольная точка 1.1.2).

Проведен анализ сформированных карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (контрольная точка 1.1.3.)

По итогам 2025 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока -0, в установленный срок – 4, с нарушением установленного срока – 0.

Достижению ответственным исполнителем, соисполнителем                           и участниками муниципальной программы основного мероприятия в рамках подпрограммы 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено реализация основного мероприятия – 2.1. «Сформированы условий для социальной инвалидов в общество о обеспечение их техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации» оценивается на основании 5 контрольных точек.

Произведена отправка принятых заявлений инвалидов на получение технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации, совместно       с ИПРА в АИС «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области» в количестве - 76 заявлений (контрольная точка 1.1.1).

С министерством труда и социального развития Ростовской области заключен договор – поручение о предоставлении технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации инвалидам в 2025 году от 14.07.2025 № 61-СО (контрольная точка 1.1.2).

Согласно акту сдачи-приемки товара получены технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации в количестве – 132 штук (контрольная точка 1.1.3).

Осуществлена выдача инвалидам технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации по акту приема-передачи товара (контрольная точка 1.1.4) в количестве 112 единиц, в том числе:

- мультиварка с голосовым помощником – 29 единиц;

- часы-будильник с речевым выходом с термометром –31 единица;

- мобильный телефон (смартфон) –27 единиц;

- радиоприемник – 5 единиц;

- глюкометр (прибор для измерения уровня сахара в крови) –                       3 единицы;

- пандус для преодоления порога – 2 единицы;

- ноутбук – 9 единиц.

### - нож-дозатор – 3 единицы;

### - калькулятор с речевым выходом – 1 единица;

### - сидение для ванны со спинкой -3 единицы;

### - телефон с речевым выходом -2 единицы.

Акты приема-передачи товаров переданы в Министерство труда                   и социального развития в срок до 25 декабря 2025 года (контрольная точка 1.1.5).

По итогам 2025 года достигнуты 5 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 5, с нарушением установленного срока – 0.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной  программы приведены  в таблице № 1                    к отчету о реализации муниципальной  программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1  мониторинг выполнения мероприятий программы, корректировка состава и сроков их исполнения с сохранением результатов.

Фактор 2 информирование заинтересованных организаций                                    об осуществлении рамках программы мероприятий. Выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  и других маломобильных групп населения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной (комплексной) программы на 2025 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов                     за 2025год

Муниципальной  программой и подпрограммами муниципальной  программы предусмотрено 3 показателя, 3 из которых фактические соответствуют плановым, не достигнуты плановые значения по -                               0 показателям

Муниципальной программой предусмотрено 3 основных показателя:

Показатель 1. «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» плановое значение 75%, фактическое значение 75%;

Показатель 2. «Доля инвалидов, обеспеченных техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов » плановое значение 86% , фактическое значение  86%;

Показатель 3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг                 в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Батайска» плановое значение 55%,   фактическое значение 55% .

Сведения о достижении значений показателей муниципальной (комплексной) программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

### Необходимо актуализировать программу на период до 2030 года, предусмотреть мероприятия по адаптации (дооборудованию) объектов           (с указанием наименований и адресов объектов), приобретения оборудования, проведение праздничных, спортивных, культурно-досуговых мероприятий и т.д., предусмотреть финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета с учетом возможности бюджета                                      на соответствующий финансовый год и плановый период.

### Дальнейшая реализация муниципальной программы города Батайска целесообразна, так как срок ее реализации – до 2030 года.

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения |  | плановое значение | фактическое значение * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | # Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетные объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | # Мероприятие (результат) # «Адаптированы приоритетные объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | 31.12.2025 | 25.12.2025 |  | единица | Х | Х | Управление социальной защиты населения города Батайска (Пазина Е.В., ведущий специалист сектора организации доступной среды для инвалидов и других МГН Управление социальной защиты населения города Батайска) |  |
| 1.1 | Контрольная точка1.1.1«Произведено выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»» | 01.04.2025 | 01.04.2025 |  | - | - | - | Управление социальной защиты населения города Батайска (Пазина Е.В., ведущий специалист сектора организации доступной среды для инвалидов и других МГН Управление социальной защиты населения города Батайска) |  |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.2«Подготовлен отчет о потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 01.07.2025 | 01.07.2025 |  | - | - | - | Управление социальной защиты населения города Батайска (Пазина Е.В., ведущий специалист сектора организации доступной среды для инвалидов и других МГН Управление социальной защиты населения города Батайска) | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведен анализ сформированных карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения» | 01.10.2025 | 01.10.2025 |  | - | - | - | Управление социальной защиты населения города Батайска (Пазина Е.В., ведущий специалист сектора организации доступной среды для инвалидов и других МГН Управление социальной защиты населения города Батайска | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Подготовлен отчет о реализации мероприятий | 25.12.2025 | 25.12.2025 |  | - | - | - | Управление социальной защиты населения города Батайска (Пазина Е.В., ведущий специалист сектора организации доступной среды для инвалидов и других МГН Управление социальной защиты населения города Батайска | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат)1.1. «Инвалиды обеспечены техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитация» | 31.12.2025 | 01.12.2025 | - |  | - | - | Управление социальной защиты населения города Батайска (Сватова Т.Г., ведущий специалист сектора по делам инвалидов, ветеранов, опеки и попечительства Управление социальной защиты населения города Батайска) | - |
| 1.1. | Контрольная точка 1.2 «Произведена отправка принятых заявлений инвалидов на получение технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации, совместно с ИПРА в Министерство труда и социального развития Ростовской области» | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 01.12.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 01.12.2025 | - |  |  | Заявления внесены в АИС «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области» в количестве – 76 шт. | Управление социальной защиты населения города Батайска (Сватова Т.Г., ведущий специалист сектора по делам инвалидов, ветеранов, опеки и попечительства Управление социальной защиты населения города Батайска) | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Заключен договор-поручение о предоставлении технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации инвалидам в 2025 году» | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 01.12.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 01.12.2025 | - |  | - | С Министерством труда и социальной защиты Ростовской области заключен договор-поручение от 14.07.2025 № 61-СО; от 16.12.2025 № 87-СО; от 23.12.2025 № 127-СО | Управление социальной защиты населения города Батайска (Сватова Т.Г., ведущий специалист сектора по делам инвалидов, ветеранов, опеки и попечительства Управление социальной защиты населения города Батайска | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Получены технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации инвалидам» | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 01.12.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 01.12.2025 | - |  | - | Согласно акту сдачи-приемки товара получены технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации в количестве – 132 единицы | Управление социальной защиты населения города Батайска (Сватова Т.Г., ведущий специалист сектора по делам инвалидов, ветеранов, опеки и попечительства Управление социальной защиты населения города Батайска | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Выданы инвалидам технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации» | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 01.12.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 01.12.2025 | - |  | - | Выданы инвалидам технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации в количестве 112 единиц | Управление социальной защиты населения города Батайска (Сватова Т.Г., ведущий специалист сектора по делам инвалидов, ветеранов, опеки и попечительства Управление социальной защиты населения города Батайска | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.5. «Переданы акты приема-передачи товара в Министерство труда и социального развития Ростовской области» | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 01.12.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 01.12.2025 | - |  | - | Акты приема передачи передачи о получении гражданами ТСР переданы в Министерство труда и социального развития | Управление социальной защиты населения города Батайска (Сватова Т.Г., ведущий специалист сектора по делам инвалидов, ветеранов, опеки и попечительства Управление социальной защиты населения города Батайска | .- |

* В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) <1> | Процент освоения бюджетных средств, % <3> (5)/(4)*100 | Примечание <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная (комплексная) программа «Доступная среда» |  | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет <2> |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет <2> |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники <2> |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Структурный элемент 1 «Адаптация объект социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет <2> |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет <2> |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники <2> |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Структурный элемент 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | всего |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет <2> |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет <2> |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

- при наличии внебюджетных источников, процент исполнения рассчитывается как (5)/(3)*100.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка эффективности <2> | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципальной программы «»Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 65,0 | 75,,0 | 75,0 | 1 | Х |
| 1.2. | Показатель 2 Доля инвалидов, обеспеченных техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов | процентов | 84,0 | 86,0 | 86,0 | 1 | Х |
| 1.3. | Показатель 3 Доля инвалидов положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Батайска | процентов | 53,0 | 55,0 | 55,0 | 1 | Х |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1., в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 1.1 Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 65,0 | 75,0 | 75,0 | 1 | Х |
| 2.3. | Показатель 1.1 Доля спортивных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для занятий физической культурой и спортом лицами с ограниченными возможностями и инвалидами, в общем количестве спортивных организаций | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 1 | Х |
| 2.4. | Показатель 1.2 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 1 | Х |
| 3.Формирование условий для социальной интеграции в обществе и обеспечения их техническими (или) тифлотехническими средствами |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1.1. Доля инвалидов, обеспеченных техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов | процентов | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 1 | Х |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> Критерии оценки эффективности показателей муниципальной программы:

1: высокая степень эффективности – 100 %;

2: степень эффективности выше среднего – 80 – 99 %;

3: степень эффективности ниже среднего – 70 – 80 %;

4: низкая степень эффективности – менее 70%

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                    В.С. Мирошникова