Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от _________ № _____

Отчет

о реализации муниципальной программы 
города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий для развития муниципального управления, муниципальной службы и гражданского общества на территории города Батайска в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 377 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- повышен уровень профессионального развития 28 муниципальных служащих по различным направлениям их профессиональной деятельности;

- по распоряжению Правительства Ростовской области от 25.09.2025 № 27 ТОС № 17 города Батайска стал победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» и получил диплом II степени;

- оказана финансовая поддержка 25 социально ориентированным некоммерческим организациям;

- организовано официальное обнародование (опубликование) в газете «Батайск официальный» правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Администрации города Батайска, подлежащих официальному обнародование (опубликование) в соответствии с областным законодательством, в объеме 37 выпусков за 2025 год;

- проведено 9 мероприятий, направленные на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном образовании «Город Батайск», с количеством участников  более 1200 человек.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной  программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы», предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 16 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия по совершенствованию правовой и методической службы» выполнено не в полном объеме.

Предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, 1 контрольная точка не выполнена: «Проведена аттестация деятельности органов местного самоуправления», ответственный за выполнение данного показателя - заведующий сектором по кадровой работе Администрации г. Батайска. Остальные 3 контрольные точки достигнуты в установленные сроки.

В отчетном периоде проведена оценка соответствия квалификационным требованиям, установленных действующим законодательством, профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу путем изучения представленных документов, предварительного собеседования, получения и проверки информации (характеристик, отзывов) по прежним местам работы (учебы) в отношении 27 человек, претендующих на вакантные должности.

Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в городе Батайске проводится на постоянной основе, что в свою очередь формирует высококвалифицированный кадровый состав муниципальной службы.

Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, усовершенствование системы оплаты труда разработано в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены мероприятия по обеспечению дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности» выполнено в полном объеме.

Проведено дополнительное профессиональное образование 28-и муниципальных служащих и заключен 21 муниципальный контракт на обучение сотрудников: 1) Батайская городская Дума - 2 контракта: № 10 от 04.03.2025 «Противодействие коррупции», № 17 от 22.04.2025 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками». 2) Администрация города Батайска – 4 контракта: № 523775766 от 24.01.2025 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками», № 04-09 от 19.05.2025 «Основы геоинформационных систем», № 09-01 от 11.09.2025 «Организация и ведение мобилизационной подготовки и мобилизации», №08-05 от 18.08.2025 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками». 3) Контрольно – счетная палата г.Батайска –                             6 контрактов: № 112-24.03.2005 от 25.03.2025 «Организация обеспечения пожарной безопасности», № 114-24.03.2025 от 25.03.2025 «Пожарная профилактика, общие вопросы охраны труда», № 59-03.09.2025 от 03.09.2025 «Пожарная профилактика, общие вопросы охраны труда», № 1342/2025-ДО  от 16.09.2025 «Государственный и муниципальный финансовый контроль в субъектах федерации»,  № 1343/2025-ДО      от 16.09.2025 «Аудит в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», № 2025-ДО от 30.10.2025 «Муниципальный бюджет и муниципальные финансы в условиях реформы МСУ ФЗ-33, изменения в законодательстве, особенности работы в новой экономической ситуации и подготовка к бюджету 2026». 4) УЖКХ г.Батайска – 4 контракта: № 528201844 от 03.03.2025 «Высшая школа Госзакупок. Все программы», № ИПК3297/25кадр-44 от 21.04.2025 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг», №13948 от 29.08.2025 «Управление государственными и муниципальными закупками», № 10-03 от 07.10.2025 «Дендрология». 5) Комитет по управлению имуществом г.Батайска - 1 контракт: № 64 от 26.06.2025 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление закупками». 6) Управление по Архитектуре и градостроительству г.Батайска – 3 контракта: № ОТО263-11/2025 от 19.11.2025 «Обучение по охране труда и проверка знаний в сфере охраны труда», № ДПО-119978 от 19.11.2025 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными закупками», «Противодействие коррупции», № ДПО-120899 от 23.11.2025 «Кадровый менеджмент», «Внутренний и внешний финансовый контроль». 7) Управление социальной защиты населения г.Батайска – 1 контракт: № 1215/25-УЦБ от 23.10.2025 «Пожарной безопасность. Общие требования охраны труда. Общие вопросы охраны труда и функционирования СОУТ».

Предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, 3 их них достигнуты в установленные сроки, 1 контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на обучение муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности» – позже установленного срока, т.к. обучение сотрудников проводится в течении всего года.

Мероприятие (результат) 1.3. «Проведены мероприятия по совершенствованию механизмов подбора кадров муниципальной службы» выполнено в полном объеме.

Правовую основу формирования кадрового состава муниципальной службы в органах местного самоуправления составляют Конституция РФ, ФЗ от 02.03.2007                  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановление Администрации города Батайска от 22.01.2018 № 45  «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 24.03.2017 № 460 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в Администрации города Батайска и отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска».

Применение органами местного самоуправления Методических рекомендаций позволяет организовать эффективную работу по кадровому планированию и отбору кадров для замещения должностей муниципальной службы, обеспечив формирование профессионального кадрового состава, включающего перспективных и высококвалифицированных специалистов, обладающих требуемыми для эффективного и результативного исполнения должностных обязанностей образованием, стажем работы, знаниями и умениями, а также профессиональными и личностными качествами.

Объявления о вакантных должностях размещены на официальном сайте Администрации города Батайска, в Центре занятости г.Батайска.

Предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, 4 их них достигнуты в установленные сроки.

Мероприятие (результат) 1.4. «Проведены мероприятия по привлечению на муниципальную службу молодых специалистов» выполнено в полном объеме.

На постоянной основе ведется работа по привлечению студентов,  согласно подписанному соглашению о сотрудничестве между Администрацией города Батайска и РГЭУ (РИНХ) (соглашение от 04.04.2023г.). Совместное проведение встреч по организации трудоустройства,  прохождения стажировки и практики для студентов  ДГТУ.

28.01.2025 в Гимназии №21 состоялось подписание договора о партнерстве и сотрудничестве между Администрацией города Батайска, Государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Центральная городская больница», Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Гимназия №21. В рамках сотрудничества планируется предпрофильная и профильная подготовка профессионально ориентированных обучающихся на дальнейшие обучение в области медицины, получение медицинских специальностей.

26.11.2025 в музее-заповеднике «Шолохов-Центр» прошла торжественная церемония ко Дню психолога. Организатор — Академия психологии и педагогики ЮФУ. Главным событием стало подписание соглашения между Академией психологии и педагогики ЮФУ и Управлением образования Батайска. Документ предусматривает целевое обучение педагогов и психологов.Документ направлен на укрепление профессиональных связей и создание условий для роста молодых специалистов, что особенно актуально в свете текущих задач системы образования.

Предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, 4 их них достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие территориального общественного самоуправления», предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 12 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 2.1. «Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск»» выполнено  в полном объеме.

В целях материального стимулирования деятельности органов территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» и во исполнение постановления Администрации города Батайска от 24.01.2025 № 64 от «Об утверждении Положения о материальном поощрении органов территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» по итогам квартала производится выплата материального поощрения председателям органов территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск»

За 2025 год было утверждено 4 распоряжения на основании которых были произведены выплаты: Распоряжение от 01.04.2025 № 404 «О выплате материального поощрения», Распоряжение от 14.07.2025 № 1130 «О выплате материального поощрения», Распоряжение от 30.09.2025 № 521 «О выплате материального поощрения», Распоряжение от 17.12.2025 № 1078 «О выплате материального поощрения».

Мероприятие (результат) 2.2. «Организован и проведен муниципальный этап областного конкурса на звание  территориальное общественное самоуправление в Ростовской области»» выполнен в полном объеме.

На основании Распоряжения Правительства Ростовской области от 25.09.2025 № 27 «Об определении победителей областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» в 2025 году территориальное общественное самоуправление № 17 г. Батайска стал победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» и получил диплом II степени.

Мероприятие (результат) 2.3. «Организованы и проведены праздничные мероприятия, поздравления с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск»» выполнен в полном объеме.

Поздравления с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления  муниципального образования  проводятся на постоянной основе. Поздравления проходят в онлайн режиме и посредством электронной почты.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном образовании «Город Батайск» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 18 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 3.1. «Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации» выполнено  в полном объеме.

Важнейшей составной частью воспитательного процесса подрастающего поколения в городе Батайске является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности. За 2025 год учреждениями культуры города Батайска проведено 565 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, в которых приняли участие 132819 человек. Проведены следующие мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации:

- детский концерт ко Дню России  «Объединяя лучшее – вперед в будущее» (МБУК ДК ЖД),

-музыкальный мастер-класс «От Волги до Енисея» (МБУК ДК ЖД),

- беседа с родителями «Воспитание патриота – гражданский долг» (МБУ ДО ДХШ),

- в ЦГБ им. М. Горького проведен час мужества "Освобождение земли Донской",

- торжественное мероприятие, посвященное подвигу героев специальной военной операции (МБУК ДК Русь),

- ежегодный фестиваль «Покрова на Дону» (МБУК ДК Русь),

- час информации - «Сила России в единстве народа»  (МБУК ДК РДВС),

- в октябре состоялась  торжественная церемония награждения участников российского патриотического проекта «Наши 333» (МБУК ДК Русь),

- исторический час «Герои Отечества: прошлое и настоящее» ко Дню героев Отечества (МБУК ДК РДВС),

- проведен конкурс творческих очерков «Мужество в сердцах поколений», создан сборник материалов (МБУК ЦБС),

- выставка, приуроченная ко Дню героев Отечества, под названием «Подвигу жить в веках» (МБУ ДО ДШИ),

- выставка картин Мариупольского (ДНР) художника Марины Ивановой (МБУК ГМИБ),

- выставка плакатов, посвященная Дню Героя Отечества (МБУК ГМИБ).

- 1 ноября 2025 года в ГКДЦ состоялись праздничные мероприятия под единым лозунгом «Народов много – Родина одна!», «Россия объединяет» (ссылки на публикации: https://t.me/batayskadministration/15218, https://t.me/bataysk_gkdc/6271 ).

Мероприятие (результат) 3.2. Проведены мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования»выполнены в полном объеме.

10 октября 2025 года состоялся фестиваль национальных культур «Венок дружбы». Мероприятие проводилось для участников клубных формирований дома культуры, на котором дети узнали о народах, проживающих на территории России, их традициях и обычаях. Все формирования и их творческие номера переплелись в один общий и дружный «Венок дружбы». Общее количество участников составило 350 человек, место проведения – муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Русь» (МБУК ДК «Русь»).

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной  программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1 своевременное финансирование муниципальной программы за счет местного бюджета;

фактор 2 постоянный контроль за ходом реализации программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств в установленные срок;

фактор 3 участие творческих коллективов города Батайска, освещение в средствах массовой информации проведения мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории города Батайска, на укрепление единства  российской нации привели к выполнению целевых показателей в ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил  1 409,4  тыс. рублей, в том числе по источникам

финансирования:

федеральный бюджет – 0,0  тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0  тыс. рублей;

местный бюджет – 1 409,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 388,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет -  0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 388,7  тыс. рублей;

внебюджетные источники –  0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил  20,7 тыс. рублей, из них:

20,5 тыс. рублей – по мероприятию «Проведены мероприятия по обеспечению дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение» по итогам заключения муниципального контракта и  в связи со сложившейся экономией;

0,2 тыс. рублей – по мероприятию «Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск»» в связи с экономией.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной  программы предусмотрено:

11 показателей, по  8  из которых фактические значения соответствуют плановым, а по 1  показателю  фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления».

Показатель 2. «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления» плановое значение -  51,7, фактическое значение – 56,25. Отклонение от планового показателя согласно информации Министерства региональной политики Ростовской области «Об итогах ежеквартального мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления  городских округов и муниципальных районов Ростовской области за IV квартал 2025 года».

Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы».

Показатель 2.1. «Коэффициент текучести муниципальных служащих» плановое значение – 8,9 процента, фактическое значение – 55,95. Отклонение от планового показателя связано с «непривычной» ситуацией на рынке труда в 2025 году:

- большое количество вакансий на рынке труда,

- низкий уровень безработицы,

- дефицит персонала от массовых рабочих специальностей до высококвалифицированных профессионалов.

Показатель 2.4. «Доля специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет» плановое значение – 5 процента, фактическое значение – 2. Отклонение от планового показателя связано с достижением возраста сотрудников свыше 35 лет и увеличением стажа работы в муниципальной службе. А так же с привлечением на муниципальную службу молодых специалистов, не имеющих стажа в муниципальной службе (после обучения в Вузе).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной (комплексной) программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. ### Проведены мероприятия по совершенствованию правовой и методической основы муниципальной службы | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 1 | 1 | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Проведена аттестация деятельности органов местного самоуправления | 01.10.2025 | - | Х | Х | - | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Принято участие в торжественном собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», посвященном Дню местного самоуправления | 01.05.2025 | 01.05.2025 | Х | Х | принято участие в «Торжественном собрании членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Проведена оценка профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Х | Х | В отчетном периоде проведена оценка соответствия квалификационным требованиям, установленных действующим законодательством, профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу путем изучения представленных документов, предварительного собеседования, -получения и проверки информации (характеристик, отзывов) по прежним местам работы (учебы) в отношении 27 человек, претендующих на вакантные должности. | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Сформирован муниципальный резерв управленческих кадров | 20.07.2025 20.12.2025 | 20.07.2025 20.12.2025 | Х | Х | Реестр муниципальных служащих | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. ### Проведены мероприятия по обеспечению дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности | 31.12.2025 | 20.12.2025 | единиц | х | Проведено дополнительное профессиональное образование 28-и муниципальных служащих | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 Подготовлены документы для проведения закупки у единственного поставщика на обучение муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности | 30.08.2025 | 30.08.2025 | Х | Х | Собраны документы и коммерческие предложения для заключения контрактов | Селевиров М.Г., заведующий сектором контрактной службы Администрации города Батайска | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Заключен муниципальный контракт на обучение муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности | 30.09.2025 | 23.11.2025 | Х | Х | М/Контракты № 10 от 04.03.2025, № 17 от 22.04.2025, М/Контракты № 523775766 от 24.01.2025, №04-09 от 19.05.2025, № 09-01 от 11.09.2025, №08-05 от 18.08.2025 М/Контракты №112-24.03.2005 от 25.03.2025, №114-24.03.2025 от 25.03.2025, № 59-03.09.2025 от 03.09.2025, №1342/2025-ДО от 16.09.2025, №1343/2025-ДО от 16.09.2025, №2025-ДО от 30.10.2025 М/Контракты №528201844 от 03.03.2025, №ИПК3297/25кадр-44 от 21.04.2025, №13948 ОТ 29.08.2025, № 10-03 ОТ 07.10.2025 М/Контракт № 64 от 26.06.2025х №ОТО263-11/2025 от 19.11.2025, №ДПО-119978 от 19.11.2025, №ДПО-120899 от 23.11.2025 №1215/25-УЦБ от 23.10.2025 За 2025г. заключено - 21 муниципальный контракт на обучение сотрудников: Дума г.Батайска – 2 муниципальных контракта, Администрация города Батайска - 4 муниципальных контракта, КСП г.Батайска - 6 муниципальных контракта, УЖКХ г.Батайска – 4 муниципальных контракта, КСП г.Батайска – 6 муниципальных контактов, КУИ г.Батайска – 1 муниципальный контракт, Управление по Архитектуре и градостроительству г.Батайска – 3 контракта, УСЗН г.Батайска – 1 контракт. Процесс получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих осуществляется в течении года. | Селевиров М.Г., заведующий сектором контрактной службы Администрации города Батайска, Селевирова Е.Ю., главный специалист бухгалтер Батайской Городской Думы г.Батайска, Наговицына Н.А. - Специалист - эксперт (бухгалтер) Контрольно-счетной палаты г. Батайска, Мясникова И.И. - Начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер УЖКХ г.Батайска, Дадашева И.А. – ведущий специалист отдела бухгалтерии и муниципальных закупок КУИ г.Батайска, Ягелович А.С. - начальник отдела бух.учета и отчетности -главный бухгалтер Управления по архитектуре и градостроительству г.Батайска, Боровец Е.О. - главный специалист сектора муниципальных закупок УСЗН г.Батайска. | контракты на обучение заключаются по мере необходимости в течении всего года |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. Проведено дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности по мере необходимости | 20.12.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | Проведено дополнительное профессиональное образование 28-и муниципальных служащих | Селевиров М.Г., заведующий сектором контрактной службы Администрации города Батайска | - |
| 2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4. Принято участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | 10.09.2025 | 10.09.2025 | Х | Х | от муниципального образования «Город Батайск» направлена конкурсная документация на одного сотрудника, для дальнейшего участия в конкурсе | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. | - |
| 3.1 | ### Мероприятие (результат) 3.1. «Проведены мероприятия по совершенствованию механизмов подбора кадров муниципальной службы» | 31.12.2025 | 20.12.2025 | единиц | 1 | 1 | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. | - |
| 3.1.1 | ### Контрольная точка 3.1.1. Размещены объявления о вакантных должностях муниципальной службы в открытых источниках информации | 30.03.2025 30.07.2025 30.12.2025 | 30.03.2025 30.07.2025 30.12.2025 | Х | Х | В отчетном периоде: проведены предварительные собеседования с 27 кандидатами на замещение вакантных должностей; размещены объявления о вакантных должностях на официальном сайте Администрации города Батайска, в Центре занятости г.Батайска, заключен 1 договор с учебным заведением города Ростова-на-Дону об организации практической подготовки студентов на базе структурных подразделений Администрации города Батайска | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. | - |
| 3.1.2 | ### Контрольная точка 3.1.2. Организованы и проведены конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы | 30.07.2025 30.12.2025 | 30.07.2025 30.12.2025 - | Х | Х | Согласно ст. 17 п.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" при замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании заключение трудового договора может быть без проведения конкурса. | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. | - |
| 3.1.3 | ### Контрольная точка 3.1.3. Применены усовершенствованные подходы по формированию кадрового резерва муниципальных служащих | 30.07.2025 30.12.2025 | 30.07.2025 30.12.2025 | Х | Х | Обеспечение непрерывного профессионального образования, оценки и мотивации сотрудников | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. | - |
| 3.1.4 | Контрольная точка 3.1.4. Применены усовершенствованные подходы по формированию и использованию резерва кадров муниципальной службы | 30.07.2025 30.12.2025 | 30.07.2025 30.12.2025 | Х | Х | Осуществляется комиссией по формированию и подготовке резерва управленческих кадров города Батайска | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. | - |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 4.1 Проведены мероприятия по привлечению на муниципальную службу молодых специалистов | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 2 | На постоянной основе ведется работа по привлечению студентов, согласно подписанному соглашению о сотрудничестве между Администрацией города Батайска и РГЭУ (РИНХ). Совместное проведение встреч по организации трудоустройства, прохождения стажировки и практики для студентов ДГТУ. 28.01.2025 в Гимназии №21 состоялось подписание договора о партнерстве и сотрудничестве между Администрацией города Батайска, Государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Центральная городская больница», Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Гимназия №21.В рамках сотрудничества планируется предпрофильная и профильная подготовка профессионально ориентированных обучающихся на дальнейшие обучение в области медицины, получение медицинских специальностей. | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. | - |
| 4.1.1 | ### Контрольная точка 4.1.1. ### Проведена работа по привлечению студентов, согласно подписанному соглашению о сотрудничестве между Администрацией города Батайска и РГЭУ (РИНХ) | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Х | Х | На постоянной основе ведется работа по привлечению студентов, согласно подписанному соглашению о сотрудничестве между Администрацией города Батайска и РГЭУ (РИНХ). Совместное проведение встреч по организации трудоустройства, прохождения стажировки и практики для студентов ДГТУ. | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка 4.1.2. Проведены совместные встречи по организации трудоустройства, прохождения стажировки и практики для студентов ДГТУ | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Проводится на постоянной основе. | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. |  |
| 4.1.3 | Контрольная точка 4.1.3. Проведены мероприятия по взаимодействию с высшими учебными заведениями | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | 26.11.2025 подписано соглашения между Академией психологии и педагогики ЮФУ и Управлением образования Батайска. Документ открывает новые возможности для целевой подготовки педагогов и психологов, укрепляя профессиональные связи и создавая условия для роста молодых специалистов. | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка 4.1.4. Применены усовершенствованные современные механизмы подбора кадров муниципальной гражданской службы, в том числе путем развития взаимодействия с высшими учебными заведениями | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | работа ведется на постоянной основе. | заведующий сектором по кадровой работе Администрации города Батайска, Шевелев А.Н. |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1. Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | 31.12.2025 | 20.12.2025 | человек | 25 | - | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Определена степень активности работы органов территориального общественного самоуправления | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 10.12.2025 | 27.03.2025 10.07.2025 10.10.2025 10.12.2025 | Х | Х | Ежеквартально проводились совещания по подведению итогов работы органов ТОС | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Организовано и проведено совещание по подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления для определения размера выплаты материального поощрения | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 10.12.2025 | 10.04.2025 10.07.2025 25.09.2025 10.12.2025 | Х | Х | Проведены совещания по подведению итогов работы органов ТОС за 3 месяца, 6 месяцев работы, 9 месяцев и 2025 год в целом. Подведены итоги. | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Утверждено распоряжение по итогам совещания по подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления для определения размера выплаты материального поощрения | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 10.12.2025 | 01.04.2025 14.07.2025 30.09.2025 17.12.2025 | Х | Х | За 2025 год было утверждено 4 распоряжения, на основании которых произведены выплаты: Распоряжение от 01.04.2025 № 404 «О выплате материального поощрения», Распоряжение от 14.07.2025 №1130 «О выплате материального поощрения», Распоряжение от 30.09.2025 № 521 «О выплате материального поощрения», Распоряжение от 17.12.2025 № 1078 «О выплате материального поощрения» | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Произведены ежеквартальные выплаты материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | 25.04.2025 25.07.2025 25.10.2025 30.12.2025 | 05.04.2025 29.07.2025 03.10.2025 21.12.2025 | Х | Х | На основании утвержденных распоряжений Администрации г.Батайска произведены ежеквартальные выплаты | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. |  |
| 1.1.5 | ### Мероприятие (результат) 2. «Организован и проведен муниципальный этап областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области»» | 31.12.2025 | 20.12.2025 | человек | 3 | 1 | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. | Мероприятие проведено |
|  | Контрольная точка 1.2.1. Проведен муниципальный этап областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | 15.07.2025 | 11.07.2025 | Х | Х | Мероприятие проведено. ТОС № 17 занял 2 место в областном этапе конкурса | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. | - |
|  | Контрольная точка 1.2.2. Подведены итоги муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» и распределены призовые места | 15.07.2025 | 11.07.2025 | Х | Х | Мероприятие проведено. ТОС № 17 занял 2 место в областном этапе конкурса | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. | - |
|  | Контрольная точка 1.2.3. Сформированы заявки для участия в областном этапе конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | 15.08.2025 | 31.07.2025 | Х | Х | заявки сформированы, согласно срокам | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. | - |
|  | Контрольная точка 1.2.4. Принято участие в областном этапе конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | 15.08.2025 | 15.08.2025 | Х | Х | участие в конкурсе принято. | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. |  |
|  | Мероприятие (результат) 3. «Организованы и проведены праздничные мероприятия, поздравления с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск»» | 31.12.2025 | 20.12.2025 | человек | 5 | 5 | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. |  |
|  | Контрольная точка 1.3.1. Ведение календаря праздничных и юбилейных дат, дней рождений | 31.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | Поздравления с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования проводятся на постоянной основе. Поздравления проходят в онлайн режиме и посредством электронной почты. | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. |  |
|  | Контрольная точка 1.3.2. Направление поздравлений, открыток с юбилейными датами рождения актива | 31.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | В течении 2025 года поздравления осуществлялись по мере необходимости | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. | - |
|  | Контрольная точка 1.3.3. Размещение на сайте Администрации города Батайска и в СМИ поздравлений с праздничными мероприятиями, с юбилейными датами рождениями | 31.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х | - | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. | - |
|  | Контрольная точка 1.3.4. Поздравление представителей ТОС с Днем территориального общественного самоуправления – 21 мая | 21.05.2025 | 21.05.2025 | Х | Х | Проведено праздничное мероприятие и награждение Благодарственными письмам | начальник организационного отдела Администрации города Батайска, Алексеенко Н.А. | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном образовании «Город Батайск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации» | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 9 | 9 | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 Проведен фольклорный фестиваль народной и казачьей песни «Покрова на Дону» | 14.10.2025 | 18.10.2025 | Х | Х | Ежегодный фестиваль «Покрова на Дону» проведен в МБУК ДК Русь. В празднике приняли участие 15 творческих коллективов из Ростовской области. | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Организовано и проведено праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню Государственного флага Российской Федерации | 12.12.2025 | 12.12.2025 | Х | Х | Проведен цикл мероприятий таких, как акция «Российский триколор» (раздача лент 300 шт.), тематический кинопоказ (количество участников 64 человека), акция «Сделай триколор из лент» (количество участников 150 человек) | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Организован и проведен День единения народов России и Белоруссии | 22.04.2025 | 22.04.2025 | Х | Х | Проведен детский концерт ко Дню России «Объединяя лучшее – вперед в будущее» (МБУК ДК ЖД). | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска |  |
| 1.14 | Контрольная точка 1.1.4. Организовано и проведено праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры | 15.06.2025 | 15.06.2025 | Х | Х | В МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» проведен познавательный час «Аз да буки»; в ГКДЦ проведены: беседа «День памяти Кирилла и Мефодия, акция «День славянской письменности и культуры», концертная программа «Славянское наследие». | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | В МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» проведен познавательный час «Аз да буки»; в ГКДЦ проведены: беседа «День памяти Кирилла и Мефодия, акция «День славянской письменности и культуры», концертная программа «Славянское наследие». |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.1.5. Организовано и проведено праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню русского языка | 22.06.2025 | 22.06.2025 | Х | Х | В МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» проведен познавательный час «Аз да буки»; в ГКДЦ проведены: беседа «День памяти Кирилла и Мефодия, акция «День славянской письменности и культуры», концертная программа «Славянское наследие». | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1. Проведены мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования | 31.12.2025 | 30.12.2025 | единиц | 4 | 4 | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1. Разработано положение о проведении Фестиваля национальных культур в рамках мероприятий к Дню народного единства | 30.03.2025 | 30.03.2025 | Х | Х | Положение о проведении мероприятий, посвященных Дню народного единства разработано | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Согласована площадка проведения Фестиваля национальных культур в рамках мероприятий к Дню народного единства | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Х | Х | площадки согласованы | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. Приглашены потенциальные участники Фестиваля национальных культур в рамках мероприятий к Дню народного единства | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Участники приглашены | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Проведен Фестиваль национальных культур в рамках мероприятий к Дню народного единства | 10.11.2025 | 10.10.2025 | Х | Х | Проведен фестиваль национальных культур «Венок дружбы», общее количество участников 350 человек. место проведения – ДК «Русь». | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 2.1.5 | Контрольная точка 2.1.5. Разработано положение о проведении фестиваля национальных культур «Венок дружбы» в рамках мероприятий к Дню народного единства | 30.03.2025 | 30.03.2025 | Х | Х | Положение разработано | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 2.1.6 | Контрольная точка 2.1.6. Согласована площадка проведения фестиваля национальных культур «Венок дружбы» в рамках мероприятий к Дню народного единства | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Х | Х | площадка согласована | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 2.1.7 | Контрольная точка 2.1.7. Приглашены потенциальные участники фестиваля национальных культур «Венок дружбы» в рамках мероприятий к Дню народного единства | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Участники приглашены | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 2.1.8 | Контрольная точка 2.1.8. Проведен открытый фестиваль национальных культур «Венок дружбы» в рамках мероприятий к Дню народного единства | 10.11.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Проведен фестиваль национальных ультур «Венок дружбы», общее количество участников 350 человек. место проведения – ДК «Русь». | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 2.1.9 | Контрольная точка 2.1.9. Закуплена сувенирная продукция для проведения акции «Единки» в рамках мероприятий к Дню народного единства | 30.03.2025 | 01.11.2025 | Х | Х | Контракт а поставку наградной атрибутики заключен 01.11.2025 № 10-04 | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 2.1.10 | Контрольная точка 2.1.10. Акция «Единки» зарегистрирована на платформе «Добро.рф» | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Х | Х | регистрация пройдена | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 2.1.11 | Контрольная точка 2.1.11. Собраны волонтеры для проведения акции «Единки» | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Волонтеры собраны | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 2.1.12 | Контрольная точка 2.1.12. Проведена акция «Единки» в рамках мероприятий к Дню народного единства | 10.11.2025 | 10.11.2025 | Х | Х | Мероприятие проведено. Количество участников 50 человек | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | - |
| 2.1.13 | Контрольная точка 2.1.13. На официальном сайте Администрации города Батайска, в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», мессенджере Telegram, а также в печатном СМИ (газета «Вперед») размещена информация обо всех проведенных мероприятиях | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | Х | Х | Проведенные мероприятия на постоянной основе освещаются на официальном сайте Администрации города Батайска, социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», мессенджереTelegram, а также в печатном СМИ (газета «Вперед»). | ### Грибова М.И., начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | Проведенные мероприятия на постоянной основе освещаются на официальном сайте Администрации города Батайска, социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», мессенджереTelegram, а также в печатном СМИ (газета «Вперед»). |

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) <1> | Процент освоения бюджетных средств, % <3> (5)/(4)*100 | Примечание <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | всего | 1409,4 | 1409,4 | 1388,7 | 98,5 | - |
|  | федеральный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  | областной бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  | местный бюджет | 1409,4 | 1409,4 | 1388,7 | 98,5 | - |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | всего | 237,4 | 237,4 | 216,8 | 91,3 | - |
|  | федеральный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  | областной бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  | местный бюджет | 237,4 | 237,4 | 216,8 | 91,3 | - |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие территориального общественного самоуправления» | всего | 1152,0 | 1152,0 | 1151,8 | 99,9 | - |
|  | федеральный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  | областной бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  | местный бюджет | 1152,0 | 1152,0 | 1151,8 | 99,9 | - |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном образовании «Город Батайск» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | - |
|  | федеральный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  | областной бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | - |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - |

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка эффективности <2> | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Показатель 1 Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному образованию | процентов | х | 53 | 53 | 1 | - |
| 1.2. | Показатель 2 Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процентов | х | 51,7 | 56,25 | 1 | согласно информации от Министерства региональной политики РО «Об итогах ежеквартального мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ростовской области за IV квартал 2025 года» |
| 1.3. | Показатель 3 Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений на территории муниципального образования | тыс. человек | х | 1,0 | 1,0 | 1 | - |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Коэффициент текучести муниципальных служащих | процентов | х | 8,9 | 55,95 | 1 | В 2025 году ситуация на рынке труда складывалась не в сторону работодателя: большое количество вакансий на рынке труда, низкий уровень безработицы, дефицит персонала от массовых рабочих специальностей до высококвалифицированных профессионалов |
| 2.2. | Показатель 2 Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | х | 55 | 55 | 1 |  |
| 2.3. | Показатель 3 Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | х | 100 | 99 | 2 |  |
| 2.4. | Показатель 4 Доля специалистов в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | х | 5 | 2 | 1 | В связи с достижением возраста сотрудников свыше 35 лет и увеличением стажа работы в муниципальной службе |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1 Количество разработанных нормативно-правовых документов и методических материалов для совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения | процентов | х | 11 | 11 | 1 |  |
| 3.2 | Показатель 2 Количество мероприятий с участием органов ТОС | процентов | х | 16 | 16 | 1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном образовании «Город Батайск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений на территории муниципального образования | штук | х | 100 | 100 | 1 |  |
| 4.2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений на территории муниципального образования | тыс. человек | х | 1,0 | 1,0 | 1 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> Критерии оценки эффективности показателей муниципальной программы:

1: высокая степень эффективности – 100 %;

2: степень эффективности выше среднего – 80 – 99 %;

3: степень эффективности ниже среднего – 70 – 80 %;

4: низкая степень эффективности – менее 70 %.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                            В.С. Мирошникова