АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2026 № 449

г. Батайск

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной программы города Батайска

«Информационное общество» за 2025 год

В соответствии постановлениями Администрации города Батайска                      от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации                       и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»,                          от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск» Ростовской области, Администрация города Батайска постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить отчет о реализации муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за 2025 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Батайска Овлашенко М.В.

Глава города Батайска						                           В.Е. Кукин

Постановление вносит

отдел информационно-коммуникационных

технологий Администрации города Батайска

|  | Приложение к постановлению Администрации города Батайска от __________ № ____ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

города Батайска «Информационное общество» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях создания условий для достижения цели «Достижение к 2030 году 100-процентного уровня «цифровой зрелости» в социальной сфере, образовании и муниципальном управлении» в рамках реализации муниципальной  программы города Батайска «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018         № 379 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» (далее – Муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска;

обеспечена реализация мероприятий по защите информации;

обеспечена деятельность муниципальных учреждений города Батайска (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания);

обеспечены исполнительно-распорядительные функции, связанные с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения;

обеспечены расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

обеспечены расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий;

обеспеченно предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, включенных в областной реестр средств массовой информации, на возмещение части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических печатных изданий (газет);

обеспечено официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных информационных материалов Администрации города Батайска;

обеспечено информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска.

2. Сведения

о результатах выполнения (достижении)

мероприятий (результатов) и контрольных точек

структурных элементов Муниципальной за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» предусмотрена реализация 2 мероприятий и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска» выполнено.

По итогам реализации мероприятия (результата) в 2025 году проведены работы в целях формирования, обновления и модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации города Батайска и отраслевых (функциональных) органов, в рамках реализации доведенной субсидии осуществлена закупка, поставка, установка и настройка оборудования и программного обеспечения.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» выполнено.

По итогам реализации мероприятия (результата) в 2025 году проведены работы по реализации действующего законодательства: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 27.07.2026 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 06.04.2011 № 69-ФЗ «Об электронной подписи».

В рамках структурного комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрена реализация 5 мероприятий и 20 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений города Батайска (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)» выполнено.

В рамках реализации мероприятия в полном объеме и в установленные сроки обеспечено финансирование ключевых расходных статей, включая выплату заработной платы сотрудникам, осуществление текущих хозяйственных расходов, оплату аренды помещений, услуг связи и налогов, что гарантировало стабильную и бесперебойную работу учреждения, предоставляющего услуги населению.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены исполнительно-распорядительные функции, связанные с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения» выполнено.

В рамках реализации мероприятия за счет средств областного бюджета обеспечена возможность получения услуг исполнительных органов Ростовской области (структурных подразделений Правительства Ростовской области) на базе МФЦ города Батайска.

Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечены расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» выполнено.

В рамках реализации мероприятия за счет средств софинансирования из областного бюджета обеспечена возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности.

Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечены расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» выполнено.

В рамках реализации мероприятия за счет средств софинансирования из областного бюджета обеспечена возможность получения услуг исполнительных органов Ростовской области (структурных подразделений Правительства Ростовской области) на базе МФЦ города Батайска.

Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» выполнено.

В отчетном периоде финансирование за счет средств из областного бюджета не производилось.

В рамках структурного комплекса процессных мероприятий «Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска в средствах массовой информации, развитие средств массовой информации» предусмотрена реализация 3 мероприятий и 12 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, включенных в областной реестр средств массовой информации, на возмещение части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических печатных изданий (газет)» выполнено.

По результатам конкурсного отбора субсидию на поддержку и развитие получила ООО «БИА «Вперёд».

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных информационных материалов Администрации города Батайска» выполнено.

В рамках реализации мероприятия обеспечено опубликование нормативных правовых актов Администрации города Батайска.

Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечено информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска» выполнено.

В рамках реализации мероприятия обеспечены публикации о детальности Администрации города Батайска в средствах массовой информации.

В рамках муниципального проекта «Цифровые решения» по региональному проекту «Цифровые решения» предусмотрена реализация 1 мероприятия.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено оснащение учреждений культуры современным оборудованием и программным обеспечением» выполнено.

В рамках реализации обеспечено приобретение орг. техники для учреждений культуры.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек Муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1                 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации Муниципальной программы оказала значимое влияние реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», определивших вектор развития цифровой трансформации государственного управления, социальной сферы и отраслей экономики, а также реализация комплекса мероприятий по импортозамещению 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации», который оказывает влияние на состав, технические характеристики и стоимость закупаемого и планируемого в дальнейшем к закупке участниками Муниципальной программы программного обеспечения и оборудования.

4. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

Муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Муниципальной программы на 2025 год составил 59 259,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 7243,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 51 366,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 650,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Муниципальной  программе составило 58621,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 7 241,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 50 818,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 562,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета 
составил 1,9 тыс. рублей, из них:

1,8 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ при   реализации принципа экстерриториальности.

0,1 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ на организацию предоставления областных услуг на базе МФЦ города Батайска.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил 548,8 тыс. рублей, из них:

1,6 тыс. рублей – экономия сложившееся в результате проведения закупок и исполнения контрактов, соглашений по закупке орг. техники и программного обеспечения в Администрации города Батайска;

224,3 тыс. рублей – экономия сложившееся в результате проведения закупок и исполнения контракта, по опубликованию нормативных правовых актов города Батайска;

144,5 тыс. руб. – услуги по технической поддержке и хостингу официального сайта Администрации города Батайска. Оплата предусмотрена по факту выполненных работ согласно условиям контракта, произведена в январе 2026 году.

0,2 тыс. рублей – экономия сложившееся в результате проведения закупок и исполнения контрактов, соглашений по закупке орг. техники и программного обеспечения в Финансовом управлении города Батайска.

177,6 тыс. рублей – экономия сложившееся в результате проведения закупок и исполнения контрактов, соглашений в МФЦ города Батайска.

0,5 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ при реализации принципа экстерриториальности в МФЦ города Батайска.

0,1 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ при реализации предоставления государственных услуг в МФЦ города Батайска.

5. Сведения

о достижении плановых и фактических значений

показателей Муниципальной программы и ее структурных элементов

за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами Муниципальной  программы предусмотрено: 16 показателей, по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям, количество

фактические значения превышают плановые.

Показатели Муниципальной программы.

Показатель 1.1. «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения города Батайска», – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое – 100,0 процентов.

Показатель 1.2. «Уровень удовлетворенности жителей города Батайска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг», – плановое значение – 91,0 процентов, фактическое – 100,0 процентов.

Показатель 1.3. «Доля юридически значимого внутриведомственного электронного документооборота», – плановое значение – 25,0 процентов, фактическое – 29,5 процентов.

Показатель 1.4. «Доля опубликованных нормативных правовых актов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина», – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое – 100,0 процентов.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий».

Показатель 1.1. «Доля рабочих мест в Администрации города Батайска отраслевых (функциональных) органах, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест Администрации города Батайска отраслевых (функциональных) органах», – плановое значение – 80,0 процентов, фактическое – 81,0 процентов.

Показатель 1.2. «Количество должностных лиц Администрации города Батайска, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи», – плановое значение – 28 единиц, фактическое – 28 единиц.

Показатель 1.3. «Доля оцифрованных архивных документов муниципальных архивов в общем количестве архивных документов муниципальных архивов», – плановое значение – 2,0 процента, фактическое – 4,7 процента.

Показатель 1.4. «Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию», – плановое значение – 0 единиц, фактическое – 0 единиц.

Показатель 1.5. «Доля аттестованных рабочих мест», – плановое значение – 5,0 процента, фактическое – 8,0 процента.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг».

Показатель 1.1. «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ», – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое – 100,0 процентов.

Показатель 1.2. «Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие на базе МФЦ», – плановое значение – 62,0 процентов, фактическое – 65,0 процентов.

Показатель 1.3. «Доля муниципальных услуг Администрации города Батайска отраслевых (функциональных) органах, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ в соответствии с Реестром муниципальных услуг (функций) города Батайска», – плановое значение – 58,0 процентов, фактическое – 64,0 процентов.

Показатель 1.4. «Количество работников МФЦ, прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения», – плановое значение – 50 единиц, фактическое – 50 единиц.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска в средствах массовой информации, развитие средств массовой информации».

Показатель 1.1. «Количество экземпляров печатных средств массовой информации (газет)», – плановое значение – 3000 единиц, фактическое – 3000 единиц.

Показатель 1.2. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетени к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в информационном бюллетени», – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое – 100,0 процентов.

Показатель 1.4. «Количество опубликованных материалов о деятельности Администрации города Батайска в средствах массовой информации», – плановое значение – 25 единиц, фактическое – 100 единиц.

Показатели муниципального проекта «Цифровые решения» по региональному проекту «Цифровые решения».

Показатель мероприятие 1.1. «Доля юридически значимого внутриведомственного электронного документооборота» – плановое значение – 25,0 процентов, фактическое – 27,5 процентов.

Сведения о достижении значений показателей Муниципальной программы, структурных элементов Муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Предложения

дальнейшей реализации Муниципальной программы

Учитывая превышения плановых значений показателей Муниципальной программы в 2025 году, предлагается установить плановые значения по:

показателю «Уровень удовлетворенности жителей города Батайска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2026 году – 93,0 процента, в 2027 году – 94,5 процента, в 2028 году – 95,0 процента, в 2030 году – 97,0 процента.

показателю «Доля оцифрованных архивных документов муниципальных архивов в общем количестве архивных документов муниципальных архивов», в 2026 году – 4,8 процента, в 2027 году – 4,9 процента, в 2028 году – 5,0 процента, в 2030 году – 6,0 процента.

Учитывая наметившуюся тенденцию к сокращению печатных средств массовой информации по итогам прошедших периодов, предлагается произвести корректировку значений в сторону уменьшения по отношению к ранее запланированным показателю 3.1. «Количество экземпляров печатных средств массовой информации (газет)».

Приложение № 1

к отчету о реализации Муниципальной программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек Муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Структурный элемент Муниципальной программы «Развитие цифровых технологий» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат)1. «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска» | 31 декабря 2025 г | 31 декабря 2025 г | условная единица | 1 | 1 | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В. финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В. управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А. управление культуры города Батайска, управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А. управление образования города Батайска Вильчинская И.М. комитет по управлению имуществом города Батайска управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А. комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю. управление культуры города Батайска Гетьманская А.В. отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | - |
|  | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | 29 марта 2025 г. | 29 марта 2025 г. | Х | Х | опубликован план закупок в Единой информационной системе | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В. финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В. управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А. управление культуры города Батайска, управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А. управление образования города Батайска Вильчинская И.М. комитет по управлению имуществом города Батайска управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А. комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю. управление культуры города Батайска Гетьманская А.В. отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | - |
|  | Контрольная точка 1.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 28 июня 2025 г. | 28 июня 2025 г. | Х | Х | подготовлены технические задания на поставку оборудования и выполнение работ в целях осуществления модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В. финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В. управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А. управление культуры города Батайска, управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А. управление образования города Батайска Вильчинская И.М. комитет по управлению имуществом города Батайска управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А. комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю. управление культуры города Батайска Гетьманская А.В. отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | - |
|  | Контрольная точка 1.3 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | Х | Х | в Единой информационной системе присвоен идентификационному коду закупки | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В. финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В. управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А. управление культуры города Батайска, управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А. управление образования города Батайска Вильчинская И.М. комитет по управлению имуществом города Батайска управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А. комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю. управление культуры города Батайска Гетьманская А.В. отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | - |
|  | Контрольная точка 1.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | осуществлена оплата товаров, работ, услуг в рамках муниципальных контрактов, заключенных в целях обеспечения модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В. финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В. управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А. управление культуры города Батайска, управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А. управление образования города Батайска Вильчинская И.М. комитет по управлению имуществом города Батайска управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А. комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю. управление культуры города Батайска Гетьманская А.В. отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | - |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» | 31 декабря 2025 г | 31 декабря 2025 г | условная единица | 1 | 1 | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В. финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В. управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А. управление культуры города Батайска, управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А. управление образования города Батайска Вильчинская И.М. комитет по управлению имуществом города Батайска управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А. комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю. управление культуры города Батайска Гетьманская А.В. отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | - |
|  | Контрольная точка 2.1 «Закупка включена в план закупок» | 29 марта 2025 г. | 29 марта 2025 г. | Х | Х | опубликован план закупок в Единой информационной системе | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В. финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В. управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А. управление культуры города Батайска, управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А. управление образования города Батайска Вильчинская И.М. комитет по управлению имуществом города Батайска управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А. комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю. управление культуры города Батайска Гетьманская А.В. отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | - |
|  | Контрольная точка 2.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 28 июня 2025 г. | 28 июня 2025 г. | Х | Х | подготовлены технические задания на поставку оборудования и выполнение работ в целях осуществления модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В. финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В. управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А. управление культуры города Батайска, управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А. управление образования города Батайска Вильчинская И.М. комитет по управлению имуществом города Батайска управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А. комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю. управление культуры города Батайска Гетьманская А.В. отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | - |
|  | Контрольная точка 2.3 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | Х | Х | в Единой информационной системе присвоен идентификационному коду закупки | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В. финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В. управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А. управление культуры города Батайска, управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А. управление образования города Батайска Вильчинская И.М. комитет по управлению имуществом города Батайска управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А. комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю. управление культуры города Батайска Гетьманская А.В. отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | - |
|  | Контрольная точка 2.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | осуществлена оплата товаров, работ, услуг в рамках муниципальных контрактов, заключенных в целях обеспечения модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В. финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В. управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А. управление культуры города Батайска, управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А. управление образования города Батайска Вильчинская И.М. комитет по управлению имуществом города Батайска управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А. комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю. управление культуры города Батайска Гетьманская А.В. отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | - |
|  | Структурный элемент Муниципальной программы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений города Батайска (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)» | 31 декабря 2025 г | 31 декабря 2025 г | условная единица | 1 | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 1 марта 2025 г. | 1 марта 2025 г. | Х | Х | опубликован план закупок в Единой информационной системе | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 1.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 28 июня 2025 г. | 28 июня 2025 г. | Х | Х | подготовлены технические задания на поставку оборудования и выполнение работ в целях осуществления модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 ноября 2025 г. . | 30 ноября 2025 г. . | Х | Х | в Единой информационной системе присвоен идентификационному коду закупки | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | осуществлена оплата товаров, работ, услуг в рамках муниципальных контрактов, заключенных в целях обеспечения модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены исполнительно-распорядительные функции, связанные с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения» | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | условная единица | 1 | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 2.1. «Муниципальное задание на оказание утверждено» | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | утверждено муниципальное задание на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 2.2. «Сформирована бюджетная роспись» | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | завершено распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 2.3. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии» | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 2.4. «Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности» | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | согласовано и подтверждено целевое использование средств | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечены расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | условная единица | 1 | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 3.1. «Утверждено постановление Правительства Ростовской области» | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | постановление правительства Ростовской области о государственной программы Ростовской области «Информационное общество» | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 3.2. «Сформирована бюджетная роспись» | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | завершено распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 3.3. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии» | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 3.4. «Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности» | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | согласовано и подтверждено целевое использование средств | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Мероприятие (результат) 4 «Обеспечены расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 30 декабря 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | условная единица | 1 | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 4.1. «Утверждено постановление Правительства Ростовской области» | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | постановление правительства Ростовской области о государственной программы Ростовской области «Информационное общество» | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 4.2. «Сформирована бюджетная роспись» | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | завершено распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 4.3. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии» | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 4.4. «Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности» | 30 декабря 2025 г | 30 декабря 2025 г | Х | Х | согласовано и подтверждено целевое использование средств | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Мероприятие (результат) 5 «Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» | 31 декабря 2025 г | 31 декабря 2025 г | условная единица | 1 | 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 5.1. «Закупка включена в план закупок» | 1 марта 2025 г. | 1 марта 2025 г. | Х | Х | опубликован план закупок в Единой информационной системе | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 5.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 28 июня 2025 г. | 28 июня 2025 г. | Х | Х | подготовлены технические задания на поставку оборудования и выполнение работ в целях осуществления модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 5.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 ноября 2025 г. . | 30 ноября 2025 г. . | Х | Х | в Единой информационной системе присвоен идентификационному коду закупки | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Контрольная точка 5.4. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | осуществлена оплата товаров, работ, услуг в рамках муниципальных контрактов, заключенных в целях обеспечения модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С., директор Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | - |
|  | Структурный элемент Муниципальной программы «Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска в средствах массовой информации, развитие средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, включенных в областной реестр средств массовой информации, на возмещение части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических печатных изданий (газет)» | 28 декабря 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | условная единица | 1 | 1 | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | - |
|  | Контрольная точка 1.1. «Сформирована бюджетная роспись» | 28 декабря 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Х | Х | завершено распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | - |
|  | Контрольная точка 1.2. «Публикация информации о проведении конкурса по софинансированию» | 1 июня 2025 г. | 1 июня 2025 г. | Х | Х | публикация заявки на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | - |
|  | Контрольная точка 1.3. «Подана заявка на финансирование» | 1 сентября 2025 г. | 1 сентября 2025 г. | Х | Х | рассмотрения заявок | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | - |
|  | Контрольная точка 1.4. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии» | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | Х | Х | подписано соглашение о субсидии в «Электронном бюджете» | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. |  |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных информационных материалов Администрации города Батайска» | 31 декабря 2025 г | 31 декабря 2025 г | условная единица | 1 | 1 | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. |  |
|  | Контрольная точка 2.1. «Закупка включена в план закупок» | 29 марта 2025 г. | 29 марта 2025 г. | Х | Х | опубликован план закупок в Единой информационной системе | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. |  |
|  | Контрольная точка 2.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 28 июня 2025 г. | 28 июня 2025 г. | Х | Х | подготовлены технические задания на поставку оборудования и выполнение работ в целях осуществления модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. |  |
|  | Контрольная точка 2.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | Х | Х | в Единой информационной системе присвоен идентификационному коду закупки | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. |  |
|  | Контрольная точка 2.4. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | осуществлена оплата товаров, работ, услуг в рамках муниципальных контрактов, заключенных в целях обеспечения модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. |  |
|  | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска» | 31 декабря 2025 г | 31 декабря 2025 г | процент | 100,0 | 100,0 | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. |  |
|  | Контрольная точка 2.1. «Закупка включена в план закупок» | 29 марта 2025 г. | 29 марта 2025 г. | Х | Х | опубликован план закупок в Единой информационной системе | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. |  |
|  | Контрольная точка 2.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 28 июня 2025 г. | 28 июня 2025 г. | Х | Х | подготовлены технические задания на поставку оборудования и выполнение работ в целях осуществления модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. |  |
|  | Контрольная точка 2.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 сентября 2025 г. | 30 сентября 2025 г. | Х | Х | в Единой информационной системе присвоен идентификационному коду закупки | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | - |
|  | Контрольная точка 2.4. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31 декабря 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Х | Х | осуществлена оплата товаров, работ, услуг в рамках муниципальных контрактов, заключенных в целях обеспечения модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации Муниципальной программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

Муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) <1> | Процент освоения бюджетных средств, %<3> (5)/(4)*100 | Примечание <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | всего | 59 259,9 | 58 609,9 | 58 621,2 | 98,9 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 7 243,0 | 7 243,0 | 7 241,1 | 99,9 | - |
|  | местный бюджет | 51 366,9 | 51 366,9 | 50 818,1 | 98,9 | - |
|  | внебюджетные источники | 650,0 | - | 562,0 | 86,5 | - |
| Структурный элемент 1 «Развитие цифровых технологий» | всего | 6 535,1 | 6 535,1 | 6 533,3 | 99,9 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | местный бюджет | 6 535,1 | 6 535,1 | 6 533,3 | 99,9 | Экономия по результатам закупок - 1,8 тыс. руб. |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Структурный элемент 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»» | всего | 50 077,9 | 49 427,9 | 49 809,9 | 99,5 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 7 024,2 | 7 024,2 | 7 022,4 | 99,9 | - |
|  | местный бюджет | 42 403,7 | 42 403,7 | 42 225,5 | 99,6 | Экономия по результатам закупок – 178,2 тыс. руб. |
|  | внебюджетные источники | 650,0 | - | 562,0 | 86,6 | - |
| Структурный элемент 3 «Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска в средствах массовой информации, развитие средств массовой информации» | всего | 2 375,4 | 2 375,4 | 2 006,6 | 84,5 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | местный бюджет | 2 375,4 | 2 375,4 | 2 006,6 | 84,5 | Экономия по результатам закупок и оплата, предусмотренная по факту выполненных работ согласно условиям контракта, произведена в январе 2026 году – 368,8 тыс. руб. |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | - | 0,0 | - | - |
| Муниципальный проект "Цифровые решения" по региональному проекту "Цифровые решения" | всего | 271,5 | 271,5 | 271,4 | 99,9 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 218,8 | 218,8 | 218,7 | 99,9 | - |
|  | местный бюджет | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 100,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

- при наличии внебюджетных источников, процент исполнения рассчитывается как (5)/(3)*100.

<4>Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетно году (тыс. рублей).

Приложение № 3

к отчету о реализации Муниципальной программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей Муниципальной программы, структурного элемента Муниципальной программы |  |  | Оценка эффективности <2> | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1. Показатели Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Показатель 1.1. «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения города Батайска» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | высокая степень эффективности | - |
| 1.2. | Показатель 1.2. «Уровень удовлетворенности жителей города Батайска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» | процент | 100,0 | 91,0 | 100,0 | высокая степень эффективности | - |
| 1.3. | Показатель 1.3. «Доля юридически значимого внутриведомственного электронного документооборота» | процент | - | 25,0 | 29,5 | высокая степень эффективности |  |
| 1.4. | Показатель 1.4. «Доля опубликованных нормативных правовых актов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | высокая степень эффективности | - |
| Показатели структурных элементов Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.1. | Показатель 1.1. «Доля рабочих мест в Администрации города Батайска отраслевых (функциональных) органах, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест Администрации города Батайска отраслевых (функциональных) органах» | процент | 81,2 | 80,0 | 81,0 | высокая степень эффективности | - |
| 2.2. | Показатель 1.2. «Количество должностных лиц Администрации города Батайска, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи» | условная единица | 27 | 28 | 28 | высокая степень эффективности | - |
| 2.3. | Показатель 1.3. «Доля оцифрованных архивных документов муниципальных архивов в общем количестве архивных документов муниципальных архивов» | процент | 1,9 | 2,0 | 4,7 | высокая степень эффективности | - |
| 2.4. | Показатель 1.4. «Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию» | условная единица | 0 | 0 | 0 | высокая степень эффективности | - |
| 2.5. | Показатель 1.4. «Доля аттестованных рабочих мест» | процент | - | 5,0 | 8,0 | высокая степень эффективности | - |
| Показатели структурных элементов Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3.1. | Показатель 1.1. «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ» | условная единица | 100,0 | 100,0 | 100,0 | высокая степень эффективности | - |
| 3.2. | Показатель 1.2. «Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие на базе МФЦ» | условная единица | 65,0 | 62,0 | 65,0 | высокая степень эффективности | - |
| 3.3. | Показатель 1.3. «Доля муниципальных услуг Администрации города Батайска отраслевых (функциональных) органах, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ в соответствии с Реестром муниципальных услуг (функций) города Батайска» | условная единица | 65,4 | 58,0 | 64,0 | высокая степень эффективности | - |
| 3.4. | Показатель 1.4. «Количество работников МФЦ, прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения» | условная единица | 50 | 50 | 50 | высокая степень эффективности | - |
| Показатели структурных элементов Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска в средствах массовой информации, развитие средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  | Х |
| 4.1. | Количество экземпляров печатных средств массовой информации (газет) | условная единица | 4000 | 3000 | 3000 | высокая степень эффективности | - |
| 4.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетени к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в информационном бюллетени | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | высокая степень эффективности | - |
| 4.3. | Количество опубликованных материалов о деятельности Администрации города Батайска в средствах массовой информации | условная единица | - | 25 | 100 | высокая степень эффективности | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> Критерии оценки эффективности показателей муниципальной программы:

1: высокая степень эффективности – 100 %;

2: степень эффективности выше среднего – 80 – 99 %;

3: степень эффективности ниже среднего – 70 – 80 %;

4: низкая степень эффективности – менее 70 %.