АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2026 № 459

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценке

эффективности муниципальной программы

города Батайска «Социальная поддержка

граждан» за 2025 год

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска         от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации        и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 19.07.2024 № 2125       «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска» и в соответствии с решением коллегии Администрации города Батайска от 25.02.2026 № 19                      «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2025 год», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2025 год согласно приложению.

2. Разместить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2025 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за   исполнением   настоящего   постановления  возложить

на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Мурзину О.В.

Глава города Батайска                                                                            В.Е. Кукин

Постановление вносит

Управление социальной защиты

населения города Батайска

|  |  | Приложение к постановлению Администрации города Батайска от __________ № _____ о |
| --- | --- | --- |

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, снижения уровня бедности до 7 процентов к 2030 году, повышения доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года, обеспечения социальной поддержки семей при рождении детей, увеличения уровня рождаемости к 2030 году не ниже чем на 10 процентов, в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 385 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- предоставлены меры социальной поддержки льготным категориям граждан;

- произведены различные социальные денежные выплаты;

- оказаны меры социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий населения (инвалиды, ветераны, семьи с детьми, участники специальной военной операции и члены их семей, граждане старшего поколения и другие);

- обеспечена реализация мероприятий муниципального проекта «Многодетная семья» по региональному проекту «Многодетная семья (Ростовская область)» в рамках национального проекта «Семья»;

- проведена работа по заключению социальных контрактов, в том числе с многодетными семьями, семьями с детьми и с участниками СВО, а также с членами их семей, в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, предоставляемого на условиях софинансирования из федерального бюджета;

- обеспечено целевое, своевременное и эффективное использование средств областного, федерального и местного бюджетов, соблюдение порядков расходования субвенций и субсидий, выделенных на реализацию законов социальной направленности;

- оказана информационно-разъяснительная работа с населением по вопросам предоставления мер социальной поддержки, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей, многодетным семьям и семьям с детьми, реализации компенсационного характера предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, жилищных субсидий.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов

муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта         «Многодетная семья» по региональному проекту «Многодетная семья (Ростовская область)» в рамках национального проекта «Семья» (далее – муниципальный проект) в 2025 году предусмотрено сводной бюджетной росписью – 49 510,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 49 442,0 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе освоено средств федерального бюджета – 43 864,3 тыс. рублей (100 %), средств областного бюджета – 5 577,7 тыс. рублей (98,8 %).

В рамках муниципального проекта предусмотрена реализация 2-х мероприятий (результатов) и 11 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным направлением многодетным семьям» выполнено в полном объеме. В отчетном 2025 году 110 семей получили государственную социальную помощь в виде социального контракта на сумму 29 543,2 тыс. рублей, выделенные средства федерального и областного бюджетов освоены на 100 процентов.

Мероприятие (результат) 1.2. «Семьи охвачены мерами социальной поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» 
выполнено в полном объеме. В 2025 году на оказание мер социальной поддержки семей по повышению рождаемости было предусмотрено 19 967,2 тыс. рублей, по итогам 12 месяцев 2025 года освоено 19 898,8 тыс. рублей, что составило 99,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований. По итогам 12 месяцев 2025 года меры социальной поддержки в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2024 № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» предоставлены в полном объеме, в том числе:

- единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующих детей получили 60 семей;

- компенсацию 50 % стоимости обучения в организациях среднего и высшего профессионального образования одного из детей многодетной семьи получили 60 многодетных семей;

- услугами пункта проката воспользовались 53 семьи, им предоставлено в пользование бесплатно 132 предмета первой необходимости для новорожденных.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 15 мероприятий (результатов) и 67  контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Переданное полномочие Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», осуществлено в полном объеме» выполнено. В 2025 году предоставлена ежегодная денежная выплата 231 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», на сумму 4 365,4 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан осуществлены в полном объеме» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 7110 инвалидам, ветеранам, «чернобыльцам» на сумму 75 427,1 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.3 «Государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан оказана в полном объеме» не выполнено, поскольку данное мероприятие (результат) исключено из комплекса процессных мероприятий и включено в структуру муниципального проекта «Многодетная семья» по региональному проекту «Многодетная семья (Ростовская область)» в рамках реализации национального проекта «Семья».

Мероприятие (результат) 1.4 «Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) социального пособия на основании социального контракта оказана в полном объеме» выполнено. Оказана адресная социальная помощь в виде социального пособия, в том числе на основании социального контракта 1625 малоимущим семьям на сумму 33 992,4 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.5 «Обеспечение оплаты услуг по доставке через кредитные организации, организации федеральной почтовой связи при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан осуществлено в полном объеме» не выполнено, поскольку данное мероприятие (результат) исключено из комплекса процессных мероприятий и включено в структуру муниципального проекта «Многодетная семья» по региональному проекту «Многодетная семья (Ростовская область)» в рамках реализации национального проекта «Семья».

Мероприятие (результат) 1.6 «Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», осуществлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 1462 ветеранам труда Ростовской области на сумму 46 745,6 тыс. рублей. В 2025 году принято документов и выдано 11 удостоверений лицам данной категории.

Мероприятие (результат) 1.7 «Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 5514 ветеранам труда на сумму 168 985,9 тыс. рублей. В 2025 году принято документов и выдано 111 удостоверений лицам данной категории.

Мероприятие (результат) 1.8 «Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла осуществлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 13 труженикам тыла на сумму 275,8 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.9 «Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей осуществлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 123 реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей на сумму 3 921,3 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.10 «Полномочия по предоставлению гражданам, в целях оказания социальной поддержки, субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг осуществлены в полном объеме» выполнено. Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены 1264 гражданам на сумму 10 463,1 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.11 «Полномочия по предоставлению материальной и иной помощь для погребения осуществлены в полном объеме» выполнено. 172 гражданам своевременно и в полном объеме оказана материальная и иная помощь для погребения умерших на сумму 1 586,9 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.12 «Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, осуществлены в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 93 гражданам на сумму 2 426,9 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.13 «Компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, удостоенным званием «Почетный гражданин города Батайска», предоставлена в полном объеме» выполнено. Компенсация предоставлена 14 гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Батайска» на сумму 1 322,3 тыс. рублей, источник финансирования – местный бюджет.

Мероприятие (результат) 1.14 «Расходы на предоставление субсидий из бюджета города Батайска юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Батайска, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан осуществлены в полном объеме» выполнено. Осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных организаций за льготный проезд отдельным категориям граждан. Правом льготного проезда воспользовались  4765 человек на сумму 13 009,4 тыс. рублей, из них – 604 учащихся образовательных учреждений города Батайска и 4161 пенсионеров, не имеющих других льгот на проезд или не получающим компенсационных выплат за проезд.

Мероприятие (результат) 1.15 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» осуществлена в полном объеме» выполнено. Произведена выплата государственной пенсии за выслугу лет 61 гражданам на сумму 11 564,5 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.16 «Выплата единовременной материальной помощи ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, произведена в полном объеме» выполнено. Выплата единовременной материальной помощи произведена 73 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, в сумме 94,1 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.17 «Расходы на мероприятия по поздравлению отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Батайск», произведены в полном объеме»» выполнено. В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 25.12.2023 № 3687 «О поздравлении отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Батайск» организована работа по направлению поздравлений от имени Главы города Батайска отдельным категориям граждан, проживающих на территории городского округа «Город Батайск» в связи с наступлением следующих событий: Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая), юбилейных дней рождения, с днем бракосочетания, с рождением ребенка. Обеспечена закупка и направление 2880 поздравительных открыток и осуществлена оплата услуг по доставке поздравительных открыток через организации федеральной почтовой связи в количестве 2843 единиц на сумму 103,4 тыс. рублей.

По комплексу процессных мероприятий  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение 67 контрольных точек, все 67 контрольные точки достигнуты в установленный срок.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов). В связи с осуществлением текущей деятельности Учреждения контрольные точки не устанавливаются.

В сфере финансового обеспечения деятельности УСЗН г. Батайска осуществлялось планомерное, системное финансирование расходов, запланированных на 2025 год, повышение их эффективности, своевременное перераспределение образовавшейся экономии средств по отдельным видам расходов на другие неотложные и значимые цели. На содержание УСЗН г. Батайска направлено в 2025 году 99,8 % расходов бюджета. На эти цели было выделено 43 378,5 тыс. рублей. В УСЗН г. Батайска реализуется широкий комплекс мер по обеспечению деятельности Учреждения в рамках доведенных лимитов бюджетных ассигнований.

Мероприятие (результат) 2.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников Управления социальной защиты населения города Батайска произведены в полном объеме» выполнено. Произведены расходы на выплаты по оплате труда работников УСЗН г. Батайска в сумме 3 727,3 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 2.2 «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведена в полном объеме» выполнено. Произведены расходы на обеспечение функций Учреждения в сумме 38 204,4 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 2.3 «Расходы на обеспечение функций Управления социальной защиты населения произведены в полном объеме» выполнено. Сумма расходов местного бюджета на финансовое обеспечение функций УСЗН г. Батайска составила 959,3 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 2.4 «Финансовое обеспечение иных расходов осуществлено в полном объеме» выполнено. Финансовое обеспечение иных расходов местного бюджета осуществлено в сумме 487,5 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрена реализация 12 мероприятий (результатов) и 48 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 3.1 «Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время осуществлены в полном объеме» не выполнено, поскольку полномочия УСЗН г. Батайска прекращены с 01.01.2025 года в связи с передачей полномочий в сфере отдыха и оздоровления детей, предусмотренные п.2 ст.12.1 Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Министерству образования Ростовской области.

Мероприятие (результат) 3.2 «Осуществлены полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в полном объеме» выполнено. УСЗН г. Батайска осуществлялась выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. Расходы составили  9 921,8  тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.3 «Осуществлены полномочия по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в полном объеме» выполнено. 365 детям первого-второго года жизни  предоставлена мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на специальные молочные продукты детского питания на сумму 6 998,7 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.4 «Осуществлены полномочия по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в полном объеме» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены на 1853 ребенка на сумму 113 080,8 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.5 «Осуществлены полномочия по выплате пособия на ребенка в полном объеме» выполнено. Пособие выплачено на 1534 ребенка на сумму 36 220,3 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.6 «Осуществлены полномочия по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в полном объеме» выполнено. 166 беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание на сумму 4129,8 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.7 «Осуществлены полномочия по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены 198 семьям на сумму 16 244,7 тыс. рублей. В 2025 году выдано 148 сертификатов на региональный материнский капитал.

Мероприятие (результат) 3.8 «Осуществлены полномочия по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, в полном объеме» выполнено. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены 7 детям в сумме 439,3 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.9 «Осуществлены полномочия по предоставлению меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в полном объеме» выполнено. Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлена на 60 человек в сумме  869,9 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.10 «Расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска осуществлены в полном объеме» не выполнено, поскольку полномочия УСЗН г. Батайска прекращены с 01.01.2025 года в связи с передачей полномочий в сфере отдыха и оздоровления детей, предусмотренные п.2 ст.12.1 Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Министерству образования Ростовской области.

Мероприятие (результат) 3.11 «Расходы на организацию доставки групп детей из малоимущих семей, получивших путевки от Управления социальной защиты населения города Батайска к местам отдыха и обратно без взимания платы осуществлены в полном объеме» выполнено. В 2025 году УСЗН г. Батайска осуществлена бесплатная доставка 434 ребенка из малоимущих семей к местам отдыха и обратно в санаторные оздоровительные и загородные оздоровительные лагеря. Расходы местного бюджета составили 760,8  тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.12 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» выполнено. Частичную денежную компенсацию расходов на проезд учащимся в общеобразовательных организациях города Батайска из многодетных малоимущих семей получили 7 семей на сумму 16,3 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Мероприятие (результат) 3.13 «Осуществлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в полном объеме в городе Батайске предоставлены в полном объеме» выполнено. Выплата предоставлена 4 семьям в сумме 1 955,5 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 3.14 «Осуществлены полномочия по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в полном объеме» выполнено. Выплата предоставлена 4 семьям в сумме 16,5 тыс. рублей.

По комплексу процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено выполнение 48 контрольных точек, 48 из которых достигнуты в установленный срок.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и  4  контрольных точек.

Мероприятие (результат) 4.1 «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1 1, 1 2 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года N 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", выполнены в полном объеме» выполнено. Объем расходов областного бюджета в 2025 году составил 73 256,5 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 4.2 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Батайска (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (Субсидии бюджетным учреждениям)», выполнены в полном объеме» выполнено. Субсидия предоставлена муниципальному автономному учреждению «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» своевременно и в полном объеме. Расходы местного бюджета составили 573,9 тыс. рублей.

По комплексу процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, 4 из которых достигнуты в установленный срок.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной (комплексной) программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной  программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» оказывали влияние следующие факторы:

- принятие мер по обеспечению своевременного поступления бюджетных средств позволило предоставить социальные гарантии жителям города Батайска в полном объеме;

- рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

- своевременное заключение между МАУ ЦСО г. Батайска и УСЗН г. Батайска Соглашения на 2025 год и на плановый период 2026-2027 гг. на сумму 231 836,4 тыс. рублей.

Указанные факторы повлияли на положительный итог реализации мероприятий муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 751 793,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 125 426,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 578 663,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 32 704,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 15 000,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 747 542,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 125 279,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 573 690,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 32 618,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 15 953,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета 
и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 4 972,6 тыс. рублей, из них:

4 972,6 тыс. рублей – в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки, остатки денежных средств возвращены в областной бюджет в январе 2026 года.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»  предусмотрено:

14 показателей, по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 из которых на дату составления отчета отсутствуют сведения Росстата, 1 показатель не выполнен в связи с передачей полномочий в сфере отдыха и оздоровления детей, предусмотренных п.2 ст.12.1 Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от УСЗН г. Батайска Министерству образования Ростовской области.

Показатели муниципальной программы:

Показатель 1 «Уровень бедности»: плановое значение – 9,7 процента. По прогнозу правительства Ростовской области, опубликованному 10 июля 2025 года, в 2025 году уровень бедности в регионе составит 7,7% к общей численности населения. Предварительные данные по итогам 2025 года будут опубликованы Росстатом на последней неделе апреля 2026 г.

Показатель 2 «Среднегодовая численность населения»: по городскому округу «Город Батайск» плановое значение – 126300 человек, фактическое значение – 125400 человек (по данным Минтруда Ростовской области «Основные показатели социально-трудовой сферы городских округов и муниципальных районов Ростовской области за 2025 год».

Показатель 3 «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 4 «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 5 Суммарный коэффициент рождаемости»: плановое значение – 1,45 единицы, предварительная  оценка Росстата – 1,4 единицы. Официальные статистические данные будут опубликованы Росстатом во второй декаде марта 2026 г.

Показатели структурных элементов муниципальной программы:

Показатель 2.1 «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации,

по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта»: плановое значение – 20,7 процента, фактическое значение – 20,7 процента.

Показатель 2.2 «Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.1 «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.2 «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан»: плановое значение – 3,6 процента, фактическое значение – 3,6 процента.

Показатель 3.3 Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта»: плановое значение – 49,5 процента, фактическое значение – 49,5 процента.

Показатель 5.1 «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в городе Батайске»: плановое значение – 49,5 процента, фактическое значение – 49,5 процента.

Показатель 5.2 «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Батайске»: данный показатель не достигнут в связи с передачей полномочий в сфере отдыха и оздоровления детей, предусмотренных п.2 ст.12.1 Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от УСЗН г. Батайска Министерству образования Ростовской области.

Показатель 6.1 «Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В ходе анализа исполнения плана реализации и оценки эффективности муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 2025 год не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и не достижение показателей.

Уровень реализации муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» по итогам 2025 года признан высоким, процент освоения бюджетных средств составил 101,5 процентов.

За отчетный период обеспечено своевременное и в полном объеме предоставление мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан, необходимо продолжить работу по обеспечению повышения эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Дальнейшая реализация муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» целесообразна, так как срок ее реализации – до 2030 года.

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки |  |  | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки |  | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение * |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | 1. Муниципальный проект «Многодетная семья» по региональному проекту «Многодетная семья» (Ростовская область)» в рамках реализации национального проекта «Семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным направлением многодетным семьям» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | семей | 152 | 110 | Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска |  | Уменьшение фактической численности от запланированной в связи с заявительным характером предоставления государственной социальной помощи |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Предложения о потребности в средствах бюджетов учтены в решении Батайской городской Думы на очередной финансовый год и на плановый период» |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета-главный бухгалтер Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Караблинова А.А., заместитель начальника Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Караблинова А.А., заместитель начальника Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Меры социальной поддержки предоставлены за год» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Караблинова А.А., заместитель начальника Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2. «Семьи охвачены мерами социальной поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | процентов | 100 | 100 | Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. «Предложения о потребности в средствах бюджетов учтены в решении Батайской городской Думы на очередной финансовый год и на плановый период» |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета-главный бухгалтер Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2. «Закупки включены в план-график закупок» |  | 01.06.2025 |  |  | 01.06.2025 | Х | Х | план-график закупок размещен в ЕИС | Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета-главный бухгалтер Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3. «Заключены контракты на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, иных категорий нуждающихся семей» |  | 15.07.2025 |  |  | 14.10.2025 | Х | Х | заключено 8 муниципальных контрактов | Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета-главный бухгалтер Управления социальной защиты населения города Батайска |  | Увеличение количества и продление срока заключения контрактов обусловлено дополнением перечня предметов первой необходимости для новорожденных во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 11.08.2025 № 560 |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата за приобретенные товары по контрактам на закупку предметов первой необходимости для новорожденных для студенческих, молодых семей, одиноких родителей, иных категорий нуждающихся семей» |  | 15.09.2025 |  |  | 02.12.2025 | Х | Х | платежные поручения: 336285 от 21.11.25 336284 от 21.11.25 72990 от 04.09.25 672596 от 08.08.25 433561 от 24.07.25 433560 от 24.07.25 433562 от 24.07.25 439157 от 02.12.25 | Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета-главный бухгалтер Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 1.11. | Контрольная точка 1.2.5. «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Караблинова А.А., заместитель начальника Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 1.12. | Контрольная точка 1.2.6. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Караблинова А.А., заместитель начальника Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 1.13. | Контрольная точка 1.2.7. «Меры социальной поддержки предоставлены за год» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Караблинова А.А., заместитель начальника Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Переданное полномочие Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», осуществлено в полном объеме» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | человек | 225 | 231 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник Управления) |  |  |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1.1 "Городу Батайску доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования доверены своевременно и в полном объеме | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.3. | Контрольная точка 1.1.2 "Предложения о потребности в средствах на осуществление полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.4. | Контрольная точка 1.1.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.5. | Контрольная точка 1.1.4 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.6. | Контрольная точка 1.1.5 «Произведены расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации |  | 25.01.2026 |  |  | 31.12.2025 | Х | Х | направлены средства на исполнение всех социальных гарантий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.7. | Контрольная точка 1.1.6 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся гражданам | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.8. | Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан осуществлены в полном объеме» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | человек | 7090 | 7110 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник Управления) |  |  |
| 2.9. | Контрольная точка 1.2.1 "Городу Батайску доведены бюджетные ассигнования по субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования доверены своевременно и в полном объеме | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.10. | Контрольная точка 1.2.2 "Предложения о потребности в средствах по субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска» |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.11. | Контрольная точка 1.2.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.12. | Контрольная точка 1.2.4 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.13. | Контрольная точка 1.2.5 "Произведены расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации" |  | 25.01.2026 |  |  | 31.12.2025 | Х | Х | направлены средства на исполнение социальных гарантий по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.14. | Контрольная точка 1.2.6 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся гражданам | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.15. | Мероприятие (результат) 1.3. «Государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан оказана в полном объеме» |  | Данное мероприятие (результат) исключено из комплекса процессных мероприятий и включено в структуру муниципального проекта «Многодетная семья» по региональному проекту «Многодетная семья (Ростовская область)» в рамках реализации национального проекта «Семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Мероприятие (результат) 1.4. «Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) социального пособия на основании социального контракта оказана в полном объеме» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | семей | 2070 | 1625 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник Управления) |  | Уменьшение фактической численности от запланированной в связи с заявительным характером предоставления государственной социальной помощи |
| 2.17. | Контрольная точка 1.4.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.18. | Контрольная точка 1.4.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.19. | Контрольная точка 1.4.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.20. | Контрольная точка 1.4.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся гражданам | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.21. | Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечение оплаты услуг по доставке через кредитные организации, организации федеральной почтовой связи при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан осуществлено в полном объеме» |  | Данное мероприятие (результат) исключено из комплекса процессных мероприятий и включено в структуру муниципального проекта «Многодетная семья» по региональному проекту «Многодетная семья (Ростовская область)» в рамках реализации национального проекта «Семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Мероприятие (результат) 1.6. «Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», осуществлены в полном объеме» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | человек | 1515 | 1462 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник Управления) |  | Уменьшение фактической численности от запланированной в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки |
|  |  |  |  |  |  |  | человек | 3 | принято документов и выдано удостоверений - 11 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник Управления) |  |  |
| 2.23. | Контрольная точка 1.6.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.24. | Контрольная точка 1.6.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | услуги оказаны, выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.25. | Контрольная точка 1.6.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | услуги оказаны, выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.26. | Контрольная точка 1.6.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся гражданам | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.27. | Мероприятие (результат) 1.7. «Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | человек | 5740 | 5514 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник Управления) |  | Уменьшение фактической численности от запланированной в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки |
|  |  |  |  |  |  |  | человек | 82 | принято документов и выдано удостоверений - 111 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник Управления) |  |  |
| 2.28. | Контрольная точка 1.7.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.29. | Контрольная точка 1.7.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | услуги оказаны, выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.30. | Контрольная точка 1.7.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | услуги оказаны, выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.31. | Контрольная точка 1.7.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся гражданам | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.32. | Мероприятие (результат) 1.8. «Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла осуществлены в полном объеме» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | человек | 25 | 13 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник Управления) | Уменьшение фактической численности от запланированной в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки |  |
| 2.33. | Контрольная точка 1.8.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.34. | Контрольная точка 1.8.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.35. | Контрольная точка 1.8.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.36. | Контрольная точка 1.8.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся гражданам | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.37. | Мероприятие (результат) 1.9. «Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей осуществлены в полном объеме» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | человек | 130 | 123 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник Управления) | Уменьшение фактической численности от запланированной в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки |  |
| 2.38. | Контрольная точка 1.9.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.39. | Контрольная точка 1.9.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.40. | Контрольная точка 1.9.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.41. | Контрольная точка 1.9.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся гражданам | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.42. | Мероприятие (результат) 1.10. «Полномочия по предоставлению гражданам, в целях оказания социальной поддержки, субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг осуществлены в полном объеме» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | человек | 1576 | 1264 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник Управления) | Уменьшение фактической численности от запланированной в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки |  |
| 2.43. | Контрольная точка 1.10.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.44. | Контрольная точка 1.10.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.45. | Контрольная точка 1.10.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.46. | Контрольная точка 1.10.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся гражданам | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.47. | Мероприятие (результат) 1.11. «Полномочия по предоставлению материальной и иной помощь для погребения осуществлены в полном объеме» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | человек | 170 | 172 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник Управления) |  |  |
| 2.48. | Контрольная точка 1.11.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.49. | Контрольная точка 1.11.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.50. | Контрольная точка 1.11.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.51. | Контрольная точка 1.11.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся гражданам | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.52. | Мероприятие (результат) 1.12. «Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, осуществлены в полном объеме» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | человек | 75 | 93 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник Управления) |  |  |
| 2.53. | Контрольная точка 1.12.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.54. | Контрольная точка 1.12.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1-е полугодие каждого года" |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.55. | Контрольная точка 1.12.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.56. | Контрольная точка 1.12.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся гражданам | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.57. | Мероприятие (результат) 1.13. «Компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, удостоенным званием «Почетный гражданин города Батайска», предоставлена в полном объеме» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | человек | 7 | 14 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник Управления) |  |  |
| 2.58. | Контрольная точка 1.13.1 "Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.59. | Контрольная точка 1.13.2 "Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года" |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.60. | Контрольная точка 1.13.3 "Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года" |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.61. | Контрольная точка 1.13.4 "Выплата осуществлена за каждый год" |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.62. | Мероприятие (результат) 1.14. «Расходы на предоставление субсидий из бюджета города Батайска юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Батайска, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан осуществлены в полном объеме» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | человек | 4750 | Льготный проезд предоставлен в полном объеме - 4765 человек | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник Управления) |  |  |
| 2.63. | Контрольная точка 1.14.1. "Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.64. | Контрольная точка 1.14.2. «Выдача (продление) проездного талона осуществлена за 1 полугодие каждого года» |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | выдача (продление) проездного талона осуществлена - 4456 гражданам льготной категории | Караблинова А.А., заместитель начальника Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 2.65. | Контрольная точка 1.14.3. «Возмещение расходов автотранспортному предприятию осуществлена за 1 полугодие каждого года» |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | возмещение расходов автотранспортному предприятию осуществлено в полном объеме и в установленный срок | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.66. | Контрольная точка 1.14.4. «Выдача (продление) проездного талона осуществлена за 9 месяцев каждого года» |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | выдача (продление) проездного талона осуществлена - 4738 гражданам льготной категории | Караблинова А.А., заместитель начальника Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 2.67. | Контрольная точка 1.14.5. «Возмещение расходов автотранспортному предприятию осуществлена за 9 месяцев каждого года» |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | возмещение расходов автотранспортному предприятию осуществлено в полном объеме и в установленный срок | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.68. | Контрольная точка 1.14.6. «Выдача (продление) проездного талона осуществлена за каждый год» |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | выдача (продление) проездного талона осуществлена - 4765 гражданам льготной категории | Караблинова А.А., заместитель начальника Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 2.69. | Контрольная точка 1.14.7. «Возмещение расходов автотранспортному предприятию осуществлена за каждый год» |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | возмещение расходов автотранспортному предприятию осуществлено в полном объеме и в установленный срок | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.70. | Мероприятие (результат) 1.15. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» осуществлена в полном объеме» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | человек | 55 | 61 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.71. | Контрольная точка 1.15.1 "Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.72. | Контрольная точка 1.15.2 "Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года" |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.73. | Контрольная точка 1.15.3 "Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года" |  | 31.10.2025 |  |  | 31.10.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.74. | Контрольная точка 1.15.4 "Осуществлен мониторинг предоставления выплат" |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.75. | Мероприятие (результат) 1.16. «Выплата единовременной материальной помощи ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, произведена в полном объеме» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | человек | 72 | 73 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.76. | Контрольная точка 1.16.1 "Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.77. | Контрольная точка 1.16.2 "Передача выплатных ведомостей в отделения почтовой связи" |  | 30.04.2025 |  |  | 30.04.2025 | Х | Х | документы переданы в отделения почтовой связи | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.78. | Контрольная точка 1.16.3 "Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года" |  | 31.07.2025 |  |  | 31.07.2025 | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.79. | Контрольная точка 1.16.4 "Осуществлен мониторинг предоставления выплат" |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.80. | Мероприятие (результат) 1.17 «Расходы на мероприятия по поздравлению отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Батайск», произведены в полном объеме» |  | 31.12.2025 |  |  | 31.12.2025 | человек | 7000/6000 | 2880/2843 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) | мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с сокращением численности категорий граждан, определенных к поздравлениям |  |
| 2.81. | Контрольная точка 1.17.1 "Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.82. | Контрольная точка 1.17.2 "Закупка включена в план закупок" |  | 01.01.2025 |  |  | 01.01.2025 | Х | Х | план-график закупок размещен в ЕИС | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.83. | Контрольная точка 1.17.3 "Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 20.12.2025 |  |  | 20.12.2025 | Х | Х | подписан акт приемки, осуществлена оплата расходов | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 2.85. | Контрольная точка 1.17.4 "Мероприятие проведено в 4 квартале каждого года" |  | 25.12.2025 |  |  | 25.12.2025 | Х | Х | поздравление отдельных категорий граждан, проживающих на территории г. Батайска осуществлено | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 2.1. "Расходы на выплаты по оплате труда работников Управления социальной защиты населения города Батайска произведены в полном объеме" | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | процентов | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 3.2. | Мероприятие (результат) 2.2. "Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведена в полном объеме" | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | процентов | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 3.3. | Мероприятие (результат) 2.3. "Расходы на обеспечение функций Управления социальной защиты населения города Батайска произведены в полном объеме" | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | процентов | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 3.4. | Мероприятие (результат) 2.4. «Финансовое обеспечение иных расходов осуществлено в полном объеме» (всего) | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | человек | - | 1 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 3.1. "Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время осуществлены в полном объеме" | Полномочия УСЗН г. Батайска прекращены с 01.01.2025 года в связи с передачей полномочий в сфере отдыха и оздоровления детей, предусмотренные п.2 ст.12.1 Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Министерству образования Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 3.2. "Осуществлены полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, в полном объеме" | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | человек | 1050 | 425 | Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска | мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с сокращением численности получателей услуги |  |
| 4.3. | Контрольная точка 3.2.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.4. | Контрольная точка 3.2.2 "Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года" | 31.07.2025 |  | 31.07.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.5. | Контрольная точка 3.2.3 "Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года" | 31.10.2025 |  | 31.10.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.6. | Контрольная точка 3.2.4 "Мероприятия выполнены за каждый год" | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.7. | Мероприятие (результат) 3.3. "Осуществлены полномочия по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в полном объеме" | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | человек | 336 | 365 | Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 4.8. | Контрольная точка 3.3.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.9. | Контрольная точка 3.3.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" | 31.07.2025 |  | 31.07.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.10. | Контрольная точка 3.3.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31.10.2025 |  | 31.10.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.11. | Контрольная точка 3.3.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 |  |  | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.12. | Мероприятие (результат) 3.4. "Осуществлены полномочия по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в полном объеме" | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | человек | 1528 | 1853 | Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 4.13. | Контрольная точка 3.4.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.14. | Контрольная точка 3.4.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" | 31.07.2025 |  | 31.07.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.15. | Контрольная точка 3.4.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31.10.2025 |  | 31.10.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.16. | Контрольная точка 3.4.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 |  |  | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.17. | Мероприятие (результат) 3.5. "Осуществлены полномочия по выплате пособия на ребенка в полном объеме" | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | человек | 1865 | 1534 | Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска | мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с сокращением численности получателей услуги |  |
| 4.18. | Контрольная точка 3.5.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.19. | Контрольная точка 3.5.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" | 31.07.2025 |  | 31.07.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.20. | Контрольная точка 3.5.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31.10.2025 |  | 31.10.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.21. | Контрольная точка 3.5.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 |  |  | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.22. | Мероприятие (результат) 3.6. "Осуществлены полномочия по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в полном объеме" | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | человек | 185 | 166 | Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска | мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с сокращением численности получателей услуги |  |
| 4.23. | Контрольная точка 3.6.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.24. | Контрольная точка 3.6.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" | 31.07.2025 |  | 31.07.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.25. | Контрольная точка 3.6.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31.10.2025 |  | 31.10.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.26. | Контрольная точка 3.6.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 |  |  | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.27. | Мероприятие (результат) 3.7. "Осуществлены полномочия по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, в полном объеме" | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | семьи | 141 | 198 | Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 4.28. | Контрольная точка 3.7.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.29. | Контрольная точка 3.7.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" | 31.07.2025 |  | 31.07.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.30. | Контрольная точка 3.7.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31.10.2025 |  | 31.10.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.31. | Контрольная точка 3.7.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 |  |  | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.32. | Мероприятие (результат) 3.8. "Осуществлены полномочия по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, в полном объеме" | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | человек | 7 | 7 | Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 4.33. | Контрольная точка 3.8.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.34. | Контрольная точка 3.8.2. "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" | 31.07.2025 |  | 31.07.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.35. | Контрольная точка 3.8.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31.10.2025 |  | 31.10.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.36. | Контрольная точка 3.8.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 |  |  | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.37. | Мероприятие (результат) 3.9. "Осуществлены полномочия по предоставлению меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в полном объеме" | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | человек | - | 60 | Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 4.38. | Контрольная точка 3.9.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.39. | Контрольная точка 3.9.2. "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" | 31.07.2025 |  | 31.07.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.40. | Контрольная точка 3.9.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31.10.2025 |  | 31.10.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.41. | Контрольная точка 3.9.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 |  |  | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.42. | Мероприятие (результат) 3.10. «Расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска осуществлены в полном объеме» | Полномочия УСЗН г. Батайска прекращены с 01.01.2025 года в связи с передачей полномочий в сфере отдыха и оздоровления детей, предусмотренные п.2 ст.12.1 Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Министерству образования Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.43. | Мероприятие (результат) 3.11. «Расходы на организацию доставки групп детей из малоимущих семей, получивших путевки от Управления социальной защиты населения города Батайска к местам отдыха и обратно без взимания платы осуществлены в полном объеме» | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | человек | 350 | 434 | Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска | мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с сокращением численности получателей услуги |  |
| 4.44. | Контрольная точка 3.11.1 "Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.45. | Контрольная точка 3.11.2 "Закупка включена в план закупок" | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | Х | Х | план-график закупок размещен в ЕИС | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.46. | Контрольная точка 3.11.3 "Произведена приемка и оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" | 20.12.2025 |  | 20.12.2025 |  |  | Х | Х | подписан акт приемки, осуществлена оплата расходов | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.47. | Контрольная точка 3.11.4 "Мероприятие проведено в 2 квартале каждого года" | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 |  |  | Х | Х | обеспечена доставка детей к месту отдыха и оздоровления и обратно | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.48. | Мероприятие (результат) 3.12. «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в городе Батайске предоставлены в полном объеме» | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | человек | 7 | 7 | Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска |  |  |
| 4.49. | Контрольная точка 3.12.1 "Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.50. | Контрольная точка 3.12.2 "Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года" | 31.07.2025 |  | 31.07.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.51. | Контрольная точка 3.12.3 "Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года" | 31.10.2025 |  | 31.10.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.52. | Контрольная точка 3.12.4 "Выплата осуществлена за каждый год" | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.53. | Мероприятие (результат) 3.13. «Осуществлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в полном объеме» | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | человек | 27 | 4 | Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска | Мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с сокращением численности получателей выплат |  |
| 4.54. | Контрольная точка 3.13.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.55. | Контрольная точка 3.13.2. "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" | 31.07.2025 |  | 31.07.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.56. | Контрольная точка 3.13.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31.10.2025 |  | 31.10.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.57. | Контрольная точка 3.13.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 |  |  | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.58. | Мероприятие (результат) 3.14. "Осуществлены полномочия по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в полном объеме" | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | человек | 27 | 4 | Крикоров Г.А., начальник Управления социальной защиты населения города Батайска | Мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с сокращением численности получателей выплат |  |
| 4.59. | Контрольная точка 3.14.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.60. | Контрольная точка 3.14.2 "Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года" | 31.07.2025 |  | 31.07.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.61. | Контрольная точка 3.14.3 "Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31.10.2025 |  | 31.10.2025 |  |  | Х | Х | выплаты получены гражданами в установленные сроки | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 4.62. | Контрольная точка 3.14.4 "Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки" | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 |  |  | Х | Х | осуществлен мониторинг достижения значений результатов предоставления мер социальной поддержки, услуги предоставлены своевременно и в полном объеме | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер) |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий "Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 4.1 "Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1 1, 1 2 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", выполнены в полном объеме" | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | человек | 1080 | 1333 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник управления), Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (МАУ ЦСО) (Пивоварова Г.Н., директор МАУ ЦСО) |  |  |
| 5.2. | Контрольная точка 4.1.1 "Предложения о потребности в средствах областного (местного) бюджета учтены в решении Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной год и плановый период" | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  |  | Х | Х | бюджетные ассигнования утверждены решением Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер); Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска (МАУ ЦСО) (Пивоварова Г.Н., директор МАУ ЦСО) |  |  |
| 5.3. | Контрольная точка 4.1.2 "Субвенции предоставлены за 1-е полугодие каждого года" | 31.07.2025 |  | 31.07.2025 |  |  | Х | Х | бюджетные ассигнования доведены | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер); Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска (МАУ ЦСО) (Пивоварова Г.Н., директор МАУ ЦСО) |  |  |
| 5.4. | Контрольная точка 4.1.3 "Субвенции предоставлены за 9 месяцев каждого года" | 31.10.2025 |  | 31.10.2025 |  |  | Х | Х | бюджетные ассигнования доведены | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер); Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска (МАУ ЦСО) (Пивоварова Г.Н., директор МАУ ЦСО) |  |  |
| 5.5. | Контрольная точка 4.1.4 "Осуществлены расходы на предоставление субсидий за каждый год" | 25.12.2025 |  | 25.12.2025 |  |  | Х | Х | услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер); Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска (МАУ ЦСО) (Пивоварова Г.Н., директор МАУ ЦСО) |  |  |
| 5.6. | Мероприятие (результат) 4.2. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Батайска (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания) (Субсидии бюджетным учреждениям)», выполнены в полном объеме | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | процентов | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Тикиджиева Н.В., начальник отдела финансирования и учета – главный бухгалтер); Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска (МАУ ЦСО) (Пивоварова Г.Н., директор МАУ ЦСО) |  |  |

* В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 год

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) <1> | Процент освоения бюджетных средств, % <3> (5)/(4)*100 | Примечание <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой * | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | всего | 781133,5 | 736793,8 | 747542,9 | 101,5 |  |
|  | федеральный бюджет <2> | 145672,6 | 125426,5 | 125279,9 | 99,9 | 146,6 |
|  | областной бюджет <2> | 587605,0 | 578663,3 | 573690,7 | 99,1 | 4972,6 |
|  | местный бюджет | 32855,9 | 32704,0 | 32618,8 | 99,7 | 85,2 |
|  | внебюджетные источники <2> | 15000,0 | - | 15953,5 | 106,4 |  |
| Муниципальный проект «Многодетная семья» по региональному проекту «Многодетная семья» (Ростовская область)» в рамках реализации национального проекта «Семья» | всего | 52872,2 | 49510,8 | 49442,0 | 99,9 | 68,8 |
|  | федеральный бюджет <2> | 46274,5 | 43865,4 | 43864,3 | 100 | 1,1 |
|  | областной бюджет <2> | 6597,7 | 5645,4 | 5577,7 | 98,8 | 67,7 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 387042,5 | 375156,5 | 374284,1 | 99,8 | 872,4 |
|  | федеральный бюджет <2> | 85459,4 | 79908,9 | 79792,5 | 99,9 | 116,4 |
|  | областной бюджет <2> | 275430,0 | 269143,1 | 268397,9 | 99,7 | 745,2 |
|  | местный бюджет | 26153,4 | 26104,5 | 26093,7 | 100 | 10,8 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» | всего | 43554,0 | 43452,9 | 43378,5 | 99,8 |  |
|  | федеральный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | областной бюджет <2> | 38204,4 | 38204,4 | 38204,4 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 5349,6 | 5248,5 | 5174,1 | 98,6 | 74,7 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | всего | 208834,4 | 194843,2 | 190654,4 | 97,9 | 4188,8 |
|  | федеральный бюджет <2> | 13939,0 | 1652,2 | 1623,1 | 98,2 | 29,1 |
|  | областной бюджет <2> | 194116,4 | 192413,9 | 188254,2 | 97,8 | 4159,7 |
|  | местный бюджет | 779,0 | 777,1 | 777,1 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» | всего | 88830,4 | 73830,4 | 89783,9 | 121,6 |  |
|  | федеральный бюджет <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | областной бюджет <2> | 73256,5 | 73256,5 | 73256,5 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 573,9 | 573,9 | 573,9 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 15000,0 | - | 15953,5 | 106,4 |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

- при наличии внебюджетных источников, процент исполнения рассчитывается как (5)/(3)*100.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка эффективности <2> | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Уровень бедности | процентов | Х | 9,7 | 7,7 | 1 |  |
| 1.2. | Среднегодовая численность населения | человек | Х | 126300 | 125400 | 2 |  |
| 1.3. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процентов | Х | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.4. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | процентов | Х | 100 | 100 | 1 |  |
| 1.5. | Суммарный коэффициент рождаемости | единиц | Х | 1,45 | 1,4 | 2 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2. Муниципальный проект «Многодетная семья» по региональному проекту «Многодетная семья (Ростовская область)» в рамках реализации национального проекта «Семья» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | Х | 20,7 | 20,7 | 1 |  |
| 2.2. | Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки в рамках региональной программы по повышению рождаемости в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за получением | процентов | Х | 100 | 100 | 1 |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | Х | 100 | 100 | 1 |  |
| 3.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | процентов | Х | 3,6 | 3,6 | 1 |  |
| 3.3. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | Х | 49,5 | 49,5 | 1 |  |
| 3.4. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | Данный показатель исключен из комплекса процессных мероприятий и включен в структуру муниципального проекта «Многодетная семья» по региональному проекту «Многодетная семья (Ростовская область)» в рамках реализации национального проекта «Семья» |  |  |  |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | х | х | х | х | х | х | х |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в городе Батайске | процентов | Х | 3,56 | 3,56 | 1 |  |
| 5.2. | Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Батайске | Полномочия УСЗН г. Батайска прекращены с 01.01.2025 года в связи с передачей полномочий в сфере отдыха и оздоровления детей, предусмотренные п.2 ст.12.1 Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Министерству образования Ростовской области |  |  |  |  |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | Х | 100 | 100 | 1 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> Критерии оценки эффективности показателей муниципальной программы:

1: высокая степень эффективности – 100 %;

2: степень эффективности выше среднего – 80 – 99 %;

3: степень эффективности ниже среднего – 70 – 80 %;

4: низкая степень эффективности – менее 70 %.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                      В.С. Мирошникова