Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от__________ №_____

Отчет

о реализации муниципальной программы 
 города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для снижения уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории города Батайска для обеспечения жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей среды благоустройство», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 384 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство», ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной (комплексной) программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- Предоставлены услуги по лабораторным исследованиям природной воды и донных отложений, и консультативных услуг по вопросам нормирования. Выполнены мероприятия по обеспечению повышения защищенности населения от негативного воздействия вод путем проведения гидротехнических сооружений к безопасному техническому состоянию. Расчищены земельные участки от ила и поросли.

- Созданы безопасные и благоприятные условия проживая граждан, а именно обрезали (снесли) 369 деревьев.

- Проведены работы по дезинсекции, включающий комплекс мероприятий по ларвицидной обработке, направленной на уничтожение комаров и других синантропных членистоногих, включая переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний на открытых территориях г. Батайска. Обработали при дезинфекции от комаров и клещей 112 730,0 кв. метров.

- Предоставлены услуги по осуществлению мероприятий по обращению с животными без владельца на территории города Батайска. Количество, отловленных животных составило 46 штук.

- Проведены работы по покосу сорной растительности на территории г. Батайска. Обработали при покосе сорной растительности 520 280,0 кв.м.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы «Охрана окружающей среды и благоустройство», мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках Муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Батайска» по региональному проекту «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» предусмотрена реализация 1 (одного) мероприятия и 5 контрольных точек.

- Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретению контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов " выполнено не в полном объеме, так как финансирование областных средств перенесено на 2026 год.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска» предусмотрена реализация 4 (четырех) мероприятий и 16 контрольных точек.

- Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» выполнено в полном объеме.

- Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории города» выполнено не в полном объеме, так как подрядная организация поздно предоставила пакет документов на оплату.

- Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории города» выполнено в полном объеме.

- Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» выполнено в полном объеме.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»» предусмотрена реализация 3 (трех) мероприятий и 12 контрольных точек.

- Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке территории города» выполнены в полном объеме.

- Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» выполнены в полном объеме.

- Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города» выполнены не в полном объеме, так как срок содержания отловленных животных в 2025 году перешел на 2026 год.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
 на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- Необходимость в проведении работ по содержанию территории парков, скверов города Батайска.

- Необходимость в проведении работ по ликвидации несанкционированных свалочных очагов на территории кладбищ.

- Необходимость в предоставлении услуги по ликвидации несанкционированных свалочных очагов на территории города.

- Необходимость в проведении работ по валке и обрезке деревьев на территории города Батайска.

- Необходимость в проведении работ по дезинфекции, включающей комплекс мероприятий по акарицидной обработке, направленной на уничтожение клещей и других синантропных членистоногих, включая переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний на открытых территориях г. Батайска.

- Необходимость в подготовке материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, с учетом расчета прогнозируемого вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания, а также разработки мероприятий по возмещению вреда, наносимого водным биологическим ресурсам.

- Необходимость в работе по содержанию осветительного оборудования на территории парка В.И. Ленина (вдоль городской площади) и сквера Авиагородок.

- Необходимость в предоставлении услуг по осуществлению мероприятий по обращению с животными без владельца на территории города Батайска.

- Необходимость в проведении работ по расчистке проходных и полупроходных каналов для понижения грунтовых и ливневых вод на территории города Батайска.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
 и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 46 242,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 46 242,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 39 647,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 39 647,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 5 показателей, по 5 из которых, фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Количество обслуживающих городских фонтанов» – плановое значение – 1 штука, фактическое – 1 штука.

Показатель 2 «Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города» плановое значение – 203,1 тыс. кв. метров, фактическое - 203,1 тыс. кв. метров.

Показатель 3 «Количество обслуживаемых детских площадок» - плановое значение – 15 штука, фактическое – 15 штука.

Показатель 4 «Объем вывоза свалочных очагов» - плановое значение – 4 524 куб. метров, фактическое – 4 668,82 куб. метров.

Показатель 5 «Площадь содержания мест захоронения» - плановое значение – 19 га., фактическое – 19 га.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
 реализации муниципальной программы

В 2026 году продолжаем работы по данным мероприятиям, в соответствии с Областным законом от 23.12.2025 № 394-ЗС «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», Решением думы от 25.12.2025  № 103 «О бюджете города Батайска на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Соответствующие предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы города Батайска " Охрана окружающей среды и благоустройство».

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Батайска» по региональному проекту «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретению контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов " | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Выполнение работ | 1 | 1 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка Заключение Соглашения с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области на предоставление межбюджетных трансфертов | 01.04.2025 | 31.07.2025 | Х | Х | - | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка Закупки включены в план-график | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Х | Х |  | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка Заключены муниципальные контракты | 12.08.2025 | 31.08.2025 | Х | Х |  | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х |  | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 01.10.2025 | 30.04.2026 | Х | Х |  | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2025 | 01.02.2025 | Х | Х | План-график | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, услуг | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 02.04.2025 | Х | Х | Муниципальный контракт от 02.04.2025 №04-02, | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | 31.10.2025 22.12.2025 | Х | Х | Акт выполненных работ №1 от 15.04.2025 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам. | 01.07.2025 01.10.2025 30.12.2025 | 09.11.2025 | Х | Х | Платежное поручение №896913 от 24.04.2025 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории города» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Оказание услуг (выполнение работ) | 1 | 1 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2025 |  | Х | Х | План-график | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, услуг | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | 31.01.2025 28.02.2025 22.03.2025 01.04.2025 17 04 2025 30.04.2025 30.05.2025 | Х | Х | Муниципальные контракты 01-21 от 31.01.25 01-20 от 31.01.25 04-13 от 10.04.25 03-05 от 17.03.25 01-02 от 27.12.24 09-47 от 30.09.24 04-06 от 30.04.25 08-15 от 27.08.25 08-03 от 01.08.25 09-03 от 02.09.25 08-03 от 22.08.25 09-02 от 03.09.25 10-04 от 07.10.25 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | 20.02.2025 20.02.2025 01.04.2025 16.04.2025 23.05.2025 | Х | Х | Акты выполненных работ №00БП-000468 от 08.10.25, №1 от 24.10.25, №1 от 24.10.25, № 1 от 11.11.2025 № 1 от 05.12.2025, №31 от 20.02.25, №18 от 20.02.25, №1 от 23.09.25, №1 от 01.04.25, №1 от 23.05 25, №1 от 16.07.2025, №1 от 29.08.2025, №1 от 22.09.2025, №1 от 20.11.2025, №1 от 18.06.2025, №1 от 22.12.2025 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам. | 01.07.2025 01.10.2025 30.12.2025 | 27.02.2025 28.02.2025 04.04.2025 24.04.2025 28.05.2025 24.06.2025 24.06.2025 31.07.2025 05.08.2025 25.08.2025 15.09.2025 | Х | Х | Платежные поручения 258984 от 15.09.25 378922 от 25.09.25 378971 от 25.09.25 378923 от 25.09.25 378924 от 25.09.25 457951 от 19.12.25 869210 от 28.02.25 823471 от 25.02.25 378921 от 25.03.25 355730 от 25.11.25 551194 от 04.04.25 896914 от 24.04.25 483754 от 28.05.25 896404 от 24.06.25 444045 от 25.07.25 140677 от 08.09.25 626694 от 26.12.25 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории города» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Оказание услуг (выполнение работ) | 1 | 1 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2025 | 01.02.2025 | Х | Х | План-график | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, услуг | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | Х | Х | Муниципальные контракты 01-12 от 22.01.2025, 01-14 от 27.01.2025, 02-06 от 14.02.2025, 03-12 от 24.03.2025, 09-01 от 01.09.2025, 09-02 от 02.09.2025, 09-13 от 09.09.2025, 09-32 от 23.09.2025, 12-04 от 04.12.2025, 12-08 от 15.12.2025 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. |  |  | Х | Х | акты выполненных работ №1 от 10.02.2025, №1 от 10.02.2025, №2 от 08.04.2025, №1 от 23.05.2025, №2 от 03.05.2025, №1 от 17.12.2025, № 00БП-000468 от 08.10.2025, №1 от 11.11.2025, №49 от 23.10.2025, №1 от 22.12.2025, №1 от 22.12.2025 |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам. | 1.07.2025 1.10.2025 30.12.2025 | 27.02.2025 28.02.2025 04.04.2025 24.04.2025 28.05.2025 24.06.2025 24.06.2025 31.07.2025 05.08.2025 25.08.2025 15.09.2025 | Х | Х | Платежные поручения №661302 от 13.02.2025, №661304 от 13.02.2025, №719272 от 11.04.2025, №483755 от 25.08.2025, №84951 от 05.09.2025, №782281 от 17.12.2025, №623399 от 10.10.2025, №243361 от 14.11.2025, №835999 от 27.10.2025, №882659 от 24.12.2025, №62693 от 26.12.2025 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Оказание услуг (выполнение работ) | 1 | 1 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2025 |  | Х | Х | План-график | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, услуг | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | 21.01.2025 14.03.2025 24.03.2025 10.04.2025 | Х | Х | Муниципальные контракты 06-06 от 25.06.2025, 07-01 от 02.07.2025, 07-03 от 15.07.2025 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | 10.02.2025 07.04.2025 16.04.2025 15.05.2025 | Х | Х | Акты выполненных работ акт 1,2 от 29.08.2025, акт3 от 21.08.2025г, по акт 198 от 15.08.2025, | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 1.4.4 | Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам. | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | 14.02.2025 11.04.2025 24.04.2025 21.05.2025 | Х | Х | Платежные поручения №140677 от 08.09.2025, №875056 от 27.08.2025 №796229 от 18.08.2025, | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке территории города» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Выполнение работ | 1 | 1 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2025 | 01.02.2025 | Х | Х |  | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | Х | Х | Муниципальные контракты 04-15 от 16.04.25, 04-16 от 16.04.25, 07-01 от 02.07.25, 09-07 от 03.09.25, 12-07 от 09.12.25 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | Х | Х | Акты выполненных работ №1 от 24.07.2025, №1 от 11.11.2025, №3 от 21.08.2025, №1 от 03.10.2025, №2 от 22.12.2025, №1 от 22.12.2025. | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | Х | Х | Платежные поручения №552515 от 05.08.2025 №218861 от 13.11.2025, №875056 от 27.08.2025, №562828 от 08.10.2025, №887728 от 24.12.2025, №882662 от 24.12.2025 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Выполнение работ | 1 | 1 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2025 | 01.02.2025 | Х | Х |  | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | Х | Х | Муниципальные контракты 04-19 от 17.04.25, 04-20 от 17.04.25, 04-09 от 04.04.25, 09-10 от 08.09.25, 07-03 от 15.07.25, 09-09 от 08.09.25 01-13 от 24.01.25, 02-01 от03.02.25, 02-08 от 21.02.25, 03-10 от 19.03.25, 04-03 от 02.04.25, 05-04 от 27.05.25, 09-23 от 15.09.25, 10-04 от 07.10.25, 10-10 от 20.10.25, 07-02 от 09.07.25, 08-08 от 14.08.25, 09-04 от 02.09.25, 09-30 от 22.09.25, 03-02 от 05.03.25, 09-12 от 10.09.25 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | Х | Х | Акты выполненных работ №1 от 17.12.2025, №1 от 16.09.2025, №168 от 01.16.25, №б/н от 15.12.25, №198 от 15.08.25, №292 от 14.10.25, №1 от 05.02.2025, №1 от 20.02.2025, №1 от 14.03.2025, №8 от 07.04.2025, №13 от 15.04.2025 №1 от 23.07.2025, №1 от 06.10.2025, №1 от 23.10.2025, №1 от 23.11.2025, №1 от 24.12.2025, №1 от 22.09.2025, №1 от 22.09.2025, №1 от 20.11.2025, №1 от 21.08.2025, №1 от 11.11.2025. | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка 2.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | Х | Х | Платежные поручения №782286 от 19.12.2025, №309803 от 18.09.2025, №591469 от 05.06.2025, №714956 от 1612.2025, №796229 от 18.08.2025, №696263 от 15.10.2025,, №605150 от 11.02.2025, №823467 от 25.02.2025, №336573 от 20.03.2025, №719247 от 11.04.2025, №896915 от 24.04.2025, №461197 от 28.07.2025, №562831 от 08.10.2025, №831379 от 02.10.2025, №396510 от 28.11.2025, №62690 от 26.12.2025, №378924 от 22.09.2025, №378922 от 22.09.2025, №355729 от 25.11.2025, №875054 от 27.08.2025, №218862 от 13.11.2025 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Выполнение работ | 1 | 1 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка Закупки включены в план-график закупок | 01.02.2025 | 01.02.2025 | Х | Х |  | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 2.3.2 | Контрольная точка Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | Х | Х | Муниципальные контракты 07-16 от 22.07.2025, 02/ОС от 20.02.2025, 08-16 от 22.08.2025 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 2.3.3 | Контрольная точка Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | Х | Х | Акты выполненных работ б/н от 01.08.2025, б/н от 01.08.2025, №1 от 25.12.2025 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |
| 2.3.4 | Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | 01.07.2025 01.10.2025 22.12.2025 | Х | Х | Платежные поручения №669690 от 08.08.2025, №669691 от 01.08.2025, №79658 от 26.12.2025 | Семёнычева М.А. начальник УЖКХ |  |

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) <1> | Процент освоения бюджетных средств, % <3> (5)/(4)*100 | Примечание <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная (комплексная) программа «Охрана окружающей среды и благоустройство» всего | всего | 46 242,0 | 46 242,0 | 39 647,0 | 85,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 46 242,0 | 46 242,0 | 39 647,0 | 85,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальный проект "Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Батайска" по региональному проекту «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» | всего | 702,8 | 702,8 | 702,7 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 702,8 | 702,8 | 702,7 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство города Батайска" | всего | 26 014,4 | 26 014,4 | 22 503,9 | 86,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 26 014,4 | 26 014,4 | 22 503,9 | 86,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» (всего), в том числе: | всего | 536,3 | 536,3 | 536,3 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 536,3 | 536,3 | 536,3 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории города» | всего | 11 311,7 | 11 311,7 | 8 220,2 | 72,7 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 11 311,7 | 11 311,7 | 8 220,2 | 72,7 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по улучшению экологической обстановки на территории города» | всего | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 800,0 | 800,0 | 800 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории города» (всего), в том числе: | всего | 7 476,7 | 7 476,7 | 7 476,7 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 7 476,7 | 7 476,7 | 7 476,7 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения (всего), в том числе: | всего | 5 889,7 | 5 889,7 | 5 470,7 | 92,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 5 889,7 | 5 889,7 | 5 470,7 | 92,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования "Город Батайск" | всего | 19 524,8 | 19 524,8 | 16 440,4 | 84,2 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 19 524,8 | 19 524,8 | 16 440,4 | 84,2 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке территории города» (всего), в том числе: | всего | 1 778,5 | 1 778,5 | 1 741,0 | 97,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 1 778,5 | 1 778,5 | 1 741,0 | 97,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» (всего), в том числе | всего | 16 748,7 | 16 748,7 | 13 916,0 | 83,1 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 16 748,7 | 16 748,7 | 13 916,0 | 83,1 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ### 1.3 Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города», в том числе: | всего | 997,6 | 997,6 | 783,4 | 78,5 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 997,6 | 997,6 | 783,4 | 78,5 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка эффективности <2> | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная (комплексная) программа «Охрана окружающей среды и благоустройство» |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Площадь фактически благоустроенной территории зеленых насаждений общего пользования | Тыс. кв. метров | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 1 | х |
| Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы «Охрана окружающей среды и благоустройство» |  |  |  |  |  |  | Х |
| Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество обслуживающих городских фонтанов | штука | 1 | 1 | 1 | . |  |
| 2.2. | Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города | Тыс. кв. метров | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 1 |  |
| 2.3. | Количество обслуживаемых детских площадок | штук | 15 | 15 | 15 | 1 |  |
| 2.4. | Объем вывоза свалочных очагов | Кубических метров | 4524 | 4524 | 7931 | 1 |  |
| 2.5. | Площадь содержания мест захоронения | га | 19 | 19 | 19 | 1 |  |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                      В.С. Мирошникова