Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от__________№_____

Отчет

о реализации муниципальной программы 
города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения жителей города Батайска возможность систематически заниматься физической культурой и спортом и увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 376 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в «Развитие физической культуры и спорта» в 2025 году достигнуты следующие результаты:

проведены многоэтапные комплексные физкультурные мероприятия, традиционная спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города Батайска, спартакиада трудящихся города Батайска (муниципальный этап спартакиады Дона), спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, спартакиада для детей сирот и оставшихся без попечения родителей;

в соответствии с положениями о проведении фестивалей комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО) проведены фестивали: среди лиц старшего возраста, среди трудящегося населения, среди общеобразовательный организаций, среди спортивных клубов по месту жительства и работы граждан; среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и Зимний фестиваль среди всех категорий населения. Количество зарегистрированных 
на официальном портале комплекса ГТО – 3581тысяч человек. Приняли участие в выполнении нормативов – 3660 тысяч человек;

проведены городские соревнования по футболу, в том числе Чемпионат по футболу среди детско-юношеских команд (2010-2011 г.р.), посвященный Дню Города и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги», в которых приняли участие более 150 человек, в течение года провелись много различных соревнований по баскетболу, волейболу, футболу, спортивному ориентированию, туризму, всем видам борьбы, плаванию.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта», мероприятий ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайска» «Инфраструктура физической культуры и спорта» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) 
и 25 контрольных точек.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайска» включает в себя:

Мероприятие (результат) 1.1. «Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом» выполнено в полном объеме.

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Батайск» на 2025 год осуществлено проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий. Проведено 247 соревнований. В городе Батайске вовлечены в занятия физической культурой все возрастные группы и социальные слои населения, от школьников до людей пенсионного возраста.

В 2025 году проведены мероприятия, направленные на проведение многоэтапных комплексных физкультурных мероприятий:

Традиционная Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города Батайска, Спартакиада трудящихся города Батайска (муниципальный этап Спартакиады Дона), Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, Спартакиада для детей сирот и оставшихся без попечения родителей).

Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания: муниципальным бюджетным учреждением «Центр физкультурно-массовой работы» выполнено в полном объеме.

В муниципальном бюджетном учреждении «Центр физкультурно-массовой работы» города Батайска, подведомственном Администрации города Батайска, муниципальные задания выполнены.

В 2025 году проведены мероприятия, направленные на вовлечение всех категорий населения в выполнение нормативов комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» проведены мероприятия для вовлечения всех категорий населения от дошкольников до лиц старшего возраста в выполнение нормативов комплекса ВФСК ГТО. Проведены фестивали среди семейных команд, лиц старшего возраста, среди обучающихся образовательных организаций, среди спортивных клубов по месту жительства и работы граждан; среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, среди обучающихся общеобразовательных организаций. В 2025 году в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие более 3660 тыс. человек среди всех категорий населения.

Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктура физической культуры и спорта» включает в себя:

Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнено благоустройство спортивных площадок на территории муниципального образования город Батайск» не выполнено. В 2025 году муниципальной программой не предусмотрено финансирование благоустройство спортивных площадок на территории муниципального образования город Батайск.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайска» предусмотрено выполнение 21 контрольной точеки, из них достигнуто в установленные сроки – 14, ранее установленного срока – 7.

По комплексу процессных мероприятий «Инфраструктура физической культуры и спорта» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 0, ранее установленного срока – 0.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы города Батайска 
«Развитие физической культуры и спорта»

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы города Батайска 
«Развитие физической культуры и спорта» оказывали влияние следующие факторы:

Своевременное финансирование муниципальной программы за счет средств местного бюджета.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта»

на 2025 год составил 10587,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 10587,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» составило 10587,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет –10587,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил 0,9 тыс. рублей, из них :

0,9 тыс. рублей –  экономия по расходам на командирование сборных команд города Батайска.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Батайска  «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год приведены 
в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой города Батайска «Развитие физической культуры и спорта» и структурными элементами предусмотрено:

6 показателя, из которых по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 59,9 процента, фактическое значение – 61,6 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований.

Показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов» – плановое значение – 32,93 процента, фактическое значение – 36,47 процента. Превышение планового значения показателя связано с изменением численности населения муниципального образования и количеством спортивных сооружений.

Показатель «Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 93,9 процента, фактическое значение – 93,9 процента.

Показатель «Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение –55,8 процента, фактическое значение – 55,8 процента.

Показатель «Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» – плановое значение – 29,0 процента, фактическое значение – 28,6 процента.

Показатель «Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» – плановое значение – 72,0 процента, фактическое значение – 102,2 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программой города Батайска «Развитие физической культуры и спорта», структурных элементов с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программой города Батайска «Развитие физической культуры и спорта.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы города Батайска

«Развитие физической культуры и спорта»

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программой города Батайска «Развитие физической культуры и спорта», отсутствуют.

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программой города Батайска

«Развитие физической культуры и спорта за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом» | 31.12.2025 | 27.12.2025 | человек | 72314 | 72314 | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Утвержден и направлен в учреждения и организации календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий | 10.01.2025 | 10.01. 2025 | Х | Х | Календарный план утвержден и направлен в учреждения, организации | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 Подготовлен и утвержден перечень физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города | 10.01.2025 | 10.01. 2025 | Х | Х | Утвержден перечень физкультурно-спортивных мероприятий | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Разработаны и утверждены Положения о многоэтапных комплексных физкультурных мероприятиях: - традиционная Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города Батайска; - Спартакиада трудящихся города Батайска (муниципальный этап Спартакиады Дона) - Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства - Спартакиада для детей сирот и оставшихся без попечения родителей | 01.02.2025 | 01.02.2025 | Х | Х | Утверждены положения о многоэтапных комплексных физкультурных мероприятиях | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. В первом полугодии проведено 80 физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города | 15.07.2025 | 15.07.2025 | Х | Х | На территории города Батайска прошло около 80 физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Проведено многоэтапное комплексное физкультурное мероприятие «Традиционная Спартакиада трудящихся города Батайска (муниципальный этап Спартакиады Дона)» | 15.06.2025 | 15.06.2025 | Х | Х | 17.05.2025 была проведена «Традиционная Спартакиада трудящихся города Батайска (муниципальный этап Спартакиады Дона)» | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Проведено многоэтапное комплексное физкультурное мероприятие «Спартакиада для детей сирот и оставшихся без попечения родителей» | 27.08.2025 | 27.08.2025 | Х | Х | В августе проведено физкультурное мероприятие «Спартакиада для детей сирот и оставшихся без попечения родителей» | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. Проведено многоэтапное комплексное физкультурное мероприятие «Традиционная Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города Батайска | 27.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | В течении года проведено многоэтапное комплексное физкультурное мероприятие «Традиционная Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города Батайска | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. Проведено многоэтапное комплексное физкультурное мероприятие «Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства» | 15.06.2025 | 15.06.2025 | Х | Х | В апреле 2025 года состоялось многоэтапное комплексное физкультурное мероприятие «Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства» | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.1.9. Во втором полугодии проведено 120 физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города | 27.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | На территории города Батайска прошло около 120 физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка 1.1.10. «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные и спортивные мероприятия» | 27.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | На постоянной основе освещаются в средствах массовой информации о физкультурных и спортивных мероприятиях города Батайска | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка 1.1.11. «Закупка включена в план закупок» | 27.12.2025 | 19.08.2025 | Х | Х | Приобретение наградной атрибутики для награждения (кубки, грамоты, рамки) | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.12. | Контрольная точка 1.1.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 27.12.2025 | 31.08.2025 | Х | Х | Приобретение наградной атрибутики для награждения (кубки, грамоты, рамки) № 187 от 17.03.2025; № 05-02 от19.05.2025; Оказание услуг по транспортировке спортсменов для участия в зональном этапе Спартакиады среди трудящегося населения Ростовской области 2025 года и обратно. №08-03 от 15.08.2025 | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.13. | Контрольная точка 1.1.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 27.12.2025 | - | Х | Х | 20.03.2025 26.05.2025 Осуществлена прием товаров наградной атрибутики | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка 1.1.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 27.12.2025 | 31.08.2025 | Х | Х | Произведена оплата предоставляемых услуг: 25.03.2025, 30.05.2025, 29.08.2025, | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2. | 2. комплекс процессных мероприятий «Проведена активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Население вовлечено в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания: муниципальным бюджетным учреждением «Центр физкультурно-массовой работы» | 31.12.2025 | 24.12.2025 | человек | 3660 | 3660 | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 10.01.2025 | 10.01.2025 | Х | Х | Соглашение №1 от 28.12.2024 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Размещен в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 10.02.2025 | 10.02.2025 | Х | Х | Информация размещена на официальном сайте Администрации города Батайска http://www.батайск-официальный.рф и в социальных сетях | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Услуга оказана (работы выполнены) | 01.12.2025 | 01.12.2025 | Х | Х | Оплата налогов, сборов и иных платежей | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Утверждены и направлены в учреждения и организации города Батайска положения о проведении многоэтапных фестивалей комплекса ГТО | 01.02.2025 | 01.02.2025 | Х | Х | Положение о проведении многоэтапных фестивалей комплекса ГТО направлены в учреждения и организации города | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2.1.5. | Контрольная точка 2.1.5. Разработан и утвержден план-график приема нормативов комплекса ГТО у населения города Батайска | 15.02.2025 | 15.02.2025 | Х | Х | Утвержден план-график приема нормативов комплекса ГТО | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2.1.6. | Контрольная точка 2.1.6. Проведены многоэтапные фестивали комплекса ГТО | 25.12.2025 | 20.10.2025 | Х | Х | Фестивали комплекса ГТО на территории города Батайска проведены: 15.03.2025, 17.03.2025,28.05.2025, 21.07.2025,22.08.2025, 20.10.2025 | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 2.1.7. | Контрольная точка 2.1.7. Проведен прием нормативов комплекса ГТО у населения города Батайска | 25.12.2025 | 24.12.2025 | Х | Х | Осуществлен прием нормативов комплекса ГТО у населения города Батайска всех категорий граждан | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
| 3. | Комплекса процессных мероприятий «Инфраструктура физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) «Выполнено благоустройство спортивных площадок на территории муниципального образования город Батайск» | 31.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | В 2025 году муниципальной программой не предусмотрено финансирование благоустройство спортивных площадок на территории муниципального образования город Батайск | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
|  | Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок» | 27.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | Не осуществлялась | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
|  | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 27.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | Не осуществлялась | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
|  | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 27.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | Не осуществлялась | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |
|  | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 27.12.2025 | 27.12.2025 | Х | Х | Не осуществлялась | Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |  |

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программой города Батайска

«Развитие физической культуры и спорта» за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) <1> | Процент освоения бюджетных средств, % <3> (5)/(4)*100 | Примечание <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 10587,9 | 10587,9 | 10587,0 | 99,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 10587,9 | 10587,9 | 10587,0 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| «Комплекс процессных мероприятий ««Развитие физической культуры и массового спорта в городе Батайске» | всего | 10587,9 | 10587,9 | 10587,0 | 99,9 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 10587,9 | 10587,9 | 10587,0 | 99,9 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктура физической культуры и спорта» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка эффективности | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 2025 | 59,9 | 61,6 | 2 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований |
| 1.2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 2025 | 32,93 | 36,47 | 2 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений |
| 1.3. | Доля граждан в возрасте 3 – 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | процентов | 2025 | 93,9 | 93,9 | 1 | - |
| 1.4. | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины),систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории» | процентов | 2025 | 55,8 | 55,8 | 1 | - |
| 1.5. | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | процентов | 2025 | 29,0 | 28,6 | 2 | - |
| 1.6. | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 2025 | 72,0 | 102,2 | 2 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведением большего числа соревнований. |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска 											         В.С. Мирошникова