Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от _________ № _____

Отчет

о реализации муниципальной программы 
города Батайска «Развитие образования» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в городе Батайске,  в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города и   создание условий для воспитания гармонично развитой,  и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 года  № 374 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- Завершено строительство здания общеобразовательной школы на 1340 мест по адресу: г. Батайск, ул. Авиагородок, д.44 А;

- Приобретено и установленомодульноездание начальной школы на территории МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов на 400 мест;

- Оснащено модульное здание начальной школы на территории МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, в здании запущен учебный процесс с 01.09.2025 года;

- Завершено оснащение МБ ДОУ №10 после капитального ремонта;

- Начаты работы по строительству нового здания МБОУ СОШ №6 на 1340 мест по адресу: г. Батайск, ул. Ставропольская, д.50;

- Выполнено 100  процентов оснащение оборудованием кабинетов ОБиЗР общеобразовательных школ.

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие образования»

По итогам 2025 года Муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 374. На реализацию муниципальной программыв 2025 году предусмотрено 4 801 411,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4 432 974,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 4 766 505,4 тыс. рублей или 107,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект  – «Современные образовательные организации»;

Муниципальный проект  – «Всё лучшее детям»;

Муниципальный проект  – «Педагоги и наставники»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие общего и дополнительного образования»

Комплекс процессных мероприятий – «Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В рамках муниципальной программы города Батайска  «Развитие образования» в 2025 году предусмотрено достижение 5 показателей муниципальных программы.

По итогам 2025 года достигнуты плановые значения 5 показателей муниципальной программы, из них:

в срок 5, раньше запланированного срока – 0,

с нарушением установленного срока – 0.

1. На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Современные образовательные организации» по региональному проекту «Современные образовательные организации» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 936 651,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 936651,3тыс. рублей.  Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 936 651,1 тыс. рублей или 100 процентов.

2. На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Всё лучшее детям», региональный проект «Всё лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 329 448,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 329 448,1  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 329 447,9тыс. рублей или 100 процентов.

- На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Педагоги и наставники», региональный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети» в 2025 году муниципальной программой  предусмотрено 60 601,7тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 59 326,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 59 326,1 тыс. рублей или 100 процентов.

- На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3 425 486,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –3 058 298,3тыс. рублей.  Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 3 391 962,7  тыс. рублей или 110,9 процентов.

- На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2025 году муниципальной  программой  предусмотрено 49 224,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 49 250,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 49 118,0 тыс. рублей или 99,7 процентов.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках муниципального проекта «Современные образовательные организации» по региональному проекту «Современные образовательные организации»,  предусмотрена реализация 4 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта». Не выполнено в связи со снятием лимитов.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены расходы на капитальный ремонт образовательных организаций». Не выполнено в связи со снятием лимитов. Предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 0, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 3.

Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечены расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных организаций». Выполнено 100 процентов. Предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечены расходы на строительство (реконструкцию) образовательных организаций». Выполнено 100 процентов. Предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках муниципального проекта  «Всё лучшее детям» по региональному проекту «Современные образовательные организации», предусмотрена реализация 4 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта». Не выполнено в связи со снятием лимитов.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены расходы на капитальный ремонт образовательных организаций». Не выполнено в связи со снятием лимитов. Предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 0, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 3.

Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечены расходы на приобретение и установку модульных зданий для муниципальных образовательных организаций». Выполнено 100 процентов. Предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0

Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечены расходы на строительство (реконструкцию) образовательных организаций». Выполнено 100 процентов. Предусмотрено выполнение 3 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования», предусмотрена реализация 36 мероприятий (результатов) и 36 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений Батайска». Выполнено на 99,7. процентов.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска» выполнено на 97,7 процентов. Уменьшение численности получателей выплат и компенсаций по сравнению с запланированной.

Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечена деятельность Управления образования города Батайска» выполнено не в полном объёме на 93,8 процентов. Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.

Мероприятие (результат) 1.4 «Обеспечены расходы на оплату труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» выполнено на 100 процентов.

Мероприятие (результат) 1.5 «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» выполнено не в полном объёме на 67,2  процентов. Оплата  работ "по факту" на основании актов выполненных работ.

Мероприятие (результат) 1.6 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска» выполнено на 99,2 процентов.

Мероприятие (результат) 1.7 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска» выполнено на 98,1 процентов.

Мероприятие (результат) 1.8 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска» выполнено на 99,8 процентов.

Мероприятие (результат) 1.9 «Обеспечена деятельность прочих муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Батайска» выполнено на 100 процентов.

Мероприятие (результат) 1.10 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска» выполнено на 100 процентов.

Мероприятие (результат) 1.11«Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» выполнено не в полном объёме на 79,6 процентов. Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.

Мероприятие (результат) 1.12 «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных  учреждений города Батайска» выполнено на 100 процентов. Архитектура.

Мероприятие (результат) 1.13«Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных  учреждений города Батайска» выполнено на 100 процентов.

Мероприятие (результат) 1.14 «Обеспечены расходы на мероприятия по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования» выполнено на 98,1  процентов.

Мероприятие (результат) 1.15 «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для обучающихся») выполнено не в полном объёме на 66,8 процентов. Сезонность осуществления расходов.

Мероприятие (результат) 1.16 «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов») выполнено не в полном объёме на 81,3 процентов. Сезонность осуществления расходов.

Мероприятие (результат) 1.17 «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей». Показатели отсутствуют.

Мероприятие (результат) 1.18 «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (некоммерческие организации)».  Показатели отсутствуют.

Мероприятие (результат) 1.19 «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (кроме некоммерческих организаций)». Показатели отсутствуют.

Мероприятие (результат) 1.20 «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд))» выполнено на 100  процентов.

Мероприятие (результат) 1.21 «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)» выполнено на 100  процентов.

Мероприятие (результат) 1.22 «Обеспечена государственная гарантия реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» выполнено на 100 процентов.

Мероприятие (результат) 1.23 «Обеспечены расходы на реализацию инициативных проектов» выполнено на 100 процентов.

Мероприятие (результат) 1.24 «Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» выполнено на 100 процентов.

Мероприятие (результат) 1.25 «Обеспечены  расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции» выполнено на 100 процентов.

Мероприятие (результат) 1.26 «Обеспечены  расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» выполнено не в полном объёме на 92,7 процентов, оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.

Мероприятие (результат) 1.27 «Обеспечены  расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях» выполнено не в полном объёме на 81,2 процентов, оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.

Мероприятие (результат) 1.28 «Обеспечены  расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» выполнено не в полном объёме на 96,9 процентов. Возврат денежных средств в бюджет Ростовской области.

Мероприятие (результат) 1.29 «Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время» выполнено на 99,6 процентов.

Мероприятие (результат) 1.30 «Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4» выполнено на 99,8 процентов.

Мероприятие (результат) 1.31 «Обеспечены расходы  на организацию подвоза  обучающихся  МБОУ СОШ  №6 к месту организации образовательного процесса  в  МБОУ  СОШ № 2, по адресу: г. Батайск, ул. 50 лет Октября, 71 и ГБПОУ  Ростовская область "Батайский техникум информационных технологий и радиоэлектроники, по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 50» выполнено на 100 процентов.

Мероприятие (результат) 1.32  «Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря  с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска» выполнено на 99,5 процентов.

Мероприятие (результат) 1.33 «Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности» выполнено на 100 процентов. Архитектура.

Мероприятие (результат) 1.34 «Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос, технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности» выполнено на 100 процентов. Архитектура.

Мероприятие (результат) 1.35 «Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг)» выполнено на 99,3 процентов.

Мероприятие (результат) 1.36 «Обеспечены расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений» выполнено на 100  процентов.

По структурному элементу 1 «Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений Батайска» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 2 «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 3 «Обеспечена деятельность Управления образования города Батайска»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 4 «Обеспечены расходы на оплату труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 5 «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 6 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 7 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 8 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 9 «Обеспечена деятельность прочих муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Батайска»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 10 «Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки города Батайска»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 11 «Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 12 «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных  учреждений города Батайска»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 13 «Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных  учреждений города Батайска»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 14 «Обеспечены расходы на мероприятия по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 15 «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для обучающихся)»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 16 «Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов)»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 17 «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 0, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 18 «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (некоммерческие организации)»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 0, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 19 «Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (кроме некоммерческих организаций)»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 0, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 20 «Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд))» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 21«Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 22 «Обеспечена государственная гарантия реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 23 «Обеспечены расходы на реализацию инициативных проектов»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 24 «Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 25 «Обеспечены  расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 26 «Обеспечены  расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 27 «Обеспечены  расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 28 «Обеспечены  расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 29 «Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 30 «Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 31 «Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся  МБОУ  СОШ №6 к месту организации образовательного процесса в МБОУ СОШ № 2, по адресу: г. Батайск, ул. 50 лет Октября, 71 и ГБПОУ Ростовская область "Батайский техникум информационных технологий и радиоэлектроники, по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 50»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 32 «Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря  с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 33 «Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 34 «Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос, технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 35 «Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг)»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По структурному элементу 36 «Обеспечены расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений»  предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них:

достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках комплекса процессных мероприятий  «Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», предусмотрена реализация 5 мероприятий (результатов) и 33 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея» выполнено на 100 процентов.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены расходы по оплате труда работников опеки и попечительства» выполнено на 99,4  процентов.

Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечена деятельность опеки и попечительства» выполнено не в полном объёме на 92,3 процентов.

Мероприятие  (результат) 1.4 «Обеспечено предоставление мер социальной  поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)» выполнено не в полном объёме на 71,4 процентов.

Мероприятие (результат) 1.5 «Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях» выполнен на 100  процентов.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- Недобросовестность подрядчиков, осуществляющих капитальный ремонт зданий;

- Сезонность осуществления расходов;

- Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов;

- Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций.

В рамках муниципального проекта «Современные образовательные организации» по региональному проекту «Современные образовательные организации» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей.
По итогам 2025 года достигнуты плановые значения 4 показателей муниципальной программы, из них:  в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 2.

Показатель 1. «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта» - не достигнут.

Заключенный 01.04.2024 года  контракт  на капитальный ремонт расторгнут по причине недобросовестности подрядчика. Управление образования города Батайска прорабатывается вопрос  целесообразности проведения ремонтных работ (завершение работ по ремонту кровли, сохранению здания в осенне-зимний период) в здании МБДОУ № 18 в рамках выделенных лимитов бюджетных средств 2025 года;

Планируемые меры реагирования по предотвращению рисков:

- Проведено инструментальное техническое обследование здания, с целью оценки технического состояния кровли, перекрытий, фундамента и проведения дальнейших работ в здании МБДОУ № 18.  В целях сохранения в осенне-зимний период 2025-2026 года здания МБДОУ № 18, в Администрацию города Батайска направлено письмо о создании комиссии по определению видов работ, необходимых для консервации данного объекта. Между МБДОУ № 18 и ООО «Архитектурное бюро «АБМ» заключен договор от 14.08.2025 года  № 5 на осуществление корректировки сметной документации объекта: «Капитальный ремонт МБДОУ №18» с прохождением государственной экспертизы на получение положительного заключения. Срок – выполнения работ 30.10.2025 года. В рамках завершения капитального ремонта здания проведена корректировка сметной документации раздела ПД №12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» и получено положительное заключение повторной государственной  экспертизы в текущем уровне цен на сумму 109 280,39 тыс. рублей. С учетом выполненных работ, объем необходимого финансирования составляет 84 268,55 тыс. рублей. В адрес Министерства образования Ростовской области направлено письмо от 27.10.2025 года            № 51.05/2175 о мерах обеспечения целостности конструкции здания.  В адрес Министерства образования направлено письмо от 20.11.2025 года                      № 51.01/1382 с просьбой включения в региональную программу "Развитие образования". Инициирован сбор документов для направления в Батайский городской суд заявления об отсрочке исполнения решения суда. В адрес Министерства образования повторно направлено письмо от  25.12.2025 года       № 51.01/1444 о  включении в региональную программу "Развитие образования" с учетом корректировки стоимости работ 80 223,66 тыс. рублей  за счет средств областного бюджета, 4 044,89 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.  Согласно выписке из приложения № 4 к решению Батайской городской Думы "О внесении изменений в решение Батайской городской Думы № 35 от 24.12.2024 года "О бюджете города Батайска на 2025 год, плановый период 2026-2027 г.г." софинансирование из местного бюджета предусмотрено. Целостность конструкций здания МБДОУ № 18 на осенне-зимний период сохранена.

Показатель 2. «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта» - не достигнут.

В 2025 году средства выделены из местного бюджета на капитальный ремонт кровли здания в размере 189 400 рублей. В выделении средств областного бюджета было отказано в 2025 году.

Планируемые меры реагирования по предотвращению рисков:

Образовательное учреждение приняло участие в проекте инициативного бюджетирования «Сделаем вместе» на 2026 год. По итогам конкурсного отбора МБУ ДО ДДТ признано победителем. Средства областного бюджета на реализацию проекта составляет 3 млн. руб.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 4 801 411,7  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет –447 447,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 3 080 333,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 920 731,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 352 900,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4 766 505,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет –441 009,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 3 066 571,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 906 024,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 352 900,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований 
и безвозмездных поступлений составил 19 368,9 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 2 226,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 623,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 15 518,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники –0,00 тыс. рублей.

18 780,5 тыс. рублей - экономия сложилась по факту выполненных услуг;

455,9 тыс. рублей – возврат невостребованных средств в областной бюджет;

132,5 тыс. рублей – экономия сложилась по факту заявительного характера выплаты пособий и компенсаций;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальнойпрограммы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:

8 показателей, по 8 из которых  фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Цель муниципальной программы «Обеспечение высокого качества образования в городе Батайске к 2030 году до 81,66 процентов в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» – плановое значение -100 процентов  фактическое – 100  процентов.

Показатель 1.1 «Уровень образования» – плановое значение -100 процентов, фактическое – 100 процентов.

Показатель 1.2 «Уровень развития системы воспитания и дополнительного образования детей» – плановое значение -100 процентов, фактическое – 100 процентов.

Показатель 1.3 «Доля выявленных одаренных детей, участвующих в различных мероприятиях и конкурсах» – плановое значение -100 процентов, фактическое – 100 процентов.

Показатель 1.4 «Уровень удовлетворенности  условиями для профессионального роста педагогических работников образовательных организаций» – плановое значение -100 процентов, фактическое – 100 процентов.

Показатель 1.5 «Доля образовательных организаций, зданиям которых не требуется модернизация существующей инфраструктуры» – плановое значение -100 процентов,  фактическое – 10  процентов.

Показатель 1.6 «Уровень удовлетворенности по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, создание безопасных условий и здоровье сберегающей среды в муниципальных образовательных организациях» – плановое значение -100 процентов, фактическое – 100 процентов.

Показатель 1.7 «Уровень удовлетворенности по вопросу развития службы практической психологии» – плановое значение -100 процентов, фактическое – 100 процентов.

Показатель 1.8 «Уровень удовлетворенности по вопросу создания условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей» – плановое значение -100 процентов, фактическое – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей  реализации муниципальной программы

отсутствуют.

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки |  |  | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | единица измерения |  |  | плановое значение |  |  |  | фактическое значение * |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 1 | Муниципальный проект – «Современные образовательные организации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций» |  | 31.12.2025 | - |  |  | условных единиц |  |  |  |  | 1 |  | Капитальный ремонт МБ ДОУ № 18 не произведен |  |  | Заведующий МБ ДОУ Детский сад № 18, Титова Н.В. |  | Заключенный 01.04.2024 контракт на кап ремонт – расторгнут по причине недобросовестности подрядчика. УО города Батайска прорабатывается вопрос целесообразности проведения ремонтных работ (завершение работ по ремонту кровли, сохранению здания в осенне-зимний период) в здании МБДОУ № 18 в рамках выделенных лимитов бюджетных средств 2025 года. |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.01.2025 | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций» |  | 31.12.2025 | - |  |  | условных единиц |  |  |  |  | - |  | Капитальный ремонт кровли здания |  |  | Директор МБУ ДО «ДДТ», Исаева А.Б. |  | В 2025 году средства выделены из местного бюджета на капитальный ремонт кровли здания в |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2025 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  | МБУ ДО «ДДТ» не произведен |  |  |  |  | размере 189 400 рублей. Средства областного бюджета не доведены. В выделении средств областного бюджета было отказано в 2025 году. |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) «Приобретено и установлено модульное здание для муниципальной образовательной организации» |  | 31.12.2025 | 01.09.2025 |  |  | Мест |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  | Директор МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, Корюкина А.В. |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2025 | 01.09.2025 |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  | С 01.09.2025 г. модульное здание расположенное по адресу ул. Белорусская, 86- введено в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) «Построен новый объект образования» |  | 01.06.2025 | 01.06.2025 |  |  | Мест |  |  |  |  | 1340 |  | 1340 |  |  | Управление по архитектуре и градостроительству, Кислица А.А. Директор МБОУ СОШ № 15, Берлим Л.И. |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка «Регистрация права на объект недвижимости» |  | 01.06.2025 | 01.06.2025 |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  | Права на объект недвижимости МБОУ СОШ № 15 - зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальный проект – «Всё лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах» |  | 10.03.2025 | 10.03.2025 |  | Мест |  |  | 1340 |  |  |  | 1340 |  |  |  |  | Управление по архитектуре и градостроительству, Кислица А.А |  |  | Реализация проекта предусмотрена в 2027 году |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ» |  | 10.03.2025 | 10.03.2025 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Объект находится в стадии строительства (МБОУ СОШ № 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах» |  | 31.03.2027 | - |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  | Заключены контракты на выполнение работ по технологическому присоединению к сетям ресурсоснабжения. |  |  |  |  | Управление по архитектуре и градостроительству, Кислица А.А |  |  |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка «Заключение контрактов на выполнение строительно-монтажных работ» |  | 31.03.2027 | - |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Заключены контракты на строительство. |  |  |  |  | Управление по архитектуре и градостроительству, Кислица А.А |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | единиц |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | Директора МБОУ Козырев С.Н. Погорелова Н.В. Корюкина А.В. Шуптиева Е. А. Галицкая Т.А Симоненко А.А. Плеханова Л.В. Мазовка И.В. Круглова М.В. |  |  |  |
|  | Контрольная точка «Произведена оплата» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Предметные кабинеты общеобразовательных организаций – оснащены, оплата произведена. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальный проект – «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Человек |  |  | 657 |  |  |  | 657 |  |  |  |  | Директора и гл. бухгалтера общеобразовательных учреждений города Батайска |  |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены » |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство -осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Человек |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | Директора и гл. бухгалтера общеобразовательных учреждений города Батайска |  |  |  |
| 3.2.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены » |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Выплаты советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями -осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Человек |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | Директора и гл. бухгалтера общеобразовательных учреждений города Батайска |  |  |  |
| 3.3.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены » |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий – «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие (результат) «Произведены расходы на обеспечение деятельности прочим муниципальным учреждениям» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на обеспечение деятельности прочим муниципальным учреждениям - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Мероприятие (результат) «Произведены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.2.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска – осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятие (результат) «Произведены расходы на обеспечение деятельности Управления образования города Батайска» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.3.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на обеспечение деятельности Управления образования города Батайска - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Мероприятие (результат) «Произведены расходы по оплате труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.4.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Оплата труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска – осуществлена в установленные сроки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Мероприятие (результат) «Произведены расходы на обеспечение деятельности структурных подразделений Управления образования города Батайска» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.5.2 | Контрольная точка «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на обеспечение деятельности структурных подразделений Управления образования города Батайска - произведены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Мероприятие (результат) «Произведены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.6.2 | Контрольная точка «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями - произведены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Мероприятие (результат) «Произведены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.7.2 | Контрольная точка «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями - произведены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Мероприятие (результат) «Произведены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.8.2 | Контрольная точка «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Мероприятие (результат) «Произведены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания прочими муниципальными бюджетными учреждениями» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.9.2 | Контрольная точка «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на обеспечение выполнения муниципального задания прочими муниципальными бюджетными учреждениями - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1 | Мероприятие (результат) «Произведены расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.10.2 | Контрольная точка «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей в рамках спортивной подготовки - осцуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1 | Мероприятие (результат) «Произведены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» |  | 15.01.2025 | 15.01.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.11.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 15.01.2025 | 15.01.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1 | Мероприятие (результат) «Произведены расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска» |  | 09.12.2025 | 09.12.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Управление по архитектуре и градостроительству, Кислица А.А, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.12.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.12.2025 | 09.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.1 | Мероприятие (результат) «Произведены расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска» |  | 09.12.2025 | 09.12.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.13.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.12.2025 | 09.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14.1 | Мероприятие (результат) «Проведены антитеррористические и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях» |  | 09.12.2025 | 09.12.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 59 |  |  | 59 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.14.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.12.2025 | 09.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на антитеррористические и противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15.1 | Мероприятие (результат) «Проведены конкурсы профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для учащихся)» |  | 09.01.2025 | 09.01.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 431 |  |  | 431 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.15.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.01.2025 | 09.01.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Конкурсы профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для учащихся) - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16.1 | Мероприятие (результат) «Проведены конкурсы профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов)» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 431 |  |  | 431 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.16.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Конкурсы профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в рамках социального заказа» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.17.2 | Контрольная точка «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в рамках социального заказа - осуществлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в рамках социального заказа» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.18.2 | Контрольная точка «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в рамках социального заказа - осуществлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.19.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в рамках социального заказа» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.19.2 | Контрольная точка «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в рамках социального заказа - осуществлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования» |  | 09.10.2025 | 09.10.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.20.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.10.2025 | 09.10.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования - осуществлена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования» |  | 09.10.2025 | 09.10.2025 |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М.Вильчинская |  |  |  |
| 4.21.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.10.2025 | 09.10.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования - осуществлена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях» |  | 09.10.2025 | 09.10.2025 |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.22.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.10.2025 | 09.10.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях- осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.23.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты» |  | 09.10.2025 | 09.10.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 431 |  |  | 431 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.23.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.10.2025 | 09.10.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы по инициативным проектам -осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.24.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на организацию подвоза и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся» |  | 09.10.2025 | 09.10.2025 |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.24.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.10.2025 | 09.10.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на организацию подвоза и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.25.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции» |  | 09.10.2025 | 09.10.2025 |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.25.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.10.2025 | 09.10.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей» |  | 15.01.2025 | 15.01.2025 |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.26.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 15.01.2025 | 15.01.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции» |  | 09.10.2025 | 30.12.2025 |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.27.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.10.2025 | 30.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» |  | 09.10.2025 | 30.12.2025 |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.28.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.10.2025 | 30.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.29.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время» |  | 09.10.2025 | 30.12.2025 |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.29.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.10.2025 | 30.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время – оплата осуществлена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.30.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4» |  | 09.10.2025 | 30.12.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.30.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.10.2025 | 30.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ № 4 - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы организацию подвоза обучающихся МБОУ СОШ №6 к месту организации образовательного процесса в МБОУ СОШ № 2, по адресу:г. Батайск, ул. 50 лет Октября, 71 и ГБПОУ Ростовская область "Батайский техникум информационных технологий и радиоэлектроники, по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 50 » |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.31.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы организацию подвоза обучающихся МБОУ СОШ №6 к месту организации образовательного процесса в МБОУ СОШ № 2, по адресу: г. Батайск, ул. 50 лет Октября, 71 и ГБПОУ Ростовская область "Батайский техникум информационных технологий и радиоэлектроники, по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 50 - произведены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.32.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.32.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска - произведены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.33.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности» |  | 09.10.2025 | 09.12.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.33.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.10.2025 | 09.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.34.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности» |  | 09.10.2025 | 09.12.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.34.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.10.2025 | 09.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.35.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг)» |  | 09.10.2025 | 09.12.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.35.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 09.10.2025 | 09.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг) - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.36.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Условных единиц |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 4.36.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий – «Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея»» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 5.1.2 | Контрольная точка «Услуга оказана, работы выполнены» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятие (результат) «Произведены расходы по оплате труда работников опеки и попечительства» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 5.2.2 | Контрольная точка «Услуга оказана, работы выполнены» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы по оплате труда работников опеки и попечительства - осуществлены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Мероприятие (результат) «Произведены расходы на обеспечение деятельности опеки и попечительства» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 5.3.2 | Контрольная точка «Услуга оказана, работы выполнены» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Расходы на обеспечение деятельности опеки и попечительства - оплата осуществлена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 5.4.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Приняты меры социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) – оплата осуществлена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | процентов |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации города Батайска по социальным вопросам – О.В. Мурзина, Управление образования города Батайска – И.М. Вильчинская |  |  |  |
| 5.5.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» |  | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях- оплата осуществлена |  |  |  |  |  |  |  |  |

* В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) | Процент освоения бюджетных средств, % (5)/(4)*100 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Батайска «Развитие образования» (всего), в том числе: | ВСЕГО | 4 801 411,7 | 4 432 974,5 | 4 766 505,8 | 107,5 |  |
|  | - Федеральный бюджет | 447 447,0 | 443 235,7 | 441 009,8 | 99,5 |  |
|  | - Областной бюджет | 3 080 333,5 | 3 068 195,5 | 3 066 571,2 | 99,9 |  |
|  | - Местный бюджет | 920 731,2 | 921 543,3 | 906 024,8 | 98,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 352 900,0 | 0,0 | 352 900,0 | 0 |  |
| Муниципальный проект «Современные образовательные организации» по региональному проекту «Современные образовательные организации» (всего), в том числе: | ВСЕГО | 936 651,3 | 936 651,3 | 936 651,1 | 100 |  |
|  | - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - Областной бюджет | 890 405,3 | 890 405,3 | 890 405,3 | 100 |  |
|  | - Местный бюджет | 46 246,0 | 46 246,0 | 46 245,8 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Муниципальный проект «Всё лучшее детям», региональный проект «Всё лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети» (всего), в том числе: | ВСЕГО | 329 448,1 | 329 448,1 | 329 447,9 | 100 |  |
|  | - Федеральный бюджет | 311 968,0 | 311 968,0 | 311 968,0 | 100 |  |
|  | - Областной бюджет | 16 654,5 | 15 842,5 | 15 842,4 | 100 |  |
|  | - Местный бюджет | 825,6 | 1 637,6 | 1 637,5 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальный проект «Педагоги и наставники» Региональный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети», в том числе: | ВСЕГО | 60 601,7 | 59 326,2 | 59 326,1 | 100 |  |
|  | - Федеральный бюджет | 60 451,7 | 59 176,2 | 59 176,1 | 100 |  |
|  | - Областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
|  | - Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования» (всего), в том числе: | ВСЕГО | 3 425 486,4 | 3 058 298,3 | 3 391 962,7 | 110,9 |  |
|  | - Федеральный бюджет | 75 027,3 | 72 091,5 | 69 865,7 | 96,9 |  |
|  | - Областной бюджет | 2 123 919,5 | 2 112 567,2 | 2 111 075,5 | 99,9 |  |
|  | - Местный бюджет | 873 639,6 | 873 639,6 | 858 121,5 | 98,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 352 900,0 | 0,0 | 352 900,0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе: | ВСЕГО | 49 224,2 | 49 250,5 | 49 118,0 | 99,7 |  |
|  | - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - Областной бюджет | 49 204,2 | 49 230,5 | 49 098,0 | 99,7 |  |
|  | - Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3>Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

- при наличии внебюджетных источников, процент исполнения рассчитывается как (5)/(3)*100.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальнойпрограммы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка эффективности <2> | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение высокого качества образования в городе Батайске к 2030 году до 81,66 процентов в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития города, а также создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень образования | процентов | Х | 100 | 100 | высокая степень эффективности |  |
| 1.2. | Уровень развития системы воспитания и дополнительного образования детей | процентов | Х | 100 | 100 | высокая степень эффективности |  |
| 1.3. | Доля выявленных одаренных детей, участвующих в различных мероприятиях и конкурсах | процентов | Х | 100 | 100 | высокая степень эффективности |  |
| 1.4. | Уровень удовлетворенности условиями для профессионального роста педагогических работников образовательных организаций | процентов | Х | 100 | 100 | высокая степень эффективности |  |
|  | Доля образовательных организаций, зданиям которых не требуется модернизация существующей инфраструктуры | процентов | Х | 100 | 100 | высокая степень эффективности |  |
|  | Уровень удовлетворенности по вопросам сохранения и укрепление здоровья обучающихся, создание безопасных условий и здоровьесберегающей среды в муниципальных образовательных организациях. | процентов | Х | 100 | 100 | высокая степень эффективности |  |
|  | Уровень удовлетворенности по вопросу развития службы практической психологии | процентов | Х | 100 | 100 | высокая степень эффективности |  |
|  | Уровень удовлетворенности по вопросу создания условий для профилактики социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей | процентов | Х | 100 | 100 | высокая степень эффективности |  |
| Показатели структурных элементов комплекса процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Обеспечена деятельность прочих муниципальных учреждений города Батайска | условных единиц | Х | 1 | 1 | степень эффективности выше среднего |  |
| 2.2. | Показатель 1.2. Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления образования города Батайска | условных единиц | Х | 1 | 1 | степень эффективности выше среднего |  |
| 2.3. | Показатель 1.3. Обеспечена деятельность Управления образования города Батайска | условных единиц | Х | 1 | 1 | степень эффективности выше среднего |  |
| 2.4. | Показатель 1.4. Обеспечены расходы на оплату труда работников структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений | условных единиц | Х | 1 | 1 | высокая степень эффективности |  |
| 2.5. | Показатель 1.5. Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления образования города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений | условных единиц | Х | 1 | 1 | низкая степень эффективности | оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ |
| 2.6 | Показатель 1.6. Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Батайска | условных единиц | Х | 37 | 37 | степень эффективности выше среднего |  |
| 2.7 | Показатель 1.7. Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Батайска | условных единиц | Х | 14 | 14 | степень эффективности выше среднего |  |
| 2.8 | Показатель 1.8. Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей города Батайска | условных единиц | Х | 4 | 4 | степень эффективности выше среднего |  |
| 2.9 | Показатель 1.9. Обеспечена деятельность прочих муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Батайска | условных единиц | Х | 2 | 2 | высокая степень эффективности |  |
| 2.10 | Показатель 1.10. Обеспечена деятельность муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей в рамках 14спортивной подготовки города Батайска | условных единиц | Х | 2 | 2 | высокая степень эффективности |  |
| 2.11 | Показатель 1.11. Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий | условных единиц | Х | 14 | 14 | степень эффективности ниже среднего | оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ |
| 2.12 | Показатель 1.12. Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска | условных единиц | Х | 3 | 3 | высокая степень эффективности |  |
| 2.13 | Показатель 1.13. Обеспечена уплата налогов, сборов и иных платежей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Батайска | условных единиц | Х | 3 | 3 | высокая степень эффективности |  |
| 2.14 | Показатель 1.14. Обеспечены расходы на мероприятия по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования | условных единиц | Х | 59 | 59 | высокая степень эффективности |  |
| 2.15 | Показатель 1.15. Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для обучающихся) | единиц | Х | 431 | 431 | степень эффективности ниже среднего | заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг |
| 2.16 | Показатель 1.16 Обеспечены расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, олимпиады и другие мероприятия (для педагогов) | единиц | Х | 431 | 431 | степень эффективности выше среднего |  |
| 2.17 | Показатель 1.17. Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | единиц | Х | - | - | - |  |
| 2.18 | Показатель 1.18. Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (некоммерческие организации) | единиц | Х | - | - | - |  |
| 2.19 | Показатель 1.19. Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (кроме некоммерческих организаций) | единиц | Х | - | - | - |  |
| 2.20 | Показатель 1.20. Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)) | процентов | Х | 100 | 100 | высокая степень эффективности |  |
| 2.21 | Показатель 1.21. Обеспечено осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | процентов | Х | 100 | 100 | высокая степень эффективности |  |
| 2.22 | Показатель 1.22. Обеспечена государственная гарантия реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | процентов | Х | 100 | 100 | высокая степень эффективности |  |
| 2.23 | Показатель 1.23. Обеспечены расходы на реализацию инициативных проектов | единиц | Х | 4 | 4 | высокая степень эффективности |  |
| 2.24 | Показатель 1.24. Обеспечены расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | процентов | Х | 100 | 100 | высокая степень эффективности |  |
| 2.25 | Показатель 1.25. Обеспечены расходы на оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции | единиц | Х | 1 | 1 | высокая степень эффективности |  |
| 2.26 | Показатель 1.26. Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | процентов | Х | 100 | 100 | степень эффективности выше среднего |  |
| 2.27 | Показатель 1.27 Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | процентов | Х | 100 | 100 | степень эффективности выше среднего |  |
| 2.28 | Показатель 1.28 Обеспечены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | процентов | Х | 100 | 100 | степень эффективности выше среднего |  |
| 2.29 | Показатель 1.29 Обеспечены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время | процентов | Х | 100 | 100 | степень эффективности выше среднего |  |
| 2.30 | Показатель 1.30 Обеспечены расходы на финансовое обеспечение работ в рамках приобретения, установки и функционирования модульного здания школы на 400 мест на территории МБОУ СОШ №4 | единиц | Х | - | - | степень эффективности выше среднего |  |
| 2.31 | Показатель 1.31 Обеспечены расходы организацию подвоза обучающихся МБОУ СОШ №6 к месту организации образовательного процесса в МБОУ СОШ № 2, по адресу:г. Батайск, ул. 50 лет Октября, 71 и ГБПОУ Ростовская область "Батайский техникум информационных технологий и радиоэлектроники, по адресу: г. Батайск, ул. Куйбышева, 50 | процентов | Х | 100 | 100 | высокая степень эффективности |  |
| 2.32 | Показатель 1.32 Обеспечены расходы на финансирование наценки на сырье и покупные товары для предприятий общественного питания, обслуживающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города Батайска | процентов | Х | 100 | 100 | степень эффективности выше среднего |  |
| 2.33 | Показатель 1.33 Обеспечены расходы на проведение строительного контроля и авторского надзора, технологического обследования объектов муниципальной собственности | Условных единиц | Х | 1 | 1 | высокая степень эффективности |  |
| 2.34 | Показатель 1.34 Обеспечены расходы на осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство (в том числе вынос технологическое присоединение инженерной инфраструктуры) объектов муниципальной собственности | Условных единиц | Х | 1 | 1 | степень эффективности выше среднего |  |
| 2.35 | Показатель 1.35 Обеспечены расходы на обеспечение мероприятий по охране объектов и пожарной безопасности учреждений образования (иные закупки товаров, работ, услуг) | единиц | Х | 59 | 59 | степень эффективности выше среднего |  |
| 2.36 | Показатель 1.36 Обеспечены расходы на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных учреждений | единиц | Х | 1 | 1 | высокая степень эффективности |  |
| 3 | Показатели структурных элементов комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 2.1Обеспечены расходы на проведение конкурса замещающих семей «Областная семейная ассамблея | условных единиц | Х | 1 | 1 | высокая степень эффективности |  |
| 3.2 | Показатель 2.2Обеспечены расходы по оплате труда работников опеки и попечительства | условных единиц | Х | 1 | 1 | степень эффективности выше среднего |  |
| 3.3 | Показатель 2.3Обеспечена деятельность опеки и попечительства | условных единиц | Х | 1 | 1 | степень эффективности выше среднего |  |
| 3.4 | Показатель 2.4 Обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) | условных единиц | Х | 1 | 1 | степень эффективности выше среднего |  |
| 3.5 | Показатель 2.5 Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в образовательных организациях | условных единиц | Х | 1 | 1 | высокая степень эффективности |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> Критерии оценки эффективности показателей муниципальной программы:

1: высокая степень эффективности – 100 %;   2: степень эффективности выше среднего – 80 – 99 %;

3: степень эффективности ниже среднего – 70 – 80 %;   4: низкая степень эффективности – менее 70 %.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                         				                   В.С. Мирошникова