Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 12.03.2026 № 426

Изменения, вносимые в приложение к постановлению

Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 356

«Об утверждении муниципальной  программы

города Батайска «Развитие  культуры»

1. Пункт 1 раздела II изложить в новой  редакции:

«1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы города Батайска | Заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам (Мурзина Ольга Владимировна) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Батайска | Управление культуры города Батайска (Гетьманская Антонина Викторовна начальник Управления культуры города Батайска) |
| Период реализации муниципальной программы города Батайска | этап I: 2019 – 2024 годы этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы города Батайска | Сохранение культурного и исторического наследия города Батайска, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города Батайска, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий на 135% к концу 2030 года по сравнению с 2023 годом. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 4121126,6 Этап I: 1610071,9 Этап II:2511054,7 |
| Связь с национальными целями развития / государственными программами | национальные цели: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 |

»

2. пункт  2. раздела II изложить в новой редакции:

«2. Показатели муниципальной  программы города Батайска

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |  | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| Цель: Сохранение культурного и исторического наследия города Батайска, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города Батайска, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий на 135% к концу 2030 года по сравнению с 2023 годом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | возрастание | процентов | ведомственный | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 |  | Управление культуры города Батайска |  | Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. | Информационная система отсутствует |  |
| 1.2. | Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | возрастание | процентов | ведомственный | 105 | 2023 | 110 | 113 | 115 | 117 |  | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» |  | Управление культуры города Батайска |  | Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | Информационная система отсутствует |  |
| 1.3 | Число посещений культурных мероприятий | возрастание | единиц | статистический | 1536727 | 2023 | 1690402 | 1767236 | 1844164 | 1922840 |  | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» |  | Управление культуры города Батайска |  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий на 135% по сравнению с показателем 2023 год | Информационная система отсутствует |  |

### 3. пункт 4. раздела II изложить в новой редакции:

### «4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Батайска

| ### № п/п | Наименование муниципальной Программы «Развитие культуры» | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028 | ### N+n<2> | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа (всего), в том числе: | ### 368359,3 | ### 435209,3 | ### 426863,5 | ### 426874,2 |  | ### 1657306,3 |
|  | Бюджетные источники (всего), в том числе: | ### 325763,3 | ### 393104,3 | ### 384758,5 | ### 384769,2 |  | ### 1488395,3 |
|  | -федеральный бюджет | ### 383,4 | ### 388,3 | ### 396,3 | ### 398,6 |  | ### 1566,6 |
|  | -областной бюджет | ### 3279,4 | ### 85,3 | ### 87,0 | ### 93,5 |  | ### 3545,2 |
|  | -местный бюджет | ### 322100,5 | ### 392630,7 | ### 384275,2 | ### 384277,1 |  | ### 1483283,5 |
|  | ### Внебюджетные источники | ### 42596,0 | ### 42105,0 | ### 42105,0 | ### 42105,0 |  | ### 168911,0 |
| ### 2. | ### Муниципальный проект «Развитие культуры» по региональному проекту «Развитие культуры» (всего), в том числе: | ### 4477,4 | ### 1325,0 | ### 508,0 | ### 518,7 |  | ### 6829,1 |
|  | Бюджетные источники (всего), в том числе: | ### 4477,4 | ### 1325,0 | ### 508,0 | ### 518,7 |  | ### 6829,1 |
|  | -федеральный бюджет | ### 383,4 | ### 388,3 | ### 396,3 | ### 398,6 |  | ### 1566,6 |
|  | -областной бюджет | ### 3279,4 | ### 85,3 | ### 87,0 | ### 93,5 |  | ### 3545,2 |
|  | -местный бюджет | ### 814,6 | ### 851,4 | ### 24,7 | ### 26,6 |  | ### 1717,3 |
|  | ### Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | ### 307357,9 | ### 364440,5 | ### 356911,7 | ### 356911,7 |  | ### 1385621,8 |
|  | Бюджетные источники (всего), в том числе: | ### 264761,9 | ### 322335,5 | ### 314806,7 | ### 314806,7 |  | ### 1216710,8 |
|  | -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | -местный бюджет | ### 264761,9 | ### 322335,5 | ### 314806,7 | ### 314806,7 |  | ### 1216710,8 |
|  | ### Внебюджетные источники | ### 42596,0 | ### 42105,0 | ### 42105,0 | 42105,0 |  | ### 168911,0 |
| ### 4. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе: | ### 56524,0 | ### 69443,8 | ### 69443,8 | ### 69443,8 |  | ### 264855,4 |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: | ### 56524,0 | ### 69443,8 | ### 69443,8 | ### 69443,8 |  | ### 264855,4 |
|  | -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | -местный бюджет | ### 56524,0 | ### 69443,8 | ### 69443,8 | ### 69443,8 |  | ### 264855,4 |
|  | ### Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |  | ### 0,0 |

### »

### 4. пункт 2 раздела III изложить в новой редакции:

### «2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных культурно – досуговых учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности участников клубных формирований | возрастание | человек | 3797 | 2023 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| 1.2. | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ | возрастание | единиц | 767828 | 2023 | 844612 | 883002 | 921486 | 959785 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | возрастание | процент | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| 2.2. | Количество посещений библиотек на 1 человека в год. | возрастание | единиц | 2,6 | 2023 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| 2.3. | Число посещений библиотек | возрастание | единиц | 664615 | 2023 | 731077 | 764307 | 797538 | 832700 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципального музея» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда | возрастание | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| 3.2. | Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | возрастание | процент | 11,5 | 2023 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| 3.3. | Число посещений музеев | возрастание | единиц | 51557 | 2023 | 56713 | 59291 | 61868 | 64446 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | возрастание | процент | 13 | 2023 | 12,3 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| 4.2. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | возрастание | единиц | 52727 | 2023 | 58000 | 60636 | 63272 | 65909 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество культурно - досуговых мероприятий. | возрастание | единиц | 1722 | 2023 | 1792 | 1828 | 1865 | 1902 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество муниципальных учреждений, в которых произведен ремонт нарастающим итогом | возрастание | единиц | 6 | 2023 | 7 | 7 | 8 | 9 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | возрастание | единиц | 4 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 8 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество учреждений культуры и дополнительного образования, обеспеченных антитеррористической безопасностью | возрастание | единиц | 11 | 2023 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Количество учреждений, помещения которых находятся в многоквартирных домах | возрастание | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Произведены расходы на определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Количество учреждений, которым требуется определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры | возрастание | единиц | 4 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| Задача 11 комплекса процессных мероприятий «Проведена акарицидная обработка территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Площадь обрабатываемой территории | возрастание | Квадратные метры | 0 | 2023 | 51164 | - | - |  | - | Управление культуры города Батайска | - |
| Задача 12 комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по принятию участия в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Количество мероприятий | возрастание | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | Управление культуры города Батайска | - |

### »

### 5. пункт 3 раздела III изложить в новой редакции:

### «3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |  | ### 2030 ### (справочно) |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |  | ### 12 |  |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных культурно – досуговых учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными культурно -досуговыми учреждениями | ### Оказание услуг (выполнение работ | ### Обеспечение деятельности муниципальных культурно -досуговых учреждений города Батайска, подведомственных Управлению культуры города Батайска | ### единиц | ### 5 | ### 2023 | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 |  | ### 5 |  |
| ### Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Обеспечено выполнение муниципального задания библиотеками | ### Оказание услуг (выполнение работ) | ### Обеспечение библиотечной деятельности города Батайска. | ### единиц | ### 9 | ### 2023 | ### 9 | ### 9 | ### 9 | ### 9 |  | ### 9 |  |
| ### Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципального музея» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. | ### Обеспечено выполнение муниципального задания музеем | ### Оказание услуг (выполнение работ) | ### Обеспечение музейной деятельности города Батайска. | ### единиц | ### 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |  | ### 1 |  |
| ### Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1. | ### Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования | ### Оказание услуг (выполнение работ) | ### Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования города Батайска, подведомственных Управлению культуры города Батайска | ### единиц | ### 4 | ### 2023 | ### 4 | ### 4 | ### 4 | ### 4 |  | ### 4 |  |
| ### Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1. | ### Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия | ### Приобретение товаров, работ и услуг | ### Созданы условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития за счет проведения муниципальными учреждениями культурных мероприятий. | ### единиц | ### 6 | ### 2023 | ### 8 | ### 8 | ### 8 | ### 8 |  | ### 8 |  |
| ### Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6.1. | Проведены капитальные и текущие ремонты в учреждениях культуры | ### Приобретение товаров, работ и услуг | ### Обеспечены расходы по содержанию и благоустройству учреждений культуры. | ### единиц | ### 6 | ### 2023 | ### 7 | ### 7 | ### 8 | ### 8 |  | ### 8 |  |
| ### Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 7.1. | Приобретены основные средства муниципальными учреждениями культуры | ### Приобретение товаров, работ и услуг | ### Улучшена материально-техническая база учреждений культуры | ### единиц | ### 4 | ### 2023 | ### 6 | ### 6 | ### 6 | ### 6 |  | ### 6 |  |
| ### Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 8.1. | Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными учреждениями культуры | ### Приобретение товаров, работ и услуг | ### Созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры и в образовательных организациях | ### единиц | ### 11 | ### 2023 | ### 11 | ### 11 | ### 11 | ### 11 |  | ### 11 |  |
| ### Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 9.1. | Произведены ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений | ### Осуществление текущей деятельности | ### Произведена ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт помещений | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  | ### - |  |
| ### Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Произведены расходы на определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 10.1 | Проведены проектные и изыскательские работы | ### Приобретение товаров, работ и услуг | ### Обеспечено содержание муниципального имущества | ### единиц | ### 4 | ### 2023 | ### 6 | ### 6 | ### 6 | ### 6 |  | ### 6 |  |
| ### Задача 11 комплекса процессных мероприятий «Проведена акарицидная обработка территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 11.1 | Произведена акарицидная обработка территории | ### Приобретение товаров, работ и услуг | ### Обеспечено содержание муниципального имущества | Квадратные метры | 0 | 2023 | 51164,0 | - | - | - |  |  | - |
| Задача 12 комплекса процессных мероприятий «Проведено техническое присоединение газоиспользующего оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 12.1 | Выполнено техническое присоединение газоиспользующего оборудования | ### Приобретение товаров, работ и услуг | ### Обеспечено содержание муниципального имущества | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Задача 13 комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по принятию участия в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 13.1 | Принято участие в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори» | ### Приобретение товаров, работ и услуг | ### Обеспечено участие в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори» | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |

»
6. пункт 4. раздела III изложить в новой редакции:

«4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник ### финансового обеспечения <1> | ### Код бюджетной классификации расходов <2> | ### Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1 | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе: | Х | 307357,9 | 364440,5 | 356911,7 | 356911,7 | 1385621,8 |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: |  | 264761,9 | 322335,5 | 314806,7 | 314806,7 | 1216710,8 |
|  |  | 90608011140100590610 | 118995,1 | 148612,9 | 148612,9 | 148612,9 | 564833,8 |
|  |  | 90607031140100590610 | 126733,6 | 143351,8 | 143351,8 | 143351,8 | 556789,0 |
|  |  | 90608011140123010610 | 1000,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 |
|  |  | 90201131140123010240 | 260,0 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 1071,2 |
|  |  | 90601131140123010240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 90601131140123020610 |  |  |  |  |  |
|  |  | 90607031140100700610 | 6270,2 | 13754,5 | 13754,5 | 13754,5 | 47427,9 |
|  |  | 90608011140100700610 | 11324,2 | 14845,9 | 8817,1 | 8817,1 | 43910,2 |
|  |  | 906080111401S4640610 |  |  |  |  |  |
|  |  | 90608011140123040610 | 178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,8 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 264761,9 | 322335,5 | 314806,7 | 314806,7 | 1216710,8 |
|  | ### Внебюджетные источники |  | 42596,0 | 42105,0 | 42105,0 | 42105,0 | 168911,0 |
| ### 2 | ### Мероприятие 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными культурно - досуговыми учреждениями» (всего), в том числе: |  | 78648,6 | 93350,5 | 93350,5 | 93350,5 | 358700,1 |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: |  | 58157,2 | 73176,7 | 73176,7 | 73176,7 | 277687,3 |
|  |  | 90608011140100590610 | 58157,2 | 73176,7 | 73176,7 | 73176,7 | 277687,3 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 58157,2 | 73176,7 | 73176,7 | 73176,7 | 277687,3 |
|  | ### Внебюджетные источники |  | 20491,4 | 20173,8 | 20173,8 | 20173,8 | 81012,8 |
| ### 3 | ### Мероприятие 1.2. «Обеспечено выполнение муниципального задания библиотеками» (всего), в том числе: | Х | 54328,8 | 65465,6 | 65465,6 | 65465,6 | 250895,6 |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: |  | 53620,6 | 64709,6 | 64709,6 | 64709,6 | 247919,4 |
|  |  | 90608011140100590610 | 53620,6 | 64709,6 | 64709,6 | 64709,6 | 247919,4 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 53620,6 | 64709,6 | 64709,6 | 64709,6 | 247919,4 |
|  | ### Внебюджетные источники |  | 708,2 | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 2976,2 |
| ### 4 | ### Мероприятие 1.3. «Обеспечено выполнение муниципального задания музеем» (всего), в том числе: | Х | 7383,0 | 10904,2 | 10904,2 | 10904,2 | 39925,6 |
|  | Бюджетные источники (всего), в том числе: |  | ### 7217,3 | ### 10726,6 | ### 10726,6 | ### 10726,6 | ### 39227,1 |
|  |  | 90608011140100590610 | ### 7217,3 | ### 10726,6 | ### 10726,6 | ### 10726,6 | ### 39227,1 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | ### 7217,3 | ### 10726,6 | ### 10726,6 | ### 10726,6 | ### 39227,1 |
|  | ### Внебюджетные источники |  | ### 165,7 | ### 177,6 | ### 177,6 | ### 177,6 | ### 698,5 |
| 5 | Мероприятие 1.4. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования» (всего), в том числе: | ### Х | ### 147964,3 | ### 164349,4 | ### 164349,4 | ### 164349,4 | ### 641012,5 |
|  | Бюджетные источники (всего), в том числе: |  | ### 126733,6 | ### 143351,8 | ### 143351,8 | ### 143351,8 | ### 556789,0 |
|  |  | ### 90607031140100590610 | ### 126733,6 | ### 143351,8 | ### 143351,8 | ### 143351,8 | ### 556789,0 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | ### 126733,6 | ### 143351,8 | ### 143351,8 | ### 143351,8 | ### 556789,0 |
|  | ### Внебюджетные источники |  | ### 21230,7 | ### 20997,6 | ### 20997,6 | ### 20997,6 | ### 84223,5 |
| 6 | ### Мероприятие 1.5. «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» (всего), в том числе: | ### Х | ### 1260,0 | ### 1770,4 | ### 270,4 | ### 270,4 | ### 3571,2 |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: |  | ### 1260,0 | ### 1770,4 | ### 270,4 | ### 270,4 | ### 3571,2 |
|  |  | ### 90608011140123010610 | ### 1000,0 | ### 1500,0 |  |  | ### 2500,0 |
|  |  | ### 90201131140123010240 | ### 260,0 | ### 270,4 | ### 270,4 | ### 270,4 | ### 1071,2 |
|  |  | ### 90601131140123010240 |  |  |  |  |  |
|  |  | ### 90601131140123020610 |  |  |  |  |  |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | ### 1260,0 | ### 1770,4 | ### 270,4 | ### 270,4 | ### 3571,2 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ### Мероприятие 1.6. «Проведены капитальные и текущие ремонты в учреждениях культуры» (всего), в том числе: |  | ### 3160,0 | ### 5789,3 |  |  | ### 8949,3 |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: | ### 90608011140100700610 | ### 3160,0 | ### 5789,3 |  |  | ### 8949,3 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | ### 3160,0 | ### 5789,3 |  |  | ### 8949,3 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ### Мероприятие 1.7. «Приобретены основные средства муниципальными учреждениями культуры» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ### Мероприятие 1.8. «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями культуры» (всего), в том числе: | Х | 13037,5 | 21903,0 | 22196,8 | 22196,8 | 79334,1 |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: |  | 13037,5 | 21903,0 | 22196,8 | 22196,8 | 79334,1 |
|  |  | 90607031140100700610 | 6223,5 | 13707,8 | 13707,8 | 13707,8 | 47241,1 |
|  |  | 90608011140100700610 | 6814,0 | 8195,2 | 8489,0 | 8489,0 | 32093,0 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 13037,5 | 21903,0 | 22196,8 | 22196,8 | 79334,1 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ### Мероприятие 1.9. «Произведены ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений» (всего), в том числе: | Х | 301,3 | 374,8 | 374,8 | 374,8 | 1425,7 |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: |  | 301,3 | 374,8 | 374,8 | 374,8 | 1425,7 |
|  |  | 90607031140100700610 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 186,8 |
|  |  | 90608011140100700610 | 254,6 | 328,1 | 328,1 | 328,1 | 1238,9 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 301,3 | 374,8 | 374,8 | 374,8 | 1425,7 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ### Мероприятие 1.10. «Проведены проектные и изыскательские работы» (всего), в том числе: |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: | 90608011140100700610 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ### Мероприятие 1.11. «Акарицидная обработка» (всего), в том числе: а |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: | 90608011140100700610 |  |  |  |  |  |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ### Мероприятие 1.12. «Проведено техническое присоединение газоиспользующего оборудования» (всего), в том числе: |  | 698,7 |  |  |  | 698,7 |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: | 90608011140100700610 | 698,7 |  |  |  | 698,7 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 698,7 |  |  |  | 698,7 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ### Мероприятие 1.13.«Мероприятия по принятию участия в областном слете работников культуры Ростовской области "Донские зори"» (всего), в том числе: |  | 178,8 |  |  |  | 178,8 |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: | 90608011140123040610 | 178,8 |  |  |  | 178,8 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 178,8 |  |  |  | 178,8 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.14.«Мероприятия по изготовлению технического плана на жилое здание» (всего), в том числе: |  | 25,0 | 125,0 |  |  | 150,0 |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: | 90608011140100700610 | 25,0 | 125,0 |  |  | 150,0 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 25,0 | 125,0 |  |  | 150,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 1.15.«Мероприятия по монтажу системы экстренного оповещения ЧС » (всего), в том числе: |  | 322,0 |  |  |  | 322,0 |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: | 90608011140100700610 | 322,0 |  |  |  | 322,0 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 322,0 |  |  |  | 322,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 1.16.«Мероприятия по текущему ремонту и содержанию памятников» (всего), в том числе: |  |  | 408,3 |  |  | 408,3 |
|  | Бюджетные источники (всего), в том числе: | 90608011140100700610 |  | 408,3 |  |  | 408,3 |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  | 408,3 |  |  | 408,3 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

»

7. пункт  5. раздела III изложить в новой редакции:

«5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных культурно – досуговых учреждений» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными культурно -досуговыми учреждениями» | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.202731.01.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 15.04.2026 15.07.2026 15.10.2026 15.04.2027 15.07.2027 15.10.202715.04.2028 15.07.2028 15.10.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлен предварительный отчетов о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными культурно -досуговыми учреждениями города Батайска» | 28.11.2025 28.11.2026 28.11.2027 28.11.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведено финансирование муниципальных заданий в полном объеме» | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания библиотеками» | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.) | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. «Проведен мониторинг заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципального задания» | 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 15.04.2026 15.07.2026 15.10.2026 15.04.2027 15.07.2027 15.10.202715.04.2028 15.07.2028 15.10.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными библиотеками города Батайска» | 28.11.2025 28.11.2026 28.11.2027 28.11.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. «Произведено финансирование муниципального задания в полном объеме» | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципального музея» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания музеем» | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.) | Х | Х |
| 3.2. | Контрольная точка 3.1.1. «Проведен мониторинг заключенного соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| 3.3. | Контрольная точка 3.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципального задания» | 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 15.04.2026 15.07.2026 15.10.2026 15.04.2027 15.07.2027 15.10.202715.04.2028 15.07.2028 15.10.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| 3.4. | Контрольная точка 3.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным музеем города Батайска» | 28.11.2025 28.11.2026 28.11.2027 28.11.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| 3.5 | Контрольная точка 3.1.4. «Произведено финансирование муниципального задания в полном объеме» | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования» | Х | Управление культуры города Батайска (начальника Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Х | Х |
| 4.2. | Контрольная точка 4.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| 4.3. | Контрольная точка 4.1.2. «Проведен анализ исполнения муниципальных заданий» | 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 15.04.2026 15.07.2026 15.10.2026 15.04.2027 15.07.2027 15.10.202715.04.2028 15.07.2028 15.10.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| 4.4. | Контрольная точка 4.1.3. «Предоставлены предварительные отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению культуры города Батайска» | 28.11.2025 28.11.2026 28.11.2027 28.11.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| 4.5. | Контрольная точка 4.1.4. «Произведено финансирование муниципального задания в полном объеме» | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Авдонина Н.Л.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Справка Управления культуры города Батайска | информационная система отсутствует |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5.1. «Организован досуг жителей города Батайска, проведены праздничные мероприятия» | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.) | Х | Х |
| 5.2. | Контрольная точка 5.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 09 .01.2025 05.05.2025 22.09.2025 01.12.2025 09 .01.2026 05.05.2026 22.09.2026 01.12.2026 09 .01.2027 05.05.2027 22.09.2027 01.12.202709 .01.2028 05.05.2028 22.09.2028 01.12.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.) | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 5.3. | Контрольная точка 5.1.2. «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | 15.01.2025 09.05.2025 28.09.2025 17.12.2025 15.01.2026 09.05.2026 28.09.2026 17.12.2026 15.01.2027 09.05.2027 28.09.2027 17.12.202715.01.2028 09.05.2028 28.09.2028 17.12.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.) | Отчет о проведенном мероприятии | информационная система отсутствует |
| 5.4. | Контрольная точка 5.1.3.«Услуга оказана, работы выполнены» | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.) | Документ, подтверждающий факт выполнения работ, оказания услуг | информационная система отсутствует |
| 5.5. | Контрольная точка 5.1.4. «Оплата произведена» | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 6 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие (результат) 6.1. «Проведен капитальный или текущий ремонт» | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Х | Х |
| 6.2. | Контрольная точка 6.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025 15.01.2026 15.01.2027 15.01.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 6.3. | Контрольная точка 6.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.03.2025 15.03.2026 15.03.2027 15.03.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 6.4. | Контрольная точка 6.1.3. «Работы выполнены, акты подписаны» | 30.09.2025 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Подписание актов выполненных работ (КС-2, КС-3 и т.д.) | информационная система отсутствует |
| 6.5. | Контрольная точка 6.1.4. «Оплата произведена» | 09.10.2025 09.10.2026 09.10.2027 09.10.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 7 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на приобретение основных средств муниципальными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятие (результат) 7.1. «Приобретены основные средства» | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Х | Х |
| 7.2. | Контрольная точка 7.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги» | 15.03.2025 15.06.2025 15.09.2025 15.03.2026 15.06.2026 15.09.2026 15.03.2027 15.06.2027 15.09.202715.03.2028 15.06.2028 15.09.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 7.3. | Контрольная точка 7.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.03.2027 30.06.2027 30.09.202730.03.2028 30.06.2028 30.09.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 7.4. | Контрольная точка 7.1.3. «Товар поставлен, акты подписаны» | 30.05.2025 30.08.2025 30.11.2025 30.05.2026 30.08.2026 30.11.2026 30.05.2027 30.08.2027 30.11.2027 30.05.2028 30.08.2028 30.11.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Подписание актов | информационная система отсутствует |
| 7.5. | Контрольная точка 7.1.4. «Оплата произведена» | 09.06.2025 09.09.2025 09.12.2025 09.06.2026 09.09.2026 09.12.2026 09.06.2027 09.09.2027 09.12.202709.06.2028 09.09.2028 09.12.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 8 комплекса процессных мероприятий «Проведены антитеррористические мероприятия муниципальными бюджетными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятие (результат) 8.1. «Проведены антитеррористические мероприятия» | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Х | Х |
| 8.2. | Контрольная точка 8.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги» | 15.03.2025 15.06.2025 15.09.2025 15.03.2026 15.06.2026 15.09.2026 15.03.2027 15.06.2027 15.09.2027 15.03.2028 15.06.2028 15.09.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 8.3. | Контрольная точка 8.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.03.2027 30.06.2027 30.09.2027 30.03.2028 30.06.2028 30.09.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 8.4. | Контрольная точка 8.1.3. «Услуги выполнены (товар поставлен), акты подписаны» | 30.05.2025 30.08.2025 30.11.2025 30.05.2026 30.08.2026 30.11.2026 30.05.2027 30.08.2027 30.11.202730.05.2028 30.08.2028 30.11.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Подписание актов | информационная система отсутствует |
| 8.5. | Контрольная точка 8.1.4. «Оплата произведена» | 09.06.2025 09.09.2025 09.12.2025 09.06.2026 09.09.2026 09.12.2026 09.06.2027 09.09.2027 09.12.202709.06.2028 09.09.2028 09.12.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 9 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы на ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений» |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Мероприятие (результат) 9.1. «Произведены ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений » | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Х | Х |
| Задача 10 комплекса процессных мероприятий «Произведены расходы на определение стоимости проектных и изыскательных работ для капитального ремонта муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Мероприятие (результат) 10.1. «Проведены проектные и изыскательские работы» | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Х | Х |
| 10.2. | Контрольная точка 10.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.01.2025 15.01.2026 15.01.2027 15.01.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 10.3. | Контрольная точка 10.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 15.02.2025 15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 10.4. | Контрольная точка 10.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 30.06.2025 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Подписание актов выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 10.5 | Контрольная точка 10.1.4. «Оплата произведена» | 09.07.2025 09.07.2026 09.07.202709.07.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 11 комплекса процессных мероприятий «Проведена акарицидная обработка территории» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Мероприятие (результат) 11.1. «Проведена акарицидная обработка территории » | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) | Х | Х |
| 11.2 | Контрольная точка 11.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.07.2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 11.3 | Контрольная точка 11.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 30.07.2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 11.4 | Контрольная точка 11.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 15.08.2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) | Подписание актов выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 11.5 | Контрольная точка 11.1.4. «Оплата произведена» | 30.08.2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 12 комплекса процессных мероприятий «Проведено техническое присоединение газоиспользующего оборудования» |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Мероприятие (результат) 11.1. «Выполнено техническое присоединение газоиспользующего оборудования» | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) |  | информационная система отсутствует |
| 12.2 | Контрольная точка 11.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 05.08.2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) | Предоставление документов по техническому присоединению | информационная система отсутствует |
| 12.3 | Контрольная точка 11.1.2. «Заключение договора» | 29.08.2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) | Подписание договора | информационная система отсутствует |
| 12.4 | Контрольная точка 11.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 15.10.2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) | Подписание актов выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 12.5 | Контрольная точка 11.1.4. «Оплата произведена» | 31.12.2025 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| Задача 13 комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по принятию участия в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори» |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мероприятие (результат) 11.1. «принято участия в областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори» | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Х | Х |
| 13.2 | Контрольная точка 11.1.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 15.08.2025 15.08.2026 15.08.2027 15.08.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Согласование заявки | информационная система отсутствует |
| 13.3 | Контрольная точка 11.1.2. «Проведение конкурсных процедур» | 20.08.2025 20.08.2026 20.08.2027 20.08.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | информационная система отсутствует |
| 13.4 | Контрольная точка 11.1.3. «Работы выполнены (услуга оказана), акты подписаны» | 31.08.2025 31.08.2026 31.08.2027 31.08.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Подписание актов выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 13.5 | Контрольная точка 11.1.4. «Оплата произведена» | 04.09.2025 04.09.2026 04.09.2027 04.09.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.), ГКДЦ (директор Абрамовская Т.М.), МБУК «ДК ЖД» (директор Толкачева Н.Ю.), МБУК «ДК РДВС» (директор Дубинина Л.Н.), МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (директор Шаповалова В.А.), МБУК ДК «Русь» (директор Банько С.И.), МБУК «ЦБС» (директор Парасоцкая Е.В.), МБУК «ГМИБ» (директор Забурдяева Л.Н.), МБУ ДО «ДМШ №1» (директор Карелова С.В.), МБУ ДО «ДМШ №3» (директор Горбатенко Л.И.), МБУ ДО «ДШИ» (директор Серегин А.Н.), МБУ ДО «ДХШ» (директор Кириченко С.Б.) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

### »

### 8. пункт 2 раздела IV  изложить в новой редакции:

### «2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления культуры города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Процент выплаты заработной платы муниципальным служащим | возрастание | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Управление культуры города Батайска | - |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | возрастание | процент | 99,2 | 2023 | 95 | 95 | 95 |  |  | 95 | Управление культуры города Батайска | - |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено сохранение объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | возрастание | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Управление культуры города Батайска | - |
| 3.2. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 №1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 – ФЗ, Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства) | возрастание | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Управление культуры города Батайска | - |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество победителей конкурса | возрастание | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | Управление культуры города Батайска | - |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество учреждений подлежащих охвату независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями (1 раз в три года) | возрастание | единиц | 11 | 2023 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | Управление культуры города Батайска | - |

### »

### 9. пункт 3 раздела IV  изложить в новой редакции:

### «3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### по ОКЕИ | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |  | ### 2028 |  | ### 2030 ### (справочно) |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |  | ### 11 |  | ### 12 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления культуры города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Произведены расходы на выплаты персоналу (муниципальным служащим) | ### Осуществление текущей деятельности | ### Обеспечение финансирования расходов на выплаты персоналу | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  | ### - |
| ### Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | Обеспечены расходы деятельности структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений | ### Осуществление текущей деятельности | ### Обеспечение финансирования содержания Управления культуры города Батайска | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  | ### - |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено сохранение объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. | ### Обеспечено содержание объектов культурного наследия | ### Приобретение товаров, работ и услуг | ### Популяризация культурного наследия города Батайска | ### единиц | ### 2 | ### 2023 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 |  |  | ### 2 |
| ### Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1. | ### Произведены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры | ### Выплаты физическим лицам | ### Постановление Администрации города Батайска | ### единиц | ### 3 | ### 2023 | ### 3 | ### 3 | ### 3 |  |  | ### 3 | ### 3 |
| ### Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1. | ### Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры | ### Приобретение товаров, работ и услуг | ### Улучшение качества условий оказания услуг учреждениями культуры | ### единиц | ### 11 | ### 2023 | ### 0 | ### 11 | ### 0 | ### 0 |  |  | ### 0 |

### »

### 10. пункт 4 раздела IV  изложить в новой редакции:

### «4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник ### финансового обеспечения <1> | ### Код бюджетной классификации расходов <2> | ### Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| 1 | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» (всего), в том числе: | ### Х | ### 56524,0 | ### 69443,8 | ### 69443,8 | ### 69443,8 | ### 264855,4 |
|  | ### Бюджетные источники (всего), в том числе: |  | ### 56524,0 | ### 69443,8 | ### 69443,8 | ### 69443,8 | ### 264855,4 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | ### 56524,0 | ### 69443,8 | ### 69443,8 | ### 69443,8 | ### 264855,4 |
|  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ### Мероприятие 1.1.«Произведены расходы на выплаты персоналу (муниципальным служащим)» (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные источники (всего), в том числе: |  | ### 5269,1 | ### 5935,7 | ### 5935,7 | ### 5935,7 | ### 23076,2 |
|  |  | 90608041140200110120 | ### 5269,1 | ### 5935,7 | ### 5935,7 | ### 5935,7 | ### 23076,2 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | ### 5269,1 | ### 5935,7 | ### 5935,7 | ### 5935,7 | ### 23076,2 |
|  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ### Мероприятие 2.1.«Обеспечены расходы деятельности структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» (всего), в том числе: | ### Х | ### 51243,2 | ### 63496,3 | ### 63496,3 | ### 63496,3 | ### 241732,1 |
|  | Бюджетные источники (всего), в том числе: |  | ### 51243,2 | ### 63496,3 | ### 63496,3 | ### 63496,3 | ### 241732,1 |
|  |  | 90608041140223030120 | ### 50030,8 | ### 62136,3 | ### 62136,3 | ### 62136,3 | ### 236439,7 |
|  |  | 90608041140223030240 | ### 1198,6 | ### 1317,0 | ### 1317,0 | ### 1317,0 | ### 5149,6 |
|  |  | 90608011140209999850 | ### 13,8 | ### 43,0 | ### 43,0 | ### 43,0 | ### 142,8 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | ### 51243,2 | ### 63496,3 | ### 63496,3 | ### 63496,3 | ### 241732,1 |
|  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ### Мероприятие 3.1.«Обеспечено сохранение объектов культурного наследия» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные источники (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ### Мероприятие 4.1. «Произведены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» (всего), в том числе: | Х | ### 11,7 | ### 11,8 | ### 11,8 | ### 11,8 | ### 47,1 |
|  | Бюджетные источники (всего), в том числе: |  | ### 11,7 | ### 11,8 | ### 11,8 | ### 11,8 | ### 47,1 |
|  |  | 90608041140223020350 | ### 11,7 | ### 11,8 | ### 11,8 | ### 11,8 | ### 47,1 |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | ### 11,7 | ### 11,8 | ### 11,8 | ### 11,8 | ### 47,1 |
|  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ### Мероприятие 5.1.«Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные источники (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

»

11. пункт 5 раздела IV  изложить в новой редакции:

«5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 года

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены расходы по оплате труда работников Управления культуры города Батайска» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Произведены расходы на выплаты персоналу (муниципальным служащим) | Х | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Управления культуры города Батайска Авдонина Н.Л.) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена деятельность структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечены расходы деятельности структурных подразделений Управления культуры города Батайска, обеспечивающих его деятельность и деятельность подведомственных учреждений | Х | Управление культуры города Батайска (начальник отдела бухгалтерского учета Управления культуры города Батайска Авдонина Н.Л.) | отчет о выполнении мероприятия | информационная система отсутствует |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено сохранение объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено содержание объектов культурного наследия» | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Х | Х |
| 3.2. | Контрольная точка 2.1.1. «Произведен осмотр состояния объектов культурного наследия» | 01.02.2025 07.05.2025 01.02.2026 07.05.2026 01.02.2027 07.05.202701.02.2028 07.05.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Акт визуального осмотра объекта культурного наследия | Х |
| 3.3. | Контрольная точка 2.1.2. «Произведена уборка объекта культурного наследия и прилегающей территории» | 31.01.2025 06.05.2025 21.06.2025 31.01.2026 06.05.2026 21.06.2026 31.01.2027 06.05.2027 21.06.2027 31.01.2028 06.05.2028 21.06.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Служебная записка о проделанной работе | Х |
| 3.4. | Контрольная точка 2.1.3. «Анализ охранных обязательств, их содержания и актуальность» | 31.01.2025 31.01.2026 31.01.2027 31.01.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Служебная записка о наличии или отсутствии отклонений | Х |
| 3.5. | Контрольная точка 2.1.4. «Мониторинг организаций имеющих полномочия по составлению экспертизы и проведения ремонтных работ на объекте культурного наследия» | 30.03.2025 30.10.2025 30.03.2026 30.10.2026 30.03.2027 30.10.2027 30.03.2028 30.10.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Служебная записка о результатах мониторинга | Х |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Обеспечены ежегодные разовые выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 3.1. «Произведены выплаты главы города Батайска мастерам народной культуры» | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Х | Х |
| 4.2. | Контрольная точка 3.1.1. «Предоставлены пакеты документов кандидатами на выплаты» | 15.06.2025 15.06.2026 15.06.2027 15.06.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Предоставлены партфолио кандидатов | Х |
| 4.3. | Контрольная точка 3.1.2. «Произведен отбор кандидатур» | 01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Протокол Совета по культуре при Администрации города Батайска | Х |
| 4.4. | Контрольная точка 3.1.3. «Подготовлено распоряжение Администрации города Батайска о произведении выплаты отобранным кандидатам» | 25.07.2025 25.07.2026 25.07.2027 25.07.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Распоряжение Администрации города Батайска | Х |
| 4.5. | Контрольная точка 3.1.4. «Произведены выплаты мастерам народной культуры» | 31.07.2025 31.07.2026 31.07.2027 31.07.2028 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Платежное поручение | Х |
| Задача 5 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 4.1. «Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры» | Х | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Х | Х |
| 5.2. | Контрольная точка 4.1.1. «Произведен выбор председателя и заместителя председателя общественного совета по НОК в сфере культуры» | 15.06.2026 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Протокол заседания общественного совета по НОК в сфере культуры | Х |
| 5.3. | Контрольная точка 4.1.2. «Утвержден перечень муниципальных учреждений культуры, подлежащих проведению независимой оценки качества» | 20.06.2026 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Протокол заседания общественного совета по НОК в сфере культуры | Х |
| 5.4. | Контрольная точка 4.1.3. «Проведение конкурсных процедур» | 20.07.2026 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Подписание муниципального контракта. | Х |
| 5.5. | Контрольная точка 4.1.4. «Услуга по проведению независимой оценки качества оказана» | 20.09.2026 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Подписание актов оказанных услуг | Х |
| 5.6. | Контрольная точка 4.1.5. «Оплата произведена» | 27.09.2026 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Платежное поручение | Х |
| 5.7. | Контрольная точка 4.1.6. «Утверждены аналитические отчеты по результатам сбора, обобщения информации о качестве оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры города Батайска» | 02.10.2026 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | Протокол заседания общественного совета по НОК в сфере культуры | Х |
| 5.8. | Контрольная точка 4.1.7. «Размещение результатов проведения независимой оценки качества на https://bus.gov.ru/» | 15.10.2026 | Управление культуры города Батайска (начальник Управления культуры города Батайска Гетьманская А.В.) | https://bus.gov.ru/ | Х |

»

Начальник  общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                     В.С. Мирошникова