

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.03.2025 № 375

г. Батайск

 **Об утверждении отчёта о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска**

**«Укрепление общественного здоровья» за 2024 год**

# Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», решением Коллегии Администрации города Батайска от 06.03.2025 № 17 «Об утверждении отчёта о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья» за 2024 год», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчёт о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отчёт о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья» за 2024 год разместить на официальном сайте Администрации города Батайска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Деркач К.А.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Батайска | Р.П. Волошин |

Постановление вносит

и.о. заместителя главы

Администрации города Батайска

по социальным вопросам

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  Приложениек постановлениюАдминистрации города Батайска  от 25.03.2025 № 375  |

Отчёт

 о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного, областного и федерального бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату (финансирование) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Внедрение направлений Программы | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Постановление Администрации города Батайска №1330 от 20.08.2020 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья». | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Разработка и внедрение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» на основе региональной модели. | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Постановление Администрации города Батайска №1330 от 20.08.2020 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья». | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Проведение информационно-разъяснительной работыс работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работающих | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Увеличение количества предприятий, организаций, мотивированных на внедрение корпоративных программы укрепления здоровья на рабочем месте | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровьяна рабочем месте | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Формирование мотивации работодателей и работниковк сохранению и укреплению здоровья населения | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Организация информационного пространства в социальных сетях, ориентированногона профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и другого) | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска,МБУ «Центр физкультурно – массовой работы города Батайска» | Пропаганда и мотивация в социальных сетях и на ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске» здорового образа жизни, публикации о факторах риска возникновения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, остеопороза и бронхиальной астмы, о вреде активного и пассивного курения, о вреде алкоголя - 5 публикаций. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Участие в профилактических мероприятиях, направленных на формирование приверженности населения к здоровому образу жизни волонтерческих движений (добровольцев) | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Акция, приуроченная ко дню борьбы с раком «Розовая ленточка»-приглашение прийти маммографическое и ФЛГ исследования. В рамках акции - лекции для пациентов о факторах риска развития злокачественных новообразований. Обследовано 15 человек.В рамках Всемирного дня пожилого человека приглашение людей пожилого возраста на ЭКГ, флюорографию м маммографию. В рамках акции –лекции о вреде пассивного образа жизни, рациональном питании и факторах риска заболеваний. Проведение разъяснительных бесед о вреде курения, потребления алкоголя в пожилом возрасте, об основных признаках неинфекционных заболеваний и мерах профилактики. Обследовано 17 человек.Проводилассь углубленная диспансеризация переболевших новой коронавирусной инфекцией | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Меры по активизации антисуицидальной просветительной работыв средствах массовой информации (электронных, печатных) и социальных сетях, меры по ограничению доступа к средствам самоубийства; мерыпо реализации антиалкогольной политики | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Профилактика антитеррористической и экстремистской, антисуицидальной деятельности среди молодежи. В рамках месячника «Молодежь Дона против терроризма» прошла онлайн акция «Террору – нет!», «Россия без террора». | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Функционирование Центров здоровья для взрослых и детей. | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Проведение персональных бесед с пациентами, направленных на формирование приверженности к здоровому образу жизни,увеличение физической активности. Обследовано 1258 человек. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проведение мероприятий по ограничению потребления табака,немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Совершенствование механизмов исполнения действующего федерального законодательстваоб ограничении потребления табака в целях создания благоприятной общественной средыдля отказа от куренияи ограничения потребления табака | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | В рамках антинаркотической деятельности отдел по делам молодежи ведет непрерывную работу по пресечению распространения наркотической пропаганды. На территории г. Батайска регулярно проводятся рейды по закраске рекламы наркотических веществ. В течении 2024 года было закрашено порядка 300 надписей. В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», «Здоровью -зеленый свет», «ЗОЖ на Дону». Ежеквартально врачи ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске, совместно со специалистами ГБУ Ростовского областного наркологического диспансера филиал г.Батайска и управления образования г.Батайска проводят встречи с родителями на родительских собраниях в образовательных учреждениях города. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Повышение информированности населения о вреде активного и пассивного потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления | Администрация города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска. | В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», «Здоровью -зеленый свет», «ЗОЖ на Дону». Участие ГБУЗ «ЦГБ» г.Батайска РО в Всероссийской акции «Россия не курит» | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Размещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) информационных материалов, социальной рекламы о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Администрация города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Пропаганда и мотивация в социальных сетях на сайте ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске» бросить курить осознано, мультимедийных роликов для детей об опасности курения и роликов для родителей о вреде пассивного курения – 4 публикации. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Проведение информационных кампаний, направленныхна формирование здорового образа жизни,на профилактикуи прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Участие ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске в Всероссийской акции «Россия не курит». В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», «Здоровью -зеленый свет», «ЗОЖ на Дону». | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Распространение печатных раздаточных материалов (буклеты, брошюры, памятки)для населения по вопросам профилактики табачной зависимости | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Распространение печатных материалов о вреде курени- 150 штук. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Проведение социологического опроса и оценки информированности населения о распространенности зависимого поведения, информированности о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя | Администрация города Батайска,ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Анкетирование взрослых и подростков в рамках посещения Центров здоровья по вопросам отношения к алкоголю и наличии вредных привычек. Проведено анкетирование 300 человек. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Повышение эффективности работы кабинетов медицинской профилактикипо отказу от курения | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Анкетирование взрослых и подростков в рамках посещения Центров здоровья по вопросам отношения к алкоголю и наличии вредных привычек. Раздача печатных материалов, пропагандирующих отказ от курения. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Организация и проведение семинаров для медицинских работников,для работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, учреждений социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики алкоголизации и наркотизации населения, табакокурения | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Выездные лекции для студентов ГБПОУ РО БТИТиР с участием врача- стоматолога, гинеколога, травматолга-ортопеда. Проведение III Всероссийской научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»-Научно-практическая конференция на базе СОШ №2 города Батайска- 40 человек | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Проведение спортивно – массовых мероприятий среди детей и подростков, в рамках формирования ЗОЖ | МБУ «Центр физкультурно – массовой работы города Батайска» | В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», «Здоровью -зеленый свет», «ЗОЖ на Дону». Массовые мероприятия отменены до особого распоряжения. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Формирование культуры здорового питания населения | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Увеличение количества граждан, информированных о значении рационального питания,в профилактике алиментарно-зависимых заболеваний. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Повышение информированности населения о поведенческихи алиментарно-зависимых факторах риска (далее – ФР) и доступности продуктов здорового и диетического питания, в том числе: | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | В течении 2024 года среди посетителей Центра здоровья для взрослых и детей проводилось анкетирование по соблюдению ЗОЖ, было опрошено – 100 взрослых и 385 детей. Темы анкетирования: «FastFood или Здоровая еда?». | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Распространение печатных раздаточных печатных материаловдля населения (буклеты, брошюры, памятки)по различным аспектам здорового питания | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Распространение печатных материалов о профилактике сахарного диабета, гипертонии и основах здорового питания- 150 штук | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Организация трансляции видеороликовпо здоровому питаниюна информационных панелях промышленных предприятий различной формы собственностии в подведомственных учреждениях Администрации города Батайска | Администрация города Батайска ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска , ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Публикации в социальных сетях и на сайте ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске материалов, приуроченных ко Всемирному дню Сердца, Дню артериальной гипертензии о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний -2 публикации. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Публикациив газетах, информации на сайтах о мероприятиях, направленных на формирование культуры здорового питания | Администрация города Батайска: Управление образования города Батайска,Управление культуры города Батайска ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Публикации в социальных сетях и на сайте ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске материалов, приуроченных ко Всемирному дню Сердца, Дню артериальной гипертензии о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний -3 публикации. В рамках Всемирного дня пожилого человека приглашение людей пожилого возраста на ЭКГ, флюорографию м маммографию. В рамках акции –лекции о вреде пассивного образа жизни, рациональном питании и факторах риска заболеваний. Проведение разъяснительных бесед о вреде курения, потребления алкоголя в пожилом возрасте, об основных признаках неинфекционных заболеваний и мерах профилактики. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Публикациив газетах, информации на сайтах о мероприятиях, направленныхна снижение доли лиц, имеющих повышенный индекс массы тела | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске  | Публикации в социальных сетях и на сайте ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске материалов, приуроченных ко Всемирному дню Сердца, Дню артериальной гипертензии о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний -2 публикации. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Информирование населения города Батайскао факторахриска и формирование приверженности к ведению здорового образа жизни | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Публикациив газетах, информации на сайте учрежденияс целью информирования населения о проводимых мероприятиях, факторах риска, профилактике злокачественных новоообразованийи формировании здорового образа жизни | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Акция, приуроченная ко дню борьбы с раком «Розовая ленточка»-приглашение прийти маммографическое и ФЛГ исследования. В рамках акции - лекции для пациентов о факторах риска развития злокачественных новообразований. Обследовано 20 человек. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Публикациив газетах, информацияна сайтах, направленныена снижение потребления табачной продукции | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Международный День борьбы с наркоманией. Пост на официальном сайте, повещённый проблеме наркомании. Анкетирование людей в течении года на базе Центров здоровья о наличии вредных привычек и готовности отказаться от них. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Проведение акции, приуроченнойк Международному дню отказа от курения(каждый третий четверг ноября) | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Всемирный Днь борьбы с табаком –Флэшмоб в соц.сети «Россия не курит» -18 человек. Приглашение жителей города, по средством соц.сетей, принять участие в Марафоне ГБУ РО «Наркологический диспансер» направленном на информирование людей о эффективных методах бросить курить, и жить полной жизнью без никотиновой зависимости | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Проведение турнира по футболу в рамках Международному дню отказа от курения | МБУ «Центр физкультурно – массовой работы города Батайска» | Массовые мероприятия перенесены, из за сложной обстановке в виду специальной военной операции | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Проведение Международного дня борьбы с раком | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | «Всемирный день борьбы против рака», (01.02.2024 – день открытых дверей, для всех желающих «Диагностика заболеваний кожи и мягких тканей с целью выявления онкологических патологий», приглашение на флюорографию (32 человек) и маммографию (28 человек).  | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Публикациив печатных СМИ, размещение информациина сайтах, направленные на снижение потребления алкогольной продукции | Администрация города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Публикации об опасности пивного алкоголизма,«Сердце для жизни» | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7. | Формирование групп риска методом анкетированияпри проведении профилактических осмотров, диспансеризации с последующим направлениемна индивидуальноеили групповое профилактическое консультированиес периодичностью, соответствующей периодичности проведения профилактических осмотров и диспансеризации |  ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | В течении 2024 года среди посетителей Центра здоровья для взрослых и детей проводилось анкетирование по соблюдению ЗОЖ, было опрошено – 100 взрослых и 466 детей. Темы анкетирования: «Вредные привычки и я?», «Физкультура в твоей жизни», «FastFood или Здоровая еда?». | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8. | Подготовка лекций и методических разработок для врачей по пропаганде ЗОЖ и первичной профилактике злокачественнных новообразований в целях образования и обучения не только медицинских работников, но и специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | III Всероссийская научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»- Научно-практическая конференция на базе СОШ №2 города Батайска- 70 человек. Увеличение количества граждан, работников образования, обученных основам здоровьясбережения в педагогическом процессе.На базе Батайского техникума информационных технологий и радиоэлектроники организована «Школа здоровья» с участием врача- стоматолога, гинеколога, травматолога-ортопеда. Встречи проводились с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9. | Мотивация населенияк своевременной диагностике и лечению хронических заболеваний,в том числе заболеваний, следствием которых является повышенный риск развития злокачественных новообразований, путем проведения разъяснительной работы в СМИ, кабинетах медицинской профилактики и врачами первичного звена | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | «Всемирный день борьбы против рака», (01.02.2024 – день открытых дверей, для всех желающих «Диагностика заболеваний кожи и мягких тканей с целью выявления онкологических патологий», приглашение на флюорографию (15человек) и маммографию (27 человек).  | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10. | Проведение Дня открытых дверей для граждан пожилого возраста в рамках Международного дня пожилых людей – 1 октября | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 03.10.2024 – Акция, приуроченная ко «Всемирному дню пожилого человека». Организован день открытых дверей для пожилых лудей с возможностью пройти ФЛГ,ЭКГ, маммографию и получить консультацию врача (29 человек). | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11. | Проведение профилактических мероприятий (осмотры организованных учебных и трудовых коллективов), уроков по гигиене полости рта, приуроченных к международным дням | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника» г.Батайска  | 26.11.2024 - на базе Батайского техникума информационных технологий и радиоэлектроники организована «Школа здоровья» с участием врача- стоматолога, гинеколога, травматолога-ортопеда. Встречи проводились с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Выявление и коррекция факторов риска основныххронических неинфекционных заболеваний у населения города Батайска | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди населения. Увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Выявление распространенности факторов риска болезней системы кровообращенияв регионе | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи  | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Определение контингента пациентов с высоким риском возникновения болезней системы кровообращения(шкала CKOR более10 процентов, сахарный диабет, мультифокальный атеросклероз) | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи  | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Совместно с терапевтами области продолжение работы по профилактикеи лечению артериальной гипертонии и дислипидемии, которые являются непосредственной причиной инсультов и инфаркта миокарда, обратив особое внимание на первичнуюи вторичную профилактику ишемических инсультов,в том числе при фибрилляции предсердий: работа кабинетов контроля результатов анализа крови, контроль приема варфарина и новых оральных антикоагулянтов | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | На регулярной основе проводятся он-лайн вебинары и телемедицинские консультации с терапевтами области. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Совершенствованиеи упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризациии профилактических медицинских осмотров,в том числе организация медицинских исследований в вечерние часы и выходные дни, предоставление возможности дистанционной записи на медицинские обследования | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Проведение углубленной диспансеризации, переболевших новой коронавирусной инфекцией | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Проведение массовых профилактических мероприятий, приуроченных к Международному и Всемирному дню здоровья | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске МБУ «Центр – физкультурно – массовой работы города Батайска» | Мероприятие отменено, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции до особого распоряжения. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Повышение уровня информированности детейи подростков о вреде табакокуренияи употребления алкоголя,а также нерационального питания и низкой физической активности | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске  | Публикации в социальных сетях и на сайте ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске о важности соблюдения режима дня детей- 1 публикация, лекции для родителей направленные на соблюдение норм рациона питания ребенка, личной гигиены и факторах риска инфекционных и вирусных заболеваний.. Распространение печатной продукции о правильном питании детей и подростков – 70 штук.Выездные лекции для студентов ГБПОУ РО БТИТиР с участием врача- стоматолога, гинеколога, травматолга-ортопеда. Встреча проведена с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Лекции прослушали 50 человек в 4 сеанса | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Проведение не менее20 информационно-коммуникационных мероприятий («круглые столы», конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме,при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | III Всероссийская научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»- Научно-практическая конференция на базе СОШ №2 города Батайска- 80 человек.Увеличение количества граждан, работников образования, обученных основам здоровьясбережения в педагогическом процессе.На базе Батайского техникума информационных технологий и радиоэлектроники организована «Школа здоровья» с участием врача- стоматолога, гинеколога, травматолога-ортопеда. Встречи проводились с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | В 2024 было выполнено 18100 профилактических осмотра. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5. | Реализация мероприятий, направленныхна профилактику суицидального поведения среди обучающихся образовательных организаций | Администрация города Батайска , Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Укрепление психологического здоровья детского населения, путем проведения разъяснительных бесед. Профилактика антитеррористической и экстремистской, антисуицидальной деятельности среди молодежи. В рамках месячника «Молодежь Дона против терроризма» прошла онлайн акция «Террору – нет!», «Россия без террора». | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  | **Х** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья», а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Внедрение направлений Программы |
| 1.1 | Разработка и внедрение муниципальной программы«Укрепление общественного здоровья» на основе региональной модели. | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | Утверждение программы | Постановление Администрации города Батайска №1330 от 20.08.2020 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья». |  |
| 1.2. | Проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работающих | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | увеличение количества предприятий, организаций, внедряющих корпоративные программы  | увеличение количества предприятий, организаций, внедряющих корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте |  |
| 1.3. | Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | формирование мотивации работодателей и работников к сохранению и укреплению здоровья населения | формирование мотивации работодателей и работников к сохранению и укреплению здоровья населения |  |
| 1.4. | Организация информационного пространства в социальных сетях, ориентированного на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и другого) | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска,МБУ «Центр физкультурно – массовой работы города Батайска» | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | увеличение количества граждан, информированных по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний | увеличение количества граждан, информированных по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний |  |
| 1.5. | Участие в профилактических мероприятиях, направленных на формирование приверженности населения к здоровому образу жизни волонтерческих движений (добровольцев) | Администрация города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | Повышение информированности населения и мотивации к ведению ЗОЖ | Повышение информированности населения и мотивации к ведению ЗОЖ |  |
| 1.6. | Меры по активизации антисуицидальной просветительной работы в средствах массовой информации (электронных, печатных) и социальных сетях, меры по ограничению доступа к средствам самоубийства; меры по реализации антиалкогольной политики | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | снижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, формирование ЗОЖ у населения | снижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, формирование ЗОЖ у населения |  |
| 1.7. | Функционирование Центров здоровья для взрослых и детей, проведение персональных бесед с пациентами, направленных на формирование приверженности к здоровому образу жизни, увеличение физической активности | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | увеличение количества граждан, мотивированных к приверженности ведения здорового образа жизни, увеличения физической активности | . Обследовано 766 человек.. |  |
| 2.Проведение мероприятий по ограничению потребления табака,немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя |
| 2.1. | Совершенствование механизмов исполнения действующего федерального законодательства об ограничении потребления табака в целях создания благоприятной общественной среды для отказа от курения и ограничения потребления табака | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет | Непрерывная работа по пресечению распространения наркотической пропаганды |  |
| 2.2. | Повышение информированности населения о вреде активного и пассивного потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления | Администрация города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске , Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска. | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет | увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет |  |
| 2.3. | Размещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) информационных материалов, социальной рекламы о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Администрация города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет | Участие ГБУЗ «ЦГБ» г.Батайска РО в Всероссийской акции «Россия не курит». В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», «Здоровью -зеленый свет», «ЗОЖ на Дону». |  |
| 2.4. | Проведение информационных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни, на профилактику и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет | Участие ГБУЗ «ЦГБ» г.Батайска РО в Всероссийской акции «Россия не курит». В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», «Здоровью -зеленый свет», «ЗОЖ на Дону» |  |
| 2.5. | Распространение печатных раздаточных материалов (буклеты, брошюры, памятки) для населения по вопросам профилактики табачной зависимости | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет | Распространение печатных материалов о вреде курени- 50 штук. |  |
| 2.6. | Проведение социологического опроса и оценки информированности населения о распространенности зависимого поведения, информированности о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя  | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | получение и анализ данных по результатам социологического опроса с целью коррекции профилактической работы | Проведено анкетирование 300 человек. |  |
| 2.7. | Повышение эффективности работы кабинетов медицинской профилактики по отказу от курения  | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | оказание медицинской помощи в преодолении табачной зависимости | Анкетирование взрослых и подростков в рамках посещения Центров здоровья по вопросам отношения к алкоголю и наличии вредных привычек. Раздача печатных материалов, пропагандирующих отказ от курения. |  |
| 2.8. | Организация и проведение семинаров для медицинских работников, для работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, учреждений социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики алкоголизации и наркотизации населения, табакокурения | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | повышение профессиональной компетенции социальных партнеров по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики зависимого поведения | Выездные лекции для студентов ГБПОУ РО БТИТиР с участием врача- стоматолога, гинеколога, травматолга-ортопеда. Проведение III Всероссийской научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»-Научно-практическая конференция Батайска- 80 человек |  |
| 2.9 | Проведение спортивно – массовых мероприятий среди детей и подростков, в рамках формирования ЗОЖ  | МБУ «Центр физкультурно – массовой работы города Батайска» | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | профилактическая работа по снижению потребления табачной продукции и алкоголя среди несовершеннолетних | В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», «Здоровью -зеленый свет», «ЗОЖ на Дону». Массовые мероприятия отменены до особого распоряжения. |  |
| 3.Формирование культуры здорового питания населения |
| 3.1. | Повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно зависимых факторах риска (далее – ФР) и доступности продуктов здорового и диетического питания, в том числе: | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | увеличение количества граждан, информированных о значении рационального питания, в профилактике алиментарно-зависимых заболеваний | В течении 2022года среди посетителей Центра здоровья для взрослых и детей проводилось анкетирование по соблюдению ЗОЖ, было опрошено – 300 взрослых и 466 детей. Темы анкетирования: «FastFood или Здоровая еда?». |  |
| 3.2. | Распространение печатных раздаточных печатных материалов для населения (буклеты, брошюры, памятки) по различным аспектам здорового питания | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | увеличение количества граждан, информированных о значении рационального питания, в профилактике алиментарно-зависимых заболеваний | Распространение печатных материалов о профилактике сахарного диабета, гипертонии и основах здорового питания- 50 штук |  |
| 3.3. | Организация трансляции видеороликов по здоровому питанию на информационных панелях промышленных предприятий различной формы собственности и в подведомственных учреждениях Администрации города Батайска | Администрация города Батайска ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска , ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | увеличение количества граждан, информированных о необходимости ведения здорового образа жизни, своевременной профилактике заболеваний | Публикации в социальных сетях и на сайте МГБУ РО «ЦГБ в г.Батайске» материалов, приуроченных ко Всемирному дню Сердца, Дню артериальной гипертензии о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний -3 публикации. |  |
| 3.4. | Публикации в газетах, информации на сайтах о мероприятиях, направленных на формирование культуры здорового питания | Администрация города Батайска: Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | ежегодная публикация не менее 4 статей в печатных СМИ или социальных сетях, направленных на формирование культуры здорового питания | Публикации в социальных сетях и на сайте «ЦГБ г.Батайска» РО материалов, приуроченных ко Всемирному дню Сердца, Дню артериальной гипертензии о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний -4 публикации. |  |
| 3.5. | Публикации в газетах, информации на сайтах о мероприятиях, направленных на снижение доли лиц, имеющих повышенный индекс массы тела  | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | ежегодное размещение не менее 4 статей в печатных СМИ или социальных сетях, направленных на снижение доли лиц, имеющих повышенный индекс массы тела | Публикации в социальных сетях и на сайте «ЦГБ г.Батайска» РО материалов, приуроченных ко Всемирному дню Сердца, Дню артериальной гипертензии о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний -4 публикации |  |
| 4. Информирование населения города Батайска о факторах риска и формирование приверженности к ведению здорового образа жизни» |
| 4.1. | Публикации в газетах, информации на сайте учреждения с целью информирования населения о проводимых мероприятиях, факторах риска, профилактике злокачественных новоообразований и формировании здорового образа жизни  | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | не менее 80 процентов населения осведомлены о тревожных симптомах рака.Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни.  | Акция, приуроченная ко дню борьбы с раком «Розовая ленточка»-приглашение прийти маммографическое и ФЛГ исследования. В рамках акции - лекции для пациентов о факторах риска развития злокачественных новообразований. Обследовано 15 человек. |  |
| 4.2. | Публикации в газетах, информация на сайтах, направленные на снижение потребления табачной продукции | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | снижение потребления табачной продукции как фактора риска возникновения злокачественных новообразований.  | Международный День борьбы с наркоманией. Пост на официальном сайте, повещённый проблеме наркомании. Анкетирование людей в течении года на базе Центров здоровья о наличии вредных привычек и готовности отказаться от них. |  |
| 4.3. | Проведение акции, приуроченной к Международному дню отказа от курения (каждый третий четверг ноября) | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 |  | Всемирный Днь борьбы с табаком –Флэшмоб в соц.сети «Россия не курит» -17 человек. Приглашение жителей города, по средством соц.сетей, принять участие в Марафоне ГБУ РО «Наркологический диспансер» направленном на информирование людей о эффективных методах бросить курить, и жить полной жизнью без никотиновой зависимости |  |
| 4.4. | Проведение турнира по футболу в рамках Международному дню отказа от курения | МБУ «Центр физкультурно – массовой работы города Батайска» | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 |  |  | Массовые мероприятия перенесены, из за сложной обстановке в виду специальной военной операции |
| 4.5. | Проведение Международного дня борьбы с раком | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | повышение уровня информированности населения о факторах риска развития и методах профилактики онкологических заболеваний до 99 процентов к 2024 году | «Всемирный день борьбы против рака», (01.02.2022 – день открытых дверей, для всех желающих «Диагностика заболеваний кожи и мягких тканей с целью выявления онкологических патологий», приглашение на флюорографию (41 человек) и маммографию (27 человек). 77 человек |  |
| 4.6. | Публикации в печатных СМИ, размещение информации на сайтах, направленные на снижение потребления алкогольной продукции | Администрация города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 |  | Публикации об опасности пивного алкоголизма,«Сердце для жизни» |  |
| 4.7. | Формирование групп риска методом анкетирования при проведении профилактических осмотров, диспансеризации с последующим направлением на индивидуальное или групповое профилактическое консультирование с периодичностью, соответствующей периодичности проведения профилактических осмотров и диспансеризации | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед | В течении года среди посетителей Центра здоровья для взрослых и детей проводилось анкетирование по соблюдению ЗОЖ, было опрошено – 300 взрослых и 466 детей. Темы анкетирования: «Вредные привычки и я?», «Физкультура в твоей жизни», «FastFood или Здоровая еда?». |  |
| 4.8. | Подготовка лекций и методических разработок для врачей по пропаганде ЗОЖ и первичной профилактике злокачественнных новообразований в целях образования и обучения не только медицинских работников, но и специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | Ежегодно разрабатываются методические рекомендации для специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры с охватом не менее 150 человек | « мероприятия с общей численностью слушателей 146 человек. |  |
| 4.9. | Мотивация населения к своевременной диагностике и лечению хронических заболеваний, в том числе заболеваний, следствием которых является повышенный риск развития злокачественных новообразований, путем проведения разъяснительной работы в СМИ, кабинетах медицинской профилактики и врачами первичного звена | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | увеличение количества граждан, прошедших профилактические осмотры | «Всемирный день борьбы против рака», (01.02.2022 – день открытых дверей, для всех желающих «Диагностика заболеваний кожи и мягких тканей с целью выявления онкологических патологий», приглашение на флюорографию (41 человек) и маммографию (27 человек). 77 человек. |  |
| 4.10. | Проведение Дня открытых дверей для граждан пожилого возраста в рамках Международного дня пожилых людей – 1 октября | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске РО | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | Проведение разъяснительных бесед о вреде курения, потребления алкоголя в пожилом возрасте, об основных признаках неинфекционных заболеваний и мерах профилактики | Мероприятие проведено |  |
| 4.11. | Проведение профилактических мероприятий (осмотры организованных учебных и трудовых коллективов), уроков по гигиене полости рта | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске  | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | увеличение количества граждан, информированных об основах гигиены полости рта и профилактике кариеса | Мероприятие проведено |  |
| 5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения города Батайска |
| 5.1. | Выявление распространенности факторов риска болезней системы кровообращения в регионе | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 |  | В течении года среди посетителей Центра здоровья для взрослых и детей проводилось анкетирование по соблюдению ЗОЖ, было опрошено – 300 взрослых и 466 детей. Темы анкетирования: «FastFood или Здоровая еда?». |  |
| 5.2. | Определение контингента пациентов с высоким риском возникновения болезней системы кровообращения (шкала CKOR более 10 процентов, сахарный диабет, мультифокальный атеросклероз) | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 |  | Прошли диспансеризацию 9177 человек |  |
| 5.3. | Совместно с терапевтами области продолжение работы по профилактике и лечению артериальной гипертонии и дислипидемии, которые являются непосредственной причиной инсультов и инфаркта миокарда, обратив особое внимание на первичную и вторичную профилактику ишемических инсультов, в том числе при фибрилляции предсердий: работа кабинетов контроля результатов анализа крови, контроль приема варфарина и новых оральных антикоагулянтов | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 |  | На регулярной основе проводятся он-лайн вебинары и телемедицинские консультации с терапевтами области |  |
| 5.4. | Совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в том числе организация медицинских исследований в вечерние часы и выходные дни, предоставление возможности дистанционной записи на медицинские обследования | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 |  | Мероприятия по организации диспансеризации выполнены |  |
| 5.5. | Проведение массовых профилактических мероприятий, приуроченных к Международному и Всемирному дню здоровья | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске, МБУ «Центр – физкультурно – массовой работы города Батайска» | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 |  |  | Мероприятие отменено, в связи со специальной военной операцией |
| 6. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков |
| 6.1. | Повышение уровня информированности детей и подростков о вреде табакокурения и употребления алкоголя, а также нерационального питания и низкой физической активности | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | Публикации с соц.сетях, СМИ. |  |
| 6.2. | Проведение не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий («круглые столы», конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | формирование социальной компетентности, жизненных навыков, стресс-преодолевающего поведения, системы ценностей, ориентированных на ведение здорового образа жизни | Проведено 2 мероприятия |  |
| 6.3. | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков |  |
| 6.4. | Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 | активное выявление детей, потребляющих наркотические средства, психотропные и другие токсические вещества | активное выявление детей, потребляющих наркотические средства, психотропные и другие токсические вещества |  |
| 6.5. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения среди обучающихся образовательных организаций | Администрация города Батайска , Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2024 |  31.12.2024 | 01.01.2024 |  31.12.2024 |  | Укрепление психологического здоровья детского населения, путем проведения разъяснительных бесед. Профилактика антитеррористической и экстремистской, антисуицидальной деятельности среди молодежи. В рамках месячника «Молодежь Дона против терроризма» прошла онлайн акция «Террору – нет!», «Россия без террора». |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья» за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,основного мероприятия  | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (кассовые расходы) (тыс. рублей)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Внедрение направлений Программы | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Проведение мероприятий по ограничению потребления табака,немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Формирование культуры здорового питания населения | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Информирование населения города Батайска о факторах риска и формирование приверженности к ведению здорового образа жизни | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения города Батайска | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2024 г. |  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Смертность от всех причин  | На 1000 чел. | 11,96 | 10,8 | Наблюдается тенденция к снижению смертности от всех заболеваний.  |
| 2 | Ожидаемая продолжитель­ность жизни  | лет | 72,2 | 72,0 |  |
| 3. | Смертность мужчин в возрасте 18 – 59 лет  | На 100 тыс. чел. | 612,4 | 632,1 | Наблюдается тенденция к увеличению смертности от всех заболеваний.  |
| 4. | Смертность женщин в возрасте 18 лет – 54 года  | На 100 тыс. чел. | 174,6 | 169,3 | Наблюдается тенденция к снижению смертности от всех заболеваний.  |
| 5 | Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) | На 1000 чел. | 8,2 | 7,8 | Наблюдается тенденция к снижению смертности от самоубийств |

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии

его исполнения в полном объёме в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат (кассовый расход) | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1. | Внедрение направлений Программы | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Проведение мероприятий по ограничению потребления табака,немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Формирование культуры здорового питания населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Информирование населения города Батайска о факторах риска и формирование приверженности к ведению здорового образа жизни | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения города Батайска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник общего отдела Администрации города Батайска  | В.С. Мирошникова |