#### герб%20оконч

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.12.2024 № 664

г. Батайск

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**города Батайска «Доступная среда»**

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 358 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Доступная среда», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ города Батайска для составления проекта бюджета города Батайска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Вальчугова Р.В.

Глава города Батайска Р.П. Волошин

Постановление вносит

Управление социальной защиты

населения города Батайска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению  Администрации  города Батайска  от 09.12.2024 № 664  о |

Муниципальная программа города Батайска

«Доступная среда»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы города Батайска

«Доступная среда»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы города Батайска

«Доступная среда»

Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» (далее также - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере социальной защиты инвалидов в Ростовской области и в муниципальном образовании «Город Батайск».

В городе Батайске муниципальная программа действует с 2011 года и нацелена на формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

В категорию людей, нуждающихся в доступной среде, могут попасть не только инвалиды, но и другие маломобильные группы населения. К ним относятся пожилые люди, граждане с детскими колясками, граждане, получившие временную нетрудоспособность и утратившие ту или иную функцию в связи с болезнью. Поэтому доступная среда нужна всем, а не только инвалидам.

Так, доля населения старше 60 лет в общей численности населения города по состоянию на 01.08.2024 составила 21,8% (27 886 чел.), доля долгожителей старше 80 лет – 1,4 % (1 791 чел.). Традиционно этот показатель превышает общероссийское значение. Ориентируясь на демографический прогноз Федеральной службы государственной статистики о численности населения по отдельным возрастным группам, можно прогнозировать дальнейший небольшой рост продолжительности жизни, который приведет к увеличению доли лиц старше трудоспособного возраста.

Также по состоянию на 1 августа 2024 года среди постоянных жителей города Батайска инвалидность имеют 10 195 человек, что составляет 7,97 % от всего населения. Инвалидов 1-й группы – 1 202 чел. (0,94 %), инвалидов 2-й группы – 4 362 чел. (3,41 %), инвалидов 3-й группы – 4 017 чел. (3,14 %), детей-инвалидов – 614 чел. (0,48 %).

Развитие социальной сферы города Батайска, согласно Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года, утвержденной решением Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 321 (в редакции решения Батайской городской Думы от 29.06.2023 № 275), осуществляется путем обеспечения благоприятного демографического баланса и улучшения благосостояния людей, исполнение мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальной программой определены следующие цели: создание в муниципальном образовании «Город Батайск» безбарьерной среды посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов, формирование комплексных реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам, повышение качества жизни инвалидов, посредством обеспечения их техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации и создание информационной доступности.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики города Батайска

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

- повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, транспорта;

- минимизация последствия наступления заболевания, инвалидности для человека, включая психологическое состояние граждан;

- осуществление разработки и реализации социальной политики в отношении инвалидов с участием самих граждан с ограниченными возможностями;

- обеспечение комплексного сопровождения инвалида с момента появления заболевания до полной интеграции в обществе;

- повышение эффективности деятельности системы социальной защиты в указанной сфере;

- обеспечение инвалидов возможностью получить общее, профессиональное образование, активно включиться в культурную и спортивную жизнь исходя из их потребностей и возможностей;

- осуществление научно-исследовательской деятельности в области профилактики инвалидности, активное внедрение инновационных технологий в систему социальной защиты;

- формирование единой системы комплексного сопровождения инвалидов в социальных службах в рамках социального партнерства;

- реализация информационной политики, направленной на получение гражданами с ограниченными возможностями информации по вопросам, связанным с защитой их прав;

- взаимодействие с организациями инвалидов по вопросам, связанным с защитой прав граждан с ограниченными возможностями;

- создание условий для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе за счет создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования;

- обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры ы общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры;

- организация непрерывного процесса оценки эффективности мероприятий по социальной поддержке инвалидов.

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года (далее – Стратегия), утвержденной решением Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 321 (в редакции решения Батайской городской Думы от 29.06.2023 № 275).

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями и показателями

государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Доступная среда», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 (в последней редакции Постановления Правительства Ростовской области от 03.06.2024 № 368), обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень субъекта Российской Федерации).

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения

в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

- указами Президента Российской Федерации [от 07.05.2018 № 204](https://internet.garant.ru/#/document/71937200/entry/0) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», [от 04.02.2021 № 68](https://internet.garant.ru/#/document/400281504/entry/0) «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Областным законом от 05.07.2013 № 1115-ЗС «Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»;

- Стратегией социально-экономического развития города Батайска до 2030 года, утвержденной решением Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 321 (в редакции решения Батайской городской Думы от 29.06.2023 № 275).

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры до 100 процентов к 2030 году;

увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими и (или) тифлотехническими средства реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов;

увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Батайска до 60 процентов к 2030 году.

II. Паспорт муниципальной программы города Батайска

«Доступная среда»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Вальчугов Роман Владимирович, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Управление социальной защиты населения города Батайска |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 – 2024 годы  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | 1.Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Батайска. |
| 2. Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения их техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 1075,7 тыс. рублей  этап I: 1075,7 тыс. рублей  этап II: 0,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018  № 639 (в последней редакции Постановления Правительства Ростовской области от 03.06.2024  № 368) |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/#/document/179222/entry/0)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Цель муниципальной программы  «Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Батайска» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов  и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры  в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | возрастания | процентов | ведомственный | 65,0 | 2023 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 100,0 | Постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда» | Управление социальной защиты населения города Батайска | - | - |
| 2. Цель муниципальной программы  «Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения их техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов | возрастания | процентов | ведомственный | 84,0 | 2023 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 100,0 | Постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда» | Управление социальной защиты населения города Батайска | - | - |
| 2.2 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг  в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов города Батайска | возрастание | процентов | ведомственный | 53,0 | 2023 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 60,0 | Постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда» | Управление социальной защиты населения города Батайска | - | - |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | |
| Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения города Батайска.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | доля доступных  для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры  в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»  Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения города Батайска.  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | |
| 2.1.1. | Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество и обеспечения их техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации | социальная интеграция инвалидов в общество;  обеспечение инвалидов техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации | доля инвалидов, обеспеченных техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации | |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа города Батайска "Доступная среда" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа  и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий | - | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник управления) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой города Батайска | - | Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных  объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | возрастания | МП | процентов | 65,0 | 2023 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения города Батайска | Информацион-  ная система отсутствует |
| 1.2. | Доля спортивных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для занятий физической культурой и спортом лицами с ограниченными возможностями и инвалидами, в общем количестве спортивных организаций | возрастания | МП | процентов | 75,0 | 2023 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Управление социальной защиты населения города Батайска | Информацион-  ная система отсутствует |
| 1.3. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | возрастания | МП | процентов | 58,0 | 2023 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | Управление социальной защиты населения города Батайска | Информацион-  ная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных  объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Адаптированы приоритетные объекты социальной,  транс портной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Осуществле-  ние текущей деятельности | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации  для беспре-пятственного доступа  и получения услуг инвалидами  и другими маломобильными группами населения | единиц | - | 2023 | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1.  «Адаптированы приоритетные объекты социальной, транс портной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего),  в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (всего) | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего) | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа муниципального образования, иного муниципального органа, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетныхобъектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»\* | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Адаптированы приоритетные объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Х | Управление социальной защиты населения города Батайска  (Пазина Е.В., главный специалист сектора отдыха и оздоровления Управления социальной защиты населения города Батайска) | - | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  «Произведено выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 01.04.2025  01.04.2026  01.04.2027 | Управление социальной защиты населения города Батайска  (Пазина Е.В., главный специалист сектора отдыха и оздоровления детей Управления социальной защиты населения города Батайска) | информация  о реализации | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2.  «Подготовлен отчет о потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 01.07.2025  01.07.2026  01.07.2027 | Управление социальной защиты населения города Батайска  (Пазина Е.В., главный специалист сектора отдыха и оздоровления детей Управления социальной защиты населения города Батайска) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  «Проведен анализ сформированных карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения» | 01.10.2025  01.10.2026  01.10.2027 | Управление социальной защиты населения города Батайска  (Пазина Е.В., главный специалист сектора отдыха и оздоровления детей Управления социальной защиты населения города Батайска) | информация  о реализации | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4.  «Подготовлен отчет о реализации мероприятий» | 25.12.2025  25.12.2026  25.12.2027 | Управление социальной защиты населения города Батайска  (Пазина Е.В., главный специалист сектора отдыха и оздоровления детей Управления социальной защиты населения города Батайска) | отчет | информационная система отсутствует |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий | - | Управление социальной защиты населения города Батайска (Крикоров Георгий Александрович, начальник управления) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой города Батайска | - | Муниципальная программа города Батайска «Доступная среда» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество и обеспечения их техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов | возрастания | МП | процентов | 84,0 | 2023 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения города Батайска | Информацион-  ная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество и обеспечения их техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации» | | | | | | | | | |
| 1.2. | Инвалиды обеспечены техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации | Оказание услуг | Осуществление выдачи инвалидам технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации в соответствии с заключенным с министерством труда и социального развития Ростовской области договором поручения о предоставлении технических и (или) тефлотехнических средств реабилитации | процентов | - | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Х | - | - | - | - |
| 2. | 1.1. Мероприятие (результат)  «Инвалиды обеспечены техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации в полном объеме\* | Х | - | - | - | - |

Примечание:

\* Мероприятия (результат) достигается при фактической поставке технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации инвалидов Министерством труда и социального развития Ростовской области.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа муниципального образования, иного муниципального органа, организации, ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество и обеспечения их техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Инвалиды обеспечены техническими и (или) тифлотехническими средствами реабилитации» | Х | - | - | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  «Произведена отправка принятых заявлений инвалидов на получение технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации, совместно с ИПРА в Министерство труда и социального развития Ростовской области» | 01.04.2025  01.07.2025  01.10.2025  01.12.2025 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Гырдымова Д.Д., специалист 1 категории сектора по делам инвалидов, ветеранов, опеки и попечительства Управления социальной защиты населения города Батайска) | заявление инвалида и ИПРА | АИС «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области» |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2.  «Заключен договор-поручение о предоставлении технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации инвалидам в 2025 году» | 01.04.2025  01.07.2025  01.10.2025  01.12.2025 | договор-поручение | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3.  «Получены технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации инвалидам» | 01.04.2025  01.07.2025  01.10.2025  01.12.2025 | акт сдачи-приемки товара (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4.  «Выданы инвалидам технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации» | 01.04.2025  01.07.2025  01.10.2025  25.12.2025 | акт приема-передачи товара | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5.  «Переданы акты приема-передачи товара в Министерство труда и социального развития Ростовской области» | 01.04.2025  01.07.2025  01.10.2025  25.12.2025 |  | акт приема-передачи товара | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6.  «Произведена отправка принятых заявлений инвалидов на получение технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации, совместно с ИПРА в Министерство труда и социального развития Ростовской области» | 01.04.2026  01.07.2026  01.10.2026  01.12.2026 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Гырдымова Д.Д., специалист 1 категории сектора по делам инвалидов, ветеранов, опеки и попечительства Управления социальной защиты населения города Батайска) | заявление инвалида и ИПРА | АИС «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области» |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.7.  «Заключен договор-поручение о предоставлении технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации инвалидам в 2026 году» | 01.04.2026  01.07.2026  01.10.2026  01.12.2026 | договор-поручение | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.8.  «Получены технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации инвалидам» | 01.04.2026  01.07.2026  01.10.2026  01.12.2026 | акт сдачи-приемки товара (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.9.  «Выданы инвалидам технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации» | 01.04.2026  01.07.2026  01.10.2026  25.12.2026 | акт приема-передачи товара | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.10.  «Переданы акты приема-передачи товара в Министерство труда и социального развития Ростовской области» | 01.04.2026  01.07.2026  01.10.2026  25.12.2026 | акт приема-передачи товара | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1.11.  «Произведена отправка принятых заявлений инвалидов на получение технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации, совместно с ИПРА в Министерство труда и социального развития Ростовской области» | 01.04.2027  01.07.2027  01.10.2027  01.12.2027 | Управление социальной защиты населения города Батайска (Гырдымова Д.Д., специалист 1 категории сектора по делам инвалидов, ветеранов, опеки и попечительства Управления социальной защиты населения города Батайска) | заявление инвалида и ИПРА | АИС «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области» |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.12.  «Заключен договор-поручение о предоставлении технических и (или) тифлотехнических средств реабилитации инвалидам в 2027 году» | 01.04.2027  01.07.2027  01.10.2027  01.12.2027 | договор-поручение | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.1.13.  «Получены технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации инвалидам» | 01.04.2027  01.07.2027  01.10.2027  01.12.2027 | акт сдачи-приемки товара (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Контрольная точка 1.1.14.  «Выданы инвалидам технические и (или) тифлотехнические средства реабилитации» | 01.04.2027  01.07.2027  01.10.2027  25.12.2027 | акт приема-передачи товара | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.1.15.  «Переданы акты приема-передачи товара в Министерство труда и социального развития Ростовской области» | 01.04.2027  01.07.2027  01.10.2027  25.12.2027 |  | акт приема-передачи товара | информационная система отсутствует |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова