

**КОЛЛЕГИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**Ростовской области**

##### РЕШЕНИЕ

 \_\_08.11.2024\_\_ №\_42\_ город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» за 9 месяцев 2024 года

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника Управления социальной защиты населения города Батайска Крикорова Г.А.,

**Коллегия Администрации города решила:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда» по итогам за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению.

2. Управлению социальной защиты населения города Батайска продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Доступная среда».

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Вальчугова Р.В.

Глава города Батайска Р.П. Волошин

Решение вносит

Управление социальной защиты населения города Батайска

Приложение

к решению Коллегии

 Администрации города Батайска

от \_\_08.11.2024\_\_ № \_42\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Доступная среда» за отчетный период 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия,мероприятия программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Адаптация приоритетных объектов социально, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Управление культуры г. Батайска, Управление ЖКХ г. Батайска | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
| 1.1. | Контрольное событие муниципальной программы | Управление культуры г. Батайска, Управление ЖКХ г. Батайска | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2.Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществе | - | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятий не предусмотрено |
| 2.1. | Контрольное событие муниципальной программы | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы –УСЗН г. Батайска | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  |
|  |

 Начальник УСЗН г. Батайска Г.А. Крикоров