

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.10.2024 № 186

г. Батайск

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**города Батайска от 03.12.2020 № 463 «Об утверждении**

**муниципальной программы города Батайска**

**«Молодежная политика и социальная активность»**

В целях обеспечения реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 03.12.2020 № 463 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ города Батайска для составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

 3. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Вальчугова Р.В.

И.о. Главы города Батайска Т.Г. Ермилова

Постановление вносит

отдел по делам молодежи

Администрации города Батайска

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлениюАдминистрации города Батайскаот 18.10.2024 № 186 |

Муниципальная программа города Батайска

«Молодежная политика и социальная активность»

I. Стратегические приоритеты

Муниципальной программы города Батайска

«Молодежная политика и социальная активность»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной

программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность»

Муниципальная программа города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития молодежной политики, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Одним из ресурсов и потенциалов развития Стратегии социально-экономического развития города Батайска до 2030 года призвана стать молодежь как наиболее мобильный участник гражданско-политических и социально-экономических преобразований и процессов, происходящих в государстве и обществе. Обусловлено это тем, что одной из наиболее распространенных форм активности личности выступает ее социальная активность, важнейшим критерием которой является мотивированность на саморазвитие. Созданию условий для поддержки общественных инициатив и проектов способствует реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)», направленного на развитие добровольчества (волонтерства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

Ростовской области в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития молодежной политики в регионе.

Приоритетами в сфере молодежной политики являются:

развитие инфраструктуры молодежной политики;

создание необходимых условий, связанных с осуществлением молодежной политики в городе Батайске, направленной на поддержку деятельности студенческих отрядов;

формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания молодежи;

развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи;

создание условий для пропагандистской деятельности с целью развития гражданской ответственности как стержневой духовной составляющей молодежи Ростовской области, вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны, а также реализация просветительских программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде;

формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы Ростовской области, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений;

формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;

создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта»;

создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей;

создание условий для развития и реализации системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации путем создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи;

формирование единого муниципального добровольческого пространства посредством привлечения волонтеров к решению задач как в административном центре, так и в других муниципальных образованиях в соответствии с актуальными потребностями;

развитие системы стратегического планирования и мониторинга отрасли молодежной политики в городе Батайске;

увеличение доли молодежи, регистрирующейся в автоматизированной информационной системе «Молодежь России»;

проведение статистических исследований по вопросам реализации молодежной политики;

обеспечение поступательного увеличения финансирования отрасли молодежной политики в городе Батайске;

внедрение современных цифровых платформ, инструментов и практик в деятельность ведомств, реализующих молодежную политику на территории Ростовской области;

развитие кадрового потенциала сотрудников исполнительных органов Ростовской области и местного самоуправления, реализующих молодежную политику;

качественное и количественное улучшение кадрового состава отрасли молодежной политики на уровне муниципального образования «Город Батайск»;

внедрение профессионального стандарта «Специалист по работе с молодежью» для профильных специалистов в различных отраслях социальной сферы на территории города Батайска.

Целью молодежной политики в городе Батайске является содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году.

Указанные приоритеты и цели реализуются в соответствии с:

Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;

Областным законом от 25.12.2014 № 309-ЗС «О молодежной политике в Ростовской области»;

Областным законом от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области»;

Областным законом от 28.04.2011 № 584-ЗС «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Ростовской области»;

Областным законом от 27.06.2012 № 895-ЗС «О поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности в Ростовской области»;

постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории города Батайска государственной программы Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 19.10.2020 №100 (далее – Государственная программа Ростовской области).

Взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой Ростовской области обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области, включения мероприятий и показателей, предусмотренных для города Батайска.

В рамках реализации национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» предусмотрено достижение следующих показателей:

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования;

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов;

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

4. Задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

К основным задачам относятся:

создание условий для обеспечения эффективной деятельности Администрации города Батайска, реализующей молодежную политику, а также развития инфраструктуры молодежной политики, в том числе поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

создание условий для формирования патриотизма и гражданственности в молодежной среде, для воспитания гармонически развитой и социально ответственной личности, а также профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма и асоциального поведения в молодежной среде;

создание условий для формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей, а также формирования традиционных семейных ценностей в молодежной среде;

создание условий для расширения и укрепления добровольчества (волонтерства), поддержки деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействия повышению их потенциала.

Реализация мероприятий муниципальной программы, по предварительным оценкам, позволит к 2030 году:

сформировать устойчивую и обширную инфраструктуру молодежной политики города Батайска;

определить вектор развития молодежной политики в муниципалитете согласно целеполаганию муниципальной программы;

использовать динамичный этапный подход к осуществлению молодежной политики и осуществлять регулярное обновление как содержания, так и формы запланированных мероприятий;

обеспечить достижение показателей регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)»;

обеспечить достижение показателей регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)»;

обеспечить достижение показателей регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Ростовская область)»;

использовать современные цифровые инструменты для непрерывной работы с молодежью Ростовской области;

осуществлять постоянный мониторинг и промежуточную оценку реализации молодежной политики на территории города Батайска.

Реализация перечисленных мероприятий осуществляется как за счет собственных средств местного бюджета, так и при финансовой поддержке из областного бюджета.

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной (комплексной) программы города Батайска | Вальчугов Роман Владимирович, заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы города Батайска | Грибова Мария Игоревна, начальник отдела по делам молодежи Администрации города Батайска |
| Период реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска | этап I: 2019 – 2024 годыэтап II: 2025 – 2030 годы  |
| Цели муниципальной (комплексной) программы города Батайска | Содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году  |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации  | 9870,7 тыс. рублей:этап I: 2021– 2024 годы 3918,7 тыс. рублей;этап II: 2025 – 2030 годы 5952,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития / государственными программами | реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности /государственная программа Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 19.10.2020 № 100 |

2. Показатели муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя<1> | Базовое значение показателя <2> | Значения показателей <3> | Документ <4> | Ответственный за достижение показателя <5> | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 «*С*одействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2030 году*»*  |
| 1 | Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | возрастание | процентов | Статистический | 14,0 | 2023 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | Государственная программа Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 19.10.2020 № 100 | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов | Информационная система отсутствует |
| 2 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи | возрастание | процентов | Статистический | 32,0 | 2023 | 34,0 | 34,0 | 34,5 | Государственная программа Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 19.10.2020 № 100 | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Cоздание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | Информационная система отсутствует |
| 3 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение | возрастание | процентов | статистический | 19,0 | 2023 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | Государственная программа Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 19.10.2020 № 100 | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов  | Информационная система отсутствует |
| 1.4 | Доля молодежи, ежегодно вовлеченной в мероприятия отрасли молодежной политики |  возрастание | процентов | статистический | 42,0 | 2023 | 57,0 | 64,0 | 70,0 | Решение Батайской городской Думы от 29.06.2023 № 275 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 26 декабря 2018 года № 321 «Об утверждении Стратегии социально-экономиечского развития города Батайска на период до 2030 года» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся  | Информационная система отсутствует |

3. Структура муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента <1> | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив» |
| Ответственный за реализацию: Отдел по делам молодежи Администрации города БатайскаСрок реализации:2025 – 2030 годы |
| 1.1 | Усовершенствованы механизмы выявления, отбора и продвижения инициативных, талантливых молодых людей и популяризация достижений талантливой молодежи, а также вовлечения ее в активную работу молодежных общественных объединений, студенческих отрядов | Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Администрации города Батайска;увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» |
| Ответственный за реализацию: Отдел по делам молодежи Администрации города БатайскаСрок реализации:2025 – 2030 годы |
| 2.1 | Созданы условия для пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма и гражданской ответственности как стержневой духовной составляющей молодежи города Батайска, привлечения внимания общественности к проблемам патриотического воспитания и вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны, а также реализации просветительских программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей;увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |
| Ответственный за реализацию: Отдел по делам молодежи Администрации города БатайскаСрок реализации:2025 – 2030 годы |
| 3.1 | Развита инфраструктура в сфере добровольчества (волонтерства), оказания методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» | Повышение общественно-полезной добровольческой (волонтерской) занятости населения | Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |
| Ответственный за реализацию: Отдел по делам молодежи Администрации города БатайскаСрок реализации:2025 – 2030 годы |
| 4.1 | Усовершенствована инфраструктура муниципальных учреждений по работе с молодежью | Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории муниципальных образований в Ростовской области | Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения <1> | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ***Муниципальная программа города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» (всего), в том числе:*** | 992,0 | 992,0 | 992,0 | 3968,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 992,0 | 992,0 | 992,0 | 3968,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 644,5 | 644,5 | 644,5 | 2578,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 644,5 | 644,5 | 644,5 | 2578,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий ***«Поддержка молодежных инициатив» (всего), в том числе:*** | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 2488,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 2488,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 1385,2 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 1385,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий ***«Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (всего), в том числе:*** | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 680,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 680,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 548,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 548,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий ***«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (всего), в том числе:*** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 644,8 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 644,8 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий ***«Развитие инфраструктуры молодежной политики» (всего), в том числе:*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска(Грибова Мария Игоревна, начальник отдела) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | Муниципальная программа города Батайска«Молодежная политика и социальная активность» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы выявления, отбора и продвижения инициативных, талантливых молодых людей и популяризация достижений талантливой молодежи, а также вовлечения ее в активную работу молодежных общественных объединений, студенческих отрядов» |
| 1.1. | Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | возрастание | человек | 55 | 2023 | 60 | 60 | 65 | Отдел по делам молодежи | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | возрастание | процент | 11,5 | 2023 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | Отдел по делам молодежи | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | возрастание | процент | 6,0 | 2023 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | Отдел по делам молодежи | Информационная система отсутствует |
| 1.4. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по формированию традиционных семейных ценностей | возрастание | тыс. человек | 3,0 | 2023 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | Отдел по делам молодежи | Информационная система отсутствует |
| 1.6. | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно,признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории(в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | возрастание | процент | 80,5 | 2023 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | Отдел по делам молодежи | Информационная система отсутствует |
| 1.7. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профориентацию и карьерные устремления | возрастание | тыс. человек | 3,0 | 2023 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | Отдел по делам молодежи | Информационная система отсутствует |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) <1> | Характеристика <2> | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы выявления, отбора и продвижения инициативных, талантливых молодых людей и популяризация достижений талантливой молодежи, а также вовлечения ее в активную работу молодежных общественных объединений, студенческих отрядов» |
| 1.1. | Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | приобретение товаров, работ и услуг | увеличение численности молодых людей, получивших государственную поддержку, направленную на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей | единиц | 5 | 2023 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 1.2. | Обеспечено содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | приобретение товаров, работ и услуг | увеличение численности молодых людей, получивших государственную поддержку, направленную на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение, профессиональную ориентацию, вовлечение в социально-экономические процессы молодых людей | единиц | 1 | 2023 | 2 | 3 | 3 | 5 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения <1> | Код бюджетной классификации расходов <2> | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив» (всего), в том числе:** | Х | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 2488,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 2488,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 1385,2 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 1385,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив» (всего), в том числе: | Х | 572,0 | 572,0 | 572,0 | 2288,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 572,0 | 572,0 | 572,0 | 2288,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 1385,2 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 1385,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи» (всего), в том числе: | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив» на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система(источник данных) <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы механизмы выявления, отбора и продвижения инициативных, талантливых молодых людей и популяризация достижений талантливой молодежи, а также вовлечения ее в активную работу молодежных общественных объединений, студенческих отрядов» |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив»  | Х | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1.1.Заключены контракты на оказание транспортных услуг | 01.04.202501.04.202601.04.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | муниципальный контракт | Информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.1.2.Поданы заявки на участие во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и муниципальных молодежных мероприятиях, в том числе выставках, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи | 01.05.202501.05.202601.05.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | отчет | Информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.1.3.Сформированы итоговые списки делегаций | 01.08.202501.08.202601.08.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Постановление Администрации города Батайска | Информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.1.4.Делегации направлены | 01.10.202501.10.202601.10.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | отчет | Информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.1.5. Заключение контракта по оказанию услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации и проведения муниципального молодежного форума | 01.04.202501.04.202601.04.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | муниципальный контракт | Информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.1.6.Осуществлена приемка товара | 27.06.202527.06.202627.06.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | акт о приемке | Информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.1.7.Утверждено положение о проведении мероприятия | 01.08.202501.08.202601.08.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Постановление Администрации города Батайска | Информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 1.1.8.Проведен муниципальный молодежный форум | 30.10.202530.10.202630.10.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | отчет | Информационная система отсутствует |
| 10. | Мероприятие (результат) «Обеспечено содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи» 2 | Х | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Информационная система отсутствует |
| 11. | Контрольная точка 2.1.Заключен контракт по оказанию услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации и проведения муниципального молодежного форума | 01.04.202501.04.202601.04.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | муниципальный контракт | Информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 2.2.Осуществлена приемка товара | 27.06.202527.06.202627.06.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | акт о приемке | Информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 2.3.Утверждено положение о проведении мероприятия | 01.08.202501.08.202601.08.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Постановление Администрации города Батайска | Информационная система отсутствует |
| 14. | Контрольная точка 2.4.Организован и проведен муниципальный конкурс «ПРО.Молодёжь» | 30.11.202530.11.202630.11.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | отчет | Информационная система отсутствует |

<1> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

<2> В случае отсутствия информационной системы (источника данных) указывается – «информационная система отсутствует».

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска(Грибова Мария Игоревна, начальник отдела) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | Муниципальная программа города Батайска«Молодежная политика и социальная активность» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для пропагандистской деятельности с цельюдальнейшего развития патриотизма и гражданской ответственности как стержневой духовной составляющей молодежигорода Батайска, привлечения внимания общественности к проблемам патриотического воспитания и вовлечение молодежив реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны, а также реализации просветительских программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде» |
| 1.1. | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет,вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | возрастание | тыс. человек | 8,9 | 2023 | 9,0 | 9,3 | 9,5 | Отдел по делам молодежи | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | возрастание | тыс. человек | 6,6 | 2023 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | Отдел по делам молодежи | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Охват молодежи, наиболее подверженной влиянию (14-22 года), профилактическими мероприятиями по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, вовлечению в деструктивные | возрастание | тыс. человек | 3,2 | 2023 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Отдел по делам молодежи | Информационная система отсутствует |
| 1.4. | Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы МП по популяризации здорового образа жизни, молодежного туризма и культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной среде | возрастание | тыс. человек | 6,6 | 2023 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | Отдел по делам молодежи | Информационная система отсутствует |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) <1> | Характеристика <2> | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для пропагандистской деятельности с цельюдальнейшего развития патриотизма и гражданской ответственности как стержневой духовной составляющей молодежигорода Батайска, привлечения внимания общественности к проблемам патриотического воспитания и вовлечение молодежив реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны, а также реализации просветительских программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде» |
| 1.1. | Обеспечена реализация мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | приобретение товаров, работ и услуг | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | процентов | 42,0 | 2023 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 70,0 |
| 1.2. | Организовано проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | приобретение товаров, работ и услуг | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | единиц | 1 | 2023 | 2 | 3 | 3 | 5 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения <1> | Код бюджетной классификации расходов <2> | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (всего), в том числе:** | Х | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 680,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 680,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 548,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 548,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска» (всего), в том числе: | Х | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 680,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 680,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 548,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 548,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Организовано проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

<2> При формировании муниципальной (комплексной) программы до ввода подсистемы управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

<3> В 2024 году при приведении муниципальных программ города Батайска в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендаций указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

6. План реализации комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система(источник данных) <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для пропагандистской деятельности с цельюдальнейшего развития патриотизма и гражданской ответственности как стержневой духовной составляющей молодежигорода Батайска, привлечения внимания общественности к проблемам патриотического воспитания и вовлечение молодежив реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны, а также реализации просветительских программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде» |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена реализация мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска» | Х | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1.1.Заключены контракты на оказание транспортных услуг | 01.04.202501.04.202601.04.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | муниципальный контракт | Информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.1.2.Поданы заявки на участие во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и муниципальных молодежных мероприятиях | 01.05.202501.05.202601.05.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | отчет | Информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.1.3.Сформированы итоговые списки делегаций | 01.08.202501.08.202601.08.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Постановление Администрации города Батайска | Информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.1.4.Обеспечено участие делегации муниципального образования во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и муниципальных молодежных мероприятиях | 01.10.202501.10.202601.10.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | отчет | Информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.1.5.Заключены контракты на приобретение георгиевских лент и лент «Триколор» | 01.04.202501.04.202601.04.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | муниципальный контракт | Информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 1.1.6. Организована и проведена молодежная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»  | 09.05.202509.05.202609.05.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | отчет | Информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 1.1.7. Организована и проведена молодежная патриотическая акция «Триколор»  | 22.08.202522.08.202622.08.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | отчет | Информационная система отсутствует |
| 9. | Мероприятие (результат) 2.1. «Организовано проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности»  | Х | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Информационная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 2.1.1. Заключен контракт по оказанию услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации и проведения муниципального молодежного форума | 01.04.202501.04.202601.04.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | муниципальный контракт | Информационная система отсутствует |
| 11. | Контрольная точка 2.1.2.Осуществлена приемка товара | 27.05.202527.05.202627.05.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | акт о приемке | Информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 2.1.3.Утверждено положение о проведении мероприятия | 01.06.202501.06.202601.06.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Постановление Администрации города Батайска | Информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 2.1.4.Мероприятие проведено | 30.07.202530.07.202630.07.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | отчет | Информационная система отсутствует |

<1> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

<2> В случае отсутствия информационной системы (источника данных) указывается – «информационная система отсутствует».

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска(Грибова Мария Игоревна, начальник отдела) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | Муниципальная программа города Батайска«Молодежная политика и социальная активность» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развита инфраструктура в сфере добровольчества (волонтерства), оказания методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, содействия повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |
| 1.1. | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | возрастание | процентов | 8,9 | 2023 | 9,3 | 10,2 | 11,1 | Отдел по делам молодежи | Информационная система отсутствует |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) <1> | Характеристика <2> | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Развита инфраструктура в сфере добровольчества (волонтерства), оказания методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, содействия повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |
| 1.1. | Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую(волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив | оказание услуг (выполнение работ) | приобретение сувенирной продукции для поощрения лучших добровольцев города Батайска | единиц | 5 | 2023 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 1.2. | Реализован региональный проект «Социальная активность (Ростовская область)». Создан муниципальный центр развития добровольчества (волонтерства) | осуществление текущей деятельности | создание центра развития добровольчества (волонтерства) | единиц | 1 | 2023 | 2 | 3 | 3 | 5 |

<1> Тип мероприятия (результата) указывается в соответствии с приложением № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

<2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе его качественные и количественные характеристики.

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения <1> | Код бюджетной классификации расходов <2> | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (всего), в том числе:** | Х | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 644,8 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 644,8 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую(волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив» (всего), в том числе:* | Х | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 644,8 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 644,8 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | *Мероприятие (результат) 2 «Реализован региональный проект «Социальная активность (Ростовская область)». Создан муниципальный центр развития добровольчества (волонтерства)» (всего), в том числе:* | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

<2> При формировании муниципальной (комплексной) программы до ввода подсистемы управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

<3> В 2024 году при приведении муниципальных программ города Батайска в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендаций указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

6. План реализации комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» на 2025-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система(источник данных) <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развита инфраструктура в сфере добровольчества (волонтерства), оказания методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, содействия повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечено проведение мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую(волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив | Х | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1.1.Заключены контракты на оказание транспортных услуг | 01.04.202501.04.202601.04.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | муниципальный контракт | Информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.1.2.Поданы заявки на участие во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и муниципальных молодежных мероприятиях | 01.05.202501.05.202601.05.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | отчет | Информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.1.3.Сформированы итоговые списки делегаций | 01.08.202501.08.202601.08.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Постановление Администрации города Батайска | Информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.1.4.Обеспечено участие делегаций муниципального образования в международных, всероссийских, межрегиональных (окружных), региональных, муниципальных мероприятиях по направлению «добровольчество (волонтерство)» | 01.10.202501.10.202601.10.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | отчет | Информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 2.1. «Реализован региональный проект «Социальная активность (Ростовская область)». Создан муниципальный центр развития добровольчества (волонтерства)»  | Х | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Информационная система отсутствует |
| 7. | Контрольная точка 2.1.1.Заключен контракт по оказанию услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации и проведения муниципального молодежного форума | 01.04.202501.04.202601.04.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | муниципальный контракт | Информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 2.1.2.Осуществлена приемка товара | 27.06.202527.06.202627.06.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | акт о приемке | Информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 2.1.3.Утверждено положение о проведении мероприятия | 01.10.202501.10.202601.10.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | отчет | Информационная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 2.1.4.Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца. | 05.12.202505.12.202605.12.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | отчет | Информационная система отсутствует |

<1> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

<2> В случае отсутствия информационной системы (источника данных) указывается – «информационная система отсутствует».

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска(Грибова Мария Игоревна, начальник отдела) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | Муниципальная программа города Батайска«Молодежная политика и социальная активность» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована инфраструктура муниципальных учреждений по работе с молодежью» |
| 1.1. | Количество функционирующих муниципальных многофункциональныхмолодежных центров (центров молодежной политики – патриотических, молодежных инициатив, добровольческих) | возрастание | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Отдел по делам молодежи | Информационная система отсутствует |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) <1> | Характеристика <2> | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована инфраструктура муниципальных учреждений по работе с молодежью» |
| 1.1. | Создан многофункциональный молодежный центр (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | осуществление текущей деятельности | Создание многофункционального молодежного центра города Батайска  | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

<1> Тип мероприятия (результата) указывается в соответствии с приложением № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

<2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе его качественные и количественные характеристики.

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения <1> | Код бюджетной классификации расходов <2> | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики» (всего), в том числе:** | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1 «Созданы многофункциональные молодежные центры (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)» (всего), в том числе:* | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

<2> При формировании муниципальной (комплексной) программы до ввода подсистемы управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

<3> В 2024 году при приведении муниципальных программ города Батайска в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендаций указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

6. План реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры молодежной политики» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система(источник данных) <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий 1 «Усовершенствована инфраструктура муниципальных учреждений по работе с молодежью» |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Создан многофункциональный молодежный центр (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)»  | Х | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 1.1.1.Заключен муниципальный контракт на приобретение основных средств | 01.04.202501.04.202601.04.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Муниципальный контракт | Информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.1.2.Осуществлена приемка товара | 01.06.202501.06.202601.06.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | акт | Информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.1.3. Подготовлен отчет о реализации мероприятий на базе ММЦ за 1 полугодие | 01.07.202501.07.202601.07.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | отчет | Информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.1.4.Подготовлен отчет о реализации мероприятий на базе ММЦ за 2 полугодие | 01.12.202501.12.202601.12.2027 | Грибова Мария Игоревна, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | отчет | Информационная система отсутствует |

<1> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

<2> В случае отсутствия информационной системы (источника данных) указывается – «информационная система отсутствует».

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова