

**КОЛЛЕГИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**Ростовской области**

##### РЕШЕНИЕ

07.08.2024 № 21 город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 1 полугодие 2024 года

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска   
от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальник Управления культуры города Батайска А.В. Гетьманская,

**Коллегия Администрации города решила:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» за 1 полугодие 2024 года, согласно приложению.
2. Начальнику Управления культуры города Батайска (А.В. Гетьманская) усилить контроль за исполнением плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Ерохину Л.И.

Председатель Коллегии,   
Глава Администрации города Батайска Р.П. Волошин

Решение вносит

Управление культуры

города Батайска

Приложение

к коллегии Администрации

города Батайска

07.08.2024 № 21

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» за 1 полугодие 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено  сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры») | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на содержание аппарата Управления культуры и учреждений, подведомственных Управлению культуры города | Управление культуры города Батайска (А.В. Гетьманская) | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | 2024 | 2024 | 5148,9 | 5148,9 | 2028,2 | Мероприятия в процессе реализации |
|  | Контрольное событие программы | Управление культуры города Батайска (А.В. Гетьманская) | В связи с корректировкой отдельных программных мероприятий постановлением Администрации города Батайска от 19.02.2024 № 522, внесены изменения в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры». | X | 2024 | X | Х | X | X |
| 1.2 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры, хозяйственное обслуживание учреждений | Отдел бухгалтерского учета управления культуры города Батайска (Н.Л. Авдонина) | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета | 2024 | 2024 | 40851,6 | 40851,6 | 21294,0 | Мероприятия в процессе реализации |
|  | Контрольное событие программы | Отдел бухгалтерского учета управления культуры города Батайска (Н.Л. Авдонина) | Обслуживание Управление культуры города Батайска, консультирование, прием и проверка бухгалтерской отчетности учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска, сдача консолидированной отчетности. | X | 2024 | X | Х | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 (Развитие культуры) | | | | | | | | |
|  | Содержание библиотечного дела |  |  | 2024 | 2024 | 46539,1 | 46539,1 | 23073,9 | Мероприятия в процессе реализации |
| 2.1.1 | Содержание сети библиотек |  |  | 2024 | 2024 | 44724,5 | 44724,5 | 21259,4 | Мероприятия в процессе реализации |
| 2.1.2 | Обновление книжного фонда | МБУК «ЦБС»  Е.В. Парасоцкая | Качественное удовлетворение информационных, образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек | 2024 | 2024 | 1814,6 | 1814,6 | 1814,5 | Мероприятия в процессе реализации |
|  | Контрольное событие программы | МБУК «ЦБС»  Е.В. Парасоцкая | Количество читателей за 1 полугодие 2024 года достигло - 34820 чел.;  - коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области - 10;  - подключено к информационно- коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек;  Поступление в фонд МБУК «ЦБС» за 1 полугодие 2024 года составило 8491 экз. документов или экземпляров 67,4 на 1 тыс. жителей при нормативе 87экз. на 1 тыс. человек.  Количество посещений за 1 полугодие 2024 г составило 283950 чел. | X | 2024 | X | Х | X | X |
| 2.2 | Развитие музейного дела |  |  | 2024 | 2024 | 48008,7 | 48008,7 | 2908,4 | Мероприятия в процессе реализации |
| 2.2.1 | Сохранение объектов культурного наследия | МБУК «ГМИБ»  Л.Н. Забурдяева | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету, наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | 2024 | 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Сохранение музейных предметов, их учет и пополнение | МБУК «ГМИБ»  Л.Н. Забурдяева | Привлечение населения к экспонирующимся музейным предметам, обеспечение сохранности, их учету музейных экспонатов | 2024 | 2024 | 48008,7 | 48008,7 | 2908,4 | Мероприятия в процессе реализации |
|  | Контрольное событие программы | МБУК «ГМИБ»  Л.Н. Забурдяева | Показатель «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности» выполнен на 100%. Объекты культурного наследия «Танк-34», самолет « Миг-21» находятся в удовлетворительном состоянии. В отчетном периоде 2024 года проводилась санитарная обработка прилегающей территории. Освоены новые формы работы учреждения онлайн экскурсии, экспозиции, ракурсы, выставки и т.д.  Количество посещений музея при плане на 2024 год – 18900 чел., фактически за 1 полугодие 2024 года посетило 13487 чел., что составило 71,4% выполнения; показатель.  Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда при плане на 2024 год — 11,5% фактически за 1 полугодие 2024 год выполнен 7,5%, что составило 65,2% выполнения.  Показатель «Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда» при плане на 2024 год 100 %, внесено за 1 полугодие 2024 года 92,32. | X | 2024 | X | Х | X | X |
| 2.3 | Развитие культурно-досуговых учреждений | ГКДЦ (А.В. Савицкая), МБУК ДК РДВС (Л.Н. Дубинина), МБУК ДК Русь (С.И. Банько), МБУК ДК ЖД (Н.Ю. Толкачева), МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина (В. А. Шаповалова) | Создание условий для удовлетворения потребности населения в культурно –досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2024 | 2024 | 67091,9 | 67091,9 | 27256,5 | Мероприятия в процессе реализации |
|  | Контрольное событие программы | ГКДЦ (А.В. Савицкая), МБУК ДК РДВС (Л.Н. Дубинина), МБУК ДК Русь (С.И. Банько), МБУК ДК ЖД (Н.Ю. Толкачева), МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина (В. А. Шаповалова) | Показатель Число посещений культурно-массовых мероприятий при плане 487704 чел. за 1 полугодие составило 250547 чел., сто составляет 51,37%. Показатель Количество культурно-досуговых мероприятий выполнен на 47,64 % (план на 2024 год 1757 шт. факт исполнения на 1 полугодие 2024 г. составил 837 шт.).  Увеличение численности участников клубных формирований при плане на 2027 год 3970 чел. за 1 полугодие 2024 года 3511 чел. | X | 2024 | X | Х | X | X |
| 2.4 | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | МБУ ДО ДМШ№1 (С.В. Карелова), МБУ ДО ДМШ№3 (Л.С. Лорьян), МБУ ДО ДШИ (А.Н. Серегин), МБУ ДО ДХШ (С.Б. Кириченко) | Процент охвата учащихся в школах дополнительного образования составляет 2013 чел. – 11,8 % от числа обучающихся 1-9 класса при плане 13%. | 2024 | 2024 | 127568,1 | 127568,1 | 76678,8 | Мероприятия в процессе реализации |
| 2.5 | Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, проведение праздничных мероприятий | Муниципальные учреждения культуры города  Администрация города Батайска | Создание условий для развития национальных культур и традиций Донского края | 2024 | 2024 | 1550,0 | 1550,0 | 448,6 | Мероприятия в процессе реализации |
| 2.6 | Контрольное событие программы | Муниципальные учреждения культуры города | В течение отчетного периода организованы и проведены городские мероприятия: Новый год и рождество;  Крещение; освобождение города Батайска от немецко-фашистских захватчиков; вывод советских войск из Афганистана; 23 февраля; Международный женский день 8 Марта; Масленица; День работника культуры; Городской конкурс художественного чтения «Слово родного края»; VI городской открытый фестиваль детского творчества «Гагаринская звездочка»; VII городской конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Светлая Пасха»-2024, Военно-патриотический концерт «Связь поколений»; 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; Фестиваль детского творчества «Цветик семицветик»; Городской фестиваль конкурс «Краски танца», День Защиты детей; День России; День памяти и скорби; День молодежи. | X | 2024 | X | Х | X | X |
| 2.7 | Мероприятие по организации и проведению городского конкурса «Грани мастерства» | Муниципальные учреждения культуры города | Повышение социального статуса и престижа профессий работников культуры, выявление и поощрение талантливых творчески работающих специалистов учреждений культуры города Батайска; изучение и обобщение позитивного опыта, перспективных форм и методов в культурно – массовой деятельности. | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 2.8 | Мероприятие по ежегодным выплатам главы Администрации города Батайска мастерам народного творчества |  | Создание условий стимулирования мастеров народного творчества за вклад в развитие народного творчества | 2024 | 2024 | 14,00 | 14,00 |  |  |
| 2.9 | Проведение независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных Управлению культуры | Управление культуры города Батайска | Выявление соответствия учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры города Батайска требованиям предъявляемым к качеству работы учреждений и предоставляемых ими услуг | 2024 | 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.10 | Контрольное событие программы | Муниципальные учреждения культуры города | Выплаты победителям конкурса денежных премий в 2024 году не планируется. | 2024 | 2024 | X | Х | X | X |
|  | Итого |  |  |  |  | 336772,3 | 336772,3 | 153688,4 |  |

Начальник Управления

культуры города Батайска А.В. Гетьманская