

**КОЛЛЕГИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**Ростовской области**

##### РЕШЕНИЕ

 \_\_08.11.2024\_\_ №\_43\_ город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2024 года

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника Управления социальной защиты населения города Батайска Крикорова Г.А.,

**Коллегия Администрации города решила:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан» по итогам за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению.

2. Управлению социальной защиты населения города Батайска продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Социальная поддержка граждан».

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Вальчугова Р.В.

Глава города Батайска Р.П. Волошин

Решение вносит

Управление социальной защиты населения города Батайска

Приложение

к решению Коллегии

Администрации города Батайска

от \_\_\_08.11.2024\_\_\_\_ № \_43\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Социальная поддержка граждан» за отчетный период 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия,мероприятия программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | УСЗН г. Батайска | Х | Х | Х | 427393,2 | 427393,2 | 320691,9 | 106701,3 |
| 1.1 | ОМ 1.1.Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 42562,9 | 42562,9 | 35719,2 | 6843,7Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | ОМ 1.2.Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 141378,5 | 141378,5 | 125771,2 | 15607,3Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | ОМ 1.3.Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 548,0 | 548,0 | 282,4 | 265,6Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | ОМ 1.4.Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 4581,2 | 4581,2 | 3218,1 | 1363,1Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | ОМ 1.5.Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 21560,0 | 21560,0 | 11615,3 | 9944,7Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.6 | ОМ 1.6.Предоставление материальной и иной помощи для погребения | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 1539,0 | 1539,0 | 1179,5 | 359,5Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.7 | ОМ 1.7.Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 3949,7 | 3949,7 | 3938,4 | 11,3Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.8 | ОМ 1.8.Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 81181,6 | 81181,6 | 55538,9 | 25642,7Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.9 | ОМ 1.10.Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. Заработная плата выплачена в объемах и сроки, установленные нормативными правовыми актами. Заключено 22 контракта (связи (телефонной, сотовой, интернет), охраны, ТО средств охраны, обслуживание программы 1С, медосмотр водителя, канцтовары, бензин, ремонт оргтехники, справочно-правовая система, маркированные конверты, заправка и восстановление картриджей, закупка картриджей, аккумуляторных батарей для ИБП, продление неисключительных прав на использование ПО, услуги по регламентному ТО и диагностике автомобиля) | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 34518,1 | 34518,1 | 20948,4 | 13569,7в т.ч.:13371,2на выплату заработной платы,и оплату контрактов с периодическим исполнением по факту оказания услуг (связи (телефонной, сотовой, интернет), охраны, ТО средств охраны, обслуживание программы 1С, медосмотр водителя),198,5 на заключение контрактов в соответствии с периодичностью потребностей (приобретение полиса ОСАГО в декабре; заправка картриджей канцелярские товары; ремонт оргтехники по результатам ее диагностики и обследования, закупка картриджей и батарей аккумуляторных; продление неисключительныхправ на использование ПО; услуги по текущемуремонту автомобиля) |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.10 | ОМ 1.12.Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг членам семьи участников СВО | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 1834,0 | 1834,0 | 705,5 | 1128,5Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.11 | ОМ 1.13.Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта (из средств областного бюджета) | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 28218,5 | 28218,5 | 17122,0 | 11096,5Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.12 | ОМ 1.14.Оказание адресной социальной помощи на основании социального контракта (на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов) | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 31295,9 | 31295,9 | 21625,6 | 9670,3Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.13 | ОМ 1.15.Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск» | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 11403,2 | 11403,2 | 8132,7 | 3270,5Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.14 | ОМ 1.17.Расходы на доставку извещений и поздравительных открыток гражданам | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах.Заключен 1 контракт (доставка извещений и поздравительных открыток гражданам города Батайска) | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 107,9 | 107,9 | 12,9 | 95,0в т.ч. 44,1 Оплата контракта по факту оказания услуг50,9экономия по результатам расчета НМЦК и проведения закупок |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.15 | ОМ 1.18.Предоставление мер социальной поддержки по жилищно-коммунальным услугам лицам, награжденным званием «Почетный гражданин города Батайска» | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 652,3 | 652,3 | 462,6 | 189,7Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.16 | ОМ 1.19. Предоставление льготного проезда в городском транспорте общего пользования (пенсионерам, не имеющим льгот, школьникам, проживающим в удаленных районах) | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 12696,0 | 12696,0 | 8050,9 | 4645,1Возмещение расходов по факту оказания услуг |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.17 | ОМ 1.20.Расходы на поздравительные открытки | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах Заключено 2 контракта (приобретение поздравительных открыток) | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 165,2 | 165,2 | 29,0 | 136,2экономия по результатам расчета НМЦК и проведения закупки |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.18 | ОМ 1.21.Оплата налогов, штрафов, пени | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. Налоги уплачены в установленные законом сроки. | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 35,3 | 35,3 | 26,6 | 8,7согласно срокам, установленным законодательством |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.19 | ОМ 1.22.Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения города Батайска | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.Заработная плата выплачена в объемах и сроки, установленные нормативными правовыми актами.Заключено 6 контрактов(тепло-, электроснабжение, вывоз мусора, ТО здания, ТО пожарной сигнализации, заправка картриджей) | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 5315,9 | 5315,9 | 3032,7 | 2283,2 в т.ч.:2259,5на выплату заработной платыи оплату контрактов с периодическим и текущим исполнением по факту оказания услуг (тепло-, электроснабжение, вывоз мусора, ТО здания, ТО пожарной сигнализации) 1,5 на заключение контрактов в соответствии с периодичностью потребностей (подписка на газету и обучение водителя)22,2экономия по результатам расчета НМЦК |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.20 | ОМ 1.23.Резервный фонд | УСЗН г. Батайска | Оперативное и адресное удовлетворение потребности граждан в социальной помощи (Выделение разовой материальной помощи пострадавшим при пожаре и подтоплении) | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 3280,0 | 3280,0 | 3280,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Оперативное и адресное удовлетворение потребности граждан в социальной помощи | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.21 | ОМ 1.24.Резервный фонд Правительства Ростовской области | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1.22 | ОМ 1.25.Единовременная выплата на первоначальные нужды гражданам, заключившим с 01.08.2024 по 31.12.2024 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации |  | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 570,0 | 570,0 | 0,0 | 570,0 |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2.Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей | УСЗН г. Батайска | Х | Х | Х | 220534,1 | 220534,1 | 153340,1 | 67194,0 |
| 2.1. | ОМ 2.1.Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей, получение субсидий областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время.Заключен 1 контракт (организация питания в оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений) | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 7981,2 | 7981,2 | 7981,2 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей, получение субсидий областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | ОМ 2.2.Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей.Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные путевки произведена в установленные сроки и в установленных объемах.Заключено 3 контракта (на выдачу бесплатных путевок детям из малоимущих семей) | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 29806,7 | 29806,7 | 18287,2 | Заявительный характер11519,5 в т.ч. 5835,3– на компенсацию;5684,2 – экономия по результатам расчета НМЦК, проведения закупки и расторжения контрактов по соглашению сторон |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | ОМ 2.3.Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 8704,9 | 8704,9 | 5895,9 | 2809,0Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | ОМ 2.4.Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 71295,9 | 71295,9 | 62942,2 | 8353,7Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | ОМ 2.5.Выплата пособия на ребенка | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 38497,2 | 38497,2 | 28744,1 | 9753,1Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.6. | ОМ 2.6.Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 5561,6 | 5561,6 | 3773,3 | 1788,3Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.7. | ОМ 2.7.Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 34963,3 | 34963,3 | 10371,2 | 24592,1Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.8. | ОМ 2.8.Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 13866,2 | 13866,2 | 10458,3 | 3407,9Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.9. | ОМ 2.13.Предоставление ежемесячной денежной выплаты на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания, семьям, имеющим детей с фенилкетонурией | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 448,8 | 448,8 | 355,7 | 93,1Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.10 | ОМ 2.14.Софинансирование субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей, софинансирование субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время. Заключен 1 контракт (организация питания в оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений) | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 1921,1 | 1921,1 | 1921,0 | 0,1 -экономия по результатам расчета НМЦК |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей, софинансирование субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.11 | ОМ 2.15.Финансирование наценки на организацию отдыха детей в каникулярное время | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей, финансирование наценки на организацию отдыха детей в каникулярное время. Заключен 1 контракт (организация питания в оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений) | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 1980,5 | 1980,5 | 1980,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей, финансирование наценки на организацию отдыха детей в каникулярное время | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.12 | ОМ 2.16.Оплата проезда (доставки) детей к месту отдыха и оздоровления и обратно | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей. Заключено 2 контракта (на доставку детей к месту отдыха и оздоровления и обратно) | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 886,3 | 886,3 | 530,7 | 355,6экономия по результатам расчета НМЦК и проведения закупок |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Обеспечение оздоровления детей | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.13 | ОМ 2.18.Выплата ежемесячного денежного пособия в связи с частичной компенсацией расходов на проезд школьникам из малоимущих семей во внеканикулярный период | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 50,5 | 50,5 | 6,1 | 44,4Заявительный характер |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.14 | ОМ 2.20.Резервный фонд | УСЗН г. Батайска | Оперативное и адресное удовлетворение потребности семей с детьми в социальной помощи Заключено 2 контракта (установка запирающих устройств на окна и пожарных извещателей для семей с детьми) | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Оперативное и адресное удовлетворение потребности семей с детьми в социальной помощи | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2.15 | ОМ 2.21.Осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг | УСЗН г. Батайска | Предоставлениедополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 4477,2 | 4477,2 | 0,0 | 4477,2 |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Предоставлениедополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3.Старшее поколение | УСЗН г. Батайска; МАУ ЦСО | Х | Х | Х | 70215,9 | 70215,9 | 55801,6 | 14414,3 |
| 3.1 | ОМ 3.1.Проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги по социальному обслуживанию | УСЗН г. Батайска | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | ОМ 3.2.Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»  | МАУ ЦСО  | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения.Заработная плата выплачена в объемах и сроки, установленные нормативными правовыми актами.Налоги уплачены в установленные законом сроки. | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 70052,0 | 70052,0 | 55683,3 | 14368,7Плановое ежемесячное освоение субвенции |
|  | Контрольное событиепрограммы | МАУ ЦСО  | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | ОМ 3.4.Выплата единовременной материальной помощи инвалидам и участникам ВОВ, принимавших непосредственное участие в боевых действиях; ветеранам ВОВ | УСЗН г. Батайска | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 163,9 | 163,9 | 118,3 | 45,6Заявительный характер |
|  | Контрольное событиепрограммы | УСЗН г. Батайска | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3.4 | ОМ 3.6.Резервный фонд | УСЗН г. Батайска | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Январь 2024 | Декабрь 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование не предусмотрено |
|  | Контрольное событие программы | УСЗН г. Батайска | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Х | Декабрь 2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 718143,2 | 718143,2 | 529833,6 | 188309,6 |
| Ответственный исполнитель – УСЗН г. Батайска | Х | Х | Х | 648091,2 | 648091,2 | 474150,3 | 173940,9 |
| Участник 1 – МАУ ЦСО | Х | Х | Х | 70052,0 | 70052,0 | 55683,3 | 14368,7 |
| Участник 2 – Администрация  | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| Участник 3 – Организационный отдел  | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| Участник 4 – Отдел по делам молодежи  | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| Участник 5 – СОНКО | Х | Х | Х | - | - | - | - |

Начальник УСЗН г. Батайска Г.А. Крикоров